- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Badanie ewaluacyjne pn.

„Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena Podmiotowych Systemów Finansowania – etap II”

1.	Kontekst badania	3

1.1.	Baza Usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania	3

1.2.	Zasady działania	3

2.	Cele badania	7

3.	Pytania badawcze	8

4.	Metodologia badania	12

4.1.	Cześć wstępna	12

4.1.1.	Analiza danych zastanych	13

4.1.2.	Badania jakościowe etapu wstępnego	16

4.1.3.	Część wstępna – produkty	20

4.2.	Cześć właściwa	22

4.2.1.	Badanie ilościowe etapu właściwego	22

4.2.2.	Badane jakościowe etapu właściwego	26

4.3.	Cześć podsumowująca	30

4.3.1.	Raport top-line	30

4.3.2.	Mini FGI	30

4.3.3.	Raport końcowy	31

4.4.	Wsparcie zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia	34

5.	Zasady odbioru i akceptacji produktów badania	35

6.	Harmonogram badania	35

7.	Zespół wykonawczy	36

8.	Techniki analityczne i tabele statystyczne (wynikowe)	37

9.	Analiza danych jakościowych (IDI/TDI)	39

Kontekst badania

Baza Usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 system dystrybucji środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeznaczonych na wspieranie adaptacyjności przedsiębiorców 
i pracowników został oparty na podejściu popytowym. Przyjęto, że trafność, skuteczność, użyteczność oraz trwałość działań w zakresie doskonalenia kadr w przedsiębiorstwach będzie większa, jeżeli to przedstawiciele przedsiębiorstw będą decydowali o wyborze usługodawcy, zgodnie z potrzebami rozwojowymi. Opisany mechanizm jest zatem przeciwieństwem tzw. systemu podażowego, kiedy to na podmiotach świadczących usługi rozwojowe spoczywa obowiązek pozyskania klientów, zgodnie z ustalonymi wcześniej parametrami.

Podejście popytowe jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym:

- krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności wysokiej  jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem narzędzia elektronicznego – Baza Usług Rozwojowych (BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)

- regionalny –  jest to tzw. Podmiotowy System Finansowania (PSF) i dotyczy dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wspieranie rozwoju kadr przedsiębiorstw. PSF funkcjonuje w 14 województwach.

Zasady działania

BUR jest platformą, na której znajduje się oferta podmiotów świadczących usługi rozwojowe, przy czym usługodawca, który zamierza publikować swoją ofertę za pośrednictwem BUR musi spełniać określone kryteria, zgodnie z regulaminem Bazy https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-portalu/regulamin

Usługi są ujęte w 12 kategoriach tematycznych, każda dodatkowo została podzielona na podkategorie; liczba podkategorii w ramach kategorii jest zróżnicowana, np. Ekologia 
i rolnictwo zawiera 3 podkategorie, a Finanse i bankowość 9 podkategorii.

Aby skorzystać z dofinansowania (w ramach PSF) usług rozwojowych znajdujących się w BUR, przedsiębiorcy muszą się zarejestrować w Bazie. Ponadto w niektórych województwach (małopolskie, podlaskie i podkarpackie) z dofinansowania usług rozwojowych (w ramach PSF) mogą również skorzystać osoby fizyczne. Firmy świadczące usługi rozwojowe (które mają podlegać dofinansowaniu) muszą spełniać określone warunki, tj. posiadać potencjał techniczny do należytego świadczenia usług, posiadać potencjał ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usług, posiadać potencjał kadrowy – zapewniać realizację usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, przestrzegać zasad etyki zawodowej, posiadać system zapewnienia jakości usług. W ramach tego systemu w regionach działają Operatorzy PSF (dalej: Operator), do których zadań należy kompleksowa obsługa przedsiębiorcy, m.in. przyjmowanie, ocenianie i rozliczanie wniosków o wsparcie, działania kontrolne oraz monitoringowe (np. sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi m.in. w Karcie Usługi oraz czy w usłudze biorą udział uczestnicy wskazani przez przedsiębiorcę itp.). Funkcję tę może pełnić jednostka organizacyjna urzędu marszałkowskiego (np. taka sytuacja ma miejsce w woj. podlaskim) lub podmiot (lub podmioty) zewnętrzny, wyłoniony w drodze konkursu.

W ramach PSF funkcjonują różne modele dystrybucji środków. Mogą występować również różnice (w zależności od województwa) w zakresie kryteriów wyboru Operatora, liczby Operatorów, jak również warunków przyznawania wsparcia. Istotne jednak jest, że zasadniczo można wyróżnić 3 modele dystrybucji środków:

- Refundacja (obecna w 10 województwach: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

* Operator – podmiot odpowiedzialny za kompleksową obsługę przedsiębiorcy.

Źródło: Ewaluacja pn. „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników, z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu Finansowania”, Warszawa, grudzień 2017 r.

- Bony (obecne w 3 województwach: lubuskie, łódzkie, małopolskie)

Źródło: Ewaluacja pn. „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników, z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu Finansowania”, Warszawa, grudzień 2017 r.

- Konto przedpłacone (obecne w 1 województwie: śląskie)

Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1920/279/V/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Wyżej opisane modele dotyczą wsparcia przedsiębiorców. W przypadku pomocy adresowanej do osób fizycznych modele różnią się w woj. podlaskim i podkarpackim. W pierwszym z wymienionych jest to model „bonów”, w drugim z województw jest to system zaliczkowo – refundacyjny.

W 11 województwach ze wsparcia mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy (kierują na szkolenia swoich pracowników, jeżeli spełnią kryteria wymagane do uzyskania dofinansowania), w 3 województwach PSF jest dedykowany zarówno przedsiębiorcom, 
jak i osobom fizycznym (po spełnianiu określonych kryteriów warunkujących otrzymanie dofinansowania).

Cele badania

Głównym celem badania jest ocena funkcjonującego modelu wsparcia EFS dedykowanego przedsiębiorcom i pracownikom, zarówno na poziomie krajowym (BUR), jak i regionalnym (PSF).

A zatem w obszarze zainteresowań badawczych będą się mieściły następujące zagadnienia:

- funkcjonowanie BUR, zwłaszcza w kontekście wpływu przyjętych rozwiązań na kształtowanie się struktury usług (dopasowania do potrzeb klientów) oraz na ich jakość;

- funkcjonowanie PSF, zwłaszcza w kontekście ewentualnych różnic efektywności, skuteczności i użyteczności (systemu PSF) mogących być konsekwencją przyjętych (na poziomie poszczególnych PSF) modeli dystrybucji środków, kryteriów wyboru operatorów oraz innych rozwiązań.

Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na identyfikację potencjalnych słabych stron systemu BUR/PSF oraz zaproponowanie w tym zakresie środków zaradczych, jak również określenie mocnych jego stron, w tym również takich, których potencjał nie jest dotychczas wystarczająco wykorzystany (a być powinien) i takich, zwłaszcza na poziomie regionalnym, które jako przykłady dobrych praktyk mogą posłużyć innym regionom 
w doskonaleniu własnych PSF.

Należy podkreślić, że Wykonawca badania powinien przede wszystkim skupić się na doświadczeniach wszystkich interesariuszy BUR/PSF, przy czym relatywnie małe znacznie dla badania będą miały sprawy związane z funkcjonalnością strony internetowej (przejrzystość, łatwość obsługi, szybkość ładowania strony itp.). Zasadniczym obszarem zainteresowania są kwestie związane z przyjętymi rozwiązaniami systemowymi (formalno-prawnymi, merytorycznymi, itp.) w zakresie BUR/PSF przez poszczególne województwa i wpływ tych rozwiązań na rzeczywiste funkcjonowanie systemu, w tym uzyskiwane efekty.

Wnioski z badania powinny z jednej strony prowadzić do przygotowania rekomendacji wprowadzenia ewentualnych zmian usprawniających dotychczasowy system wsparcia 
w ramach BUR/PSF, z drugiej zaś obejmować kwestie dotyczące przyszłej perspektywy finansowej (2021-2027), np. który z przyjętych modeli dystrybucji środków powinien 
w przyszłości być wiodący (lub np. czy nie wprowadzić modelu hybrydowego, bazującego na najlepszych rozwiązaniach obecnie funkcjonujących modeli), jak zoptymalizować relacje pomiędzy BUR (poziom centralny) a PSF (regionalny) itp.

Pytania badawcze

- Jaka jest i jak kształtowała się struktura usług, usługodawców i klientów wpisanych do BUR? Jakie trendy w tym zakresie można zidentyfikować i jak należy je oceniać 
w kontekście realizacji celów EFS i POWER 2014-2020?

- Czy na podstawie struktury usług rozwojowych w BUR można ocenić ich dopasowanie do potrzeb gospodarki krajowej oraz potrzeb gospodarki poszczególnych regionów posiadających PSF? A jeżeli tak, to jak można ocenić strukturę usług w kontekście tych potrzeb? Jakie są różnice struktury klientów (przedsiębiorców i klientów indywidualnych) w odniesieniu do struktury populacji generalnej, z czego wynikają te różnice?

- Jak kształtują się koszty funkcjonowania PSF (np. czy występują różnice pomiędzy modelami oraz województwami, z czego wynikają te różnice)?

- Czy obowiązujące zasady dotyczące wpisania usługodawcy do BUR sprzyjają podnoszeniu standardu świadczenia usług rozwojowych?

- Jak Operatorzy i usługodawcy oceniają BUR/PSF (założenia, warunki udziału 
i realizacji projektów objętych dofinansowaniem)?

- Czy obecność w BUR/PSF wpływa na zmianę strategii usługodawców, np. sprzedażowej, cenowej itp. ?

- Jak przedsiębiorcy, pracownicy i klienci indywidualni, usługodawcy oceniają współpracę z Operatorami? Jakie są mocne i słabe strony współpracy, jakie czynniki wpływają na ewentualne zróżnicowanie ocen współpracy z Operatorami?

- Jak kształtuje się dostępność usług rozwojowych z perspektywy potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców i pracowników  oraz klientów indywidualnych? Jeżeli występuje deprywacja to w jakich obszarach i jakie są jej przyczyny i co należy zrobić, aby zmniejszyć poziom niedopasowania do potrzeb?

- W jaki sposób przedsiębiorcy, pracownicy i klienci indywidualni dowiadują się 
o BUR/PSF? Jaka jest rola Operatorów w dystrybucji informacji na temat BUR/PSF? 
W jaki sposób operatorzy docierają z ofertą do usługodawców i usługobiorców? Czy występują trudności w docieraniu z informacją nt. BUR/PSF do potencjalnych klientów? Jeżeli tak, to na czym one polegają?

- W jaki sposób przedsiębiorcy, pracownicy i klienci indywidualni dokonują wyboru usługi rozwojowej? (np. BUR jako narzędzie podstawowe, BUR jako narzędzie wspomagające lub BUR jako jedynie narzędzie formalne – niezbędne skorzystanie 
z Bazy do zawarcia transakcji współfinansowanej z PSF; funkcjonowanie giełdy ogłoszeń, indywidualizacja usług rozwojowych, korzystanie z systemu ocen  itp.)?

- Jak wygląda współpraca przedsiębiorców, pracowników i klientów indywidualnych 
z usługodawcą (np. kwestia ewentualnego przejmowania przez usługodawcę spraw związanych z rozliczaniem projektu przez przedsiębiorcę, pracownika lub klienta indywidualnego)?

- Jak przedsiębiorcy, pracownicy i klienci indywidualni oceniają jakość usług rozwojowych oferowanych za pośrednictwem BUR? Czy jakość usług dostępnych w Bazie różni się od jakości usług dostępnych na rynku komercyjnym (poza Bazą)? Czy korzystanie z BUR prowadzi do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zgodnych 
z wytycznymi Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLKW)? Jak przedsiębiorcy 
i pracownicy oceniają ceny usług rozwojowych znajdujących się w BUR? Czy bez finansowania z EFS przedsiębiorcy i osoby fizyczne również korzystaliby z BUR? Czy bez finansowania z EFS przedsiębiorcy i osoby fizyczne skorzystaliby z podobnej usługi rozwojowej na zasadach komercyjnych?

- Czy usługi rozwojowe oferowane za pośrednictwem BUR przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw (podnoszenia ich konkurencyjności)? Jeśli tak to w jakim zakresie? Czy usługi rozwojowe, z których skorzystali pracownicy wyposażyły ich w wiedzę i umiejętności wykorzystywane w codziennej pracy?

- O jakie obszary warto uzupełnić BUR/PSF, w jakich obszarach BUR/PSF może sprawdzić się najlepiej? (np.  BUR/PSF jako narzędzie wykorzystywane na potrzeby rozwoju szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego, wspierania rozwoju przedsiębiorstw społecznych, itp.)

- Jak należy ocenić poszczególne modele dystrybucji środków?

Wykonawca powinien zatem dokonać analizy każdego z funkcjonujących modeli pod kątem ich efektywności, skuteczności i użyteczności, np. zbadać, czy różnice w systemie (kryteriach) wyboru operatorów mają wpływ na dalsze działania realizowane w ramach PSF, czy system płatności i inne czynniki zachęcają, zniechęcają do korzystania z PSF, czy kosztochłonność poszczególnych modeli jest zróżnicowana (w tym efektywność kosztowa samych usług rozwojowych, zapewnianych w danym modelu)?

Zwracamy uwagę, że analizie powinno zostać poddane działanie samych Operatorów. Nie można bowiem wykluczyć, że to ich działania (np. kwestie związane z elastycznością podejścia do przedsiębiorcy) będą miały większy wpływ na funkcjonowanie systemu niż same założenia towarzyszące poszczególnym modelom dystrybucji środków w ramach PSF.

Ocena poszczególnych modeli będzie wynikową zarówno analizy danych zastanych, jak również danych pozyskanych w trakcie badań jakościowych oraz ilościowych i powinna bazować na analizie głosów płynących od wszystkich interesariuszy.

Metodologia badania

Badanie będzie się składało z następujących części:

- Wstępna – będzie służyła zapoznaniu się Wykonawcy z problematyką badania i opracowaniu jego ostatecznej metodologii;

- Właściwa – będzie służyła gromadzeniu większości danych pierwotnych;

- Podsumowująca – będzie służyła przeprowadzeniu analiz, opracowaniu raportu oraz prezentacji wyników badania;

- Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia.

Cześć wstępna

Analiza danych zastanych

Analiza danych zastanych powinna umożliwić Wykonawcy lepsze zapoznanie się z obszarem badawczym, dostarczyć wiedzę pozwalającą na określenie parametrów próby i sposobu jej doboru, jak również na przygotowanie narzędzi badawczych (zwłaszcza do badania jakościowego z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych za BUR oraz PSF – IDI). Omawiany element badania jest także ważny z punktu widzenia zbierania informacji wspomagających Wykonawcę przy udzielaniu odpowiedzi na zawarte w niniejszym OPZ pytania badawcze.

W ramach analizy danych zastanych Wykonawca dokona przeglądu stosownych dokumentów formalnych w obszarze przedmiotowym. Będą to m.in. materiały dotyczące zasad funkcjonowania Bazy, poszczególnych 14 PSF, ale również dokumentacja wyższego rzędu, tj. odnosząca się do całości założeń dotyczących systemu popytowego w ramach POWER i Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020.

Poniżej została przedstawiona minimalna lista dokumentów, które należy wykorzystać w badaniu. Należy zaznaczyć, że lista nie jest wyczerpująca i Wykonawca powinien ją uzupełnić w trakcie realizacji badania, np. o opracowania przygotowane na potrzeby poszczególnych regionów, w których funkcjonuje PSF (np. badania ewaluacyjne).

- Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa

- Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe Dz.U.2017 poz.1678;

- Regulamin Bazy Usług Rozwojowych wraz z Załącznikami;

- Baza Usług Rozwojowych w nowym systemie wsparcia dla przedsiębiorców 
i pracowników;

- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-przystosowania-przedsiebiorcow-i-pracownikow-do-zmian-na-lata-2014-2020/

- Raport z Ewaluacji podażowego i popytowego systemu kształcenia umiejętności pracowników MŚP – na przykładzie województwa małopolskiego.

https://www.power.gov.pl/media/8273/Ewaluacja_podazowego_i_popytowego_systemu_ksztalcenia_pracownikow_MSP.pdf

- Ocena skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim https://rpo.slaskie.pl/czytaj/oceny_i_analizy

- Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem Podmiotowego Systemu Finansowania https://www.ewaluacja.gov.pl/media/54022/RK_BUR_PARP.pdf

- Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/efektywnosc-swiadczenia-uslug-proinnowacyjnych-w-modelu-popytowym

- Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS https://www.power.gov.pl/media/45639/Raport_koncowy_zlozony_graficznie.pdf

- Barometr zawodów , który zawiera informacje na temat zapotrzebowania na konkretne zawody i kwalifikacje https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf

- Dokumentację konkursową, w tym regulaminy konkursów, w ramach których dokonano wyboru operatorów w poszczególnych województwach.

- Dane finansowe projektów przyjętych do dofinansowania w ramach PSF.

- Procedury uzyskania i rozliczenia dofinansowania przyjęte przez poszczególnych operatorów.

Ponadto analiza danych zastanych obejmie dane pochodzące z Bazy Usług Rozwojowych, 
w tym: a) dane podmiotów oferujących usługi rozwojowe, b) dane firm, które skorzystały 
z usług rozwojowych w ramach PSF, c) dane pracowników, którzy skorzystali z usług rozwojowych w ramach PSF oraz osób, które skorzystały z PSF z własnej inicjatywy, d) dane na temat usług rozwojowych znajdujących się w bazie, e) dane z ankiet ewaluacyjnych wypełnianych po skorzystaniu z usługi.

Część danych potrzebnych do przeprowadzenia analizy danych zastanych zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy; inne dane Wykonawca będzie pozyskiwał w trakcie realizacji badania. Dotyczy to zwłaszcza dokumentacji i opracowań przygotowanych na potrzeby poszczególnych regionów. Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia w docieraniu do wszystkich niezbędnych danych, przy czym Wykonawca powinien samodzielnie wykorzystać bazę opracowań i analiz https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/raporty/opracowania/#/domyslne=1

http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/baza-badan-w-arkuszu-kalkulacyjnym/

Analiza danych zastanych powinna być prowadzona dwuetapowo. Etap pierwszy będzie trwał 14 dni od dnia spotkania otwierającego z Zamawiającym i powinien się kończyć przygotowaniem przez Wykonawcę wstępnej wersji raportu metodologicznego.

Po przedstawieniu przez Wykonawcę wstępnej wersji raportu metodologicznego i jego akceptacji przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do realizacji badań jakościowych na próbie: a) przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za BUR oraz PSF, b) przedstawicieli przedsiębiorców (beneficjentów), c) przedstawicieli Operatorów, d) przedstawicieli usługodawców i jednocześnie będzie kontynuował prace związane z analizą danych zastanych (np. pogłębienie analiz statystycznych prowadzonych na danych pochodzących 
z BUR, analiza pozyskanych nowych dokumentów i opracowań dot. EFS w przedmiotowym zakresie badania).

Badania jakościowe etapu wstępnego

Oczekuje się od Wykonawcy, że badania będzie prowadził techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz indywidualnych telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI).

Badanie jakościowe powinno umożliwić Wykonawcy zapoznanie się z funkcjonowaniem BUR/PSF, w tym pozwolić na identyfikację szeregu zjawisk, jakie występują na poszczególnych „szczeblach” systemu (zgodnie z pytaniami badawczymi zawartymi w OPZ). Wiedza ta zostanie przez Wykonawcę wykorzystana do przygotowania propozycji ostatecznych narzędzi badawczych (do badania jakościowego oraz ilościowego – cześć właściwa badania), jak również będzie pomocna przy udzielaniu odpowiedzi na część pytań badawczych.

Tabela 1 Opis próby badania jakościowego części wstępnej

| Badana populacja | Jednostka próby | Wielkość próby | Technika, narzędzie badawcze, czas wywiadu, dobór próby |
| --- | --- | --- | --- |
| - Instytucje odpowiedzialne za BUR lub PSF | - Przedstawiciel Departamentu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej PO WER (MIiR – IZ PO WER) - Przedstawiciele PARP (Beneficjenta Projektu BUR) - Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich pełniących funkcję Instytucji Zarządzającej RPO (IZ RPO) i odpowiedzialnych za wdrażanie PSF w regionie. | - n=1 - n=2 - n=15 (po 1 wywiadzie w każdym województwie wdrażającym PSF, nie dotyczy województwa śląskiego, gdzie zostaną zrealizowane 2 wywiady, 1 z przedstawicielem IZ RPO, 1 z przedstawicielem IP RPO WSL) | IDI Strukturyzowany scenariusz wywiadu t= +/- 90 minut Dobór ekspercki, uzgodniony z Zamawiającym. |
| - Przedsiębiorstwa, których pracownicy skorzystali z usług rozwojowych za pośrednictwem BUR | Osoba, która w imieniu przedsiębiorcy prowadziła prace związane z kierowaniem pracowników na szkolenia | n=9 | n=5 IDI, n=4 TDI Strukturyzowany scenariusz wywiadu t= +/- 60 minut Dobór próby – zostanie ustalony na etapie opracowywania wstępnego raportu metodologicznego, dotyczy to zwłaszcza takich cech jak: wielkość przedsiębiorstwa, branża oraz lokalizacja. Niemniej, alokacja próby powinna umożliwiać grupowanie respondentów według poszczególnych modeli dystrybucji środków w ramach PSF (po 3 wywiady na model). |
| - Operatorzy – podmioty do których zadań należy kompleksowa obsługa przedsiębiorcy, m.in. przyjmowanie, ocenianie i rozliczanie wniosków o wsparcie, działania kontrolne oraz monitoringowe (np. sprawdzanie zgodności z oczekiwanym standardem świadczonych usług rozwojowych). | Osoba zarządzająca projektem | n=6 | TDI Strukturyzowany scenariusz wywiadu t= +/- 60 minut Dobór próby – ekspercki, potencjalni respondenci zostaną wskazani przez Wykonawcę lub przez przedstawicieli IZ RPO, niemniej alokacja próby powinna uwzględniać zróżnicowanie modeli dystrybucji środków w ramach PSF (po 2 Operatorów na model) |
| - Firmy świadczące usługi za pośrednictwem BUR | Osoba odpowiedzialna za sprawy formalne związane z obecnością firmy w BUR | n=9 | TDI Strukturyzowany scenariusz wywiadu t= +/- 60 minut Dobór próby – ostateczny dobór próby zostanie ustalony na etapie opracowywania wstępnego raportu metodologicznego, dotyczy to zwłaszcza takich cech, jak wielkość przedsiębiorstwa, tematyka szkoleń, branża oraz lokalizacja. Niemniej przyjmujemy, że alokacja próby powinna umożliwiać grupowanie respondentów według poszczególnych modeli dystrybucji środków w ramach PSF (po 3 wywiady na model). |

Łącznie w tej części badania zostanie przeprowadzonych 42 wywiady.

Część wstępna – produkty

- Wstępny raport metodologiczny

Przed przystąpieniem do badań jakościowych części wstępnej Wykonawca przygotuje wstępny raport metodologiczny, w którym znajdą się następujące elementy:

- Kontekst i cele badania.

- Rozdział przedstawiający koncepcję całego badania, uwzględniający efekt synergii poszczególnych metod badawczych.

- Wnioski z wstępnej analizy danych zastanych, w tym analizy bazy danych BUR.

- Propozycja narzędzi badawczych do badań jakościowych części wstępnej.

- Propozycja doboru próby do badań ilościowych wraz z opisem sposobu ważenia danych.

- Propozycja doboru próby do badań jakościowych.

- Propozycja struktury raportu końcowego.

- Szczegółowy harmonogram badania.

- Ostateczny raport metodologiczny

Po zakończeniu badań jakościowych części wstępnej i analizie zgromadzonego materiału badawczego Wykonawca dokona uzupełnienia i aktualizacji raportu metodologicznego. Raport powinien zostać uzupełniony o następujące elementy:

- Propozycja narzędzi badawczych do badania ilościowego

- Opis zjawisk/zagadnień, jakie powinny być analizowane w ramach poszczególnych pytań badawczych (np. w formie hipotez, które można stworzyć na podstawie wyników badania jakościowego części wstępnej oraz wstępnej analizy danych zastanych).

- Opis planowanych przez Wykonawcę analiz statystycznych (opis ten powinien zostać sporządzony w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę narzędzia do badania ilościowego, tj. odnosić się do konkretnych pytań, określać zakres zmiennych niezależnych, zmiennych, które Wykonawca planuje wykorzystać np. w analizach wielozmiennowych, itp.).

- Lista dodatkowych źródeł (dokumentów), które powinny zostać wykorzystane w badaniu.

Ponadto, w zależności od wyników badania jakościowego części wstępnej, Wykonawca może dokonać aktualizacji poszczególnych elementów wstępnego raportu metodologicznego, np. dokonać zmiany sposobu doboru próby do badania ilościowego lub jakościowego (w tym ewentualnej propozycji realokacji wywiadów zaplanowanych na poszczególne grupy respondentów), zmian w scenariuszach do badań jakościowych (części właściwej badania), zmiany struktury raportu końcowego, szczegółowego harmonogramu badania (zmiany te nie mogą jednak wpłynąć na terminy kamieni milowych, o których mowa w rozdziale 6).

Wszystkie zmiany (aktualizacje) zaproponowane przez Wykonawcę będą wymagały akceptacji ze strony Zamawiającego.

Po akceptacji ostatecznego raportu metodologicznego Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji części właściwej badania.

Raporty zostaną przygotowane w wersji elektronicznej (.doc lub równoważny).

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania ostatecznego raportu metodologicznego bez konieczności realizacji wszystkich wywiadów jakościowych przewidywanych w części wstępnej badania. Niemniej skorzystanie 
z możliwości, o której mowa musi zostać poprzedzone złożeniem przez Wykonawcę stosowanego wniosku wraz z uzasadnieniem i będzie wymagało ostatecznej zgody ze strony Zamawiającego.

W sytuacji, w której ostateczny raport metodologiczny został opracowany przed zakończeniem realizacji spodziewanej liczby wywiadów części wstępnej badania, wywiady niezrealizowane zostaną przeniesione do części właściwej badania (Wykonawca zwiększy liczebność w odpowiednich grupach). Opracowanie ostatecznego raportu metodologicznego musi być jednak poprzedzone realizacją wszystkich wywiadów z przedstawicielami: IZ POWER, PARP oraz przynajmniej połową wywiadów z osobami reprezentującymi pozostałe grupy respondentów (tzn. w każdej grupie respondentów powinna być przeprowadzona co najmniej połowa wywiadów).

Cześć właściwa

Część właściwa badania będzie się składała z dwóch komponentów: 1) ilościowego oraz 2) jakościowego. Badania te mogą być prowadzone przez Wykonawcę równocześnie.

Badanie ilościowe etapu właściwego

Badanie ilościowe obejmie następujące grupy respondentów: a) pracownicy skierowani na szkolenia przez przedsiębiorców, b) osoby fizyczne – osoby, które samodzielnie (bez pośrednictwa przedsiębiorcy) korzystają z BUR, c) usługodawcy – podmioty oferujące swoje usługi za pośrednictwem BUR, d) operatorzy.

Zwracamy uwagę, że badanie ilościowe co do zasady powinno służyć zbadaniu zasięgu oraz rozmiarów zjawisk zidentyfikowanych w części wstępnej badania.

Tabela 2 Opis próby badania ilościowego części właściwej

| Badana populacja | Jednostka próby | Wielkość próby | Narzędzie badawcze, czas wywiadu, dobór próby |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pracownicy skierowani na szkolenia przez przedsiębiorców | Pracownik | n=1680 (po 120 wywiadów na województwo) | Kwestionariusz wywiadu/ankiety t= 10-15 minut (plus metryczka) Na tym etapie Zamawiający nie przesądza jaki dobór próby powinien zastosować Wykonawca. Ostateczna decyzja będzie zależała od informacji pozyskanych w trakcie analizy danych zastanych (część wstępna badania). Co za tym idzie dopuszczalny jest zarówno dobór warstwowy proporcjonalny, nieproporcjonalny (np. równoliczny), zastosowanie boostera w przypadku małolicznych grup respondentów, itp. Także na tym etapie Zamawiający nie określa sposobu losowania jednostek próby (np. ze zwracaniem, bez zwracania, systematyczny, etc.) Aczkolwiek próba powinna umożliwiać statystycznie uprawnione wnioskowanie na ogół badanej populacji oraz na jej wybrane frakcje (do uzgodnienia między Wykonawcą a Zamawiającym na etapie opracowywania raportu metodologicznego, po zapoznaniu się przez Wykonawcę z operatem). Wykonawca przygotowując dobór próby powinien rozpocząć od wylosowania przedsiębiorstw korzystających z PSF, a następnie w ramach wylosowanych podmiotów dążyć do realizacji dwóch wywiadów (1 z kobietą, 1 z mężczyzną). |
| - Osoby fizyczne, które samodzielnie skorzystały z BUR/PSF (klienci indywidualni) | Osoba, która samodzielnie skorzystała z BUR/PSF | n=300 (po 100 wywiadów na województwo adresujące wsparcie w ramach PSF do osób fizycznych) | Kwestionariusz wywiadu/ankiety t= 10-15 minut (plus metryczka) Dobór próby zostanie ustalony na etapie opracowywania raportu metodologicznego. Niemniej w przypadku tej grupy badanych Wykonawca powinien dążyć do doboru proporcjonalnego – warstwowego. Warstwy zostaną określone na etapie opracowywania raportu metodologicznego, po zapoznaniu się Wykonawcy z danymi z BUR. |
| - Usługodawcy | Osoba odpowiedzialna za kwestie związane z obecnością firmy w BUR | n=150 | Kwestionariusz wywiadu/ankiety t= 10-15 minut (plus metryczka) Dobór próby zostanie ustalony na etapie opracowywania raportu metodologicznego. Aczkolwiek istotne jest, aby Wykonawca uchwycił w próbie zróżnicowanie według kategorii świadczonych usług oraz modelu w jakim dany podmiot świadczy usługi w ramach PSF (należy jednak pamiętać, że jeden podmiot może świadczyć usługi w ramach więcej niż jednego modelu, np. rozliczać się z PSF, w którym obowiązuje system bonów oraz z PSF, w którym obowiązuje refundacja). |
| - Operatorzy | Osoba zarządzająca projektem | n=78 (próba wyczerpująca) | Kwestionariusz wywiadu/ /ankiety t=10-15 minut (plus metryczka) |

Łącznie Wykonawca przeprowadzi 2208 wywiadów kwestionariuszowych/ankiet. Wywiady/ankiety mogą być realizowane przy zastosowaniu podejścia mixed-methods, wykorzystującego techniki CATI i CAWI.

W ramach umowy Zamawiający przekaże do dyspozycji Wykonawcy dane, które mają umożliwić mu realizację badania:

- Dane podmiotów oferujących usługi rozwojowe w ramach BUR,

- Operat badawczy, zawierający listę firm, które skorzystały z usług rozwojowych 
w ramach PSF, wraz z danymi kontaktowymi, podstawowymi charakterystykami oraz zakresem otrzymanych usług.

- Operat badawczy, zawierający listę pracowników oraz osób fizycznych, którzy skorzystali z usług rozwojowych w ramach PSF, wraz z danymi kontaktowymi, podstawowymi charakterystykami oraz zakresem otrzymanych usług.

- Operat badawczy zawierający dane kontaktowe do operatorów.

Operat będzie liczył około:

- 126 tys. rekordów klientów (pracowników przedsiębiorstw),

- 37 tys. rekordów klientów (przedsiębiorców),

- 37 tys. rekordów klientów indywidualnych (osoby fizyczne korzystające ze wsparcia bez pośrednictwa przedsiębiorcy),

- 4 tys. rekordów usługodawców.

Badanie jakościowe etapu właściwego

Technika badania będzie analogiczna, jak w przypadku badania jakościowego realizowanego w części wstępnej. Badanie obejmie następujące grupy (pomijając jednostki obserwacji biorące udział w badaniach jakościowych w ramach etapu wstępnego): a) przedsiębiorcy korzystający z BUR/PSF, b) operatorzy, c) usługodawcy – podmioty świadczące usługi za pośrednictwem BUR/PSF. Celem badania będzie odpowiedź na postawione w OPZ pytania badawcze.

Tabela 3 Opis próby badania jakościowego części właściwej

| Badana populacja | Jednostka próby | Wielkość próby | Technika, narzędzie badawcze, czas wywiadu, dobór próby |
| --- | --- | --- | --- |
| - Operatorzy – podmioty do których zadań należy kompleksowa obsługa przedsiębiorcy, m.in. przyjmowanie, ocenianie i rozliczanie wniosków o wsparcie, działania kontrolne oraz monitoringowe (np. sprawdzanie zgodności z oczekiwanym standardem świadczonych usług rozwojowych). | Osoba zarządzająca projektem | n=15 | TDI Strukturyzowany scenariusz wywiadu t= +/- 60 minut Dobór próby – ekspercki, potencjalni respondenci zostaną wskazani przez Wykonawcę lub przez przedstawicieli IZ RPO, niemniej alokacja próby powinna uwzględniać zróżnicowanie modeli dystrybucji środków w ramach PSF. |
| - Przedsiębiorstwa, których pracownicy skorzystali z usług rozwojowych za pośrednictwem BUR | Osoba, która w imieniu przedsiębiorcy prowadziła prace związane z kierowaniem pracowników na szkolenia | - n=18 | n=9 IDI n=9 TDI Strukturyzowany scenariusz wywiadu t= +/- 30-40 minut Dobór próby – zostanie ustalony na etapie opracowywania wstępnego raportu metodologicznego, dotyczy to zwłaszcza takich cech jak: wielkość przedsiębiorstwa, branża oraz lokalizacja. Niemniej, alokacja próby powinna umożliwiać grupowanie respondentów według poszczególnych modeli dystrybucji środków w ramach PSF (po 6 wywiadów na model). |
| - Firmy świadczące usługi za pośrednictwem BUR | Osoba odpowiedzialna za sprawy formalne związane z obecnością firmy w BUR | n=15 | n=8 IDI, n=7 TDI Strukturyzowany scenariusz wywiadu t= +/- 40-60 minut Dobór próby – ostateczny dobór próby zostanie ustalony na etapie opracowywania wstępnego raportu metodologicznego, dotyczy to zwłaszcza takich cech, jak wielkość przedsiębiorstwa, tematyka szkoleń oraz lokalizacja. Niemniej przyjmujemy, że alokacja próby powinna umożliwiać grupowanie respondentów według poszczególnych modeli dystrybucji środków w ramach PSF (po 5 wywiadów na model). |

Łącznie Wykonawca w tej części przeprowadzi 48 wywiadów.

Cześć podsumowująca

Po zakończeniu części właściwej badania Wykonawca przeprowadzi analizę statystyczną oraz analizę jakościową, przy czym w przypadku tej drugiej oczekuje się, że będzie ona prowadzona systematycznie, tzn. po zakończeniu każdego wywiadu i sporządzeniu transkrypcji materiał ten będzie przesyłany badaczom, a ci na bieżąco będą analizować 
(w tym kodować) pozyskane treści.

Pierwszym efektem tych prac powinien być raport typu top-line.

Raport top-line

Raport top-line powinien zostać sporządzony w formacie Power Point i zawierać podstawowe wyniki i wnioski z badania oraz wstępną propozycję rekomendacji. Raport powinien zawierać około 30-50 slajdów.

Raport ten następnie zostanie wykorzystany podczas realizacji mini FGI.

Jednocześnie Wykonawca będzie prowadził prace nad raportem końcowym (wersja .doc lub równoważna).

Mini FGI

W ramach mini FGI będą prowadzone spotkania mające na celu omówienie wyników badania w kontekście wypracowania rekomendacji końcowych.

Zostanie zrealizowanych 6 mini FGI (po 2 w województwach, gdzie PSF rozliczany jest 
w formie odpowiednio bonów oraz refundacji, 1 w województwie z systemem działającym 
w oparciu o konto przedpłacone oraz 1 w Warszawie). Do udziału zostaną zaproszone osoby posiadające wiedzę na temat funkcjonowania rynku usług rozwojowych oraz osoby związane z PSF (np. odpowiadające za działania PSF na poziomie województwa lub BUR – dot. mini FGI realizowanego w Warszawie).

W każdym mini FGI powinno wziąć udział 4-5 osób. Czas 1 grupy do 120 minut.

Scenariusz mini FGI (przy czym raport top-line powinien stanowić podstawę do dyskusji), propozycja lokalizacji (wybór województw wykorzystujących bony i województw korzystających z refundacji) oraz doboru uczestników zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę razem z raportem top-line.

Rozpoczęcie realizacji badania w terenie będzie uzależnione od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. materiałów.

Mini FGI powinny być realizowane w studiu fokusowym, wyposażonym w lustro weneckie, 
z możliwością nagrywania spotkania (dźwięku oraz obrazu). Wykonawca powinien uwzględnić odpowiednie (adekwatne do profilu rozmówców) formy gratyfikacji za udział 
w badaniu oraz zapewnić catering dla uczestników grup fokusowych oraz zewnętrznych obserwatorów (w postaci ciastek, kanapek, owoców, kawy, herbaty itp.).

Raport końcowy

Wykonawca przygotuje raport końcowy prezentujący wyniki badań i zawierający odpowiedzi  na wszystkie pytania badawcze. Otrzymane wyniki powinny zostać omówione w sposób syntetyczny i przekrojowy. Raport nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z badań, lecz powinien być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania, w szczególności struktura raportu nie może być podporządkowana metodologii badania (np. odrębnie cześć jakościowa, ilościowa, czy informacje pochodzące z analizy danych zastanych; zastosowana triangulacja metod badawczych powinna znaleźć odzwierciedlenie w fazie raportowania). Zamawiający oczekuje, że treści raportu (poszczególne jego rozdziały) zostaną opisane zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu (główne wnioski, a następie ich wyjaśnienie w oparciu o przeprowadzone analizy).

Raport końcowy będzie zawierał co najmniej następujące elementy:

- streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji (wersja w języku polskim 
i angielskim),

- skrócony opis metodologii badania,

- opis wyników badania, w tym szczegółowy opis każdego modelu dystrybucji środków w ramach PSF ze wskazaniem ich silnych i słabych stron,

- osobny rozdział z wnioskami dla poszczególnych regionów,

- osobny rozdział prezentujący funkcjonowanie Operatorów,

- syntetyczne odpowiedzi na pytania ewaluacyjne,

- wnioski i rekomendacje (opracowane w formie Tabeli, zgodnie z wytycznymi MR w zakresie ewaluacji polityki spójności w Polsce na lata 2014-2020, w tym zgodne z Systemem Wdrażania Rekomendacji),

Przygotowując Tabelę rekomendacji Wykonawca powinien zadbać o to, aby posiadały:

- Przesłankę - wynikającą z przeprowadzonego badania potrzebę/problem, któremu rekomendacja odpowiada

- Plan wdrażania:

  - opis rekomendowanego działania/ produktu/ procedury/ procesu

  - identyfikację wymaganych do wdrożenia rekomendacji zasobów finansowych i organizacyjnych

- Mechanizm:

  - identyfikację aktorów (lub grup aktorów), na których rekomendacja będzie oddziaływać

  - identyfikację zakładanej reakcji aktorów (lub grup aktorów)

  - identyfikację czynników kontekstowych – czynników mogących sprzyjać lub przeciwdziałać wdrażaniu rekomendacji

- Zmianę – określenie przewidywanych efektów związanych z wdrożeniem rekomendacji (w tym efektów finansowych i efektów związanych ze zmianą postaw aktorów).

Do raportu końcowego będą dołączone aneksy, tworzone przez Wykonawcę na bieżąco 
w toku realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności:

- prezentacja wyników w formacie .ppt lub .pptx,

- Tabela rekomendacji w formacje .xls lub .xlsx

- lista osób, z którymi przeprowadzono IDI/TDI, wraz z informacją na temat reprezentowanych przez nie instytucji

- lista dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji,

- narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji,

- transkrypcje wywiadów pogłębionych i miniFGI,

- zakodowane transkrypcje wraz z kluczem kodowym (eksport do Excel lub Word treści analizowanych przez Wykonawcę za pomocą programu MaxQda lub równoważnego),

- tabele statystyczne, w części pochodzącej z badań pierwotnych oraz w części pochodzącej z analizy bazy danych BUR,

- ostateczna wersja raportu metodologicznego.

Raport powinien zawierać nie więcej niż 120 stron, w tym streszczenie (nie więcej 5-10 str.), około 1 800 znaków na stronę (bez spacji). Raport końcowy, podobnie jak raport metodologiczny, będą przygotowane w języku polskim. Dodatkowo, streszczenie raportu końcowego będzie przygotowane w języku angielskim. W raporcie końcowym Wykonawca powinien zamieścić logo PARP, Unii Europejskiej, PO WER oraz informację, że raport powstał w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentowane w raporcie końcowym informacje powinny zachować spójny wygląd i treść 
(w szczególności tabele i wykresy). Ponadto, szata graficzna obu raportów powinna być zgodna z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Ponadto raporty oraz prezentacje przygotowane w ramach zamówienia będą zgodne z zasadami wizualizacji PARP oraz wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf

Wersja robocza raportu końcowego (z załącznikami) zostanie dostarczona w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej; formaty: .doc lub .docx oraz PDF).

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wersji roboczej raportu końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport końcowy w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wsparcie zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia

Po akceptacji raportu końcowego, potwierdzonej stosownym protokołem odbioru, Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie recenzji, konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia:

- wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom z głównymi i pośrednimi odbiorcami ewaluacji, w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami. Proces konsultacji raportu z ewaluacji zostanie zorganizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-2020/27(1)09/2015). Zakres konsultacji wyników zamówienia zostanie szczegółowo określony przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. konsultacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. korespondencja z uczestnikami, organizacja spotkań, sala, sprzęt multimedialny itp.).

- Wykonawca, w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego, dokona aktualizacji raportu końcowego, uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji - w terminie 15 dni od zgłoszenia zakresu zmian, po uprzednim uzgodnieniu tych zmian z Zamawiającym. Łączny zakres zmian wynikających z konsultacji i aktualizacji opracowań nie przekroczy 10% objętości ich wersji ostatecznej.

Zasady odbioru i akceptacji produktów badania

- Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanego zamówienia w każdej jego części.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dzieło i przedkładać je do odbioru Zamawiającemu na zasadach i w terminach określonych w ostatecznym (zaakceptowanym przez Zamawiającego) raporcie metodologicznym.

- Zamawiający w terminie 10 dni od dostarczenia przez Wykonawcę wyników prac jest zobowiązany je przyjąć lub wskazać (wielokrotnie, w formie elektronicznej na adres email Kierownika projektu), jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Brak zastrzeżeń Zamawiającego w tym terminie oznacza, że Zamawiający przyjął wyniki prac bez zastrzeżeń.

- Poprawienie, uzupełnienie i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wyników prac objętych zastrzeżeniami, o których mowa w pkt. 3, nastąpi w ciągu 5 dni od otrzymania przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego.

- Jeśli Zamawiający zgłosił zastrzeżenia do wyników prac wykonanych nienależycie lub nieprawidłowo, w tym w szczególności zastrzeżenia dotyczące jakości, rzetelności, poprawności merytorycznej, a Wykonawca nie uwzględnił zastrzeżeń, w tym szczególności nie usunął zgłoszonych wad, usterek lub nieścisłości, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz może wedle swojego wyboru, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w umowie odmówić przyjęcia dzieła, które nie zostało wykonane należycie lub którego prawidłowego wykonania Wykonawca nie wykazał, a także może żądać prawidłowego wykonania dzieła 
w terminie przez siebie wyznaczonym.

Powyżej opisane zasady nie mają zastosowania w przypadku działania opisanego w podpunkcie 4.4. „Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia”.

Harmonogram badania

W terminie 1 tygodnia od zawarcia umowy odbędzie się spotkanie otwierające. Podczas tego spotkania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia 
w postaci wykresu Gantta. W harmonogramie powinny zostać wyodrębnione wstępne terminy poszczególnych części badania i kamieni milowych. Harmonogram zostanie uszczegółowiony na etapie prac nad raportem metodologicznym.

Kamienie milowe:

- Spotkanie otwierające – do 1 tygodnia od zawarcia umowy.

- Przekazanie wstępnej wersji raportu metodologicznego – do 3 tygodni od zawarcia umowy.

- Przekazanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego – do 10 tygodni od zawarcia umowy.

- Termin przekazania raportu końcowego w wersji roboczej – nie później niż do 16 stycznia 2020 r.

- Termin przedłożenia Zamawiającemu raportu końcowego w wersji ostatecznej – nie później niż do 10 lutego 2020 r.

- Termin przedstawienia przez Wykonawcę wyników ewaluacji w formie publicznej prezentacji (na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego) – nie później niż do 30 kwietnia 2020 r.

- Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia – w okresie od 10 lutego 2020 do 30 kwietnia 2020 r.

Zespół wykonawczy

  - Poza ekspertami przedstawionymi w Ofercie, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni w ramach zespołu wykonującego zamówienie doświadczonych badaczy jakościowych (nie mniej niż 4, nie więcej niż 8 osób)  odpowiedzialnych za przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz analizę pozyskanych dzięki wywiadom informacji.

  - Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu nie później niż w terminie 1 tygodnia  od dnia podpisania umowy, życiorysy zawodowe ww. ekspertów. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionego życiorysu w terminie do 5 dni od przedstawienia ich przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie oznacza akceptację. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi zgłoszone przez Zamawiającego (nie wyłączając obowiązku przedstawienia propozycji innych osób) i przedstawić ponownie do akceptacji Zamawiającemu poprawiony życiorys zawodowy eksperta w terminie do 3 dni. 
W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego ponownie przedstawionego 
i poprawionego życiorysu, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin na poprawę i uwzględnienie uwag, z zastrzeżeniem, że cały proces akceptacji od momentu przedłożenia pierwszej wersji życiorysu zawodowego do jego przyjęcia przez Zamawiającego nie może trwać dłużej niż 15 dni.

  - Jeżeli usługi objęte przedmiotem Zamówienia zostaną wykonane przez ekspertów niezaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego, prace wykonane z ich udziałem nie zostaną przez Zamawiającego przyjęte.

W przypadku zmiany lub zwiększenia liczby badaczy jakościowych, o których mowa wyżej, Wykonawca i Zamawiający postępują w sposób analogiczny do opisanego w umowie (§ 3 Personel).

Techniki analityczne i tabele statystyczne (wynikowe)

Oczekuje się od Wykonawcy zastosowania szeregu technik analitycznych – od najbardziej podstawowych, takich jak statystyki opisowe (rozkłady odpowiedzi, średnia, mediana, itp.) poprzez bardziej złożone (regresja/korelacja krocząca), po złożone techniki analityczne (np. analiza czynnikowe itp.). Ponadto Wykonawca opracowując wyniki badania przeprowadzi testy istotności statystycznej. Zwracamy uwagę, że na etapie przygotowywania ostatecznego raportu metodologicznego oczekuje się od Wykonawcy, aby ten w oparciu o przygotowane narzędzia do badania ilościowego opisał planowane przez niego analizy statystyczne.

Tabele statystyczne zostaną przygotowane w formacie.xlsx. Rekomenduje się, aby w tabele miały układ zmienna zależna (np. w wierszu), zmienna niezależna (w kolumnie). W miarę możliwości w osobnych arkuszach powinny zostać zawarte pytania dla poszczególnych bloków tematycznych kwestionariusza, natomiast w pierwszym arkuszu powinien zostać zawarty zautomatyzowany spis treści pozwalający, po wejściu na hiperłącze, przejść do odpowiedniego bloku lub odpowiedniego pytania danego bloku.

Rysunek 1 Zarys nawigacji tabel wynikowych (statystycznych)

Zmienne zapisywane w postaci wartości bezwzględnych (np. wartość dofinansowania) będą w tabelach przedstawiane m.in. za pomocą średniej, mediany, min i max.

W przypadku pozostałych zmiennych Wykonawca przygotuje rozkłady częstości oraz średnie (również w przypadku pytań wykorzystujących skale o liczbie punktów 5 lub więcej). Ponadto pytania wykorzystujące skalę pięciopunktową zostaną dodatkowo przedstawione po połączeniu dwóch punktów o najniższej wartości (Low-2-Boxes) i dwóch punktów o najwyższej wartości (Top-2-Boxes).

Wykonawca przeprowadzi również testy istotności statystycznej (np. test T Studenta dla średnich i test Z dla rozkładów) i wyróżni w tabelach wartości różniące się w sposób istotny. Zaleca się, aby do wyróżnienia istotności statystycznych zastosować symbole literowe. Przykładowo podgrupy kategorii „klasa wielkości przedsiębiorstwa” otrzymają następujące symbole: A-mikro firmy, B-małe firmy, C-średnie firmy. W przypadku różnicy istotnej statystycznie np. pomiędzy firmami mikro, a pozostałymi przy wyniku dla firm mikro powinien zostać umieszczony symbol podgrupy, wobec której występuje dana różnica np. 38%BC. Jednocześnie Wykonawca powinien poinformować o sytuacjach, w których do uzyskanych wyników należy podchodzić z ostrożnością ze względu na niewielką liczbę badanych (np. za pomocą umieszczenia przy danym wyniku/podkategorii symbolu *)

W tabelach Wykonawca powinien w sposób prawidłowy opisać liczebność, tzn. nie tylko dla ogółu, ale również dla poszczególnych podgrup (dot. zmiennych niezależnych, np. przedstawiając analizę krzyżową, gdzie zmienną niezależną jest kasa wielkości przedsiębiorstwa, przy każdej podgrupie tej zmiennej powinna zostać umieszczona wartość  n).

Analiza danych jakościowych (IDI/TDI)

Dane pochodzące z badania jakościowego zostaną poddane jakościowej analizie treści. Pod pojęciem jakościowej analizy treści Zamawiający rozumie analizę, której wynik przedstawiany jest w postaci nieliczbowej, rozumianej jako interpretacja. Analiza jakościowa powinna zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu oprogramowania MAXQDA lub innego programu do analizy danych jakościowych.

Celem analizy będzie zredukowanie zawartości transkrypcji do jej najważniejszych treści i pogrupowanie wg istotnych wątków tematycznych. Nastąpi to w procesie kategoryzacji, czyli przypisywania określonych fragmentów treści transkrypcji do wyróżnionych kategorii teoretycznych.

Punktem wyjścia analizy będzie wielokrotna, uważna lektura transkrypcji, której celem będzie  strukturyzacja obecnych w nich tematów i prezentowanych treści.

Klucz kategoryzacyjny będzie zbiorem kategorii tematycznych zawartych w transkrypcjach. Będzie on powstawał w sposób emergentny (indukcyjny) –  równolegle z analizą materiału badawczego, w trakcie lektury transkrypcji. Kolejne kategorie będą dodawane do klucza w toku prac empirycznych. Kategorie te będą opisywać występujące w transkrypcjach zagadnienia lub ich aspekty. Konstruując klucz wykonawca zwróci uwagę na powtarzalność kategorii tematycznych i ich wzajemne relacje, przy jednoczesnym dążeniu do uchwycenia ich maksymalnej różnorodności.

Kategorie klucza zostaną zdefiniowane (opisane) w celu przybliżenia sposobu, w jaki są one rozumiane. W opisie kategorii Wykonawca wykorzysta fragmenty/cytaty pochodzące z transkrypcji.

usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców lub ich pracowników, w tym przygotowująca do uzyskania kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój.

PSF nie funkcjonuje w województwie mazowieckim oraz pomorskim.

Co do zasady z dofinansowanych usług mogą skorzystać przedsiębiorcy mikro, mali oraz średni. Zasady udzielania wsparcia mogą się różnić w zależności od województwa, w którym funkcjonuje PSF.

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców zasady wsparcia osób fizycznych mogą się różnic w zależności od województwa, w którym wsparcie to jest dostępne.

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/faq

Klient – przedsiębiorcy oraz osoby przez nich delegowane, otrzymujące wsparcie w ramach PSF oraz osoby fizyczne korzystające z tego typu wsparcia (dot. 3 województw, gdzie istnieje taka forma pomocy dla osób fizycznych).

Analizie będą poddane zmiany od początku funkcjonowania BUR.

Zbiór obejmujący wszystkie jednostki będące przedmiotem badania. Przykładowo Wykonawca powinien sprawdzić różnice pomiędzy strukturą przedsiębiorstw w poszczególnych regionach, a strukturą przedsiębiorstw korzystających z PSF, itd.

Istotną kwestią jest dokonanie analizy relacji pomiędzy kosztami bezpośredniego finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorców, pracowników i klientów indywidualnych, a innymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem PSF (dotyczącymi utrzymania tego systemu, jak np. obsługa klientów przez operatorów, zapewnienie funkcjonowania strony internetowej, poniesienie kosztów na administrację obsługującą projekt, itp.). Różnice w kosztach mogą być pochodną modeli i innych rozwiązań dot. PSF, przyjętych w poszczególnych regionach (np. w jednym województwie bazuje się na systemie obsługi PSF wypracowanym w ramach pierwszych konkursów, podczas gdy w innym regionie kolejne edycje konkursów oznaczały konieczność przygotowania nowego lub głębokiej modyfikacji istniejącego systemu obsługi, itp.).

Aby móc oferować usługi za pośrednictwem BUR usługodawca musi spełniać określone kryteria, np. przedstawić odpowiedni certyfikat branżowy, jakości, itd., co powinno wpływać na sposób funkcjonowania firmy (działanie zgodne ze standardami wyznaczanymi reguły związane z pozyskaniem i utrzymaniem certyfikatu). Ponadto można założyć, że z jednej strony dla części firm chęć wpisania się do BUR była katalizatorem do rozpoczęcie ubiegania się o stosowne dokumenty (potwierdzające jakość), z drugiej zaś strony firmy, które wcześniej posiadały tego typu dokumenty po wpisaniu do Bazy poszerzyły ich listę, np. aby wyróżnić się na tle konkurencji lub, aby dopasować się do poziomu swoich konkurentów.

Przykładowo usługodawca może poprzez BUR oferować te same usługi, które dotychczas alokował na rynku komercyjnym, może też poszerzyć portfolio poprzez przygotowanie usług specjalnie dedykowanych BUR, jak również nie można wykluczyć funkcjonowania przedsiębiorstw głównie lub wyłącznie skupionych na sprzedaży usług za pośrednictwem Bazy. Wykonawca powinien zwrócić też uwagę na ewentualne zachowania sprzedażowe (strategie) usługodawców w zależności od modelu dystrybucji środków.

Co do zasady BUR powinna umożliwiać przygotowanie usług „szytych na miarę”, tj. dopasowanych do skonkretyzowanych potrzeb przedsiębiorców i pracowników.

Zgodnie z WLKW kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie w Karcie Usługi standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych, d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Do pomiaru wskaźnika należy wliczać jedynie te osoby, które dokonały oceny usługi (pytanie nr 1 w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych) na poziomie 4 lub 5.

Model – system założeń i zależności między nimi.

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/files/Do_pobrania/Poradnik_dla_branzy_szkoleniowej/poradnik_dla_branzy_szkoleniowej_pdf.pdf

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/files/Do_pobrania/poradnik%20dla%20przedsiebiorców/Poradnik_dla_przedsiebiorcow.pdf

W województwie śląskim jest to WUP w Katowicach.

Ten element jest obligatoryjny.

Stan na 29.05.2019 r.

Przekazanie danych w tym zakresie, wg wyboru Zamawiającego będzie polegało na udzieleniu Wykonawcy dostępu do systemu informatycznego lub przekazaniu Wykonawcy odpowiedniego zbioru danych.

j.w.

O ile będzie to możliwe Wykonawca powinien dążyć do prowadzenia wywiadów z przedstawicielami podmiotów, które mają doświadczenie z więcej niż jednym modelem PSF.

W rozdziale tym Wykonawca powinien zwrócić uwagę na bariery i korzyści wynikające z procedur i sposobów działania przyjętych przez poszczególnych Operatorów.

Ostateczna wersja raportu metodologicznego to wersja, którą Wykonawca przygotował po zakończeniu prac Etapu wstępnego, uzupełniona/zmodyfikowana o ewentualne zmiany, jakie zostały wprowadzone do metodologii badania podczas realizacji zamówienia, np. zmiana wielkości próby (zrealizowanej) w stosunku do wstępnych założeń, brak możliwości (np. ze względu na niską jakość) wykorzystania zmiennej lub zmiennych, które pierwotnie miały zostać użyte w analizach statystycznych, itp.