Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia polegającego na wykonaniu badania

„SMART PANEL II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”

# Kontekst zamówienia

Zamówienie jest jednym z działań wspierających realizację projektu „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” (podziałanie 2.4.2 PO IR) w obszarze monitorowania Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) oraz organizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania w Polsce. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” (podziałanie 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), wdrażanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) w partnerstwie z  Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Narzędziem weryfikacji krajowych inteligentnych specjalizacji jest proces przedsiębiorczego odkrywania (PPO), zaplanowany jako wieloletni, cykliczny mechanizm monitorowania i aktualizacji inteligentnych specjalizacji, poprzez wyłanianie obszarów B+R+I mających wysoki potencjał innowacyjny i konkurencyjny w skali krajowej i globalnej, a następnie aktywizację i integrację wokół tych obszarów firm z potencjałem do rozwijania działalności innowacyjnej.

Zidentyfikowane przez Wykonawcę i poddane pogłębionej analizie obszary/ dziedziny gospodarcze, wraz z listą reprezentujących je podmiotów (przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa – np. izb i stowarzyszeń gospodarczych, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu oraz osób do kontaktu) będą służyły Zamawiającemu jako podstawa do realizacji tzw. Smart Labów (w ramach odrębnego zamówienia).

Zamówienie stanowi kontynuację badania „SMART PANEL – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, przeprowadzonego w latach 2017–2019.

# Cele zamówienia

Celem głównym zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych, analitycznych oraz eksperckich na potrzeby procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO), czyli realizacja pierwszego etapu tego procesu - tzw. Smart Panelu. Cel ten będzie realizowalny w oparciu o następujące cele cząstkowe:

- Zidentyfikowanie innowacyjnych przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu, jak również odpowiadających ich specjalizacji izb i stowarzyszeń gospodarczych, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu oraz włączenie ich w proces PPO.

- Weryfikacja, przy udziale wyżej wymienionych grup interesariuszy, potencjału obecnych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, prowadząca do wskazania priorytetowych obszarów poszczególnych KIS i ewentualnego uzupełnienia listy o nowe obszary, a następnie do aktualizacji listy.

- Wskazanie 18 obszarów/ dziedzin działalności gospodarczej, rekomendowanych do pogłębionej analizy i potencjalnie do Smart Labów.

- Wykonanie pogłębionej analizy wybranych 14 obszarów/ dziedzin działalności gospodarczej, w tym wskazanie reprezentujących je podmiotów.

# terminy realizacji

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie 36 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy, ale nie później niż 30 czerwca 2023 r.

Zamówienie obejmuje dwa etapy badania, które powinny zostać zrealizowane w następujących terminach:

Etap I

10 miesięcy od daty podpisania umowy, ale nie później niż 31/03/2021

ETAP II

Podetap 1: 8 miesięcy po zakończeniu Etapu I, ale nie później niż 30/11/2021

Podetap 2: 8 miesięcy po zakończeniu podetapu 1 Etapu II, ale nie później niż 31/07/2022

Podetap 3: 8 miesięcy po zakończeniu podetapu 2 Etapu II, ale nie później niż 31/03/2023

Obowiązujące terminy zostaną przedstawione w harmonogramie uwzględniającym ww. wymagania, przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

# Zadania wykonawcy

Zamówienie obejmuje realizację zadań badawczych opisanych niżej w podziale na etapy.

Etap I - Identyfikacja obszarów/ dziedzin działalności gospodarczej

- Badanie eksperckie wśród przedstawicieli nauki działających w obszarach poszczególnych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, którego celem będzie ekspercka weryfikacja potencjału KIS.

Zamawiający zakłada, że liczba uczestników badania eksperckiego wyniesie 375 (25 na każdą KIS).

- Wywiady pogłębione z przedsiębiorcami działającymi w obszarach poszczególnych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, których celem będzie weryfikacja potencjału tych specjalizacji.

Zamawiający zakłada, że liczba uczestników wywiadów z przedsiębiorcami wyniesie 300 (20 na każdą KIS).

- Analiza wyników badania ilościowego przedsiębiorstw, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Przedmiotem analizy będą przedsiębiorstwa cechujące się ponadprzeciętną aktywnością w zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Zadaniem Wykonawcy będzie szczegółowa charakterystyka (z wykorzystaniem odpowiednich metod analizy statystycznej) obszarów/ dziedzin tej działalności.

Zamawiający przewiduje, że liczba ankiet z badania ilościowego wyniesie nie więcej niż 2.000.

- Analiza wniosków o dofinansowanie projektów składanych na działania proinnowacyjne w ramach osi priorytetowych I, II i III PO IR oraz Programu Ramowego Horyzont 2020. Przedmiotem analizy, prowadzonej z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych, w tym metod eksploracyjnej analizy tekstu, będzie tematyka projektów .

Zamawiający przewiduje, że liczba wniosków przekazanych do analizy wyniesie nie więcej niż 35.000.

- Analiza bibliometryczna publikacji naukowych i zgłoszeń patentowych. Analiza będzie prowadzona w celu identyfikacji trendów naukowo-badawczych i technologicznych i cieszących się narastającą popularnością tematów badawczych, w tym dynamicznie rozwijających się nowych technologii (emerging technologies) oraz oceny pozycji Polski w wybranych obszarach naukowo-badawczych i technologicznych.

- Analiza innych danych zastanych. Analiza będzie służyła niezależnemu od wcześniejszych metod rozpoznaniu – w oparciu o zewnętrzne źródła informacji – obszarów/ dziedzin działalności gospodarczej reprezentujących krajowe inteligentne specjalizacje i potencjalne wyłaniające się, nowe obszary tych specjalizacji, zebraniu informacji o ich potencjale, przedsiębiorstwach działających w tych obszarach, liderach branżowych itp.

Wykonawca – na podstawie opisanych wyżej prac badawczych i analitycznych – wskaże 18 obszarów/ dziedzin, które rekomenduje do pogłębionej analizy i uzasadni ich wybór (odrębnie dla każdego obszaru/ dziedziny). Ostateczny wybór obszarów/ dziedzin będzie uzgodniony z Zamawiającym.

Pod pojęciem „weryfikacji potencjału” Zamawiający rozumie przeprowadzenie oceny potencjału naukowo-badawczego, technologicznego i gospodarczego obecnych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i możliwości osiągnięcia w tych obszarach (ewentualnie innych, nie wskazanych na liście KIS, a godnych uwzględnienia) przez polskie przedsiębiorstwa trwałej przewagi konkurencyjnej.

Weryfikacja ma pozwolić na:

- Wskazanie potencjalnych nowych obszarów specjalizacji na poziomie krajowym lub nowych podobszarów w ramach istniejących specjalizacji (o ile zostaną zidentyfikowane);

- Wskazanie priorytetowych obszarów poszczególnych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji;

Weryfikacja potencjału Krajowych Inteligentnych Specjalizacji będzie się opierać na pięciu niżej wymienionych kryteriach, których operacjonalizację (szczegółowy sposób pomiaru w odniesieniu do każdej z planowanych do zastosowania metod badawczych, opisanych wyżej) opracuje Wykonawca.

- Występowanie potencjału B+R;

- Poziom specjalizacji gospodarczej;

- Występowanie powiązań kooperacyjnych;

- Pozycja konkurencyjna na arenie międzynarodowej;

- Potencjał do wypracowywania rozwiązań na rzecz kluczowych wyzwań współczesnych społeczeństw.

18 obszarów/ dziedzin rekomendowanych do pogłębionej analizy zostanie wskazane na podstawie następujących kryteriów (występujących łącznie lub osobno):

- Ocena potencjału rozwojowego obszaru (będąca wynikiem opisanej wyżej weryfikacji), w tym występowanie odpowiedniej masy krytycznej;

- Potrzeby związane z pozyskaniem wiedzy o poszczególnych obszarach/ dziedzinach, wynikające ze stwierdzonych luk informacyjnych.

- Zakres wsparcia ze środków publicznych.

Obszary/ dziedziny rekomendowane do pogłębionej analizy będą identyfikowane na poziomie możliwych do pomiaru zmiennych opisujących profil działalności firm. Będą to przede wszystkim zmienne opisujące – za pomocą dostępnych klasyfikacji – rodzaj działalności gospodarczej, oferowane wyroby i usługi, kierunki działalności badawczo-rozwojowej (PKD – Polska Klasyfikacja Działalności, PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, NABS – Nomenklatura dla analizy i porównań programów i budżetów naukowych, OECD – Klasyfikacja dziedzin nauki i techniki, SITC – Standardowa Klasyfikacja Handlu Międzynarodowego, CN – Nomenklatura Scalona, MKP – Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa, klasyfikacja krajowych inteligentnych specjalizacji, lista Krajowych Klastrów Kluczowych, ewentualne inne). Zamawiający oczekuje również, że w analizach służących do identyfikacji obszarów/ dziedzin uwzględnione zostaną w dużym zakresie zmienne o charakterze tekstowym, opisujące profil działalności przedsiębiorstw (jeśli materiał poddany analizie będzie umożliwiał ich zastosowanie). Oczekuje się, że obszary/ dziedziny będą wyznaczane poprzez różnego rodzaju kombinacje (przecięcia) wyżej wymienionych zmiennych.

Obszary/ dziedziny rekomendowane do pogłębionej analizy mogą, ale nie muszą zawierać się w obecnej liście KIS. Jeśli swoim zakresem będą zawierać się w obecnej liście KIS, to nie muszą być sformułowane dokładnie w taki sposób jak na tej liście.

Zamawiający oczekuje, że w Smart Panelu II lista obszarów/ dziedzin o wysokim potencjale innowacyjnym, rekomendowanych do pogłębionej analizy, nie będzie powielać w dosłownym brzmieniu żadnego z 27 obszarów poddanych takiej analizie w Smart Panelu I.

Etap II - Pogłębiona analiza wybranych obszarów/ dziedzin

Łącznie na Etapie II analizie pogłębionej zostanie poddanych 14 z 18 obszarów/ dziedzin, przy czym na każdym z dwóch pierwszych podetapów będzie to co najmniej 5 obszarów/ dziedzin.

Przed rozpoczęciem realizacji podetapu 3 w ramach Etapu II Wykonawca dokona aktualizacji listy obszarów/ dziedzin wyłonionych na Etapie I, przy czym Zamawiający zakłada, że z 18 obszarów na liście, do zaktualizowania pozostanie nie więcej niż 6 obszarów, a liczba obszarów po aktualizacji nie może być mniejsza niż liczba obszarów poddanych aktualizacji. Wykonawca uzasadni potrzebę dodania do listy nowych obszarów/ dziedzin lub potrzebę usunięcia konkretnych obszarów. Metodyka aktualizacji listy zostanie zaproponowana przez Wykonawcę w załączniku do raportu metodologicznego przed rozpoczęciem podetapu 2.

W celu wykonania pogłębionej analizy wybranych obszarów/ dziedzin Wykonawca w każdym z nich przeprowadzi:

- Analizę treści reprezentujących je wniosków o dofinansowanie projektów składanych na działania proinnowacyjne w ramach osi priorytetowych I, II i III PO IR oraz PR Horyzont 2020.

Zamawiający przewiduje, że w każdym z obszarów/ dziedzin analizą zostanie objętych maksymalnie 25 wniosków – w sumie maksymalnie 350 wniosków.

- Wywiady pogłębione z podmiotami reprezentującymi wybrane obszary/ dziedziny.

Wykonawca przeprowadzi łącznie 370 wywiadów (maksimum 28 na jeden obszar/ dziedzinę), w tym minimum 300 wywiadów z przedsiębiorcami (po minimum 20 na obszar/ dziedzinę).

- Analizę danych zastanych opisujących poszczególne obszary/dziedziny.

Charakterystykę każdego z 14 obszarów/ dziedzin poddanych pogłębionej analizie Wykonawca przedstawi w odrębnym raporcie. Zamawiający dopuszcza, że w wyniku pogłębionej analizy obszarów/dziedzin może nastąpić korekta definicji obszarów (ostateczne wyspecyfikowanie, delimilitacja zakresu obszarów/dziedzin).

W trakcie prac prowadzonych na Etapie II Wykonawca ponadto zidentyfikuje podmioty reprezentujące wybrane obszary/ dziedziny. Lista, która będzie załącznikiem do raportu z pogłębionej analizy obszaru,  będzie zawierała minimum 40 przedsiębiorstw oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli izb i stowarzyszeń gospodarczych, nauki i otoczenia biznesu.

Dodatkowym zadaniem Wykonawcy będzie:

- Zapewnienie wsparcia eksperckiego na obu etapach badania.

Wykonawca zapewni taką liczbę ekspertów branżowych i takie ich zróżnicowanie, które umożliwią kompetentną (ekspercką) ocenę wyników prowadzonych analiz i pozwolą na opracowanie na ich podstawie uporządkowanej listy 18 obszarów/ dziedzin rekomendowanych do pogłębionych analiz.

W 14 obszarach/ dziedzinach wybranych do pogłębionej analizy wsparcie odpowiednich ekspertów branżowych będzie wymagane również podczas dalszych działań badawczych służących pogłębionej analizie tych obszarów. Ponadto oczekuje się od ekspertów branżowych udziału w opracowywaniu raportów z pogłębionej analizy poszczególnych obszarów w roli współautora i redaktora naukowego.

Zamawiający wymaga, aby liczba ekspertów branżowych wynosiła minimum 15 (minimum 1 osoba reprezentująca każdą z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji). Zamawiający oczekuje, że w razie potrzeby zespół ekspercki zostanie uzupełniony o dodatkowych ekspertów, np. posiadających wiedzę w węższych obszarach tematycznych poszczególnych KIS.

- Zapewnienie ekspertów ds. badań jakościowych do przeprowadzenia wywiadów.

# produkty związane z realizacją zamówienia

Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy:

- Raport metodologiczny, który będzie opisywał szczegółowy sposób realizacji Etapu I oraz założenia dotyczące sposobu realizacji Etapu II.

ETAP I - Identyfikacja obszarów/dziedzin działalności gospodarczej

Po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań wchodzących w skład Etapu I Wykonawca dostarczy następujące raporty analityczne:

- Raport z badania eksperckiego wśród przedstawicieli nauki oraz z wywiadów z przedsiębiorcami reprezentującymi poszczególne KIS (w podziale na poszczególne KISy – oddzielna część raportu dla każdej KIS)

- Raport z wyników badania ilościowego przedsiębiorstw

- Raport z analizy wniosków o dofinansowanie

- Raport z analizy bibliometrycznej

- Raport z analizy danych zastanych

Po zakończeniu realizacji wszystkich modułów badawczych wchodzących w skład Etapu I Wykonawca dostarczy:

- Raport syntetyczny z realizacji Etapu I (stanowiący syntezę najważniejszych wniosków z raportów B–F). Załącznikiem do raportu będzie lista 18 obszarów/ dziedzin rekomendowanych do pogłębionej analizy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

ETAP II - Pogłębiona analiza obszarów/ dziedzin

Przed realizacją każdego z podetapów Etapu II Wykonawca dostarczy:

- Załącznik do Raportu metodologicznego, opisujący szczegółowy sposób realizacji danego podetapu Etapu II (łącznie 3 załączniki dla Etapu II).

Po zakończeniu realizacji każdego z podetapów Etapu II Wykonawca dostarczy:

- Raporty z pogłębionej analizy obszarów/ dziedzin (w sumie 14 raportów w trzech podetapach) - dla każdego obszaru oddzielny raport, do którego załącznikiem będzie lista podmiotów reprezentujących dany obszar, w tym co najmniej 40 przedsiębiorstw

Po zakończeniu realizacji podetapu 2 Wykonawca dostarczy:

- Raport z aktualizacji listy obszarów/ dziedzin

Wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.04.02-00-0001/15