# Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa organizacja 20 wideokonferencji nt. regulacji prawnych dla przedsiębiorców.

## Wytyczne ogólne

  - W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

    - Ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia,

    - Zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

    - Przestrzegania wymogów dotyczących zasad wizualizacji określonych w umowie,

    - Realizowania Przedmiotu zamówienia zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” w szczególności określonych w Załączniku nr 2 do ww. wytycznych - „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 w zakresie materiałów multimedialnych oraz transmisji on-line”.

  - Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno – prawne wobec podmiotów z nim współpracujących, przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia.

  - Po podpisaniu umowy, Strony będą zobowiązane do przeprowadzenia przynajmniej jednego spotkania analitycznego w siedzibie Zamawiającego.

  - W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania w siedzibie, zostanie zorganizowana telekonferencja Zamawiającego z Wykonawcą.

  - Na spotkaniu omówiona zostanie koncepcja realizacji wszystkich zadań objętych zamówieniem, uwzględniająca grupę potencjalnych odbiorców realizowanych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP, wstępny scenariusz przygotowany w ramach oferty, projekty graficzne oraz harmonogram działań PR.

  - Spotkanie odbędzie się niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni po zawarciu umowy.

  - W razie potrzeby Wykonawca weźmie udział w więcej niż jednym spotkaniu z Zamawiającym.

  - W terminie 5 dni po spotkaniu analitycznym, Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego dokument będący Szczegółowym opisem realizacji wszystkich zadań objętych zamówieniem z rozpisaniem sposobu rekrutacji uczestników konferencji, dostępnych baz mailingowych oraz metod. Dodatkowo Wykonawca przygotuje szczegółowy harmonogram konferencji ze wskazaniem konkretnych dat realizacji tych konferencji oraz dopracuje linię graficzną przedstawioną w ofercie do wszystkich elementów wymienionych w pkt. 2.9. Zamawiający dopuszcza propozycje nowatorskich koncepcji realizacji materiałów.

  - Szczegółowy opis realizacji wszystkich zadań objętych zamówieniem, zawierał będzie co najmniej wzory dla następujących elementów:

    - czołówka,

    - tyłówka,

    - grafiki i/lub ikonografiki,

    - ekrany przerw,

    - belki podpisów ekspertów,

    - opis realizacji prezentacji eksperckiej,

    - opis aranżacji studia, i sposobu działania w przypadku wykorzystania lokacji własnej ekspertów

    - listę potencjalnych moderatorów, adekwatną do tematu konferencji,

    - kod playera do przeprowadzenia testów oraz przedmiotowej transmisji na stronach Zamawiającego lub Ministerstwa Rozwoju.

  - Zamawiający w ciągu kolejnych 3 dni roboczych zaakceptuje dokument będący Szczegółowym opisem realizacji wszystkich zadań objętych zamówieniem lub zgłosi poprawki, które Wykonawca obowiązany będzie uwzględnić w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo czterokrotnego wnoszenia uwag i zastrzeżeń w sytuacji, gdy Wykonawca nie uwzględni wszystkich jego uwag i zastrzeżeń zgłoszonych uprzednio.

  - Akceptacja lub zgłoszenie uwag nastąpi drogą poczty elektronicznej.

  - Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Szczegółowego opisu realizacji wszystkich zadań objętych zamówieniem. Wykonawca przystąpi do realizacji Przedmiotu zamówienia.

## Realizacja do 20 wideokonferencji w formie transmisji internetowych.

  - Wykonawca przygotuje, zarejestruje i wyemituje do 20 wideokonferencji ogólnopolskich o charakterze edukacyjnym dla przedsiębiorców, podmiotów i instytucji wspierających przedsiębiorców.

  - Termin: maj – czerwiec 2020 r. (z możliwością przedłużenia w okresie trwania umowy).

  - Czas trwania wideokonferencji: 1 do 2 h plus 2-3 godziny dyżuru telefonicznego z ekspertem/ekspertami po każdej konferencji.

  - Zamawiający przewiduje uczestnictwo w każdej konferencji: maksymalnie 4 osób – (ekspertów i prowadzącego/moderatora).

  - Wykonawca na spotkaniu analitycznym zaproponuje listę moderatorów (dziennikarzy ekonomicznych/biznesowych), z których Zamawiający wybierze jednego do poprowadzenia konferencji oraz dwóch rezerwowych, gdyby wybrany moderator nie był dostępny we wszystkich terminach konferencji. Wykonawca opłaci tego moderatora/moderatorów. W przypadku, gdy żaden z zaproponowanych przez Wykonawcę moderatorów nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Zamawiający ma prawo wskazania innego moderatora.

  - Wykonawca zrealizuje wszystkie konferencje w terminach wskazanych w harmonogramie przygotowanym po spotkaniu analitycznym.

  - Rejestracja wideokonferencji, będzie realizowana w zaaranżowanym studio nagraniowym Wykonawcy, na terenie miasta stołecznego Warszawy.

  - Podczas nagrania w studiu Wykonawca zapewni również ściankę video tzw. Videowall.

  - Ze względu na sytuację epidemiologiczną Zamawiający ma prawo wskazać inne równoległe lokalizacje nagrania konferencji, np. z pomieszczenia eksperta/ekspertów.

  - W przypadku konieczności nagrania konferencji z pomieszczenia eksperta, Wykonawca będzie w kontakcie z Zamawiającym zobowiązany do zrobienia wcześniejszej próby nagrania.

  - Każda z wideokonferencji zostanie tak przygotowana przez Wykonawcę, aby była możliwość wyświetlania:

- plansz informacyjnych,

- prezentacji eksperta,

- zadawania pytań przez uczestników wydarzenia,

- odniesień do stron internetowych,

- zorganizowania live czata.

Wszystkie ww. materiały i narzędzia przygotuje i udostępnia Wykonawca 
(prezentację przygotuje ekspert, a Wykonawca ją od niego pozyska przed realizacją).

  - Każdorazowo, co najmniej 6 dni przed konferencją, na podstawie dostępnych informacji, wskazówek otrzymanych od Zamawiającego oraz wzorców zawartych w Szczegółowym opisie realizacji wszystkich zadań, Wykonawca przygotuje i przekaże, Zamawiającemu do akceptacji, drogą poczty elektronicznej, propozycję scenariusza materiału (przygotowanego zgodnie z wstępnym scenariuszem złożonym w ofercie).

  - Scenariusz zawierał będzie, co najmniej:

    - opis realizacji prezentacji eksperckiej,

    - opis aranżacji studia,

    - czołówka,

    - tyłówka,

    - grafiki i/lub ikonografiki,

    - belki podpisów ekspertów,

    - listę potencjalnych moderatorów, adekwatną do tematu konferencji.

  - Zamawiający w ciągu kolejnych 2 dni roboczych zaakceptuje scenariusz lub zgłosi poprawki, które Wykonawca obowiązany będzie uwzględnić w ciągu kolejnych 2 dni roboczych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo czterokrotnego wnoszenia uwag i zastrzeżeń w sytuacji, gdy Wykonawca nie uwzględni wszystkich jego uwag i zastrzeżeń zgłoszonych uprzednio.

  - Akceptacja lub zgłoszenie uwag nastąpi drogą poczty elektronicznej.

  - Jeśli po dwukrotnym wniesieniu uwag i zastrzeżeń do przedstawionego scenariusza, Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu scenariusza spełniającego jego wymogi, Zamawiający będzie miał prawo uznać, że Wykonawca nie jest zdolny do zrealizowania zamówienia i może odstąpić od umowy.

  - Zaakceptowanie scenariusza danej widekonferencji nastąpi, po uwzględnieniu wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego zaproponowanej treści i formy.

  - Po każdej wideokonferencji Wykonawca zorganizuje 2-3 godzinny dyżur telefoniczny z ekspertem.

  - Wykonawca zrealizuje dla każdej wideokonferencji zwiastun w postaci krótkiego filmu (do 30 sekund) mającego na celu zapowiedź konferencji/transmisji. Film może zawierać m.in. wypowiedź osoby, oraz grafiki/animacje z napisami z nazwą i datą wydarzenia.

  - Za wszystkie materiały do przygotowania zwiastuna odpowiada Wykonawca.

  - Wykonawca opłaci i zagwarantuje transport (samochód firmowy, taksówka) dla ekspertów uczestniczących w konferencji na terenie Warszawy do oraz z studia nagraniowego.

  - Zgodnie z harmonogramem realizacji i po każdorazowym zaakceptowaniu przez Zamawiającego scenariusza Wykonawca przystąpi do realizacji konferencji.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do zrekrutowania uczestników danej konferencji.

  - Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, ale także do ogółu społeczeństwa.

  - Wykonawca będzie korzystał z baz własnych lub zakupionych na potrzeby realizacji danego zamówienia.

  - Na każdą z wideokonferencji Wykonawca będzie zobowiązany do zrekrutowania takiej liczby osób, aby obejrzało ją min. 400 osób przez co najmniej 10 minut.

  - Wymogiem uczestnictwa w wideokonferencji będzie konieczność wcześniejszej rejestracji - podania imienia, nazwiska oraz adresu email.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do zbierania pytań od uczestników wideokonferencji przed jej organizacją.

  - W tym celu przygotuje specjalny system do zadawania pytań i na 3 dni przed każdą konferencją je uporządkuje i przekaże ekspertom oraz Zamawiającemu.

  - Na życzenie zamawiającego Wykonawca będzie prowadził rekrutację zamkniętą tylko do wskazanej grupy docelowej jaką stanowią przedsiębiorcy.

## Wytyczne techniczne materiałów

  - Brak usterek obrazu i dźwięku.

  - Prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku – opóźnienie/wyprzedzenie fonii względem sygnału wizji nie powinno przekraczać wartości -20/+40 ms.

  - Sprzęt niezbędny do realizacji transmisji wraz z jego obsługą.

    - co najmniej 3 kamery obsługiwane przez co najmniej dwóch operatorów,

    - slider kameleon lub inny o tych samych parametrach i standardzie,

    - oświetlenie,

    - mikrofony kierunkowe, nagłowne, bądź krawatowe w zależności od potrzeb realizacyjnych,

    - w przypadku zdalnej obecności ekspertów licencje do odpowiedniego oprogramowania na komputerach ekspertów, oraz przetestuje wraz z ekspertami i przeszkoli ekspertów zdalnie z używania oprogramowania (w terminie ustalonym z Zamawiającym nie później niż 2 dni przed transmisją) .

  - Łącze do przeprowadzenia transmisji internetowej.

  - Serwer streamingowy wraz z infrastrukturą software i hardware do przeprowadzenia transmisji, w tym:

    - zrównoważony poziom dźwięku,

    - rozdzielczość: 1920x1080p/ 25kl/s,

    - format obrazu 16:9,

    - bitrate obrazu, co najmniej 6 Mbps dla rozdzielczości FullHD,

    - dźwięk stereo, bitrate co najmniej 160 kbps,

    - zastosowanie ABR (Adaptive Bit Rate) - dostosowanie rozdzielczości i bitrate do łącza zamawiającego (Rozdzielczości: 1080p, 720p, 480p, 360p).

    - możliwości jednoczesnego, niezakłóconego oglądania każdej transmisji przez minimum 1 000 UU.

    - player HTML5 umożliwiający implementację na stronach internetowych Zamawiającego, spełniający co najmniej wymagania:

    - responsywność - automatyczne dostosowanie wymiarów do szablonów stron,

    - obsługę protokołów HLS i MPEG DASH, w zależności od użytych przez internautów przeglądarek internetowych. Uruchomienie playera musi nastąpić przy wykorzystaniu standardowych komponentów urządzeń/ przeglądarek internetowych, bez konieczności instalowania i/lub uruchamiania dodatkowych komponentów,

    - możliwość regulacji poziomu dźwięku,

    - możliwość odtwarzania w trybie pełnoekranowym,

    - możliwość wyboru dodatkowego strumienia video, osadzonego w playerze, z synchronizowanym strumieniem z tłumaczem Polskiego Języka Migowego (PJM),

    - zastosowanie mechanizmu DVR (Digital Video Recorder) z oknem czasowym obejmującym cały materiał,

    - możliwość wyboru odtwarzania z napisami rozszerzonymi lub bez.

  - Możliwość dostosowania napisów w zakresie:

    - rodzina czcionki,

    - kolor czcionki,

    - rozmiar czcionki,

    - kolor tła,

    - przezroczystość tła,

    - kolor okna,

    - przezroczystość okna,

    - styl krawędzi znaków,

    - przezroczystość czcionki.

  - Napisy w transmisji.

    - napisy zamknięte w jednym z formatów: WebVTT, IMSC1 lub CEA-708,

    - napisy muszą być zsynchronizowane ze ścieżką audio,

    - napisy zgodne z WCAG 2.0 :

      - 40 znaków w jednej linii

      - maksymalnie 2 linie

    - napisy rozszerzone,

    - napisy muszą być moderowane przez człowieka.

  - Awaryjne zabezpieczenie każdej transmisji, w tym:

    - dodatkowe łącze transmisji,

    - dodatkowy serwer streamingowy,

    - dodatkowy sprzęt zapewniający prawidłową realizację transmisji.

  - Wykonawca zapewni możliwość zadawania pytań w narzędziu do transmisji.

  - Parametry techniczne transmisji mogą ulec zmianie, pod warunkiem obustronnego zaakceptowania nowych parametrów na spotkaniu analitycznym.

  - Zamawiający może wymagać jednoczesnej transmisji w różnych kanałach (poza przygotowanym playeram), zwłaszcza w socialmediach Zamawiającego i jego partnerów. W takim przypadku Wykonawca przygotuje i zrealizuje jednoczesny streem we wskazanych przez zamawiającego mediach społecznościowych zgodnie z wytycznymi tych mediów i zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi:

  - YouTube:

    - rozdzielczość: 1920x1080,

    - ratio: 16:9 i 4:3,

    - kontener: MP4.

  - Facebook:

    - 1920x1080

    - ratio: squery -16:9, filmy wertykalne - 9:16,

    - kontener: MOV, MP4,

    - rozmiar i długość filmu: 4gb i 4 godz.

  - LinkedIn:

    - rozdzielczość: 1920x1080,

    - ratio: squery – 16:9,

    - kontener: Mov, MP4,

    - rozmiar i długość filmu: 200 mb, 30 minut.

  - Po realizacji wideokonferencji Wykonawca przystąpi do postprodukcji, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

    - brak usterek obrazu i dźwięku,

    - prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku – opóźnienie/wyprzedzenie fonii względem sygnału wizji nie powinno przekraczać wartości -20/+40 ms.

    - HD 1920x1080 25p,

    - kontener MP4,

      - Wymagania dotyczące obrazu:

        - kodek H.264,

        - współczynnik proporcji piksela: 1.0,

        - szybkość transmisji obrazu: minimum 5 Mb/s,

        - częstotliwość 25 FPS,

        - skanowanie progresywne,

      - Wymagania dotyczące dźwięku:

        - kodek AAC,

        - dźwięk stereo,

        - częstotliwości próbkowania: minimum 48 kHz,

        - poziom referencyjny dźwięku: 18dBFs, zrównoważony dla całego materiału.

      - Wymagania dotyczące napisów rozszerzonych:

        - napisy zamknięte,

        - zsynchronizowane,

        - maksimum dwie linie,

        - maksimum 42 znaki na linie,

        - pełna interpunkcja oraz wielkie i małe litery,

        - zgodność z wcag 2.1 (pełna możliwość ustawienia wyświetlania napisów).

    - Umieszczanie produktów w serwisie YouTube:

      - Wykonawca załaduje każdy, będący wynikiem postprodukcji produkt, na udostępnione przez Zamawiającego konto serwisu YouTube.

      - Materiał zostanie załadowany ze statusem niepubliczny. opublikowanie produktów finalnych należy tylko i wyłącznie do atrybutów Zamawiającego.

      - opisze materiał zgodnie z zasadą 5W+1H (co, kiedy, gdzie, kto, dlaczego + tytuł materiału).

      - Doda tekst napisów rozszerzonych do wszystkich materiałów, korzystając z funkcjonalności YouTube.

      - W przypadku realizacji napisów rozszerzonych poprzez funkcjonalność YouTube lub inną formę automatycznej realizacji, Wykonawca musi zweryfikować ich poprawność.

Parametry i wytyczne techniczne mogą ulec zmianie, pod warunkiem obustronnego zaakceptowania nowych parametrów

## Zakontraktowanie ekspertów, moderatorów, prelegentów spotkań

  - Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia na każdą z wideokonferencji od 1 do 4 osób, w tym ekspertów oraz moderatora.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za znalezienie i zaproponowanie Zamawiającemu ekspertów ze wskazanych dziedzin jak: prawo pracy, prawo podatkowe, zatrudnienie obcokrajowców, ekonomia lub inne wskazane przez Zamawiającego.

  - Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za faktycznie zlecone i zakontraktowane usługi świadczone przez podmioty wymienione w 5.1..

  - Liste ekspertów/moderatorów Wykonawca przedstawi zamawiającemu po spotkaniu analitycznym.

  - Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do przedstawionej listy lub zaproponować własnych ekspertów/moderatorów.

  - W przypadku wniesienia uwag Wykonawca ma jeden dzień na przygotowanie nowych propozycji ekspertów/moderatorów.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość, że cześć ekspertów może wziąć udział w wideokonferencji bez wynagrodzenia. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie poniesione koszty w tym zakresie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody na poniesienie tych kosztów wraz z raportem z realizacji

  - Do obowiązków eksperta będzie należało opracowanie we współpracy z Zamawiającym i Wykonawcą tematyki spotkania z podziałem na najważniejsze zagadnienia, prezentacji  multimedialnej (w formacie ustalonym z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, na wzorze PARP) z zakresu tematycznego danej konferencji.

  - Czas trwania prezentacji prowadzonej przez eksperta lub wystąpienia eksperta będzie ustalany każdorazowo przed spotkaniem.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania przygotowanej prezentacji i materiałów pisemnych przez wybranego eksperta do akceptacji Zamawiającego najpóźniej trzy dni przed konferencją. Zamawiający zaakceptuje prezentację lub zgłosi uwagi. W przypadku braku akceptacji przygotowanej prezentacji przez Zamawiającego, w terminie 1 dnia po otrzymaniu uwag, Wykonawca w porozumieniu z ekspertem wprowadzi zmiany zgodnie z wniesionymi uwagami Zamawiającego i powtórnie przekaże go do akceptacji Zamawiającemu (za pomocą poczty elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym).

  - Ekspert musi zostać zakontraktowany przez Wykonawcę również na okres trwania dyżuru telefonicznego, czyli do max. 3 godzin po zakończonej konferencji.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiązania oraz wszelkie kwestie formalno-prawne wobec zakontraktowanych ekspertów.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia ekspertom/moderatorom. Wynagrodzenie eksperta/moderatora (w tym ewentualny zwrot kosztów podróży na terenie kraju, jeśli ekspert nie będzie z Warszawy z wyłączeniem biletów lotniczych) nie przekroczy kwoty 1 000,00 zł brutto na jednego eksperta/moderatora za jedną konferencję. Wynagrodzenie będzie wypłacone najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia danej wideokonferencji. Wykonawca przedłoży w wersji elektronicznej Zamawiającemu dowody (np. pdf wykonanego przelewu) na dokonanie ww. płatności na rzecz eksperta za jego poszczególne wystąpienie. Wykonawcy należy się wynagrodzenie opiewające na sumę umów, zatwierdzonych przez Zamawiającego i zakontraktowanych.

  - Wykonawca przed rozpoczęciem wideokonferencji zobowiązuje się uzyskać w formie pisemnej od w/w zakontraktowanych osób:

- Zgody na nagrywanie spotkań i wypowiedzi,

- Zgody na publikowanie prezentacji (PDF) na stronach internetowych Zamawiającego, z prawem do ich wykorzystania na wielu obszarach eksploatacji,

- Zgody na przekazanie prezentacji w materiałach uczestnikom spotkań,

- Zgody na utrwalenie prezentacji i wypowiedzi oraz ich opublikowanie na stronach internetowych Zamawiającego, w tym także skrótu wypowiedzi,

- Zgody na utrwalenie wizerunku w postaci zdjęć i dystrybuowania wraz informacjami o spotkaniu i w materiałach utworzonych po spotkaniu (np. wywiad).

- Obsługa  PR

  - Wykonawca samodzielnie lub we współpracy z Agencją PR  zrealizuje działania Public Relations przy 20 wideokonferencjach.

  - Celem realizacji ww. części zamówienia jest dotarcie do jak największej liczby osób z grupy docelowej (przedstawicieli przedsiębiorstw) z informacjami na temat regulacji prawnych dla przedsiębiorców, tożsame z tematyką wideokonferencji.

  - Do zadań PR, należeć będzie:

    - Przygotowanie (napisanie) informacji prasowych na podstawie materiałów Zamawiającego (maksymalnie 1 szt. na 1 konferencję; łącznie dla całego zamówienia min. 15 a max. 20) i jej wysyłka do określonej grupy odbiorców; baza mediów powinien zapewnić wykonawca;

    - Przygotowanie (napisanie) artykułów edukacyjnych/ wywiadów z ekspertami (max. 10 artykułów dla całego zamówienia; min. liczba znaków dla pojedynczego tekstu wynosi 3 tys.) na podstawie materiałów przekazanych od Zamawiającego oraz rozmów z ekspertami.

    - Wsparcie redakcyjne/ edytorskie przy artykułach komercyjnych wykupionych w mediach przez Zamawiającego (max. 20 szt.), np. relacje pokonferencyjne.

    - Kontakty z dziennikarzami przy konferencjach (zaproszenie mediów, wraz z obdzwonką, dla 15-20 konferencji). Zadbanie o odpowiednią frekwencję przedstawicieli mediów na wideokonferencjach.

  - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do bieżących kontaktów z osobą wskazaną przez Zamawiającego.

    - Na spotkaniu analitycznym, o którym mowa w ust. 2.3-2.5 zostaną omówione m.in. sposób kontaktowania się, częstotliwość spotkań oraz planowane działania Wykonawcy, które pozwolą zrealizować zakresy ich obowiązków.

    - Wykonawca w terminie 2-3 dni roboczych po spotkaniu przedstawi harmonogram realizacji działań opisanych w pkt. 6.3.1 – 6.3.4. Pod pojęciem harmonogramu Zamawiający rozumie uzgodniony przez Strony umowy plan działań.

    - Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych zaakceptuje harmonogram lub wniesie do niego uwagi.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji działań w harmonogramie uprzednio przez niego zatwierdzonym. Zmiany w harmonogramie muszą wynikać z obiektywnie niemożliwych do przewidzenia wcześniej okoliczności.

  - Wykonawca  będzie przygotowywał materiały (o których mowa w pkt 6.3) we współpracy z Zamawiającym, tj. na podstawie materiałów przesłanych przez Zamawiającego i z uwzględnieniem jego uwag.

    - Wymagania dotyczące tekstu:

      - Język artykułów powinien opierać się na zasadach prostej i zrozumiałej komunikacji, zgodnie m.in. z zasadami prostego języka (www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/o-prostym-jezyku);

      - Teksty przygotowane przez Wykonawcę nie mogą być wykorzystywane w całości, ani w części do innych celów niż do realizacji umowy;

      - Teksty przygotowywane przez Wykonawcę muszą być materiałami autorskimi, tj. nie mogą pochodzić z innych publikacji przygotowanych przez Wykonawcę lub z innych źródeł;

      - Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację korekty językowej oraz za wprowadzenie i uwzględnienie wszystkich korekt i uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do opracowanych materiałów.

  - Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu opracowaną treść materiałów w formacie zgodnym z Pakietem Office.

    - Treść oraz forma informacji prasowych oraz artykułów/wywiadów będzie uzgadniana i recenzowana przez Zamawiającego. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu opracowane artykuły/wywiady oraz informacje prasowe zgodnie z harmonogramem planowanych działań zatwierdzonych przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych zaakceptuje zaproponowane treści lub wniesie do nich swoje uwagi. Termin na poprawę prac przez Wykonawcę wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy, o ile nie wpływa to na realizację zlecenia. W przypadku nie uwzględnienia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną.

    - Wykonawca po ostatecznej akceptacji informacji prasowych (ppkt 6.3.1) przez Zamawiającego zobowiązuje się do zrealizowania wysyłki do mediów zgodnie z ustaleniami .

  - Wykonawca będzie prowadził rejestr zrealizowanych działań (pkt 6.3), w szczególności data sporządzenia, data wysyłki, liczba zrealizowanych wysyłek, liczba odbiorców wiadomości, liczba odpowiedzi, liczba publikacji etc. A następnie informacje te umieści w podsumowaniu, o którym mowa w punkcie 7.

  - Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Obsługi PR z najwyższą starannością i według swej najlepszej wiedzy tak, aby zapewnić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników, pełnomocników oraz podwykonawcy (

  - Wykonawca oświadcza, iż zgadza się, że umowa zostanie zrealizowana jedynie w zakresie zadań zleconych przez Zamawiającego i, że nie wszystkie zamierzone zadania muszą zostać zlecone.

- Sprawozdawczość

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (lub na życzenie Zamawiającego pocztą tradycyjną)w ciągu 3 dni po każdej wideokonferencji raport z realizacji oraz komplet dokumentów z każdej z konferencji:

7.1.1 raport z opisem konferencji, a w tym:

7.1.1.1 temat i opis konferencji;

7.1.1.2 data;

7.1.1.3 informacje o ekspertach prowadzących konferencje;

7.1.1.4 statystyki i wskaźniki z udziału uczestników w konferencji: liczba osób, długość pobytu na konferencji;

7.1.1.5 podsumowanie ze zrealizowanych przez Wykonawcę działań Agencji PR i ich efekty, np. liczba zrealizowanych wysyłek (wraz z jej treścią), lista napisanych tekstów (wraz z treścią) itp. – zgodnie z zakresem zadań, o którym mowa w punkcie 6.3.

    - zestawienie ekspertów oraz moderatora z wynagrodzeniem.

  - Zamawiający w ciągu kolejnych 2 dni roboczych zaakceptuje report lub zgłosi poprawki, które Wykonawca obowiązany będzie uwzględnić w ciągu kolejnych 2 dni roboczych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo czterokrotnego wnoszenia uwag i zastrzeżeń w sytuacji, gdy Wykonawca nie uwzględni wszystkich jego uwag i zastrzeżeń zgłoszonych uprzednio.

  - Akceptacja lub zgłoszenie uwag nastąpi drogą poczty elektronicznej.

  - Po zrealizowaniu wszystkich konferencji Wykonawca przygotuje protokół z realizacji całości zamówienia.

  - Protokół zostanie przesłany drogą elektroniczną (lub na wniosek  Zamawiającego pocztą tradycyjną).

  - Zaakceptowane raporty oraz protokół będą podstawą do wystawienia faktury.