Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz wykonanie fabularnego filmu promocyjnego dotyczącego projektów  w ramach działania  3.2.1 POIR  „Badania na rynek”.

- Cele zamówienia:

Celem filmu promocyjnego jest pokazanie skali działania oraz efektów działania „Badania na rynek”. Film powinien być nowoczesny i  dynamiczny, wykorzystywać techniki zdjęciowe stosowane w filmach reklamowych, w szczególności ujęcia z lotu ptaka, grafiki etc.

Film ma również na celu budowanie pozytywnego wizerunku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz obszarów jej działalności, w szczególności promocji dobrych przykładów z realizacji projektów działania  „Badania na rynek”.

Celem działania   „Badania na rynek” jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firm z sektora MŚP poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

- Założenia wstępne

  - Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie koncepcji, a po akceptacji jej przez Zamawiającego wykonanie fabularnego filmu promocyjnego dotyczącego działania „Badania na rynek”.

  - Wszelkie koszty związane z zakupem ewentualnych grafik oraz utworów muzycznych wykorzystanych/użytych do ścieżki dźwiękowej, niezbędnych do montażu filmu ponosi Wykonawca.

  - Całkowita długość filmu nie będzie dłuższa niż 3 minuty, ale nie krótsza niż 2 minuty.

  - W filmie zostaną wykorzystane specjalnie do tego celu przygotowane przez Wykonawcę elementy, np. grafiki, ikonografiki, zdjęcia, animacje, ujęcia z drona, charakterystyczne miejsca z miejscowości, gdzie jest realizowany dany projekt, ujęcia budynków, gdzie realizowany jest projekt beneficjenta z zewnątrz i ze środka z uwzględnieniem hal produkcyjnych, maszyn, laboratoriów oraz samego produktu.

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania wszystkich plików źródłowych Zamawiającemu

  - Film zostanie przygotowany w polskiej wersji językowej oraz w wersji polskiej 
z napisami w jęz. angielskim. Zamawiający zastrzega, że w komentarzu lektora mogą wystąpić słowa/stwierdzenia/zdania w języku obcym. Efektem końcowym będzie udźwiękowiony film fabularny zgodny z wymaganiami technicznymi:

    - ogólne:

      - brak usterek obrazu i dźwięku

      - prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku – opóźnienie/wyprzedzenie fonii względem sygnału wizji nie powinno przekraczać wartości -20/+40 ms.

      - HD 1920x1080 25p

      - kontener MP4

    - obraz:

      - kodek H.264 High Profile

      - współczynnik proporcji piksela: 1.0

      - szybkość transmisji obrazu: minimum 5 Mb/s

      - częstotliwość 25 FPS

      - proporcja 16:9

      - podpróbkowanie kolorów: 4:2:2

      - skanowanie progresywne

      - dźwięk:

      - kodek AAC

      - dźwięk stereo

      - częstotliwości próbkowania: minimum 48 kHz

      - poziom referencyjny dźwięku: -18dBFs, zrównoważony dla całego materiału.

  - Film będzie przygotowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 113, z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans) oraz zasadami promocji i oznakowania projektów w POIR https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/.

  - Przed rozpoczęciem realizacji zadań Zamawiający zorganizuje (w swojej siedzibie) spotkanie analityczne z Wykonawcą. Spotkanie może mieć formę spotkania on-line lub spotkania bezpośredniego z wykonawcą, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

  - Na spotkaniu omówiona zostanie koncepcja realizacji zadań objętych zamówieniem i jego harmonogram.

  - Spotkanie odbędzie się niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż 
w terminie 5  dni po zawarciu umowy.

  - W razie potrzeby Zamawiający zorganizuje więcej niż jedno spotkanie 
z Wykonawcą.

- Przygotowanie koncepcji szczegółowej realizacji filmu

  - Zamawiający dopuszcza propozycje nowatorskich koncepcji realizacji filmu. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie przygotowania czytelnej, spójnej i zrozumiałej dla odbiorcy treści tekstu lektora.

  - Na podstawie propozycji scenariusza realizacji filmu promocyjnego zawartej 
w ofercie oraz informacji otrzymanych od Zamawiającego na spotkaniu analitycznym Wykonawca opracuje dokument zawierający koncepcję szczegółowej realizacji filmu, który będzie zawierał:

    - scenariusz filmu;

    - proponowany tekst lektorski całości materiału (wraz 
z tłumaczeniem na jęz. angielski do wersji filmu z napisami 
w jęz. angielski)

    - schemat kolorystyczny;

    - animowane elementy graficzne występujące w filmie (co najmniej czołówka, tytułówka, belki informacyjne, dynamiczne przejścia itp.);

    - podkład muzyczny na licencji (dynamiczna muzyka w tle);

    - opis lektora, który będzie realizował materiały, wraz z próbką dźwiękową jego głosu; W przypadku braku akceptacji zaproponowanego lektora, Wykonawca ma obowiązek w ciągu 1 dnia przedstawić nową propozycję lektora.

  - Wykonawca przedstawi dokument zawierający koncepcję szczegółowej realizacji filmu najpóźniej 7   dni po zawarciu umowy. Zamawiający w ciągu kolejnych 3 dni roboczych zaakceptuje dokument lub zgłosi poprawki, które Wykonawca obowiązany będzie uwzględnić w ciągu kolejnych 3  dni roboczych. Dokument jak i poprawki do niego zostaną przesłane drogą mailową.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia kolejnych uwag i zastrzeżeń 
w terminach dwudniowych  (dwa  dni robocze) w sytuacji, gdy Wykonawca nie uwzględni wszystkich jego uwag i zastrzeżeń zgłoszonych uprzednio. Uwagi zostaną przekazane Wykonawcy drogą mailową.

  - Jeśli po trzykrotnym wniesieniu uwag i zastrzeżeń do przedstawionego dokumentu, Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentu spełniającego jego wymogi, Zamawiający będzie miał prawo uznać, że Wykonawca nie jest zdolny do zrealizowania zamówienia w terminie i może odstąpić od umowy.

  - Przyjęcie dokumentu nastąpi po uwzględnieniu wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do jego treści lub formy.

  - Po akceptacji przez Zamawiającego wszystkich elementów wchodzących w zakres dokumentu przez Dyrektora Komunikacji i Marketingu luz Zastępcę Dyrektora , Wykonawca przystąpi do realizacji filmu.

  - Koncepcja szczegółowej realizacji może ulegać dalszym uszczegółowieniom 
w czasie trwania umowy, za zgodą obu Stron. W tym celu będzie prowadzony przez Wykonawcę rejestr zmian dokumentu.

  - Najpóźniej  20   dni po akceptacji koncepcji, Wykonawca przedstawi wstępny materiał filmowy zawierający propozycje ujęć  projektów z  miejsc na terenie Polski, gdzie realizowane  są projekty w ramach programu Badania na rynek oraz związanych z tematyką projektu do akceptacji Zamawiającemu. Proces akceptacji trwać będzie nie dłużej jak 2  dni robocze.

  - Najpóźniej 25 dni po akceptacji wstępnego materiału filmowego Wykonawca przedstawi niezbędne elementy, np. grafiki, ikonografik etc., które będą dopełnieniem wstępnego materiału filmowego.  Proces akceptacji trwać będzie nie dłużej jak 2  dni robocze.

  - Najpóźniej 28  dni po zaakceptowaniu wstępnego materiału filmowego Wykonawca przedstawi projekt filmu do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w ciągu kolejnych 2 dni roboczych zaakceptuje projekt  lub zgłosi poprawki, które Wykonawca obowiązany będzie uwzględnić, również w ciągu kolejnych 2 dni roboczych.

- Wykonanie filmu w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego projekt filmu

  - Przyjęcie filmu nastąpi w sposób ustalony pomiędzy Stronami po podpisaniu umowy.

  - Jeśli po trzykrotnym wniesieniu uwag i zastrzeżeń do filmu, Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu filmu spełniającego jego wymogów (zgodnie 
z wcześniej zgłoszonymi uwagami i zastrzeżeniami), Zamawiający będzie miał prawo uznać, że Wykonawca nie jest zdolny do zrealizowania zamówienia 
w terminie i może odstąpić od umowy.

  - Podstawą odbioru filmu w polskiej wersji językowej oraz w wersji polskiej 
z napisami w jęz. angielskim jest obustronnie podpisany protokół odbioru. Zasady odbioru zostały określone w umowie.

- Załadowanie filmu promocyjnego na konto YouTube (YT) Zamawiającego

  - Po przyjęciu  filmu promocyjnego, Wykonawca tak  przygotuje film, by mógł zostać zamieszczony na koncie serwisu YouTube Zamawiającego, w tym:

    - Opisze materiał (film) zgodnie z zasadą 5W+1H (co, kiedy, gdzie, kto, dlaczego 
+ tytuł materiału).

    - Doda tekst transkrypcji do materiału.

    - Napisy zostaną zrealizowane jako zamknięte i zsynchronizowane.

    - W przypadku realizacji transkrypcji poprzez funkcjonalność YouTube lub inną formę automatycznej realizacji transkrypcji Wykonawca musi zweryfikować poprawność transkrypcji i dokonać niezbędnych poprawek.

    - Transkrypcja musi być zrealizowana zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami opisywania materiałów audio-video.

  - Zamawiający w ciągu kolejnych 2 dni roboczych sprawdzi zamieszczony na YouTube materiał i  zaakceptuje go lub zgłosi poprawki, które Wykonawca obowiązany będzie uwzględnić również w ciągu kolejnych 2 dni roboczych.

  - Uwagi zostaną przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną (mail).

- Sprawozdanie z realizacji filmu promocyjnego

  - W terminie 3 dni roboczych po  zamieszczeniu na YT filmu promocyjnego (procedura akceptacji w pkt 5), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprawozdanie będące podsumowaniem realizacji przedmiotu umowy.

  - Sprawozdanie będzie przekazane Zamawiającemu (do jego siedziby) w formie pisemnej  uzupełnionej o załączniki w formie elektronicznej (pendrive lub CD):

    - wersja finalna filmu w wersji polskiej z napisami w jęz. angielskim w sposób 
i formacie uzgodnionym z Zamawiającym na spotkaniu analitycznym;

    - zgody na wykorzystanie głosu i/lub wizerunku osób występujących w filmie i/lub lektora, bądź innych zgód lub umów potwierdzających przeniesienie praw autorskich do innych elementów/materiałów wykorzystanych do produkcji filmu, objętych prawami autorskimi;

    - wszystkie pliki źródłowe komponentów graficznych, multimedialnych oraz ścieżki dźwiękowe i inne komponenty wykorzystane do realizacji filmu. Format plików źródłowych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w ramach kontaktów roboczych.