- Prośba o szacunkową wycenę

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje uruchomić postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi badawczej polegającej na ewaluacji potencjału i możliwości rozwoju smart skills w gospodarce, w tym zwłaszcza krajowego zasobu kwalifikacji w obszarach IS - inteligentnych specjalizacji).

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z opisem badania i prosimy o przeprowadzenie jego szacunkowej wyceny. Prosimy o wypełnienie tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji i przesłanie na adres jacek_szut@parp.gov.pl do dnia 03.11.2020 (godz. 17:00).

- Skrócony opis badania

- Okres realizacji

- Styczeń – grudzień 2021 r.

- Cele badanie

- Identyfikacja kwalifikacji istotnych dla rozwoju Inteligentnych Specjalizacji (przedsiębiorstw działających w obrębie IS)

- Kwalifikacje istotne – pojedyncza cecha lub zespół cech sprzyjających tworzeniu innowacji, zarządzaniu nimi (w tym m.in. poprzez rozwijanie współpracy z proinnowacyjnym otoczeniem), komercjalizacji – i w rezultacie – tworzeniu wartości firm w oparciu o innowacje. Pojęcie kwalifikacje istotne powinno być rozumiane w sposób szeroki, obejmujący kwalifikacje o charakterze teoretycznym (wiedzę), technicznym (umiejętności) oraz społecznym (kompetencje społeczne/postawy), warunkujące wykonywanie określonych zadań zawodowych.

- Ocena podaży i popytu na kwalifikacje istotne dla rozwoju IS

- Wskazanie działań, które mogą służyć zaspokojeniu potrzeb IS w zakresie kwalifikacji istotnych dla ich rozwoju

- Metodologia

  - Badanie gabinetowe

- Przegląd dokumentów, badań i analiz i innych opracowań dotyczących problematyki badania. Na tym etapie badania Wykonawcy zostaną również udostępnione bazy danych z badań prowadzonych przez PARP.

  - Indywidualne wywiady pogłębione – ze względu na pandemię wirusa Sars-Cov-2 wywiady będą prowadzone z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

- Próba A – przedstawiciele instytucji zaangażowanych w działania w zakresie IS oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;

- n= 37

- t= 40-60 minut

- Próba B – przedstawiciele przedsiębiorstw innowacyjnych; szefowie działów B+R+I lub osoby z kadry zarządzającej nadzorującej pion przedsiębiorstwa odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie innowacji;

- n= 140

- t= 45 – 60 minut

  - Asysta postrealizacyjna – po akceptacji raportu końcowego Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie recenzji, konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia.

- Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom z głównymi i pośrednimi odbiorcami ewaluacji, w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. konsultacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. korespondencja z uczestnikami, organizacja spotkań, sala, sprzęt multimedialny itp.).

- Wykonawca na dowolnym etapie realizacji zadania (asysta postrealizacyjna) w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego, dokona aktualizacji raportu końcowego, uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji. Łączny zakres zmian wynikających z konsultacji i aktualizacji opracowań nie przekroczy 10%-15% objętości ich wersji ostatecznej.

- Produkty badania

  - Raport metodologiczny (doc. lub docx.)

  - Raport końcowy (doc. lub docx) + prezentacja wyników badania (ppt. lub pptx.)

- Dodatkowe informacje

  - Zespół badawczy

- Można przyjąć, że w skład zespołu badawczego powinny wchodzić następujące osoby:

- Kierownik badania – doświadczenie adekwatne do obszaru zamówienia

- Ekspert naukowy – osoba zajmująca się problematyką innowacyjności przedsiębiorstw, z uwzględnieniem znaczenie czynnika ludzkiego w działaniach B+R+I

- Ekspert/eksperci w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw

- Specjaliści ds. badań jakościowych – doświadczenie adekwatne do obszaru zamówienia

- Specjalista ds. analiz statycznych - doświadczenie adekwatne do obszaru zamówienia

- Specjalista ds. ewaluacji - doświadczenie adekwatne do obszaru zamówienia

- Zespół koderów – osoby odpowiedzialne za zakodowanie transkrypcji

  - Analiza danych jakościowych

- Oczekuje się od Wykonawcy, że do analizy danych jakościowych zostanie wykorzystane specjalistyczne oprogramowanie, np. Maxqda lub jej odpowiedniki.

- Załącznik 1

- Tabela szacunkowej wyceny

| - Działanie | - Liczba jednostek | - Cena brutto szt. | - Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Badanie jakościowe; próba A | - 37 |  |  |
| - 2. Badanie jakościowe, próba B | - 140 |  |  |
| - 3. Analiza danych zastanych | - 1 |  |  |
| - 4. Opracowanie raportu metodologicznego | - 1 |  |  |
| - 5. Raport końcowy + prezentacja | - 1 |  |  |
| - 6. Asysta postrealizacyjna | - 1 |  |  |
| - Cena razem (suma wierszy 1,2,3,4,5,6) |  |  |  |

https://smart.gov.pl/pl/