- Prośba o szacunkową wycenę

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje uruchomić postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na ekspertyzę: Wsparcie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach MŚP w Polsce Wschodniej+”.

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z opisem ekspertyzy i prosimy o przeprowadzenie jej szacunkowej wyceny. Prosimy o wypełnienie tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji i przesłanie na adres marta_lesiak@parp.gov.pl do dnia 29.01.2021 (godz. 12:00).

- Skrócony opis badania

- Okres realizacji

- luty – wrzesień 2021 r.

- Cele ekspertyzy

Głównym celem ekspertyzy jest zaprojektowanie typów projektów interwencji w zakresie rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0 w programie ponadregionalnym dla Polski Wschodniej+, adekwatnych do zapotrzebowania i potencjału sektora MŚP makroregionu.

- Główne obszary problemowe

  - Konkurencyjny Przemysł 4.0 w kontekście trendów:

- technologicznych (wyjaśnienie pojęcia Przemysł 4.0, wskazanie technologii, właściwych rozwiązaniom przemysłu przyszłości,  umiejscowienie Przemysłu 4.0 w trendzie transformacji cyfrowej);

- środowiskowych (produkcja przemysłowa w modelu cyrkularnym – nowe materiały / surowce / opakowania, efektywność energetyczna, niskoemisyjność; inne nowe modele produkcji przemysłowej, itp.)

- społecznych (malejący rynek pracy, wyludnianie się terenów miejskich i przemysłowych)

- organizacyjnych (nowe wzorce pracy zakładu produkcyjnego i personelu w erze postcovidowej, nowe modele angażowania dostawców półproduktów/materiałów/usług w procesie wytwórczym i odbiorców w procesie dystrybucji produktów, itp.

  - Przegląd międzynarodowych schematów wsparcia wdrożeń dot. rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej i Przemysłu 4.0

- w ramach przeglądu międzynarodowego szczegółowo przedstawione zostaną co najmniej 3 polityki wsparcia publicznego z opisem konkretnych schematów pomocy (w tym model niemiecki).

- porównanie instrumentów wsparcia stosowanych w Europie i na świecie z obszaru Przemysłu 4.0 z instrumentami stosowanymi w Polsce z wykorzystaniem analizy danych zastanych oraz wywiadów indywidualnych.

  - Szczegółowa diagnoza poziomu rozwiązań „Przemysłu 4.0” w polskich przedsiębiorstwach, w tym w makroregionie PW+

- ocena znaczenia rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 w różnych sektorach / dziedzinach przemysłu w Polsce (m.in. w jakim stopniu wdrażanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 wymusza inwestycje w innych częściach firmy / w szerszym łańcuchu wartości), w tym sektorów / dziedzin o najwyższej efektywności (stopie zwrotu) inwestycji w Przemysł 4.0;

- identyfikacja niesprawności rynku (market failure) - związanych z wdrażaniem przełomowych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych w Polsce (w tym podnoszeniem efektywności działalności gosp. i konkurencyjności na rynkach zagranicznych) - które należałoby zaadresować wsparciem publicznym

- potencjał krajowych dostawców rozwiązań technologicznych z zakresu Przemysłu 4.0 (por. trendy technologiczne); identyfikacja niesprawności rynku krajowego i potrzeby wsparcia po stronie podażowej (dostawcy rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0);

  - Opracowanie matrycy typów projektów

- jak zaprojektować optymalne mechanizmy pomocowe (interwencje popytowe i podażowe), wykorzystując doświadczenia krajowe i zagraniczne, w tym jak:

  - dostosować do wyzwań i trendów rynkowych,

  - zapewnić wysoką efektywność zachęty / niskie ryzyko oportunizmu po stronie beneficjentów (producentów, dostawców rozwiązań technologicznych z zakresu Przemysłu 4.0), w tym najbardziej adekwatna forma wsparcia (dotacja/pożyczka/modele hybrydowe) z uzasadnieniem

  - dać polskim producentom możliwość budowania trwałych przewag na rynkach zagranicznych, poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0

  - osiągnąć pożądane efekty pośrednie np. upowszechnienie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 wśród polskich producentów, „rozlewanie się” efektów ekonomicznych zrealizowanych projektów z zakresu Przemysłu 4.0 w gospodarce, w tym wśród krajowych dostawców rozwiązań technologicznych z zakresu Przemysłu 4.0.

  - wspierać projekty na poziomie makroregionu PW, a jak na poziomie poszczególnych województw PW (różnice w podejściu).

- wspierać rozwój kompetencji i utrzymanie miejsc pracy w firmach realizujących projektu z zakresu automatyzacji i robotyzacji.

- Rezultaty ekspertyzy

- Rezultatem ekspertyzy będzie:

  - identyfikacja docelowych obszarów i adresatów przeznaczenia pomocy, w których wdrażanie rozwiązań z obszaru Przemysł 4.0 wpłynie na poprawę produktywności i zmniejszy zagrożenia związane z niedoborem kadr;

  - identyfikacja pożądanych typów projektów dostosowanych do poziomu rozwoju polskich firm z 5 województw Polski Wschodniej i regionu mazowieckiego regionalnego (w tym ramowe określenie zakresu zadaniowego w projektach, typów kosztów dla poszczególnych typów projektów, orientacyjne wartości tych projektów oraz opracowanie matrycy z podziałem na programy wdrażane na poziomie ponadregionalnym i regionalnym) wraz z uzasadnieniem potrzeby wsparcia na każdym z poziomów),  z wyszczególnieniem i uzasadnieniem dla formy wsparcia dotacji lub instrumentu finansowego.

- Metodologia

Ekspertyza powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem przede wszystkim metod jakościowych, w tym m.in.:

  - Desk research – analiza danych zastanych:

  - krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych, w tym publikacji, dokumentów strategicznych,

  - pokrewnych tematycznie stron internetowych, raportów/opracowań branżowych;

  - wyników analiz, ewaluacji lub innych badań, itp.,

  - baz danych m.in. uczestników poddziałań 3.2.1 i 2.3.1 POIR (wybrane projekty pokrewne tematycznie), działań 2.5 POIR i pilotażu ScaleUP (współpraca wybranych startupów z większymi firmami przy wdrożeniach rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0), działań 4.1, 4.2 i 4.4 POIG (wybrane wdrożenia technologii i eko-innowacji w przemyśle), działań 8.2 POIG (automatyzacje procesów B2B),

  - danych statystycznych (GUS i statystyki zagraniczne);

  - Indywidualne wywiady pogłębione, telefoniczne wywiady pogłębione lub wywiady realizowane za pośrednictwem aplikacji komunikacyjnych takich jak np.: Zoom, Skype itp.

- z przedstawicielem IZ i IP

- n=2

- t= 45 – 60 minut

- z ekspertami i firmami produkcyjnymi w Polsce w podziale na:

  - firmy czynnie stosujące rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0 (w tym z obszaru PW+)

- n = 20

- t= 45 – 60 minut

  - firmy nie posiadające większego doświadczenia w tym zakresie (w tym z obszaru PW+)

- n = 20

- t= 45 – 60 minut

  - Panel ekspercki z ekspertami naukowymi i branżowymi z dziedziny wdrożeń Przemysłu 4.0 i/lub doradcami biznesowymi w przedmiotowej problematyce

- n = 1 (od 4 do 8 osób)

  - Warsztat konsultacyjny z udziałem wykonawcy i przedstawicieli IZ/IP POPW+, w zakresie wypracowanych typów projektów dla PW+ służący uwzględnieniu w pracach eksperckich rezultatów (postępów) z procesu programowania POPW+.

- n=1 (od 4 do 10 osób)

- Produkty badania

  - Raport metodologiczny zawierający narzędzia które będą wykorzystane do badania, dobór prób i źródeł oraz harmonogram (doc. lub docx.)

  - Ekspertyza + prezentacja (doc. lub docx)

- Asysta postrealizacyjna – po akceptacji wykonanej ekspertyzy Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie recenzji, konsultacji, aktualizacji wyników zamówienia.

  - Wyniki ekspertyzy zostaną poddane konsultacjom z głównymi i pośrednimi odbiorcami ekspertyzy. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. konsultacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. korespondencja z uczestnikami, organizacja spotkań, sala, sprzęt multimedialny itp.).

  - Wykonawca na dowolnym etapie realizacji zadania (asysta postrealizacyjna) w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego, dokona aktualizacji ekspertyzy, uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji. Łączny zakres zmian wynikających z konsultacji i aktualizacji opracowań nie przekroczy 10% objętości ich wersji ostatecznej.

- Załącznik 1

- Tabela szacunkowej wyceny

| - Działanie | - Liczba jednostek | - Cena brutto szt. | - Cena brutto razem |
| --- | --- | --- | --- |
| - Analiza danych zastanych | - 1 |  |  |
| - Indywidualne wywiady pogłębione, telefoniczne wywiady pogłębione lub wywiady realizowane za pośrednictwem aplikacji komunikacyjnych takich jak np.: Zoom, Skype itp. z przedstawicielami IZ i IP | - 2 |  |  |
| - Indywidualne wywiady pogłębione, telefoniczne wywiady pogłębione lub wywiady realizowane za pośrednictwem aplikacji komunikacyjnych takich jak np.: Zoom, Skype itp. z firmami produkcyjnymi w Polsce. | - 40 |  |  |
| - Panel ekspercki | - 1 |  |  |
| - Warsztat konsultacyjny z udziałem wykonawcy i przedstawicieli IZ/IP POPW+. | - 1 |  |  |
| - Raport metodologiczny | - 1 |  |  |
| - Ekspertyza + prezentacja | - 1 |  |  |
| - Asysta postrealizacyjna | - 1 |  |  |
| - Cena razem (suma wierszy 1,2,3,4,5,6,7,8) |  |  |  |

Identyfikacja niesprawności rynku powinna uwzględniać co najmniej 3 grupy procesów cyfryzacji: oprogramowanie, automatyzację oraz robotyzację.

Jw.