Załącznik 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badanie cen rynkowych usług rozwojowych – II edycja

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Cele i pytania badawcze	4

3.	Metodyka badawcza	6

3.1.	Analiza statystyczna cen usług rozwojowych dostępnych w BUR	6

3.1.1.	Przygotowanie zbioru danych do analizy	6

3.1.2.	Właściwa analiza statystyczna danych	7

3.2.	Badanie cen rynkowych usług rozwojowych	8

3.2.1.	Cel badania	8

3.2.2.	Metoda badawcza	8

3.2.3.	Próba badawcza	8

3.2.4.	Ustalenie procedury badawczej	10

3.2.5.	Opracowanie narzędzi badawczych	10

3.2.6.	Dobór i szkolenie audytorów	11

3.2.7.	Realizacja badania i jego kontrola	11

3.3.	Analiza cen usług rozwojowych w BUR na tle cen rynkowych	11

3.3.1.	Analiza statystyczna cen rynkowych usług rozwojowych	12

3.3.2.	Analiza konkurencyjności cenowej dofinansowanych usług rozwojowych w BUR na tle usług dostępnych poza systemem BUR	12

4.	Produkty związane z realizacją badania	12

5.	Harmonogram realizacji badania	14

6.	Zespół wykonawczy	14

7.	Załączniki	16

7.1.	Załącznik nr 1 – klasyfikacja tematyczna usług	16

7.1.	Załącznik nr 2 – próbka kopii bazy do analizy	18

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace analityczne i badawcze dotyczące oceny konkurencyjności cenowej usług oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych (dalej Baza lub BUR), administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

BUR to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych, tj. usług szkoleniowych i doradczych, które mogą być oferowane w postaci np. szkoleń, doradztwa, coachingu, mentoringu, studiów podyplomowych. Usługi te są skierowane do przedsiębiorstw i ich pracowników, a także osób, które chcą podnosić kompetencje z własnej inicjatywy.

Działania związane z utrzymaniem Bazy i zapewnieniem powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników są realizowane przez PARP w ramach projektu „Kontynuacja działań mających na celu rozwój i  utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)”, finansowanego ze środków PO WER. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2023 r.

Od momentu jej powstania w Bazie opublikowano około [550 tys.] usług rozwojowych (stan na dzień wszczęcia postępowania).

Usługi prezentowane w Bazie w przeważającej części objęte są możliwością dofinansowania ze środków EFS, w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania usług dla przedsiębiorców w 14 województwach.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020, podmioty zarejestrowane i  zweryfikowane przez PARP mogą być jedynymi dostawcami dofinansowywanych usług rozwojowych.

Koncepcja funkcjonowania BUR opiera się na założeniach modelu popytowego. Przedsiębiorstwa (czy osoby podnoszące kompetencje z własnej inicjatywy) mają możliwość samodzielnego wyboru usługi rozwojowej oraz podmiotu, który tę usługę świadczy. Zakłada się, że mechanizm popytowy jest instrumentem weryfikującym atrakcyjność, w tym finansową, poszczególnych usług, zwłaszcza że przedsiębiorcy korzystając z dofinansowanych usług rozwojowych częściowo partycypują w ich kosztach. Mimo to, w ciągu kilku pierwszych lat funkcjonowania BUR zaobserwowano występowanie dość znacznego zróżnicowania cen usług rozwojowych opublikowanych w Bazie (świadczonych w podobnych formach 
i kategoriach tematycznych), a także przypadki korzystania przez przedsiębiorstwa z  usług 
o cenach istotnie odbiegających od cen rynkowych. Skłoniło to PARP do przeprowadzenia 
w 2019 r. pierwszego badania cen rynkowych usług rozwojowych. Badanie było realizowane w okresie od października 2019 r. do marca 2020 r. Jego wyniki posłużyły do zaproponowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie tego typu sytuacjom.

Niniejsze zamówienie dotyczy kolejnej, II edycji badania cen rynkowych usług rozwojowych. Realizacja badania wynika z potrzeby sprawowania kontroli nad efektywnością wydatkowania środków publicznych, a ponadto z konieczności aktualizacji wyników uzyskanych w I edycji badania, od której minął już ponad rok. Zwłaszcza, że z informacji docierających z rynku wynika, że w branży szkoleniowej, podobnej jak i w całej gospodarce, następuje wzrost cen. Dodatkowo pandemia COVID-19 jest czynnikiem, który istotnie zaburzył dotychczasowy sposób świadczenia usług rozwojowych (przejście z usług stacjonarnych na zdalne), co nie mogło pozostać obojętne dla polityki cenowej usługodawców.

II edycja badania powinna zostać zrealizowana w sposób zapewniający porównywalność 
z wynikami jego I edycji. Niniejszy OPZ uwzględnia propozycje i rozwiązania metodologiczne zapewniające tę porównywalność. Ponadto w razie potrzeby rozstrzygnięcia szczegółowych kwestii metodologicznych Zamawiający przekaże Wykonawcy niniejszego zamówienia raporty z I edycji badania.

# Cele i pytania badawcze

Głównym celem II edycji badania cen usług rozwojowych jest określenie konkurencyjności cenowej dostępnych w BUR dofinansowanych usług rozwojowych w  stosunku do analogicznych usług dostępnych poza systemem BUR, tj. na warunkach rynkowych (komercyjnych).

Zadaniem Wykonawcy będzie udzielenie w wyniku przeprowadzonych prac badawczych odpowiedzi na pytania przedstawione poniżej. Dla uproszczenia niektóre z nich sformułowane zostały jako pytania rozstrzygnięcia, jednak odpowiedź na nie powinna zostać każdorazowo uzasadniona analizą wyników badania oraz powinna zawierać wyjaśnienie zaobserwowanych zjawisk.

- Czy występuje zróżnicowanie cen w ramach poszczególnych grup usług rozwojowych zarejestrowanych w BUR? Jeśli tak, to:

- Jak duże jest to zróżnicowanie?

- W przypadku których grup usług to zróżnicowanie jest największe?

- Jakie czynniki mają wpływ na występowanie zidentyfikowanego zróżnicowania?

- Czy można zidentyfikować podmioty lub ich grupy, w przypadku których analizowane ceny usług istotnie odbiegają od cen przeciętnych? Jeśli tak, to w jaki sposób można te podmioty lub ich grupy scharakteryzować?

- Jakie tendencje w poziomie cen usług rozwojowych zarejestrowanych w BUR odnotowano w porównaniu do wyników pierwszej edycji badania?

- Jaki jest obecny poziom cen rynkowych w poszczególnych grupach usług rozwojowych?

- Jakie tendencje w poziomie cen rynkowych usług rozwojowych odnotowano w porównaniu do wyników pierwszej edycji badania?

- Jaka jest konkurencyjność cenowa usług zawartych w BUR w porównaniu do usług oferowanych poza systemem BUR?

- Czy, a jeśli tak, to jaka jest różnica w przeciętnych cenach usług w BUR oraz usług oferowanych poza systemem BUR?

- W przypadku których grup usług występują największe rozbieżności cenowe?

Pod pojęciem „grup usług rozwojowych” Zamawiający rozumie:

- W odniesieniu do usług opublikowanych w BUR - grupy wyróżnione ze względu na następujące zmienne dostępne w Bazie:

- kategoria i podkategoria tematyczna usługi (według klasyfikacji przedstawionej w  załączniku nr 1, zawierającej 12 kategorii i 91 podkategorii),

- rodzaj usługi: szkoleniowa lub doradcza,

- podrodzaj usługi:

  - wśród usług szkoleniowych są to: szkolenie, usługa o charakterze zawodowej, egzamin, studia podyplomowe,

  - wśród usług doradczych są to: doradztwo, coaching, mentoring,

- forma świadczenia usługi: stacjonarna, zdalna w czasie rzeczywistym, zdalna, mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym), mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną), mieszana (usługa zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym),

- typ usługi (otwarta lub zamknięta),

- miejsce realizacji usługi w ujęciu wojewódzkim,

- możliwość uzyskania dofinansowania ze środków EFS,

- typ projektu ze względu na sposób rozliczania dofinansowania (refundacja wydatków, system bonowy, system kont przedpłaconych),

- okres dostępności usługi (w ujęciu kwartalnym lub innym rekomendowanym przez Wykonawcę w celu ujawnienia ewentualnego zróżnicowania cen na przestrzeni badanego okresu).

- W odniesieniu do usług oferowanych poza systemem BUR - grupy odpowiadające wyżej wymienionym (z wyjątkiem grup wyróżnionych ze względu na zmienne wskazane w  podpunktach g), h), i) powyżej, mających zastosowanie jedynie w odniesieniu do usług dostępnych w BUR).

Wykonawca przeprowadzi analizy w podziale na grupy usług wyróżnione ze względu na każdą z tych zmiennych niezależnie, a także - jeśli będzie to możliwe ze statystycznego punktu widzenia – w grupach wyróżnionych ze względu na kombinacje tych zmiennych. Szczególnie interesujące – biorąc pod uwagę warunki wynikające z pandemii COVID-19 – będzie sprawdzenie poziomu cen w każdej z podkategorii tematycznych w podziale na usługi świadczone w formie stacjonarnej i zdalnej.

# Metodyka badawcza

Badanie będzie się składać z opisanych niżej etapów.

## Analiza statystyczna cen usług rozwojowych dostępnych w BUR

Efektem przeprowadzonych w tej fazie badania prac będzie odpowiedź pytania badawcze związane ze zróżnicowaniem cen usług rozwojowych BUR oraz dynamiką zmian cen w  porównaniu do I edycji badania (1. i 2. pytanie badawcze).

Dane do analizy zostaną przekazane Wykonawcy badania w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy. Będą one obejmowały wszystkie usługi opublikowane od początku funkcjonowania Bazy do dnia zawarcia umowy. Analiza obejmie jednak tylko usługi opublikowane w BUR w okresie od 1 stycznia 2020 r. do momentu zawarcia umowy. Zamawiający szacuje, że liczba takich usług wyniesie około [220 tys.]. Usługi te zostaną poddane analizie przez Wykonawcę niniejszego badania w celu oceny poziomu zróżnicowania cen. Następnie ich ceny zostaną odniesione do cen usług będących przedmiotem pierwszej edycji badania, tj. usług z okresu od początku funkcjonowania BUR (IV kwartał 2015 r.) do 04.10.2019 r.

Format oraz zakres zmiennych dostępnych w Bazie ilustruje załącznik nr 2 do niniejszego OPZ, zawierający – poglądowo – [1000] wybranych z niej rekordów.

Zadania Wykonawcy obejmą opisane niżej czynności.

### Przygotowanie zbioru danych do analizy

Ze względu na to, że znaczną część usług opublikowanych w BUR stanowią merytorycznie te same usługi świadczone w różnych terminach, przed przystąpieniem do analizy konieczne będzie wyodrębnienie tych usług, które mają charakter unikatowy. Należy przyjąć, że usługę unikatową stanowią usługi o identycznej nazwie, realizowane przez ten sam podmiot, 
o jednakowym koszcie uczestnika brutto oraz tym samym czasie trwania.

Ponadto, przygotowanie zbioru danych będzie wymagało działań związanych 
z „czyszczeniem danych” w celu usunięcia lub korekty informacji błędnych, niedokładnych, zduplikowanych, zbędnych lub nieprawidłowo sformatowanych (np. braki danych 
w wybranych zmiennych, przypisanie jednej usługi do wielu różnych kategorii tematycznych, ewentualne niespójności logiczne między danymi itp.). Wszystkie decyzje związane z przygotowaniem zbioru do analizy powinny zostać opisane w raporcie metodologicznym. Kluczowe decyzje w tym zakresie powinny zostać uzgodnione 
z Zamawiającym, z zachowaniem porównywalności przyjętych rozwiązań w stosunku do pierwszej edycji badania.

### Właściwa analiza statystyczna danych

Po przygotowaniu zbioru danych zostanie przeprowadzona analiza cen usług rozwojowych dostępnych w BUR. Jej celem będzie zidentyfikowanie takich grup usług, w których zróżnicowanie cenowe jest największe oraz usług, które wyraźnie odbiegają swoją ceną od przeciętnych cen w ramach danej grupy.

Ceny usług rozwojowych w BUR co do zasady będą analizowane w przeliczeniu na osobę i  osobogodzinę. W przypadku niektórych usług (np. doradztwa) uzasadniona może być analiza cen w przeliczeniu na godziny. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w raporcie metodologicznym.

Wykonawca przeprowadzi analizę cen usług z wykorzystaniem różnych statystyk opisowych, pozwalających na zwięzły opis danych. Zastosowane zostaną co najmniej następujące miary rozkładu: średnia arytmetyczna, mediana, wartość minimalna i maksymalna, kwantyle (kwartyle i decyle), rozstęp, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. Ponadto Wykonawca określi - dla każdej z analizowanych grup - usług odsetek tzw. jednostek „odstających” oraz ekstremalnie „odstających”, tzn. takich, których ceny istotnie odbiegają od przeciętnych cen w ramach danej grupy. W celu identyfikacji jednostek „odstających” Wykonawca posłuży się kryteriami statystycznymi zastosowanymi w I edycji badania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Wykonawca wskaże te grupy usług, w przypadku których zróżnicowanie cen jednostkowych jest największe (współczynnik zmienności przyjmuje wysokie wartości).

Poszczególne zestawienia zostaną przygotowane z uwzględnieniem okresu, w jakim dostępna była usługa. Ponadto pod uwagę wzięte zostanie ewentualne zróżnicowanie regionalne oraz zróżnicowanie wynikające z typu/ charakteru usługodawcy. W toku analiz Wykonawca podejmie również próbę identyfikacji innych zmiennych dostępnych w BUR, które pozostają w związku z wielkością zróżnicowania cen.

Wyniki analizy cen będą prezentowane w porównaniu do analogicznych wyników I edycji – dla uchwycenia dynamiki zmian w okresie objętym badaniem.

Ponadto analiza obejmie:

- Charakterystykę podmiotów zarejestrowanych w BUR,

- Opis struktury usług ze względu na ich kategorię i podkategorię tematyczną, rodzaj, podrodzaj, formę świadczenia, typ usługi (zamknięta lub otwarta), możliwość uzyskania dofinansowania ze środków EFS, typ projektu ze względu na sposób rozliczania dofinansowania (refundacja wydatków, system bonowy, system kont przedpłaconych, rozkład wojewódzki (z uwzględnieniem ogółu usług, usług dofinansowanych i usług zrealizowanych).

Wyniki analizy statystycznej usług dostępnych w BUR zostaną zaprezentowane w raporcie cząstkowym.

## Badanie cen rynkowych usług rozwojowych

### Cel badania

Celem badania będzie ustalenie poziomu cen rynkowych usług rozwojowych. Pod pojęciem „cen rynkowych usługi rozwojowych” Zamawiający rozumie ceny usług analogicznych do tych dostępnych w BUR, oferowanych „na rynku”, tj. poza systemem BUR. Usługi te mogą być oferowane zarówno przez podmioty zarejestrowane w BUR, jak i przez podmioty w tym systemie nieobecne.

### Metoda badawcza

Badanie zostanie zrealizowane techniką tajemniczego klienta (mystery shopping). Wykonawca za pośrednictwem grupy przeszkolonych audytorów wcielających się w rolę klienta skontaktuje się z wybranymi podmiotami świadczącymi usługi rozwojowe. 
Nie ujawniając, że kierowane do nich zapytanie ofertowe prowadzone jest w związku 
z przedmiotowym badaniem, podejmie próbę ustalenia ceny za daną usługę. Zamawiający przewiduje, że podstawowa forma kontaktu z usługodawcami będzie wykonana za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w razie konieczności będzie wspomagana kontaktem telefonicznym (w charakterze monitu lub rozmowy wyjaśniającej). Audytorzy nie będą zatem mieli bezpośredniego kontaktu z firmami szkoleniowo-doradczymi.

Badanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem standardów ESOMAR właściwych dla badań typu mystery shopping oraz zachowaniem standardów PKJPA.

### Próba badawcza

Losowanie usług z BUR

W ramach badania Wykonawca przeprowadzi co najmniej 600 audytów, co oznacza, że dla co najmniej 600 usług dobranych w sposób niżej opisany, pozyska ofertę cenową. Oferta ta zostanie przekazana audytorowi w formie elektronicznej, wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami wynikającymi z realizowanego scenariusza audytu.

Wykonawca wybierze z bazy BUR próbę co najmniej 600 usług rozwojowych. Zamawiający przewiduje, że zastosowany zostanie dobór próby warstwowy, a w ramach warstw losowy. Warstwami losowania powinny być poszczególne podkategorie tematyczne usług rozwojowych (łącznie 91 warstw).

W pierwszym etapie losowania zostanie zastosowany równoliczny dobór próby – w ramach każdej podkategorii tematycznej zostanie wylosowanych 5 usług przy zastosowaniu losowania systematycznego bez zwracania, z uwzględnieniem klasy wielkości miejscowości (do 100 tys. i powyżej 100 tys.). Łącznie w ten sposób wylosowanych zostanie 455 usług.

Pozostałe 145 usług Wykonawca wylosuje z tych podkategorii tematycznych, dla których zasadne jest zwiększenie próby z uwagi na ich liczebność (liczbę usług w BUR w danej podkategorii) lub duże wewnętrzne zróżnicowanie cen, stwierdzone na etapie analizy statystycznej cen usług rozwojowych w BUR (podrozdział 3.1).

Zamawiający zakłada, że łączna liczba usług wylosowanych w ramach podkategorii tematycznych będzie się wahać od 5 do 10, choć dopuszcza możliwość modyfikacji tego schematu, jeśli będzie to uzasadnione. Możliwe jest również pominięcie niektórych podkategorii tematycznych w doborze próby (np. tych, dla których nie występuje istotne zróżnicowanie cen lub w których liczba usług w BUR jest śladowa). Decyzję w tym względzie Wykonawca podejmie w porozumieniu z Zamawiającym po szczegółowej analizie danych w  BUR.

Propozycja struktury próby do badania mystery shopping będzie stanowić załącznik 
do raportu cząstkowego.

Dobór podmiotów do badania mystery shopping

Następnie Wykonawca opracuje operat podmiotów świadczących usługi rozwojowe, 
do których skierowane zostanie zapytanie z prośbą o wycenę. Operat będzie przygotowany w taki sposób, że:

- Do każdej usługi rozwojowej wylosowanej z BUR zostanie przyporządkowany podmiot świadczący usługi tego samego rodzaju co usługa wylosowana.

- Co do zasady muszą to być podmioty, dla których świadczenie usług rozwojowych/ szkoleniowych/ edukacyjnych itp. stanowi podstawową działalność statutową.

- Około połowę podmiotów będą stanowić usługodawcy zarejestrowani w BUR (oferujący wylosowane usługi), pozostali – powinni działać poza systemem BUR.

- W przypadku tych ostatnich należy zapewnić podobieństwo dobieranego podmiotu do podmiotu świadczącego usługę wylosowaną – pod względem specjalizacji 
i lokalizacji podmiotu (w podziale na miejscowości powyżej i poniżej 100 tys. mieszkańców).

### Ustalenie procedury badawczej

Kolejnym etapem będzie opracowanie procedur postępowania dla audytorów w celu zapewnienia maksymalnej standaryzacji ich postępowania w kontakcie z usługodawcami. Procedury będą dotyczyć co najmniej następujących aspektów: sposobu tworzenia zapytań ofertowych, sposobu, liczby i częstotliwości kontaktu z podmiotami wytypowanymi do badania, sposobu prowadzenia działań monitujących, reagowania na zapytania i sytuacje problematyczne i zastrzeżenia, dokumentowania przeprowadzonego audytu (rejestrowanie, archiwizacja, przekazywanie danych, zachowanie zasad poufności i bezpieczeństwa danych).

Przewiduje się, że jeden usługodawca może otrzymać od jednego audytora maksymalnie jedno zapytanie o cenę. To zastrzeżenie dotyczy również różnych klientów/ badaczy, ale działających w tej samej domenie/ podmiocie gospodarczym wysyłającym zapytanie. W  związku z tym liczba audytorów zostanie tak dobrana, aby zachować anonimowość badania. Ponadto zgodnie z zasadami kodeksu ESOMAR należy, na ile to możliwe, minimalizować potencjalne obciążenie i koszty uczestników badania mystery shopper. Realizacja badania powinna więc zostać rozłożona równomiernie w czasie na cały okres trwania badania, zapewniając usługodawcom odpowiedni czas na udzielenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Opracowane procedury zostaną spisane w instrukcji do badania.

### Opracowanie narzędzi badawczych

W ramach narzędzi badawczych zostaną przygotowane:

- „historie życia” klienta – opracowane dla przedsiębiorstw – potencjalnych klientów poszczególnych typów usług rozwojowych. Każda historia powinna być dostosowanym do branży, wielkości firmy, jej otoczenia społeczno-gospodarczego, opisem sytuacji (w tym potrzeb szkoleniowo-doradczych odpowiadających tematyce i zakresowi badanej usługi), skłaniającej firmę do kontaktu z usługodawcą. Dla zachowania poufności badania należy zapewnić większą liczbę „historii życia” niż liczba badanych podkategorii tematycznych.

- treści zapytań ofertowych – na bazie wylosowanych usług rozwojowych wykonawca opracuje według wystandaryzowanego klucza treść zapytań ofertowych, jakie trafią do usługodawców. Wykonawca zapewni możliwie duży poziom standaryzacji zapytań, przy jednocześnie możliwie pełnym odwzorowaniu parametrów, jakie występują w oryginalnych ogłoszeniach w bazie BUR. W szczególności w zapytaniu wzięte zostaną pod uwagę następujące parametry – tematyka usługi, z ewentualnym uwzględnieniem poziomu jej zaawansowania, oczekiwania dotyczące trenera i jego kompetencji, miejsce szkolenia, długość trwania szkolenia, przybliżony termin, specyficzne warunki techniczne szkolenia, liczba uczestników szkolenia oraz inne istotne elementy, kluczowe z punktu widzenia potencjalnej ceny szkolenia.

- kwestionariusz audytu – wyniki audytu powinny być zapisywane w wystandaryzowanym kwestionariuszu, który będzie zawierał informacje o całkowitej cenie usługi, cenie usługi przypadającej na uczestnika, cenie usługi za osobogodzinę lub godzinę, kategorii i podkategorii tematycznej usługi, informację o tym, czy wycenę przygotował podmiot z bazy BUR, czy spoza niej, a także inne elementy ustalone z Zamawiającym na etapie opracowywania raportu metodologicznego (w tym w szczególności specyficzne dla danej kategorii cechy usługi mające istotny wpływ na jej cenę).

### Dobór i szkolenie audytorów

Wykonawca zapewni zespół maksymalnie 15 audytorów o odpowiednim profilu 
i odpowiednich kompetencjach, umożliwiających swobodną komunikację z usługodawcami w zakresie tematyki wybranych usług szkoleniowo-doradczych.  Zamawiający oczekuje, 
że będą to osoby z doświadczeniem w pracy przy projektach typu mystery shopper (mające doświadczenie we wcielaniu się w klientów firmowych) i/lub osoby posiadające własne doświadczenia w relacjach biznesowych, w tym o charakterze handlowym, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Wykonawca przedstawi w formie pisemnej (przez co rozumie się również postać elektroniczną dokumentu opatrzoną podpisem elektronicznym) kandydatów na audytorów wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Osoby te podlegają akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji badania mystery shopping przeprowadzi szkolenie audytorów. Szkolenie powinno obejmować takie zagadnienia jak: założenia badania, opis próby badawczej, przedstawienie procedur realizacji badania i narzędzi badawczych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w szkoleniu. O terminie szkoleń Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

### Realizacja badania i jego kontrola

Badanie będzie realizowane za pomocą komunikacji mailowej i telefonicznej. W zależności od możliwości dotarcia do usługodawcy oraz etapu rozmowy kanały kontaktu będą dostosowywane do przebiegu audytu. Należy założyć, że pierwszy kontakt audytora z podmiotem będzie kontaktem mailowym, a w przypadku braku odpowiedzi lub braku możliwości uzyskania pełnych informacji przez kontakt mailowy, audytor będzie kontaktował się z przedsiębiorstwem telefonicznie.

Równolegle z realizowanymi audytami będą podejmowane działania kontrolne, prowadzone przez niezależny zespół kontroli badań. Kontrola będzie miała na celu ocenę poprawności wykonania badania zgodnie z przyjętymi procedurami oraz scenariuszami ustalonymi dla poszczególnych usług, a także weryfikację autentyczności wycen otrzymanych od usługodawców. Szczegółowy zakres i sposób prowadzenia kontroli zostaną opisane w raporcie metodologicznym.

## Analiza cen usług rozwojowych w BUR na tle cen rynkowych

### Analiza statystyczna cen rynkowych usług rozwojowych

Zebrane w badaniu mystery shopping dane dotyczące cen i czynników je kształtujących zostaną poddane analizie statystycznej, której schemat będzie analogiczny do tego zastosowanego w analizie cen usług rozwojowych w BUR (punkt 3.1.2).

Analiza będzie zatem prowadzona:

- w podziale na grupy usług wyróżnione ze względu na kategorię i podkategorię tematyczną usługi, rodzaj i podrodzaj usługi, formę świadczenia usługi, typ usługi (zamknięta lub otwarta), miejsce realizacji usługi w ujęciu wojewódzkim,

- z uwzględnieniem cen podawanych w przeliczeniu na osobę i osobogodzinę (ewentualnie w przeliczeniu na godzinę dla wybranych usług),

- z zastosowaniem podobnych statystyk opisowych jak te wymienione w podrozdziale 3.1.2,

- z uwzględnieniem zmiennych, które wpływają na zróżnicowanie cen usług rynkowych,

- z uwzględnieniem wyników pierwszej edycji badania jako tła porównawczego do oceny dynamiki zmian w poziomie cen rynkowych usług rozwojowych.

### Analiza konkurencyjności cenowej dofinansowanych usług rozwojowych w BUR na tle usług dostępnych poza systemem BUR

Na podstawie analiz przeprowadzonych w poprzednich fazach badania opracowany zostanie raport końcowy. Będzie on w sposób syntetyczny prezentował wszystkie wyniki badania, skupiając szczególną uwagę na porównaniu cen dofinansowanych usług rozwojowych zawartych w BUR na tle cen analogicznych usług oferowanych poza BUR.

Wykonawca przedstawi typowe ceny analizowanych grup usług – bazując na danych przeanalizowanych w ramach analizy BUR oraz danych zebranych w toku badania MS. Jednocześnie Wykonawca oceni skalę stwierdzonych różnic i wskaże te grupy usług, w których rozbieżności cenowe są największe.

# Produkty związane z realizacją badania (KAMIENIE MILOWE)

W toku realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy następujące produkty:

Przed przystąpieniem do prac badawczych i analitycznych:

- Raport metodologiczny (kamień milowy), zawierający:

- Opis schematu analizy usług rozwojowych dostępnych w BUR,

- Opis metodologiczny badania mystery shopping,

- Wstępną propozycję narzędzi badawczych do badania mystery shopping.

Po wykonaniu analizy statystycznej cen usług rozwojowych dostępnych w BUR:

- Raport cząstkowy (kamień milowy), zawierający:

- Wyniki przeprowadzonej analizy,

- Propozycję doboru i struktury próby do badania mystery shopping,

- Ostateczną propozycję narzędzi badawczych do badania mystery shopping,

- Prezentacja z raportu cząstkowego (kamień milowy) w formacie pptx, która zostanie przedstawiona na spotkaniu roboczym w uzgodnionym terminie.

Po wykonaniu analizy cen usług rozwojowych w BUR na tle cen rynkowych:

- Raport końcowy (kamień milowy), zawierający zaprezentowane w sposób syntetyczny wszystkie wyniki badania i odpowiedź na wszystkie postawione pytania badawcze oraz propozycje rekomendacji bazujących na ustaleniach badania oraz eksperckiej wiedzy Wykonawcy Do raportu powinny być dołączone wszystkie produkty cząstkowe dokumenujące wykonanie poszczególnych prac badawczych i analiz w tym: tabele statystyczne, bazy danych, narzędzia badawcze itp.

- Prezentacja z raportu końcowego w formacie pptx, która zostanie przedstawiona na spotkaniu roboczym w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

Dodatkowe wymogi Zamawiającego związane z przygotowaniem produktów są następujące:

- Sposób przeprowadzenia analiz statystycznych powinien być zgodny z regułami opisu oraz wnioskowania statystycznego.

- Opisując wyniki analiz statystycznych Wykonawca wyróżni różnice istotne statystycznie (np. poprzez dodanie informacji w przypisie, że omawiane zróżnicowanie pomiędzy grupami badanych jest istotne statystycznie).

- Opisując wyniki analiz statystycznych Wykonawca dokona zaokrągleń odsetka wskazań (do setek, dziesiątek lub jedności) do najbliższej wartości.

- Wykresy w raportach:

- będą posiadały spójną kolorystykę,

- wartości etykiet prezentujących rozkład odpowiedzi powinny zostać zaokrąglone (do setek, dziesiątek lub jedności) do najbliższej wartości,

- wyniki różniące się w sposób istotny statystycznie powinny zostać wyróżnione (np. poprzez pogrubienie i wskazanie za pomocą symbolu literowego względem której grupy lub grup wynik różni się w sposób istotny statystycznie),

- nie będą posiadały linii obramowania.

- W związku z obowiązkiem zapewnienia dostępu do informacji w postaci elektronicznej dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności Wykonawca zobligowany będzie do realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ „Tworzenie dostępnych dokumentów” i szczegółowymi Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 znajdującymi się pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ oraz

# Harmonogram realizacji badania

Wykonawca dostarczy poszczególne produkty związane z realizacją badania w następujących terminach:

5.1.      Raport metodologiczny - do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

  - Raport cząstkowy – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

  - Raport końcowy – 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku każdego z wyżej wymienionych raportów (kamieni milowych) Zamawiający przewiduje możliwość maksymalnie dwóch rund uwag i poprawek. Zgłaszanie uwag oraz ich uwzględnianie przez Wykonawcę będzie odbywać się w terminach do 7 dni, tzn.:

- W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wersji wstępnej raportu Zamawiający przedstawi drogą elektroniczną swoje uwagi i zalecenia.

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zgłoszone uwagi i zalecenia oraz dokonać stosownych poprawek i przedstawić raport do ponownej akceptacji w terminie 
do 7 dni.

- Raport ten podlega kolejnej ocenie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni.

- W razie zgłoszenia przez Zamawiającego kolejnych uwag i zaleceń Wykonawca dokona poprawek i przedstawi raport do ponownej akceptacji w terminie do 7 dni. Trzecia wersja raportu powinna być wersją ostateczną (końcową), uwzględniającą wszystkie uwagi Zamawiającego. W przypadku gdy trzecia wersja któregokolwiek z  raportów nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 4 umowy.

Ponadto w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej kandydatów na audytorów wraz z odpowiednim uzasadnieniem (przez formie pisemnej rozumie się również postać elektroniczną dokumentu opatrzoną podpisem elektronicznym). Osoby te będą podlegać akceptacji Zamawiającego 
w trybie analogicznym do trybu akceptacji powyższych raportów.

Niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminie i w sposób uzgodnionym między Stronami, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram badania, który będzie zawierał terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych czynności, jakie Wykonawca będzie podejmował w ramach zamówienia z uwzględnieniem terminów etapów określonych wyżej. Harmonogram będzie także uwzględniał czas niezbędny dla Zamawiającego na wnoszenie uwag lub zastrzeżeń do treści lub formy poszczególnych raportów oraz do pozostałych dokumentów składanych mu przez Wykonawcę, jak również czas konieczny do uwzględnienia tych uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę.

Zamawiający będzie mógł wnieść uwagi lub zastrzeżenia do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Wykonawca uwzględni uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego lub odniesie się do nich (w terminie 2 dni roboczych), przedstawiając Zamawiającemu poprawioną wersję harmonogramu. O akceptacji harmonogramu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie elektronicznej.

# Zespół wykonawczy

W skład zespołu wykonawczego wchodzić będzie kierownik projektu oraz wskazani poniżej eksperci. Szczegółowe wymagania w odniesieniu do minimalnego doświadczenia poszczególnych ekspertów zostały określone w Zaproszeniu:

- Kierownik projektu, odpowiedzialny za całość kwestii merytorycznych związanych z  realizacją zamówienia oraz za organizację pracy całego zespołu wykonawczego. Kierownik projektu będzie odpowiadał również za kontakty z Zamawiającym w  ważnych kwestiach o charakterze formalnym i merytorycznym oraz za należytą koordynację całego zespołu wykonawczego i finalne produkty przygotowywane w  trakcie trwania całego badania (kierownik projektu będzie odpowiedzialny za spójność w zakresie formy i jakości wyników prac ewentualnych zespołów lub indywidualnych ekspertów).

- Analityk danych statystycznych, odpowiedzialny za analizę wszelkich danych ilościowych, w tym w szczególności danych zawartych w BUR oraz wyników badania mystery shoppping. Ponadto będzie odpowiedzialny za dobór próby w badaniu. Powinien on być uczestnikiem wszystkich spotkań roboczych w trakcie całego spotkania.

- Ekspert ds. badania tajemniczego klienta, odpowiedzialny za całość prac merytorycznych związanych z przygotowaniem oraz realizacją badania mystery shopper. Będzie on czuwał nad zachowaniem wszystkich standardów typowych dla tego typu badań. Będzie osobą wiodącą na etapie opracowywania poszczególnych produktów cząstkowych służących do realizacji badania jak również raportu końcowego.

Szczegółowy podział zadań pomiędzy członkami zespołu wykonawczego zostanie przygotowany przez Wykonawcę w harmonogramie badania. Wykonawca będzie realizować zamówienie poprzez członków zespołu badawczego przedstawionych w ofercie oraz audytorów, których kandydatury przedłoży Zamawiającemu do oceny w toku realizacji zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Zamawiający zapewnia sobie prawo do organizacji spotkań roboczych (on-line lub stacjonarne w siedzibie Zamawiającego). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie takiego spotkania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zagrożony jest termin realizacji zamówienia, może on wezwać Wykonawcę na spotkanie z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego.

Bieżąca komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą będzie odbywała się drogą mailową i telefoniczną.

# Załączniki

## Załącznik nr 1 – klasyfikacja tematyczna usług

| L.p. | Kategoria tematyczna | Podkategoria tematyczna |
| --- | --- | --- |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.A |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.A1 |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.A2 |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.B |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.B+E |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.B1 |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.C |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.C+E |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.C1 |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.C1+E |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.D |
|  | Prawo jazdy | Kursy specjalistyczne |
|  | Prawo jazdy | Kurs prawa jazdy kat.C+D |
|  | Prawo i administracja | Administracja publiczna |
|  | Prawo i administracja | Prawo pozostałe |
|  | Prawo i administracja | Prawo administracyjne |
|  | Prawo i administracja | Prawo budowlane |
|  | Prawo i administracja | Prawo handlowe |
|  | Prawo i administracja | Prawo ogólne |
|  | Prawo i administracja | Prawo pracy |
|  | Prawo i administracja | Prawo Unii Europejskiej |
|  | Prawo i administracja | Zamówienia publiczne |
|  | Prawo i administracja | Ochrona informacji niejawnych |
|  | Prawo i administracja | Organizacje pozarządowe (NGO) |
|  | Prawo i administracja | Pomoc społeczna |
|  | Języki | Angielski |
|  | Języki | Francuski |
|  | Języki | Hiszpański |
|  | Języki | Niemiecki |
|  | Języki | Rosyjski |
|  | Języki | Włoski |
|  | Języki | Języki europejskie |
|  | Języki | Pozostałe języki |
|  | Techniczne | Automatyka i robotyka |
|  | Techniczne | Geodezja i kartografia |
|  | Techniczne | Hydraulika |
|  | Techniczne | Papiernictwo i poligrafia |
|  | Techniczne | Elektronika i elektrotechnika |
|  | Techniczne | Inżynieria i metrologia |
|  | Techniczne | Mechanika i mechatronika |
|  | Techniczne | Metalurgia i spawalnictwo |
|  | Finanse i bankowość | Audyt |
|  | Finanse i bankowość | Rachunkowość/księgowość |
|  | Finanse i bankowość | Bankowość |
|  | Finanse i bankowość | Inwestycje |
|  | Finanse i bankowość | Podatki |
|  | Finanse i bankowość | Ubezpieczenia |
|  | Finanse i bankowość | Windykacja |
|  | Informatyka i telekomunikacja | Aplikacje biznesowe |
|  | Informatyka i telekomunikacja | Bezpieczeństwo IT |
|  | Informatyka i telekomunikacja | Internet |
|  | Informatyka i telekomunikacja | Obsługa komputera |
|  | Informatyka i telekomunikacja | Programowanie |
|  | Informatyka i telekomunikacja | Telekomunikacja |
|  | Ekologia i rolnictwo | Ochrona środowiska |
|  | Ekologia i rolnictwo | Rolnictwo |
|  | Ekologia i rolnictwo | Weterynaria |
|  | Finanse i bankowość | Finanse i doradztwo finansowe |
|  | Informatyka i telekomunikacja | Administracja IT i systemy komputerowe |
|  | Informatyka i telekomunikacja | Projektowanie graficzne i wspomagane komputerowo |
|  | Informatyka i telekomunikacja | Bazy danych |
|  | Prawo jazdy | Kurs na instruktora/egzaminatora prawa jazdy |
|  | Zdrowie i medycyna | Farmacja |
|  | Zdrowie i medycyna | Logopedia |
|  | Zdrowie i medycyna | Psychologia i rozwój osobisty |
|  | Zdrowie i medycyna | Medycyna |
|  | Zdrowie i medycyna | Medycyna estetyczna i kosmetologia |
|  | Zdrowie i medycyna | Optyka |
|  | Zdrowie i medycyna | Stomatologia |
|  | Zdrowie i medycyna | Zdrowie publiczne |
|  | Styl życia | Dietetyka |
|  | Styl życia | Sport |
|  | Styl życia | Uroda |
|  | Biznes | Marketing |
|  | Biznes | PR |
|  | Biznes | Sprzedaż |
|  | Biznes | Logistyka |
|  | Biznes | Organizacja |
|  | Biznes | Negocjacje |
|  | Biznes | Zarządzanie zasobami ludzkimi |
|  | Biznes | Zarządzanie przedsiębiorstwem |
|  | Transport i motoryzacja | Motoryzacja |
|  | Transport i motoryzacja | Transport i logistyka |
|  | Techniczne | Budownictwo i projektowanie |
|  | Techniczne | Energetyka i gazownictwo |
|  | Techniczne | Obsługa maszyn i urządzeń |
|  | Techniczne | Pozostałe techniczne |
|  | Inne | Artystyczne |
|  | Inne | Turystyka i hotelarstwo |
|  | Inne | Gastronomia |
|  | Inne | Edukacja |

## Załącznik nr 2 – próbka kopii bazy do analizy

## Załącznik nr 3 – Tworzenie dostepnych dokumentów

Zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych usługi szkoleniowe to usługi mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w  tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji lub pozwalające na jego rozwój. Regulamin Bazy Usług Rozwojowych z dnia 17.05.2021 (parp.gov.pl)

Zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych usługi doradcze to usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój.

Więcej informacji na temat BUR znajduje się na stronie Informacje o Bazie Usług Rozwojowych - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

Ponadto w analizach prowadzonych w ramach pierwszej edycji badania uwzględniano ceny usług publikowanych w Bazie od początku jej funkcjonowania.

W celu ustalenia poziomu cen przeciętnych zastosowane zostaną miary średnie klasyczne (średnia arytmetyczna) i pozycyjne (kwartyle).

Dotyczy usług z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków EFS.

Na przykład kurs prawa jazdy kategorii B obejmujący 66 godzin zajęć, oferowany przez tę samą szkołę nauki jazdy, w tej samej cenie, w kwietniu, sierpniu i październiku 2020 r. zostanie ujęty jako jedna, unikatowa usługa, a nie trzy odrębne usługi.

Zamawiający zakłada, że usługi, w których zostaną stwierdzone braki danych w kluczowych dla celów badania zmiennych, tj. cen za usługę, zostaną wyłączone z badania. Natomiast usługi, w  których zostaną stwierdzone braki w danych w innych zmiennych (o mniejszym znaczeniu dla celów badania) powinny zostać wyłączone jedynie z analiz tych zmiennych, w których stwierdzono braki danych.

Grupy usług będą wyróżnione ze względu na zmienne, które opisano w podrozdziale 2.

Dostępne w bazie informacje o cenach usług obejmują zmienne: w przypadku usług reprezentujących podrodzaj „doradztwo” - cena za usługę (brutto i netto), w przypadku pozostałych usług - cena za godzinę (brutto i netto) i cena za osobę (brutto i netto).

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Codes-and-Guidelines_MysteryShopping.pdf

W razie uzasadnionej potrzeby reguła ta może zostać zmodyfikowana w uzgodnieniu z Zamawiającym.