Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac badawczych i analitycznych na potrzeby ustalenia kwoty ryczałtowej dla organizacji badawczych dotyczącej przygotowania projektu o Eurogrant w II osi programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Spis treści

1.	Kontekst badania	3

1.1.	Podstawy prawne	3

1.2.	Granty na Eurogranty w programie POIR	5

1.3.	FENG i Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorców	7

1.4.	Koszty opracowania studium wykonalności w poddziałaniu 2.3.6 POIR	8

2.	Założenia dla badania	11

3.	Cele badania	16

4.	Metodyka badawcza	16

4.1.	Zarys koncepcji badawczej	16

4.2.	Wzór ankiety	16

4.3.	Badanie ilościowe organizacji badawczych	16

4.4.	Konsultacje wyników badania	17

5.	Produkty powstałe w wyniku realizacji zamówienia	17

5.1.	Raport metodologiczny	17

5.2.	Raporty analityczne	18

6.	Wsparcie zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia	18

7.	Harmonogram	18

8.	Zasady odbioru i akceptacji produktów badania	19

9.	Kierownik badania	20

# Kontekst badania

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) została powierzona realizacja działania „Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorców” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Instrument ten jest projektowany jako kontynuacja wsparcia udzielanego w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty (poddziałanie 2.3.6 POIR) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (POIR).

Celem instrumentu „Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorców” w FENG (w dalszej części dokumentu określany również jako „działanie”) jest zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach Unii Europejskiej (Program UE) zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską.

Przewidywany zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie badania ankietowego wśród wybranych organizacji badawczych,

- wykonanie prac analitycznych na pozyskanych danych na potrzeby opracowania metodologii kwoty ryczałtowej dla organizacji badawczych z tytułu przygotowania projektu o Eurogrant,

- porównanie otrzymanych wyników z kwotą ryczałtową ustaloną w poddziałaniu 2.3.6 POIR w zakresie kosztów przygotowania projektu o Eurogrant przez MŚP,

- udział w opracowaniu metodologii kwoty ryczałtowej dla organizacji badawczych z tytułu przygotowania projektu o Eurogrant w ramach działania.

## Podstawy prawne

Program POIR jest wspierany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie nr 1303/2013) i jest realizowany zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.).

Poddziałanie 2.3.6 POIR jest realizowane zgodnie z Programem POIR, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (KE) z 12 lutego 2015 r. i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2133 z późn. zm.) (rozporządzenie). Udzielania wsparcia odbywa się zgodnie z:

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289, z późn. zm.) (rozporządzenie nr 1301/2013);

- rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.) (rozporządzenie nr 651/2014);

- rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1) (rozporządzenie nr 1407/2013);

- rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5, z późn. zm.);

- wytycznymi Komisji Europejskiej nr EGESIF_14-0017 dotyczącymi form kosztów uproszczonych finansowanych w oparciu o stawki ryczałtowe, standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe (na podstawie art. 67 i 68 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 14 ust. 2–4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 oraz art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) (wytyczne KE nr EGESIF_14-0017).

Program FENG jest wspierany z EFRR. Perspektywa finansowa na lata 2021-2027 jest realizowana na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE L 231/159 z 30.06.2021 r.) (rozporządzenie nr 2021/1060).

Program FENG został przekazany do zatwierdzenia KE. Z treścią programu FENG można zapoznać się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/. Działanie jest zaplanowane w ramach priorytetu 2 Środowisko sprzyjające innowacjom, cel szczegółowy 1 (SO 1): rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

Zakres możliwych kosztów kwalifikowalnych działania zostanie wskazany w stosownym rozporządzeniu. Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej https://legislacja.gov.pl/projekt/12359902/katalog/12880788#12880788.

Metodologia kwoty ryczałtowej dla organizacji badawczych z tytułu przygotowania projektu o Eurogrant musi być opracowana zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi uproszczonych form kosztów: Finansowanie według stawek zryczałtowanych, standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe (Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uproszczonych form kosztów w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (ESI) – wersja zmieniona (Dz. U. UE C 200/01 z 27.05.2021 r.) (wytyczne KE nr 200/01).

## Granty na Eurogranty w programie POIR

Cel poddziałania 2.3.6 POIR to zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w Programach UE. Projekt może obejmować działania:

- związane z opracowaniem studium wykonalności;

- podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów do Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem Eurograntu;

- polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji o Eurogrant do Programu UE, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w ramach Programu UE;

- związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant;

- podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny powołaną przez organizatora konkursu w ramach Programu UE.

Jako Eurogrant należy rozumieć projekt planowany do realizacji w ramach jednego z Programów UE. Informacja o aktualnych konkursach KE jest dostępna na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Dofinansowanie kosztów projektu, wyłącznie w ramach pomocy de minimis, jest udzielane w formie kwoty ryczałtowej, której wysokość zależy od tego, czy w ramach projektu zostanie opracowane studium wykonalności, i w jakiej roli w projekcie występuje wnioskodawca. Koszty opracowania studium wykonalności stanowiły koszty kwalifikowalne wyłącznie w sytuacji, gdy studium wykonalności było dokumentem obligatoryjnym w Programie UE, którego treści i rozwiązania były wymagane na etapie składania wniosku/aplikacji o Eurogrant.

Pierwszy konkurs w ramach POIR w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty został ogłoszony 19 grudnia 2019 r. Treść ogłoszenia i warunki konkursu są dostępne na stronie: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#wyniki_i_archiwum. W ramach konkursu nr 1/2019 wpłynęło 210 wniosków o dofinansowanie projektów na kwotę 38,7 mln zł, a do wsparcia rekomendowano 53 wnioski na kwotę 8,6 mln zł.

Drugi konkurs w ramach POIR w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty został ogłoszony 25 lutego 2021 r. Treść ogłoszenia i warunki konkursu są dostępne na stronie: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#dokumenty.

Cel poddziałania oraz zakres możliwych działań (i kosztów kwalifikowalnych) pozostały bez zmian. Jednak z uwagi na wygasanie programów UE perspektywy 2014-2020 i planowane uruchomienie nowych, wprowadzono zmiany polegające na:

- dodaniu innych programów UE z nowej perspektywy finansowej;

- możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do PARP przez te MŚP, których wnioski o Eurogrant zostały złożone do KE i były w trakcie oceny (daty złożenia wniosku/aplikacji o Eurogrant do określonego Programu UE, dla którego nabór został zakończony nie więcej niż 30 dni wstecz od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.6 POIR pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu);

- rezygnacji z „efektu zachęty” dzięki czemu projekt mógł rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie zastosowano rozwiązanie, w którym w odniesieniu do studium wykonalności, koszty jego opracowania są kwalifikowalne również w sytuacji, gdy treść studium wykonalności jest przeniesiona do wniosku o Eurogrant, a samo studium nie stanowi załącznika do aplikacji o Eurogrant.

W ramach konkursu nr 2/2021 wpłynęło łącznie 1020 wniosków o dofinansowanie na kwotę 206,7 mln zł. Do 08.09.2022 r. zakończono ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w rundach od I do VII i rekomendowano do dofinansowania 324 wnioski o dofinansowanie na kwotę 55,6 mln zł (trwa ocena wniosków złożonych w ostatniej rundzie).

## FENG i Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorców

Program FENG został przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej. Z treścią programu FENG można zapoznać się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/.

Wsparcie w działaniu będą mogły uzyskać podmioty, które planują ubiegać się o wsparcie w konkursach z Programów UE w charakterze:

- projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania;

- koordynatora konsorcjum (partnerstwa), ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie;

- członka konsorcjum (partnerstwa), ubiegającego się o dofinansowanie.

Działanie stanowi kontynuację poddziałania 2.3.6 POIR w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców. Komponent skierowany do organizacji badawczych jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tych podmiotów udziałem w projektach europejskich oraz realizuje cele FENG.

Wnioskodawcy w działaniu będą zaliczani do jednej z grup:

- do GRUPY 1 zaliczane są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- do GRUPY 2 zaliczane są organizacje badawcze, tj. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, działające w systemie szkolnictwa wyższego i nauki posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B.

Dla każdej grupy wnioskodawców ustalone będą odrębne kwoty ryczałtowe.

Beneficjenci (niezależnie od grupy) otrzymają wsparcie dotacyjne na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wniosku/aplikacji i projektu do realizacji w ramach określonego Programu UE. Warunkiem uzyskania wsparcia (pozytywnej oceny projektu) w ramach konkursu FENG będzie m.in. potwierdzenie gotowości aplikowania, samodzielnie lub w ramach konsorcjum projektowego do określonego Programu UE, do którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie w ramach tego naboru. Działanie jest skierowane również do podmiotów, które złożyły aplikację konkursową do określonego Programu UE pod warunkiem, że ocena nie została zakończona przez Komisję Europejską wg stanu na dzień złożenia wniosku w ramach FENG.

Mając na uwadze cel działania oraz jego komplementarność z Programami UE uzasadnione jest dążenie do ułatwienia przedsiębiorstwom z sektora MŚP oraz organizacjom badawczym przeprowadzenia procesu badawczego mającego na celu przygotowanie/rozwój produktu/usługi/technologii, aby możliwe było uzyskanie dalszego wsparcia na poziomie Programu UE. Oznacza to umożliwienie kwalifikowania do objęcia wsparciem wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji istotnej dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji pomysłu, np. kosztów opracowania studium wykonalności. W dokumentacji użyto pojęcia „studium wykonalności” (ang. feasibility study) z uwagi na jego powszechność w nomenklaturze dokumentów UE oraz ze względu na kompleksowość i odpowiednią rangę dokumentu, który powinien składać się z wielopłaszczyznowej analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej oraz strategicznej.

## Koszty opracowania studium wykonalności w poddziałaniu 2.3.6 POIR

W myśl art. 67 rozporządzenia nr 1303/2013, kwoty ryczałtowe mogą być określone wg sposobów w nim wskazanych. Jednym z tych sposobów jest wykorzystanie kwot ryczałtowych zastosowanych w ramach innych polityk Unii w przypadku podobnego rodzaju operacji i beneficjenta (art. 67 ust. 5 lit. b).

W przepisach uszczegóławiających do rozporządzenia nr 1303/2013 oraz wytycznych KE nr EGESIF_14-0017 Komisja Europejska wskazała dwa programy na lata 2014-2020 zarządzane z poziomu KE (w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego, łącznie nazywane też programami zarządzanymi centralnie), tj. Program Horyzont 2020 oraz Program LIFE, z których można wykorzystać stawki ryczałtowe do rozliczania kosztów pośrednich w programach współfinansowanych z funduszy polityki spójności oraz określiła kryteria ich stosowania.

W poddziałaniu 2.3.6 POIR, w analizie porównawczej (przygotowanej do Metodologii kwoty ryczałtowej w ramach poddziałania 2.3.6 POIR) wykazano, że rodzaj i zakres wydatków związanych z przygotowaniem studium wykonalności lub dokumentu równoważnego są zgodne rodzajowo z kosztami kwalifikowalnymi programu HORYZONT 2020, Instrument dla MŚP, Faza I – Studium wykonalności, które zostały objęte ryczałtem na podstawie Decyzji Komisji. W przypadku, gdy koszty przygotowania projektu o Eurogrant uwzględniały opracowanie takiego dokumentu, a koszt ten nie był (nie będzie) kwalifikowany w ramach projektu o Eurogrant, który uzyskał wsparcie z Programu UE, zasadne jest wsparcie działań przedsiębiorcy w tym zakresie w ramach poddziałania 2.3.6 POIR.

Na podstawie decyzji KE z 10.12.2013 C(2013)8198 projekty o Eurogranty, które uzyskały pozytywną finalną ocenę i zaproszenie do zawarcia umowy o dofinansowanie lub Seal of Excellence otrzymają ryczałt w wysokości 50 000 euro, który wynosi odpowiednio 216 060,00 zł. Do przeliczenia kwoty ryczałtu ustalonego decyzją KE z 10.12.2013 C(2013)8198 wykorzystano miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.

Ryczałt z Decyzji Komisji obejmuje koszty kwalifikowane niezbędne do opracowania studium wykonalności, jednak nie obejmuje kosztów przygotowania wniosku/aplikacji o Eurogrant, co było warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z poddziałania 2.3.6 POIR.

Niezależnie od typu projektu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 2.3.6 POIR, zgodnie z § 43 ust. 1 rozporządzenia, intensywność dofinansowania w ramach pomocy de minimis wynosi maksymalnie 100% wartości kosztów kwalifikowalnych. W projekcie ww. koszty zostały obligatoryjnie objęte kwotami ryczałtowymi w wysokości oraz na zasadach określonych w Metodologii obliczenia kwoty ryczałtowej w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Metodologia obliczania kwoty ryczałtowej).

Metodologia kwoty ryczałtowej została oparta na przepisach rozporządzenia nr 1303/2013; zgodnie z art. 67 ust. 1 tego rozporządzenia, dotacje i pomoc zwrotna mogą przyjmować formy:

- zwrotu kosztów kwalifikowalnych, które zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, wraz, w stosownych przypadkach, z wkładami rzeczowymi i amortyzacją;

- standardowych stawek jednostkowych;

- kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego;

- finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe, obliczonego przez zastosowanie wartości procentowej do jednej lub kilku kategorii kosztów.

W świetle przepisu art. 67 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, kwoty, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) i d) akapit pierwszy, ustala się na jeden z następujących sposobów:

- za pomocą rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń przeprowadzonych w oparciu o:

- dane statystyczne bądź inne obiektywne informacje;

- zweryfikowane dane historyczne poszczególnych beneficjentów; albo

- zastosowanie zwykłej praktyki księgowania kosztów poszczególnych beneficjentów;

- zgodnie z przepisami o stosowaniu odpowiednich stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i stawek ryczałtowych mających zastosowanie w ramach innych polityk Unii w przypadku podobnego rodzaju operacji i beneficjenta (…).

Na potrzeby opracowania Metodologii obliczania kwoty ryczałtowej w poddziałaniu 2.3.6 POIR, zastosowano dwie spośród wskazanych powyżej i wymienionych w rozporządzeniu 1303/2013 metod ustalania kwot/stawek kosztów uproszczonych:

- dla kosztów innych niż studium wykonalności – sposób wskazany w art. 67 ust. 5 lit. a,

- dla kosztów dotyczących studium wykonalności – sposób określony w art. 67 ust. 5 lit. b.

Poddziałanie 2.3.6 POIR powstało w wyniku przeprowadzonej w 2017 roku na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oceny śródokresowej programów COSME i Horyzont 2020, która wskazywała na niskie pod względem liczby uzyskanych grantów, uczestnictwo polskich podmiotów w Programach UE. Był to pierwszy tego typu instrument uruchomiony w Polsce dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w związku z czym ograniczona była ilość danych historycznych i statystycznych dotyczących kosztów przygotowania projektu o Eurogrant. W związku z powyższym, na potrzeby opracowania metodologii wybrano formę ekspercką pozyskania danych w formie ankiet.

Do opracowania metodologii wykorzystano dane z ankiet pozyskanych od podmiotów (przedsiębiorstw i firm doradczych), które ubiegały się o granty z Programów UE zarządzanych centralnie takich jak COSME, HORYZONT 2020, LIFE, Kreatywna Europa/CREATIVE. W ankietach zebrano dane dotyczące wysokości wydatków ponoszonych przez te podmioty na przygotowanie projektów i wniosków o Eurogrant. Ankiety od podmiotów występujących w roli koordynatora, lider work package lub członka konsorcjum nie wykazały zróżnicowania w wysokości ponoszonych przez nie kosztów związanych z przygotowaniem projektu o Eurogrant. Jednocześnie ankiety wykazały, że w każdej z tych ról ponoszone są podobne koszty dotyczące np. organizacji spotkań czy pracy własnej, dlatego odstąpiono od ustalania odrębnych kwot ryczałtowych dla każdej z tych ról.

# Założenia dla badania

Rozporządzenie nr 2021/1060 w pkt 41-43 preambuły potwierdza możliwość, a wręcz wskazuje na konieczność stosowania uproszczeń w wykorzystaniu Funduszy; w punkcie 43 preambuły wskazano, że „Aby umożliwić natychmiastowe stosowanie stawek ryczałtowych, takie stawki ustanowione przez państwa członkowskie w okresie 2014–2020 na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń powinny być nadal stosowane w odniesieniu do podobnych operacji wspieranych na podstawie niniejszego rozporządzenia bez wymogu określania nowej metody obliczeń”. Przewidziane w rozdziale II formy wsparcia są następujące (art. 53):

- Dotacje przyznawane beneficjentom przez państwa członkowskie mogą przyjmować dowolną z następujących form:

- refundację kosztów kwalifikowalnych faktycznie poniesionych przez beneficjenta lub partnera prywatnego w ramach operacji PPP i zapłaconych w okresie wdrażania operacji, wkładów rzeczowych i amortyzacji;

- stawki jednostkowe;

- kwoty ryczałtowe;

- finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe;

- kombinacja form, o których mowa w lit. a)–d), pod warunkiem że każda z nich obejmuje inne kategorie kosztów lub w przypadku gdy są one stosowane do odrębnych projektów stanowiących część operacji lub do kolejnych faz operacji;

- finansowanie niepowiązane z kosztami, pod warunkiem że takie dotacje są pokrywane w drodze refundacji wkładu Unii zgodnie z art. 95.

- W przypadku gdy łączny koszt operacji nie przekracza 200 000EUR, wkład przyznany beneficjentowi z EFRR, EFS+, FST, FAMI, FBW i IZGW przyjmuje formę stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych lub stawek ryczałtowych, z wyjątkiem operacji, których wsparcie stanowi pomoc państwa. W przypadku stosowania finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe jedynie kategorie kosztów, do których stosuje się daną stawkę ryczałtową, mogą być refundowane zgodnie z akapitem pierwszym lit. a) (…).

- Kwoty dotyczące form dotacji, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) i d), ustala się w jeden z następujących sposobów:

- za pomocą rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń w oparciu o:

- dane statystyczne, inne obiektywne informacje lub ocenę ekspercką;

- zweryfikowane dane historyczne poszczególnych beneficjentów;

- zastosowanie zwyczajowej praktyki księgowania wydatków przez poszczególnych beneficjentów;

- projekt budżetu ustalany indywidualnie dla każdego przypadku i uzgadniany ex ante przez podmiot dokonujący wyboru operacji, gdy jej łączny koszt nie przekracza 200 000 EUR;

- zgodnie z zasadami stosowania odpowiednich stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i stawek ryczałtowych mających zastosowanie w ramach polityk Unii w odniesieniu do podobnego rodzaju operacji;

- zgodnie z zasadami stosowania odpowiednich stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i stawek ryczałtowych mających zastosowanie w ramach systemów dotacji finansowanych w całości przez państwo członkowskie w odniesieniu do podobnego rodzaju operacji;

- stawki ryczałtowe i konkretne metody ustalone z mocy lub na podstawie niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń dotyczących poszczególnych Funduszy.

W świetle przepisów rozporządzenia nr 2021/1060 zastosowanie kwoty ryczałtowej w działaniu jest więc możliwe, a wartość dofinansowania wypłacana w tej formie może wynieść w złotych maksymalnie równowartość 200 tys. EUR.

Zgodnie z założeniami opracowanymi do realizacji wsparcia w ramach działania, analogicznie jak w poddziałaniu 2.3.6 POIR, do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis, związanych z opracowaniem i oceną projektu o Eurogrant, zaliczane będą koszty:

- opracowania studium wykonalności;

- podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

- usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;

- wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;

- organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;

- tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach programu Unii Europejskiej zarządzanego centralnie.

W działaniu „Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorców” w FENG, w zależności od typu projektu planowanego do realizacji w ramach Programu UE zostaną ustalone:

- Kwota ryczałtowa dla organizacji badawczych na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, która obejmie koszty:

- organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym poszukiwania partnerów tego projektu;

- przygotowania wniosku/aplikacji do jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie, w tym koszty tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu;

- ewentualnej korekty wniosku/aplikacji, w tym koszty tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu;

- prezentacji wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,

oraz koszty opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego wymaganego przez KE.

- Kwota ryczałtowa dla organizacji badawczych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, która obejmie koszty określone w pkt. A.1) - A.4).

- Kwota ryczałtowa dla przedsiębiorców MŚP na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, która obejmie koszty:

- organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym poszukiwania partnerów tego projektu;

- przygotowania wniosku/aplikacji do jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie, w tym koszty tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu;

- ewentualnej korekty wniosku/aplikacji, w tym koszty tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu;

- prezentacji wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,

oraz koszty opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego wymaganego przez KE.

- Kwota ryczałtowa dla przedsiębiorców MŚP na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, która obejmie koszty w pkt C.1) – C.4).

Do ustalenia ww. kwot ryczałtowych konieczne jest pozyskanie danych finansowych (w wartości netto, czyli bez podatku VAT) umożliwiających ustalenie kwot ryczałtowych w oparciu o koszty określone w rozporządzeniu FENG jako kwalifikowalne.

Zamawiający oczekuje, że na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia zostaną przyjęte i wdrożone następujące założenia:

- Zostanie przygotowany raport wstępny zawierający informację o sposobie realizacji zamówienia wraz z podaniem szacowanych zasobów niezbędnych do jego wykonania (tzw. raport metodologiczny). W raporcie należy przedstawić informację o metodach statystycznych, które wykonawca zamierza wykorzystać w zakresie badania organizacji badawczych wskazanych przez zamawiającego (organizacje aplikujące o co najmniej 1 Eurogrant).

Opracowany raport metodologiczny i jego zatwierdzenie przez PARP potwierdzi rozpoczęcie realizacji zamówienia.

- Dobór próby organizacji badawczych aplikujących do programów UE przygotowany w taki sposób, aby zapewnić reprezentatywność populacji i obiektywność badania. Zamawiający oczekuje, że minimalne rozróżnienie podmiotów będzie obejmowało podział ze względu na:

- status podmiotu – uczestnika badania, który musi posiadać status organizacji badawczej, rozumianej jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, działająca w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz.  574 z późn. zm.), posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 2022 poz. 574 z poźn. zm.); do wsparcia w ramach działania „Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorców” będą kwalifikowalne tylko podmioty posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B;

- funkcję wnioskodawcy w projekcie o Eurogrant [projektodawcy samodzielnie aplikującego, koordynatora konsorcjum (partnerstwa) lub członka konsorcjum (partnerstwa)], przy czym grupę obejmującą koordynatorów należy dodatkowo podzielić ze względu na ilość koordynowanych projektów;

- wymóg opracowania studium wykonalności załączanego (w formie załącznika) lub koniecznego do wykorzystania przy wypełnianiu wniosku/aplikacji o Eurogrant (zakres analiz zawartych w studium wykonalności musi być niezbędny do prawidłowego wypełnienia wniosku/aplikacji o Eurogrant, albo dokument studium wykonalności musi być wymagany, jako załącznik do wniosku/ aplikacji o Eurogrant);

- wnioskowaną i otrzymaną wartość Eurograntu.

Opis doboru próby podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego przed rozpoczęciem badania ankietowego, a dokument zawierający ten opis stanowić będzie załącznik do raportu końcowego z realizacji zamówienia i metodologii kwoty ryczałtowej.

- Opracowanie wzoru ankiety pozwalającej na pozyskanie i wyodrębnienie danych (w tym danych finansowych), na podstawie których będzie obliczona i ustalona kwota ryczałtowa, której wysokość będzie uzależniona od tego, w jakiej roli w projekcie będzie występował wnioskodawca. Zamawiający oczekuje przygotowania wzoru ankiety uwzględniającej specyfikę wnioskodawcy jakim jest organizacja badawcza.

Opracowany wzór ankiety podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego, a jego akceptacja oznacza zakończenie etapu przygotowania do realizacji zamówienia. Wzór ankiet stanowić będzie załączniki do raportu końcowego z realizacji zamówienia i metodologii kwoty ryczałtowej.

- Badanie ankietowe wśród organizacji badawczych wskazanych przez PARP zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem warunków wynikających z opisu doboru próby przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

W przypadku niepełnych danych ankietowych w odesłanej ankiecie, Wykonawca podejmie co najmniej dwie próby przeprowadzenia wywiadu indywidualnego z badanym podmiotem celem uzyskania kompletnych danych. W przypadku podmiotu, który nie odesłał ankiety Wykonawca podejmie co najmniej jedną próbę przeprowadzenia wywiadu indywidualnego z tym podmiotem.

Oprócz wywiadu indywidualnego, zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wywiadu pogłębionego w zakresie pozyskania szczegółowych danych, których zakres Wykonawca zamówienia uzna za niezbędny do uzyskania kompletności analiz i wniosków.

Zestawienie przeprowadzonych wywiadów indywidualnych oraz zestawienie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych (wyniki badania ankietowego) stanowić będą załączniki do raportu końcowego z realizacji zamówienia i metodologii kwoty ryczałtowej.

- Zestawienie danych (w tym danych finansowych) zebranych w ramach ankiet, na podstawie których zostanie obliczona i ustalona kwota ryczałtowa dla organizacji badawczych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności.

Zakres zestawienia powinien obejmować co najmniej dane:

- nazwa podmiotu, nazwa programu KE i rola aplikującego;

- wartość kosztów przyporządkowanych do poszczególnych działań, a w dalszej kolejności do poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowalnych.

Zestawienie danych zebranych w ramach ankiet stanowić będzie załącznik do raportu końcowego z realizacji zamówienia i  metodologii kwoty ryczałtowej.

- Raport końcowy z analizy danych ankietowych.

# Cele badania

Głównym celem badania jest pozyskanie danych niezbędnych do obliczenia kwoty ryczałtowej dotyczącej przygotowania przez organizację badawczą wniosku/aplikacji oraz projektu o Eurogrant. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do opracowania metodologii kwoty ryczałtowej w działaniu.

Szczegółowe cele badania są następujące:

3.1. Wykonanie badania ankietowego wśród organizacji badawczych z listy wskazanej przez PARP w celu pozyskania danych o rodzaju i wartości kosztów poniesionych z tytułu przygotowania projektu o Eurogrant.

3.2. Wykonanie prac analitycznych na pozyskanych danych na potrzeby opracowania metodologii kwoty ryczałtowej dla organizacji badawczych z tytułu przygotowania projektu o Eurogrant.

3.3. Porównanie otrzymanych wyników z kwotami ryczałtowymi ustalonymi w poddziałaniu 2.3.6 POIR w zakresie kosztów przygotowania projektu o Eurogrant (bez kosztów opracowania studium wykonalności).

3.4. Opracowanie przez PARP metodologii kwoty ryczałtowej dla organizacji badawczych z tytułu przygotowania projektu o Eurogrant w ramach działania „Granty na Eurogranty dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorców” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Program na lata 2021-2027.

# Metodyka badawcza

## Zarys koncepcji badawczej

Zamawiający oczekuje propozycji założeń od Wykonawcy. Złożenia te podlegać będą uszczegółowieniu przez Wykonawcę w trakcie prac nad raportem metodologicznym.

## Wzór ankiety

Do pozyskania danych zostanie wykorzystana ankieta zaproponowana przez Wykonawcę, uwzględniająca zakres minimalny określony przez Zamawiającego.

## Badanie ilościowe organizacji badawczych

Badana populacja: Zamawiający przekaże listę organizacji badawczych, wśród których należy przeprowadzić badanie. Z listy tej należy dobrać reprezentatywną próbę podmiotów, a metoda tego doboru i jej założenia podlegają akceptacji przez Zamawiającego.

Technika badawcza: Preferowana forma badania to ankieta internetowa do samodzielnego wypełnienia (CAWI). Szacowany czas wypełnienia ankiety to około 20 minut. Wykonawca podejmie działania zmierzające do uzyskania jak największego współczynnika realizowalności próby, w tym monity telefoniczne. Zamawiający oczekuje, że współczynnik realizowalności próby wyniesie minimum 20%. W celu uzyskania tego poziomu response rate Zamawiający dopuszcza zastosowanie Mixed Mode Survey Design, tj. realizację badania za pomocą ankiety CAWI i wywiadów telefonicznych (CATI).

Narzędzie badawcze: Narzędziem badawczym będzie standaryzowany kwestionariusz ankiety, umożliwiający uzyskanie odpowiedzi i informacji pozwalających na realizację celu wskazanego w rozdziale 3.

Respondenci: Ankieta (ewentualnie wywiad telefoniczny) powinny być skierowane do osób (pracowników) odpowiedzialnych za przygotowanie projektu o Eurogrant.

Struktura próby: Próba powinna być zróżnicowana i wystarczająca do przyjęcia reprezentatywności uzyskanych wyników dla badanej grupy organizacji badawczych.

## Konsultacje wyników badania

Opracowane dokumenty będą podlegały konsultacjom z Instytucją Zarządzającą. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić w końcowej wersji dokumentu uwagi zgłoszone w procesie konsultacji.

# Produkty powstałe w wyniku realizacji zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy następujące produkty:

- Raport metodologiczny wraz z ewentualnymi aneksami/ informacjami o zmianach;

- Opracowany wzór ankiety;

- Zestawienie danych zebranych w ramach badania;

- Raporty analityczne:

- raport z analizy zebranych danych,

- raport końcowy.

Szczegółowe wymagania związane z przygotowaniem tych raportów zawarto w poniższych podrozdziałach.

## Raport metodologiczny

Raport metodologiczny będzie zawierał co najmniej następujące elementy:

- Opis kontekstu i celów badania.

- Opis metodyki badawczej, tj. szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia wszystkich analiz i badań przewidzianych w OPZ (opis celów badawczych, technik badawczych, charakterystyka, wielkość i sposób doboru prób badawczych, schemat analiz, wykorzystywane wskaźniki, metody analizy statystycznej).

- Szczegółowy harmonogram badania.

Raport zostanie przygotowany w formacie *.doc lub *.docx.

## Raporty analityczne

Raporty analityczne powinny syntetycznie, przekrojowo i w sposób problemowy omawiać wyniki poszczególnych badań. Sposób przeprowadzenia analiz statystycznych powinien być zgodny z regułami opisu oraz wnioskowania statystycznego.

Szczegółowa struktura raportów analitycznych zostanie uzgodniona z Wykonawcą na etapie opracowywania raportu metodologicznego. Zamawiający oczekuje, że w raportach powinny znaleźć się co najmniej:

- streszczenie w języku polskim,

- skrócony opis celów zamówienia oraz metodyki badawczej,

- wnioski,

- szczegółowe wyniki badań i analizy danych, zgodnie z ich celami,

- załączniki do raportu, w tym:

- narzędzia badawcze, tabele statystyczne z wynikami badań, wyniki analiz statystycznych, zanonimizowane bazy pozyskanych danych pierwotnych czy przetworzonych danych wtórnych w formacie .xlsx;

- opracowane dokumenty metodologii.

Raporty analityczne zostaną przygotowane w formacie .doc lub docx.

W raportach Wykonawca powinien zamieścić logo PARP, Unii Europejskiej, PO IR oraz informację, że raport powstał w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie dokumenty wzorcowe (raport, prezentacja) w zakresie wizualizacji i dostępności i wskazówki w zakresie zastosowania wzorów.

# Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia

Po akceptacji ostatecznej wersji raportu końcowego, potwierdzonej stosownym protokołem odbioru, Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie recenzji i konsultacji wyników realizacji zamówienia.

# Harmonogram

W terminie 1 tygodnia od zawarcia umowy odbędzie się spotkanie otwierające. Podczas tego spotkania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia w postaci wykresu Gantta. W harmonogramie powinny zostać wyodrębnione prace w ramach poszczególnych Etapów badania, zawierać informacje o osobach zaangażowanych po stronie Wykonawcy w ich realizacji. Ponadto harmonogram powinien zawierać następujące kamienie milowe:

- Spotkanie otwierające – do 1 tygodnia od zawarcia umowy.

- Przekazanie wstępnej wersji raportu metodologicznego – do 5 tygodni od zawarcia umowy.

- Przekazanie raportu metodologicznego – do 8 tygodni od zawarcia umowy.

- Termin przekazania raportu końcowego w wersji roboczej – nie później niż 20 tydzień od zawarcia umowy.

- Termin przedłożenia Zamawiającemu raportu końcowego w wersji końcowej – nie później niż 25 tydzień od zawarcia umowy.

Wsparcie Zamawiającego (asysta) w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia – w okresie od 26 tygodnia do 34 tygodnia od zawarcia umowy.

Zmiana harmonogramu jest możliwa tylko na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub na wniosek Zamawiającego i nie wymaga zachowania formy aneksu do umowy.

# Zasady odbioru i akceptacji produktów badania

- Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanego zamówienia w każdej jego fazie.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca będzie przedstawiał raz w tygodniu sprawozdania z przebiegu realizacji zamówienia. W zależności od przebiegu realizacji zamówienia, w przypadku nagłej potrzeby lub na wniosek jednej ze stron mogą odbyć się spotkania robocze Wykonawcy z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dzieło i przedkładać je do odbioru Zamawiającemu na zasadach i w terminach określonych w ostatecznym (zaakceptowanym przez Zamawiającego) raporcie metodologicznym.

- Zamawiający w terminie 10 dni kalendarzowych od dostarczenia przez Wykonawcę wyników prac jest zobowiązany je przyjąć lub wskazać (wielokrotnie, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, w formie elektronicznej na adres email kierownika lub innego koordynatora badania wskazanego przez Wykonawcę jako osoba do kontaktu), jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Brak zastrzeżeń Zamawiającego w tym terminie oznacza, że Zamawiający przyjął wyniki prac bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego lub nie przedstawi uzasadnienia dlaczego ich nie uwzględnił (Zamawiający może nie przyjąć uzasadnienia wówczas Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag), raport może nie zostać przejęty przez Zamawiającego.

- Poprawienie, uzupełnienie i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wyników prac objętych zastrzeżeniami, o których mowa w pkt 3, nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego.

- Jeśli Zamawiający zgłosił zastrzeżenia do wyników prac wykonanych nienależycie lub nieprawidłowo, w tym w szczególności zastrzeżenia dotyczące jakości, rzetelności, poprawności merytorycznej, a Wykonawca nie uwzględnił zastrzeżeń, w tym szczególności nie usunął zgłoszonych wad, usterek lub nieścisłości, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz może wedle swojego wyboru, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w umowie odmówić przyjęcia dzieła, które nie zostało wykonane należycie lub którego prawidłowego wykonania Wykonawca nie wykazał, a także może żądać prawidłowego wykonania dzieła w terminie przez siebie wyznaczonym.

# Kierownik badania

Kierownik badania – jedna osoba, która będzie odpowiedzialna za koordynację całego badania oraz wszystkich zaangażowanych po stronie Wykonawcy osób i zespołów roboczych oraz przydzielonych im zadań. Kierownik będzie odpowiedzialny za odpowiednie rozdysponowanie zasobów Wykonawcy, umożliwiające sprawną realizację badania. Kierownik będzie pozostawał w bezpośrednim kontakcie z Zamawiającym i będzie osoba zatrudnioną na podstawie umowy o pracę u Wykonawcy lub podwykonawcy zamówienia.

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca spełniający warunki określone w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Organizacje badawcze rozumiane jako organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, działające w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 z późn. zm.), posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 2018 poz. 1669 z poźn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Na potrzeby niniejszego szacowania należy przyjąć koszty kwalifikowane określone dla podziałania 2.3.6 POIR.

Poprzednia wersja Wytycznych Komisji Europejskiej nr EGESIF_14-0017 dostępna jest na stronie internetowej https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/guidelines/2014/guidance-on-simplified-cost-options-scos-flat-rate-financing-standard-scales-of-unit-costs-lump-sums.

W Regulaminie konkursu nr 2/2021 przeznaczenie pomocy jest takie samo jak w konkursie nr 1/2019.

Pod pojęciem „studium wykonalności” rozumiany jest każdy dokument zgodny z definicją podaną w art 2. pkt 87 rozporządzenia KE nr 651/2014.

W ramach działań związanych z przygotowaniem wniosku/aplikacji o Eurogrant wnioskodawca mógł ponosić koszty studium wykonalności (w rozumieniu art 2. pkt 87 rozporządzenia KE nr 651/2014).

Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania są publikowane na stronie internetowej https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#wyniki_i_archiwum.

Na podstawie danych uzyskanych z Krajowego Punktu Kontaktowego stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego opisu, zawierający listę polskich uczestników projektów PR UE: Horyzont 2020 (H2020) i Horyzont Europa (HORIZON) na podstawie baz eCORDA Komisji Europejskiej z 15.02.2022 r.

Commission Decision C(2013)8198 authorising the reimbursement on the basis of a lump sum for SME instrument phase 1 actions under the Horizon 2020 dostępna na stronie. https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/legal/unit_costs/unit-costs_sme-ph1_en.pdf

To certyfikat, znak jakości przyznawany projektom przedłożonym w działaniu „Instrument MŚP” w ramach programu „Horyzont 2020”, które zostały bardzo wysoko ocenione i osiągnęły próg punktów wymagany do uzyskania dofinansowania, ale nie uzyskały wsparcia ze względu na ograniczony budżet działania.

Kurs publikowany na stronie https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1602, z późn. zm.) (dalej: „rozporządzenie”).

Definicja pracownika zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej  lub samorządowej jednostce  sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167, z późn. zm.).

Baza powinna mieć dokładnie opisane etykiety zmiennych oraz ich kategorie. Zwracamy uwagę, że w przypadku pytań wieloodpowiedziowych każda kolumna musi być opisana unikatowym kodem.

Narzędzia badawcze również będą przekazywane Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem realizacji badań. Dopiero po akceptacji narzędzi przez Zamawiającego jest możliwe ich wykorzystanie przez Wykonawcę. Narzędzia mogą być akceptowane w trybie przyspieszonym – 3 dni robocze.