Szacowanie wartości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu Badania aktywności podmiotów zarejestrowanych w BUR

## I. Wykaz pojęć i skrótów.

- BUR – Baza Usług Rozwojowych

- EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus

- PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

- FERS –  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

## II. Informacja na temat Zamawiającego

BUR to funkcjonująca od 2016 roku ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych, tj. usług szkoleniowych i doradczych. Usługi rozwojowe mogą być oferowane w postaci szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów, usług o charakterze zawodowym, doradztwa biznesowego, coachingu, mentoringu. Usługi te są skierowane do przedsiębiorstw i ich pracowników, a także do osób dorosłych, które chcą podnosić kompetencje z własnej inicjatywy.

Funkcjonowanie BUR jest finansowane ze środków projektu Rozbudowa funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych oraz jej upowszechnianie jako narzędzia wspierającego proces uczenia się osób dorosłych, współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach Programu FERS 2021-2027.

Od momentu powstania Bazy opublikowano w niej około 917 tys. usług rozwojowych (stan na dzień ogłoszenia szacowania).

Usługi prezentowane w Bazie w przeważającej części są objęte możliwością dofinansowania ze środków EFS+, w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania funkcjonujących w 16 województwach. Dostawcami dofinansowanych usług rozwojowych mogą być podmioty zarejestrowane w BUR, po uprzednim złożeniu przez nie wniosku o wpis do BUR oraz po jego pozytywnej weryfikacji przez PARP. Podmioty te są zobowiązane do świadczenia usług zgodnie z określonymi standardami. Jednym z tych standardów jest obowiązek określenia dla każdej usługi rozwojowej zakładanych celów i efektów, zaplanowania metod potwierdzenia osiągnięcia tych celów i efektów oraz przeprowadzenie tego procesu. W przypadku gdy zakładane efekty usług rozwojowych obejmują oczekiwane efekty uczenia się, dostawca usługi jest zobowiązany do przeprowadzenia walidacji efektów uczenia się, zapewniając co najmniej rozdzielność funkcji między osobami szkolącymi a osobami oceniającymi. Walidacja to sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji. Opisane wyżej wymogi w  zakresie obowiązku potwierdzenia osiągnięcia celów i efektów dofinansowanych usług rozwojowych zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

## III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace analityczne i badawcze dotyczące oceny aktywności podmiotów zarejestrowanych w BUR. W szczególności do zadań Wykonawcy będzie należało:

- przygotowanie raportu metodologicznego, mającego na celu przedstawienie rozwiązań w zakresie planowanego do przeprowadzenia badania, w tym analizy Bazy, przygotowania narzędzi badawczych oraz doboru próby;

- przygotowanie raportu wstępnego zawierającego wyniki badania wraz z proponowanymi wnioskami i rekomendacjami oraz prezentacji otrzymanych wyników w Power Point lub innym porównywalnym programie podczas warsztatów zorganizowanych na potrzeby Zamawiającego.

(Spotkanie odbędzie się w siedzibie PARP lub zdalnie);

- przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonego badania, zawierającego ostateczne wyniki wraz z wypracowanymi rekomendacjami oraz załączniki w postaci tabel wynikowych (Excel lub równoważne), zbioru danych (sav lub równoważne) i transkrypcje indywidualnych wywiadów pogłębionych.

## IV. Termin realizacji

- Przedmiot zamówienia  zostanie  zrealizowany  w terminie  20 tygodni od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów, o których mowa w pkt. IX (kamienie milowe) na podstawie harmonogramu badania przedstawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Termin wskazany w ust. 1 nie obejmuje terminu na zgłaszanie uwag i poprawek Zamawiającego, o których mowa w pkt IX.

## V. Grupa docelowa

Grupą docelową projektu BUR są podmioty świadczące usługi rozwojowe.

## VI. Cele i pytania badawcze

Badanie będzie się skupiało na dwóch podstawowych kwestiach:

a) doświadczenia związane z obecnością w BUR,

b) przyczyny nieobecności w BUR (przedsiębiorstwo świadczy usługi rozwojowe nie korzystając z BUR).

Na poziomie szczegółowym wyżej wymienione cele badawcze można przełożyć na następujące pytania:

- Jak kształtuje się poziom świadomości marki BUR?

- Jakie atrybuty cechują tę markę? Jakie jest znaczenie tych atrybutów (np. zachęcające lub zniechęcające do zarejestrowania się Bazie)?

- Czy świadczenie usług za pośrednictwem BUR przekłada się na wymierne korzyści? Jakie są to korzyści? Czy korzyści te byłyby osiągalne w sytuacji funkcjonowania poza BUR?

- Jaką rolę pełni BUR w polityce sprzedażowej firm w nich zarejestrowanych (np. czy kanał ten stanowi główne źródło przychodu, dodatkowe źródło przychodu)?

- Jakie czynniki powodują, że część firm zarejestrowanych w BUR wykazuje się wysokim poziomem aktywności sprzedażowej za pośrednictwem tego kanału, inne robią to w sposób umiarkowany, a jeszcze inne cechuje niska lub wręcz zerowa aktywność?

- Jakie czynniki sprawiają, że część firm nie dokonuje rejestracji w BUR (działają w oparciu o dotychczasowe modele świadczenia usług)? W jaki sposób należałoby firmy te zachęcić do rejestracji w Bazie?

- Jakie czynniki sprawiają, że część firm zarejestrowanych w BUR bez możliwości świadczenia usług z dofinansowaniem nie tego statusu? Co zniechęca je do uzyskania wpisu uprawniającego do dokonania wpisu z możliwością dofinansowania?

## VII. Metodologia badania

### W badaniu powinny zostać wykorzystane:

1)	Analiza desk research

2)	Badanie jakościowe – indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

3)	Badanie ilościowe – CAWI lub CATI (Zastosowanie konkretnej techniki będzie zależało od np. preferencji respondenta i dostępności danych kontaktowych. Co do zasady Wykonawca może jednocześnie korzystać z tych dwóch technik gromadzenia danych)

### Szczegółowy opis metodologii

  - Analiza desk research – celem tego modułu będzie zapoznanie się Wykonawcy z dokumentami opisującymi zasady działania BUR, w tym z jej funkcjonalnościami oraz bazą danych. Informacje te będą niezbędne do prawidłowego zaprojektowania dalszych etapów badania, w tym przygotowania narzędzi badawczych oraz doboru próby.

  - Badanie jakościowe – będzie realizowało dwa cele: 1) pozwoli Wykonawcy na spojrzenie na problematykę badawczą oczami osób na co dzień zajmujących się funkcjonowaniem BUR, co z pewnością będzie pomoce w lepszym zrozumieniu zagadnień badawczych i usprawni dalsze etapy badania (chociażby poprzez zwiększenie trafności i  użyteczności narzędzi badawczych), 2) pozwoli Wykonawcy na poznanie opinii użytkowników (firmy świadczące usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR) lub potencjalnych użytkowników BUR, w tym dotarcie do informacji, które z pozoru wydają się być niuansem, zaś ostatecznie mogą prowadzić do odkrycia istotnych kwestii, wartych do uwzględnienia w  badaniu ilościowym.

- czas wywiadu 45-60 minut

- wielkość próby n=32

- jednostka próby:

- przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie BUR (PARP oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament EFS) n=2

- przedstawiciele podmiotów, świadczących usługi rozwojowe, zarejestrowanych w BUR, n=15

- przedstawiciele podmiotów, świadczących usługi rozwojowe,  niezarejestrowanych w BUR, n=15

  - Badanie ilościowe – pozwoli na kwantyfikacje zjawisk, nadanie odpowiednych miar w  kontekście odpowiedzi na postawione pytania badawcze, przy założeniu:

- czas wywiadu ok. 20 minut

- technika badania  CATI lub CAWI (Zastosowanie konkretnej techniki będzie zależało od np. preferencji respondenta i dostępności danych kontaktowych. Co do zasady Wykonawca może jednocześnie korzystać z tych dwóch technik gromadzenia danych)

- wielkość próby n=800

- jednostka próby:

- przedsiębiorstwa zarejestrowane w BUR (firmy świadczące usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR),

- przedsiębiorstwa niezarejestrowane w BUR (firmy, które potencjalnie mogłyby świadczyć usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR).

- sposób doboru próby: kwotowy, losowy warstwowy, zgodnie z tabelą. Poniżej została zaprezentowana szczegółowa charakterystyka próby.

| Jednostka próby | n=800 |
| --- | --- |
| Podmioty świadczące usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR (wysoki poziom aktywności) | 100 |
| Podmioty świadczące usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR (umiarkowany poziom aktywności) | 200 |
| Podmioty świadczące usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR (niski lub zerowy poziom aktywności) | 300 |
| Podmioty, które potencjalnie mogłyby świadczyć usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR | 200 |

Zakładamy także, że ostateczny sposób doboru oraz kryteria doboru próby mogą się różnić, będzie to zależało od wyników analizy desk research przeprowadzonej przez Wykonawcę oraz konsultacji z Zamawiającym.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy kopię BUR umożliwiającą realizację badania na próbie podmiotów świadczących usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR. Kopia Bazy będzie zawierać listę podmiotów zarejestrowanych w BUR wraz z liczbą opublikowanych przez nich usług.

Pozyskanie operatu do badania na próbie podmiotów, które potencjalnie mogłyby świadczyć usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR (ale nie są zarejestrowane w BUR będzie zadaniem Wykonawcy).

## VIII. Produkty związane z realizacja badania (kamienie milowe):

    - Raport metodologiczny zawierający propozycję narzędzi badawczych i analizy danych zastanych pod kątem doboru próby do badania.

    - Raport wstępny prezentujący wstępne wyniki badania (Word lub równoważne) – wraz z załączonymi tabelami statystycznymi, w tym :

a) przygotowanie prezentacji uzyskanych wyników w trakcie badania (najważniejsze wnioski i wyniki badania oraz rekomendacje, Power Point lub równoważne)

b)  przedstawienie prezentacji podczas spotkania z Zamawiającym).

    - Raport końcowy wraz z załącznikami, zawierający  zaprezentowane w sposób syntetyczny wszystkie wyniki badania i odpowiedź na wszystkie postawione pytania badawcze oraz propozycje rekomendacji bazujących na ustaleniach badania oraz eksperckiej wiedzy Wykonawcy. Do raportu powinny być dołączone: wszystkie produkty cząstkowe dokumentujące wykonanie poszczególnych prac badawczych i analiz w tym: tabele statystyczne, bazy danych, narzędzia badawcze itp.

    - Dodatkowe wymogi Zamawiającego związane z przygotowaniem produktów są następujące:

      - sposób przeprowadzenia analiz statystycznych powinien być zgodny z  regułami opisu oraz wnioskowania statystycznego,

      - opisując wyniki analiz statystycznych Wykonawca wyróżni różnice istotne statystycznie (np. poprzez dodanie informacji w przypisie, że omawiane zróżnicowanie pomiędzy grupami badanych jest istotne statystycznie),

      - opisując wyniki analiz statystycznych, Wykonawca dokona zaokrągleń odsetka wskazań (do setek, dziesiątek lub jedności) do najbliższej wartości,

      - wykresy w raporcie i prezentacji:

  - będą posiadały spójną kolorystykę,

  - wartości etykiet prezentujących rozkład odpowiedzi powinny zostać zaokrąglone (do setek, dziesiątek lub jedności) do najbliższej wartości,

  - wyniki różniące się w sposób istotny statystycznie powinny zostać wyróżnione (np. poprzez pogrubienie i wskazanie za pomocą symbolu literowego względem której grupy lub grup wynik różni się w sposób istotny statystycznie),

  - nie będą posiadały linii obramowania,

      - w związku z obowiązkiem zapewnienia dostępu do informacji w postaci elektronicznej dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności Wykonawca zobligowany będzie do realizowania przedmiotu zamówienia Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, znajdującymi się pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wytyczne-na-lata-2021-2027

## IX. Harmonogram realizacji badania

- Wykonawca dostarczy poszczególne produkty związane z realizacją badania w następujących terminach:

    - raport metodologiczny – maksymalnie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy,

    - raport wstępny – maksymalnie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy,

    - prezentacja wyników badania podczas spotkania zorganizowanego na potrzeby Zamawiającego (najważniejsze wnioski wyniki i rekomendacje, Power Point lub równoważne) – w  terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

    - Raport końcowy (Word lub równoważne) wraz z  ostateczną prezentacją wyników z badania (Power Point lub równoważne) – maksymalnie do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- W przypadku każdego z wyżej wymienionych raportów (kamieni milowych) Zamawiający przewiduje możliwość maksymalnie dwóch rund uwag i poprawek. Zgłaszanie uwag oraz ich uwzględnianie przez Wykonawcę będzie odbywać się w terminach do 7 dni, tzn.:

  - W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wersji wstępnej raportu, Zamawiający przedstawi drogą elektroniczną swoje uwagi i zalecenia,

  - Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zgłoszone uwagi i zalecenia oraz dokonać stosownych poprawek i przedstawić raport do ponownej akceptacji w terminie do 7 dni,

  - raport ten podlega kolejnej ocenie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni,

  - w razie zgłoszenia przez Zamawiającego kolejnych uwag i zaleceń, Wykonawca dokona poprawek i przedstawi raport do ponownej akceptacji w terminie do 7 dni. Trzecia wersja raportu powinna być wersją ostateczną (końcową), uwzględniającą wszystkie uwagi Zamawiającego. W przypadku gdy trzecia wersja któregokolwiek z raportów nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną.

X. Pozostałe zasady realizacji zamówienia

- Nie później niż 2 dni  robocze po zawarciu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram badania, który będzie zawierał terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych czynności, jakie Wykonawca będzie podejmował w ramach zamówienia z uwzględnieniem terminów etapów określonych wyżej. Harmonogram będzie także uwzględniał czas niezbędny dla Zamawiającego na wnoszenie uwag lub zastrzeżeń do treści lub formy poszczególnych raportów oraz do pozostałych dokumentów składanych mu przez Wykonawcę, jak również czas konieczny do uwzględnienia tych uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę.

- Przed przystąpieniem do realizacji umowy, odbędzie się spotkanie Wykonawcy i  Zamawiającego, podczas którego zostanie omówiony harmonogram, o którym mowa  w ust. 1, jak i sposób realizacji zamówienia. Najpóźniej w terminie spotkania Zamawiający przekaże Wykonawca wszelkie informacje i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Pierwsze spotkanie odbędzie się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Spotkanie odbędzie się zdalnie bądź w siedzibie PARP. Zamawiający przewiduje możliwość organizacji spotkań roboczych w przypadku gdy zajdzie konieczność omówienia postępu realizacji przedmiotu zamówienia.

- W terminie do 10 dni od zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi kandydaturę moderatorów odpowiedzialnych za realizację IDI (nie mniej niż 2 osoby). Moderatorzy powinni dysponować doświadczeniem w prowadzeniu IDI z przedsiębiorcami – doświadczenie w realizacji co najmniej 30 IDI z przedsiębiorcami w okresie ostatnich 3 lat (każdy), przed terminem złożenia ofert. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od przekazania mu przez Wykonawcę kandydatury moderatorów poinformuje Wykonawcę o akceptacji propozycji lub w przypadku wątpliwości co do ich doświadczenia zawodowego zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia. Zamawiający może również odrzucić propozycję Wykonawcy i zwrócić się do niego o zaproponowanie innych moderatorów (jeżeli pierwotna propozycja będzie budziła wątpliwości, co do doświadczenia zawodowego). Dopuszczalne jest, aby jednym z moderatorów realizujących IDI była osoba wchodząca w skład zespołu badawczego (wymieniony w SWZ badacz jakościowy). Zmiana moderatora wymaga zgody Zamawiającego.

- Ilekroć w dokumentacji jest mowa o dniu roboczym - należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli przy określaniu liczby dni nie wskazano „dzień roboczy”, Zamawiający określa w tych postanowieniach dzień kalendarzowy.

Zgodnie z Regulaminem BUR usługi szkoleniowe to usługi mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost kompetencji usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji, lub umożliwiające potwierdzenie kwalifikacji, lub pozwalające na jego rozwój.  https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/3992/Regulamin-BUR-26_09_2024.pdf

Zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych usługi doradcze to usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost kompetencji usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój.

Więcej informacji na temat BUR znajduje się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Operacjonalizacja pojęć "wysoki, umiarkowany, niski poziom aktywności" będzie miała miejsce po przeprowadzaniu przez Wykonawcę analizy danych zastanych oraz będzie przedmiotem uzgodnień pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.