Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia jest promocja polskiej gospodarki poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Gamescom 2019 w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT w latach 2017-2019.

W ramach realizacji ww. zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące działania:

- Przygotowanie stoiska informacyjno-promocyjnego (zwanego zalej „stoiskiem”) na targach Gamescom w Kolonii (Niemcy), w dniach 20-24 sierpnia 2019 r., (zwanych dalej „targami”) 
w następującym zakresie:

- Najem powierzchni wystawienniczej,

- Zakup powierzchni reklamowej zewnętrznej na terenie targowym,

- Dostosowanie modelowego projektu powierzchni wystawienniczej dostarczonego przez Zamawiającego do wynajętej powierzchni,

- Wykonanie zabudowy oraz zapewnienie wyposażenia stoiska,

- Kompleksowa obsługa stoiska w następującym zakresie:

  - Zapewnienie obsługi merytorycznej i asystenckiej stoiska,

  - Zapewnienie usługi gastronomicznej na stoisku,

  - Zapewnienie obsługi technicznej stoiska,

  - Zapewnienie ubezpieczenia stoiska, wyposażenia i personelu stoiska,

  - Zapewnienie obsługi audiowizualnej.

- Przygotowanie i transport materiałów promocyjno–reklamowych.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji ww. działań w niezmienionym zakresie również w przypadku zmiany lokalizacji (w obrębie Europy) i/lub dat targów przez organizatorów imprezy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne

- Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami,

- ścisłej współpracy z organizatorami targów,

- realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,

- działania z dochowaniem najwyższej staranności i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz regulacjami organizacyjnymi i technicznymi organizatorów targów.

- W ramach zamówienia Wykonawca odpowiada za:

- koordynację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z realizacją zamówienia przez zatrudnionych przez siebie podwykonawców i pracowników;

- koordynację i nadzór nad wszystkimi podwykonawcami w celu zapewnienia należytego 
i terminowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za organizację zakwaterowania, przejazdu, wyżywienia i transportu lokalnego całego personelu (ekipa montażowa stoiska, pracownicy obsługi merytorycznej stoiska, hostessy/hości, pracownicy obsługi technicznej oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w realizację zamówienia po stronie Wykonawcy) w związku z realizacja niniejszego zamówienia i pokrywa wszelkie koszty z tym związane.

- Wykonawca nabędzie bilety wstępu oraz karty wjazdu na teren targów na czas montażu oraz demontażu stoisk dla całego personelu realizującego usługi w tym zakresie oraz bilety wstępu na czas trwania targów dla całego personelu realizującego usługi z zakresu obsługi stoisk.

- Wykonawca odpowiada za wypełnienie wszelkich zobowiązań formalno-prawnych i finansowych wobec swoich podwykonawców i pracowników współpracujących z nim przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia oraz za współpracę z nimi, w tym za ich przeszkolenie i przekazanie otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących charakteru i programu targów.

- Wykonawca odpowiada za transport wszystkich elementów wyposażenia, urządzeń i produktów niezbędnych do realizacji usług określonych w niniejszym zamówieniu.

- Wykonawca zapewni transport na teren targów i dostarczenie na stoisko najpóźniej 1 dzień przed otwarciem targów materiałów informacyjnych zapewnionych przez Zamawiającego (max. 100 kg). Wykonawca odbierze ww. materiały informacyjne z siedziby Zamawiającego lub innego miejsca na terenie m.st. Warszawy w terminie ustalonym z Zamawiającym. W ramach ww. limitu kilogramów Wykonawca przyjmie od podmiotów wskazanych przez Zamawiającego materiały promocyjne i dostarczy je na teren targów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za załadunek, przewóz, rozładunek oraz rozmieszczenie na stoisku ww. materiałów informacyjnych, we współpracy i pod nadzorem Zamawiającego.

- Po zakończeniu targów Wykonawca zapewni transport do Polski maksymalnie 10 kg materiałów uzgodnionych z Zamawiającym, które ewentualnie pozostaną na stoisku. Materiały te zostaną następnie dostarczone do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce na terenie m. st. Warszawy wskazane przez Zamawiającego

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe całego personelu realizującego usługi przewidziane w niniejszym zamówieniu nie później niż w terminie 21 dni przed datą rozpoczęcia targów.

- Zamawiający wymaga, aby przedstawiciel Wykonawcy był obecny na targach przez wszystkie dni montażu i demontażu stoiska oraz przez wszystkie dni trwania targów, a także aby nadzorował sprawne funkcjonowanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Wyznaczona osoba powinna posługiwać się w stopniu zaawansowanym językiem angielskim.

- Zabudowa i wyposażenie stoiska, jak również wszelkie usługi będące przedmiotem zamówienia, muszą być zgodne z zasadami i warunkami technicznymi targów, z którymi Wykonawca ma obowiązek się zapoznać we własnym zakresie, w tym skontaktować się z organizatorami targów w celu uzyskania stosownej dokumentacji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości interpretacyjne.

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z opłatami rejestracyjnymi związanymi z udziałem Zamawiającego w targach oraz ewentualne koszty związane z przyłączeniem i zużyciem mediów na stoisku (woda, energia elektryczna, Internet, odpady itp.).

- Zamawiający oraz każda polska firma zainteresowana prezentacją swojej oferty na targach będą mogli przekazać do Wykonawcy materiały promocyjne w formie filmu w formacie MP4 o rozdzielności min. HD720p i długości do 5 minut. Wykonawca przed targami zgromadzi filmy od zainteresowanych firm 
i sporządzi listę odtwarzania, a następnie dostarczy ją na targi i dopilnuje, aby była odtwarzana na ekranach znajdujących się na stoiskach.

- Realizacja zamówienia powinna być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans). W szczególności dotyczy to dostosowania zabudowy stoiska do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przygotowania materiałów audiowizualnych, o których mowa w pkt. 1.5.5.

- Jeśli nie jest to określone inaczej, sposób akceptacji przez Zamawiającego poszczególnych elementów zamówienia będzie przebiegał następująco:

a.	Wykonawca przedstawia materiał Zamawiającemu do akceptacji;

b.	Zamawiający przyjmuje przedstawiony materiał albo zgłasza uwagi niezwłocznie po jego otrzymaniu;

c.	w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do materiału, Wykonawca niezwłocznie uwzględnia uwagi Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

d.	do momentu ostatecznej akceptacji materiału Zamawiający ma prawo zgłaszania Wykonawcy uwag i zastrzeżeń;

e.	brak akceptacji przez Zamawiającego jakiegokolwiek materiału będzie stanowić podstawę do nieodebrania przez Zamawiającego części zamówienia, której dotyczy.

Szczegółowy opis zadań Wykonawcy

- Przygotowanie stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Gamescom w Kolonii (Niemcy), 20-24 sierpnia 2019 r.

- Najem powierzchni wystawienniczej.

- Wykonawca najmie od organizatora targów powierzchnię wystawienniczą o powierzchni min. 50 m² na targach Gamescom 2019 w Kolonii.

- Powierzchnia wystawiennicza musi być otwarta z minimum trzech stron.

- W zakresie umiejscowienia powierzchni wystawienniczej na targach Wykonawca zapewni lokalizację pozwalającą na jak największą widoczność stoiska oraz jego odwiedzanie przez możliwie dużą liczbę zwiedzających/uczestników.

- Zamawiający preferuje lokalizacje, w których znajdować się będą inne ekspozycje narodowe bądź instytucjonalne, np. Pawilon Międzynarodowy, Pawilon Instytucjonalny lub inna prestiżowa lokalizacja w sąsiedztwie dużych międzynarodowych firm. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację wynajmu powierzchni w wybranej lokalizacji.

- Wykonawca dokona wszelkich opłat związanych z najmem powierzchni wystawienniczej, w tym 
z wpisem do katalogu targowego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie dokonania najmu powierzchni wystawione przez organizatora targów nie później niż 60 dni przed dniem rozpoczęcia targów.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu 10 biletów wstępu na targi upoważniających do korzystania ze wszelkich przywilejów przewidzianych dla wystawców (np. możliwość przebywania na terenie targów poza godzinami otwarcia dla zwiedzających).

- Zakup powierzchni reklamowej zewnętrznej na terenie targowym.

- Wykonawca zakupi u organizatorów targów zewnętrzną powierzchnię reklamową.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich zobowiązań formalno-prawnych 
i finansowych wobec organizatorów targów w zakresie zakupu reklamy oraz nadzorowanie prawidłowej realizacji zamówienia przez organizatorów targów.

- Wykonawca nie później niż 60 dni przed dniem rozpoczęcia targów przedstawi Zamawiającemu 
2 propozycje form/nośników reklamy zewnętrznej spośród dostępnych na targach.

- Zamawiający wybierze z przedstawionych propozycji 1 rodzaj/nośnik reklamy zewnętrznej.

- Przynajmniej jedna z przedstawionych propozycji reklamy powinna spełniać następujące wymagania: billboard/banner/plakat wielkoformatowy o powierzchni min. 6 m², umieszczony na terenie targów.

- W przypadku braku możliwości zakupu na terenie targów zewnętrznej powierzchni reklamowej, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego alternatywne formy reklamy o zasięgu porównywalnym pod względem liczby i profilu odbiorców, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu.

- Wykonawca przygotuje projekt graficzny reklamy w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego, zawierający przynajmniej: nazwę/logotyp targów, informację nt. umiejscowienia polskiego stoiska na targach, informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z logotypami Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej.

- W terminie 14 dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej logotypy, do wykorzystania których Zamawiający posiada stosowne prawa, stanowiące podstawę do wykonania projektu graficznego reklamy.

- Ewentualne wymogi związane z uzyskaniem prawa do posługiwania się oficjalną wizualizacją targów, 
w tym logotypami, Wykonawca spełni we własnym zakresie.

- Nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia targów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji projekt dostosowany do wybranej formy reklamy.

- Dostosowanie modelowego projektu powierzchni wystawienniczej dostarczonego przez Zamawiającego do wynajętej powierzchni.

- Szczegółowy opis stoiska został zawarty w Opisie stoiska Marki Polskiej Gospodarki, stanowiącym Załącznik nr 1A do SOPZ.

- Projekty stałych elementów stoiska zawarto w Załączniku nr 1B do SOPZ. Modelowe projekty stoisk 
w wersji stoiska półwyspowego i wyspowego stanowią odpowiednio Załączniki 1C i 1D do SOPZ.

- Wykonawca przygotuje indywidualny projekt stoiska dostosowując do wynajętej powierzchni wystawienniczej dostarczony przez Zamawiającego modelowy projekt, uwzględniając techniczne parametry zarezerwowanej powierzchni (np. wielkość, umiejscowienie i kształt powierzchni, rozmieszczenie ciągów komunikacyjnych itp.).

- W terminie 45 dni przed rozpoczęciem targów Wykonawca przekaże Zamawiającemu indywidualny projekt stoiska (wizualizacje obejmujące co najmniej rzut z góry i rzuty z czterech stron, z opcją włączonego światła, a także plan instalacji uwzględniający przyłącza prądu, punktów świetlnych 
i rozmieszczenie wyposażenia elektronicznego, w formacie .pdf).

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu indywidualnego ma prawo wnieść do niego uwagi i zastrzeżenia, które zostaną przekazane na adres e-mail podany przez Wykonawcę 
w umowie. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ww. uwagi i zastrzeżenia i przekazać poprawiony projekt w terminie 3 dni roboczych.

- Zamawiający do momentu ostatecznego zatwierdzenia dokumentacji projektu indywidualnego ma prawo zgłaszania Wykonawcy zmian do jej treści.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczenia akceptacji projektu stoiska na targach niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawcę od organizatorów targów, w przypadku, gdy taka akceptacja organizatorów jest wymagana.

- Wykonanie zabudowy oraz zapewnienie wyposażenia stoiska.

Szczegółowy opis stoiska został zawarty w Opisie stoiska Marki Polskiej Gospodarki, stanowiącym Załącznik nr 1A do SOPZ. Wykonawca wykona zabudowę i zapewni wyposażenie stoiska zgodnie z poniższymi wymogami:

- Zabudowa i wszystkie elementy wyposażenia stoiska muszą być wykonane z trwałych i wysokiej jakości materiałów, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami.

- Wszystkie meble i inne elementy wyposażenia muszą być w bardzo dobrym stanie technicznym, nowe lub nienoszące śladów użytkowania, wykończone estetycznie.

- Wykonawca zapewnia i pokrywa koszty transportu, w tym załadunku i rozładunku elementów zabudowy, wyposażenia i aranżacji stoiska, dokonania wymaganych odpraw spedycyjnych i celnych.

- Wykonawca wykona zabudowę stoiska „pod klucz”, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami architektonicznymi i graficznymi, we współpracy i pod nadzorem projektanta stoiska 
i Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo dokonywać zmian w zakresie wykonania zabudowy stoiska pod warunkiem nienaruszenia zasad przyjętej wizualizacji i zawsze po uzgodnieniu i otrzymaniu akceptacji Zamawiającego.

- Do zadań Wykonawcy należy uzbrojenie stoiska w przyłącza mediów (energia elektryczna, woda, Internet).

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przyłączeniem i zużyciem mediów na stoisku.

- Wykonawca wykona instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i internetową stoiska oraz przyłączy je do instalacji targowych.

- Wykonawca dokona aranżacji stoiska zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca wyposaży stoisko w niezbędny sprzęt i inne elementy wymienione w SOPZ, projekcie stoiska oraz w Załączniku 1A do SOPZ.

- Wykonawca dokona montażu i demontażu stoiska, w ramach których zobowiązany będzie do współpracy z pracownikami nadzoru technicznego targów oraz innymi podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże stoisko Zamawiającemu do odbioru nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia targów, o godz. 14:00 (o ile organizator targów to umożliwia). W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uwag odnośnie zabudowy lub wyposażenia stoiska, Wykonawca dokona niezbędnych poprawek nie później niż do dnia rozpoczęcia targów, do godz. 7:00. Wykonawca zapewni dla przedstawicieli Zamawiającego wejściówki niezbędne do wejścia na teren targów w trakcie montażu.

- Kontenery na śmieci, w tym na odpady związane z montażem i demontażem stoiska, zapewnia Wykonawca.

- Parametry techniczne sprzętów elektronicznych ujętych w SOPZ oraz w Załączniku nr 1A do SOPZ są minimalnymi parametrami, które te sprzęty powinny spełniać.

- Wszystkie elementy wyposażenia stoiska dostarczone przez Wykonawcę zostaną udostępnione Zamawiającemu na zasadzie najmu.

- Wykonawca przedstawi wzory mebli i innych elementów wyposażenia stoiska do akceptacji Zamawiającego nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia każdych targów.

- Wykonawca wykona/dostarczy meble i inne elementy wyposażenia stoiska zgodnie z projektami oraz Załącznikiem nr 1A do SOPZ.

- Wszystkie sprzęty elektroniczne muszą zostać dostarczone wraz z niezbędnymi do pracy akcesoriami, 
w tym klawiaturami, myszami komputerowymi, bateriami, zasilaczami i pełnym okablowaniem.

- Wszystkie kable, podłączenia i przyłącza powinny być zainstalowane w taki sposób, by nie przeszkadzały w bieżącej eksploatacji stoiska oraz w miarę możliwości były niewidoczne w czasie bieżącej eksploatacji stoiska.

- Przyłącza prądu i Internetu powinny być doprowadzone bezpośrednio do elementów zabudowy (lad, szafek, itp.) zgodnie z wytycznymi do projektu stoiska, schowane w sposób umożliwiający wyprowadzenie kabli przez otwory.

- Wykonawca zapewni oświetlenie stoiska zgodne z jego projektem i funkcją.

- Wykonawca zapewni dostęp do Internetu przewodowego na stoisku, tj. zakupi przyłącza internetowe oraz będzie odpowiedzialny za położenie sieci teletechnicznej, podłączenie i prawidłowe skonfigurowanie wszelkich urządzeń niezbędnych do zapewnienia kablowych łączy internetowych na powierzchni stoiska (liczba punktów: min. 2, na zapleczu magazynowym i w VIP roomie; minimalna prędkość transferu: 10 Mbit/s).

- Wykonawca zapewni również urządzenia do rozprowadzenia sieci WI-FI umożliwiające niezakłócony odbiór sygnału na powierzchni stoiska. Sieć WI-FI powinna mieć możliwość zabezpieczenia hasłem. Wykonawca zapewni przez cały czas trwania targów serwis urządzeń teletechnicznych oraz do nadawania sygnału WI-FI w taki sposób, aby na terenie stoiska nie było przerw w dostępie do Internetu.

- Wykonawca zapewni na stoisku mobilny zestaw nagłaśniający do obsługi wydarzeń o charakterze konferencyjnym, zawierający przynajmniej dwa mikrofony bezprzewodowe wraz ze statywami, głośniki i inne niezbędne wyposażenie do prawidłowego działania zestawu. Wykonawca zapewni montaż, obsługę i demontaż zestawu w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie pokrywa kosztów ewentualnych dodatkowych prac wykonywanych na stoisku na zlecenie podmiotów trzecich, np. zapewnienie dodatkowych przyłączy czy montaż dodatkowego sprzętu dla firm korzystających ze stoiska.

- Kompleksowa obsługa stoiska

    - Zapewnienie obsługi merytorycznej i asystenckiej stoiska

- Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie obsługi merytorycznej stoiska, tj. postawienie do dyspozycji Zamawiającego oraz zapewnienie usług 2 osób, obywateli Polski, posiadających udokumentowane doświadczenie zawodowe w branży zgodnej z tematyką targów i posiadających wiedzę z zakresu zagadnień, których dotyczą targi, podczas całego okresu trwania targów w godzinach otwarcia targów dla zwiedzających.

- Zadaniem pracowników obsługi merytorycznej stoisk będzie udzielanie zwiedzającym informacji nt. polskiego rynku IT/ICT, ze szczególnym uwzględnieniem branży gamingowej.

- Jedna z osób zatrudnionych do obsługi merytorycznej stoisk powinna posługiwać się biegle (minimum poziom C1) językiem angielskim. Druga osoba powinna posługiwać się biegle (minimum poziom C1) językiem angielskim lub niemieckim.

- Nie później niż w terminie 21 dni przed datą rozpoczęcia targów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia minimum trzech kandydatur osób do obsługi merytorycznej, zawierających następujące informacje: CV w języku polskim lub angielskim dokumentujące doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego. Zamawiający wybierze dwie osoby spośród przedstawionych kandydatur.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia przedstawionych przez Wykonawcę kandydatur 
w przypadku niespełniania przez nie oczekiwań Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia nowych kandydatur lub zaangażowania do realizacji zamówienia osób wskazanych na te stanowiska przez Zamawiającego.

- Obsługa merytoryczna stoiska ubrana będzie w jednakowe stroje uzgodnione z Zamawiającym. Stroje powinny zawierać element z logotypem Marki Polskiej Gospodarki, np. broszkę, pin, apaszkę, krawat itp.

- Dodatkowo, zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie obsługi asystenckiej stoiska, tj. postawienie do dyspozycji Zamawiającego oraz zapewnienie usług 2 osób (hostess/hostów) w charakterze personelu pomocniczego na stoisku podczas całego okresu trwania targów w godzinach otwarcia targów dla zwiedzających.

- Zadaniem hostess/hostów będzie:

- bieżąca obsługa stanowiska recepcyjnego,

- udzielanie informacji na temat polskich firm wystawiających się na targach,

- dystrybucja materiałów promocyjno -informacyjnych,

- realizacja usługi gastronomicznej, o której mowa w pkt. 1.5.2 (w tym przygotowywanie 
i podawanie napojów, zbieranie i zmywanie brudnych naczyń),

- wykonywanie krótkich tłumaczeń ustnych,

- dbanie o porządek na stoiskach, w tym w zakresie porządkowania prezentowanych publikacji 
i materiałów informacyjnych.

- Każda z osób zatrudnionych w charakterze hostess/hostów powinna posługiwać się biegle (minimum poziom C1) językiem angielskim i językiem niemieckim.

- Hostessy i hości powinni charakteryzować się wysoką kulturą osobistą i dobrą prezencją oraz posiadać doświadczenie w obsłudze targów lub konferencji o charakterze międzynarodowym.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu CV hostess/hostów w języku polskim lub angielskim.

- Wykonawca zapewni hostessom/hostom jednakowe stroje odpowiadające charakterowi wydarzenia po uprzednim uzgodnieniu ich z Zamawiającym.

- Osoby zatrudnione do obsługi merytorycznej i asystenckiej będą posiadać identyfikatory z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji. Wykonawca zapewni przygotowanie identyfikatorów dla ww. osób. Projekt identyfikatora zostanie przygotowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.

- Każdego dnia targów personel zatrudniony do obsługi merytorycznej i asystenckiej powinien być gotowy do pracy na terenie targów na 15 minut przed otwarciem targów dla zwiedzających.

- Usługa powinna być realizowana w sposób ciągły, z zachowaniem prawa do przerw wynikających 
z przepisów prawa.

- W przypadku niespełniania wymogów stawianych przez Zamawiającego przez którąś z osób zatrudnionych do obsługi merytorycznej lub asystenckiej, Wykonawca zapewni w ciągu 24 godzin personel zastępczy spełniający wymagania opisane w SOPZ.

    - Zapewnienie usługi gastronomicznej na stoiskach.

- Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie usługi gastronomicznej na stoisku w trakcie otwarcia targów dla zwiedzających.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić produkty gastronomiczne i sprzęty kuchenne niezbędne do wykonania wszystkich elementów usługi gastronomicznej.

- Wykonawca zapewni utrzymanie porządku wokół zaplecza, gdzie przygotowywane będą napoje, w tym zbieranie i mycie brudnych naczyń oraz regularne usuwanie odpadów. Wykonawca zapewni kontenery na odpady.

- W ramach usługi gastronomicznej Wykonawca zapewni całodzienną przerwę kawową, w ramach której, przez cały okres trwania targów w godzinach ich otwarcia dla zwiedzających, powinny być dostępne:

- kawa (rozpuszczalna i naturalna mielona),

- herbata (w torebkach, czarna, zielona, owocowa),

- cukier w jednorazowych opakowaniach,

- śmietanka do kawy,

- soki owocowe (100%, minimum dwa rodzaje),

- woda mineralna w butelkach 0,5 l (niegazowana i gazowana),

- ciastka (minimum trzy rodzaje, np. ciastka kruche, wafle, w czekoladzie),

- słone przekąski (minimum dwa rodzaje, np. bakalie, paluszki),

- Zamawiający przewiduje, że każdego dnia trwania wszystkich targów stoisko odwiedzi 200 osób.

- Wykonawca zapewni serwetki oraz naczynia wielokrotnego użytku, w tym: filiżanki i spodki do kawy 
i herbaty, wysokie szklanki do napojów zimnych, talerzyki płaskie, widelce, noże, łyżeczki, tace 
i półmiski. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania przez Wykonawcę naczyń jednorazowych, naczyń wykonanych z plastiku lub innych tworzyw sztucznych.

    - Zapewnienie obsługi technicznej stoiska.

- Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie bieżącego utrzymania i obsługi technicznej stoiska przez cały okres trwania targów.

- W ramach niniejszej usługi Wykonawca zapewni codzienne sprzątanie stoiska w trakcie targów 
(w przypadku zaistniałej potrzeby) i po ich zamknięciu dla zwiedzających przez cały okres trwania targów, w tym regularne usuwanie odpadów.

- Obsługa techniczna obejmie w szczególności montaż, podłączenie do instalacji elektrycznej oraz zapewnienie sprawności wszystkich urządzeń znajdujących się w wyposażeniu stoiska, zapewnienie kompletności elementów wyposażenia stoiska (w tym materiałów eksploatacyjnych), a także niezwłoczne usuwanie, we współpracy z pracownikami targów, wszelkich wad i usterek wyposażenia przez cały czas trwania targów.

- Obsługa techniczna realizowana będzie na targach przez doświadczonego i posiadającego wszelkie wymagane uprawnienia (w tym zgodę organizatora targów) i kwalifikacje w tym zakresie pracownika, posługującego się językiem polskim i językiem angielskim lub niemieckim w stopniu przynajmniej komunikatywnym.

- Pracownik obsługi technicznej musi znać infrastrukturę elektryczną i wodno-kanalizacyjną targów.

- Pracownik obsługi technicznej powinien przebywać na terenie targów każdego dnia w godzinach otwarcia targów dla zwiedzających.

- Wykonawca swoje czynności w ramach obsługi technicznej będzie realizował w sposób niekolidujący 
z funkcjonowaniem stoiska.

    - Zapewnienie ubezpieczenia stoiska, wyposażenia i personelu stoisk.

- Wykonawca dokona ubezpieczenia całego personelu realizującego usługi przewidziane w niniejszym zamówieniu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczenia stoiska od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 500 000 zł, od wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim, w tym organizatorom targów.

- Okres ubezpieczenia powinien trwać od momentu wejścia ekipy montującej stoisko do całkowitego zakończenia demontażu stoiska. Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty ubezpieczenia do wglądu Zamawiającego nie później niż pierwszego dnia montażu stoiska.

- Ponadto, Wykonawca dokona ubezpieczenia stoiska oraz znajdującego się na nim wyposażenia w zakresie ryzyka utraty i uszkodzenia mienia przez cały okres trwania targów.

    - Zapewnienie obsługi audiowizualnej.

- Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie obsługi audiowizualnej stoiska tj. zapewnienie obsługi fotograficznej na targach i przygotowanie 3-5 minutowego filmu promocyjnego.

- Film zostanie zrealizowany w języku angielskim i będzie zawierać:

  - elementy graficzne zrealizowane zgodnie z wymaganiami wizualizacji Zamawiającego określonymi w Umowie oraz SOPZ:

  - animowane intro (czołówka),

  - animowane outro (tyłówka),

  - podkład dźwiękowy całości materiału,

  - belki z podpisami prelegentów,

  - inne elementy graficzne/multimedialne podnoszące jakość wizualną filmu,

  - przynajmniej 3 krótkie wypowiedzi (organizatora stoiska, przedstawiciela przynajmniej jednego wybranego polskiego przedsiębiorstwa oraz wybranego zwiedzającego na targach);

  - ujęcia promujące polskie stoisko na targach,

  - ujęcia reklamy zewnętrznej stoiska na targach,

  - ujęcia z targów, w tym stoisk polskich firm.

- Film zostanie zrealizowany zgodnie ze specyfikacją:

  - Ogólne:

    - brak usterek obrazu i dźwięku,

    - prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku – opóźnienie/wyprzedzenie fonii względem sygnału wizji nie powinno przekraczać wartości -20/+40 ms,

    - HD 1920x1080 25p,

    - kontener MP4,

  - Obraz:

    - kodek H.264 High Profile,

    - współczynnik proporcji piksela: 1.0,

    - szybkość transmisji obrazu: minimum 5 Mb/s,

    - częstotliwość 25 FPS,

    - proporcja 16:9,

    - podpróbkowanie kolorów: 4:2:2,

    - skanowanie progresywne,

  - Dźwięk:

    - kodek AAC,

    - dźwięk stereo,

    - częstotliwości próbkowania: minimum 48 kHz,

    - poziom referencyjny dźwięku: -18dBFs, zrównoważony dla całego materiału,

  - wizualizacja zgodna z wymaganiami Zamawiającego,

  - spełnione wytyczne serwisu YouTube http://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=pl&ref_topic=2888648.

- W terminie 14 dni od dnia zakończenia targów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu film do akceptacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub nieprawidłowości w przekazanym materiale, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego oraz przedstawienia skorygowanego filmu do ponownej akceptacji Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji dot. braków lub nieprawidłowości. Zamawiający będzie miał możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag lub zastrzeżeń zarówno do treści jak i formy przekazywanych materiałów.

- W terminie 3 dni po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego Wykonawca załaduje przygotowany film na udostępnione przez Zamawiającego konto YouTube, w tym opisze materiał zgodnie z zasadą 5W+1H (co, kiedy, gdzie, kto, dlaczego + tytuł materiału) oraz wykona transkrypcję treści materiału w języku angielskim  i doda tekst transkrypcji do materiału. Do realizacji transkrypcji nie może być wykorzystana funkcjonalność YouTube ani żadna inna forma automatycznej realizacji transkrypcji.

- W terminie 5 dni po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w lit. e, Wykonawca dostarczy film do siedziby Zamawiającego, na nośniku CD/DVD (lub innym uzgodnionym z Zamawiającym).

- Dodatkowo, zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie obsługi fotograficznej stoiska.

- Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać min. 50 fotografii dokumentujących działania podejmowane na stoisku, stoiska polskich firm na targach oraz reklamę zewnętrzną stoiska na targach.

- Wszystkie zdjęcia muszą spełniać następujące kryteria:

  - kolorowe;

  - wykonane techniką cyfrową;

  - format JPG

  - rozmiar zdjęć: min. 4288x2848 px 300dpi;

  - true color;

  - przekazane Zamawiającemu w formie cyfrowej, w formatach NEF/RAW oraz JPG bez kompresji.

- Wykonawca dokona profesjonalnej postprodukcji cyfrowej zdjęć (m.in. korekta kolorów i ostrości, kadrowanie, retusz w wybranym stylu, przygotowanie zdjęć do druku).

- Do zadań Wykonawcy należy pozyskanie niezbędnych pozwoleń na obsługę fotograficzną na terenie obiektów, w których odbywać się będą targi.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację fotograficzną w terminie 5 dni od zakończenia targów.

- Przygotowanie i transport materiałów promocyjno–reklamowych.

- Wykonawca wyprodukuje i zapewni transport na terenie Europy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla każdej pozycji, materiały promocyjno-reklamowe.

- Spis i wymagania odnośnie zamawianych materiałów promocyjno-reklamowych zawarte są w poniższej tabeli:

| Lp. | Nazwa materiału promocyjnego | Liczba sztuk | Opis techniczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torba bawełniana | 400 | - Torba bawełniana wysokiej jakości z dnem i bokami, - Kolor ecru lub biały, - Drelich nie mniej niż 280 g/m2, - Wymiary (+/- 5 cm dla wszystkich wymiarów): szerokość ok. 35 cm, wysokość ok. 40 cm, dno i boki zaprasowane ok. 10 cm, ucho szerokość min. 4 cm, ucho długość: ok. 65 cm., - Nadruk: sitodruk lub termotransfer, - Druk: 4+4, - Zawartość nadruku: zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (m.in. logo MPG, tekst; dodatkowo na wszywce wskazane logotypy) - dostawa na stoisko, najpóźniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia targów |
| 2 | Długopis | 500 | - obudowa metalowa lub z metalowymi elementami, - długość ok. 11-14 cm, - wkład koloru niebieskiego lub czarnego, nierozmazujący się, - kolor obudowy biały, - nadruk jednostronny kolorowy lub grawer (logotyp Marki Polskiej Gospodarki), - dostawa na stoisko, najpóźniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia targów |
| 3 | Pendrive | 300 | - typ USB 2.0 - obudowa metalowa, biało-czerwona, - grawer – logotypy po jednej lub po obu stronach, - pojemność min. 8 GB - dostawa 60 sztuk na stoisko, najpóźniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia targów - dostawa 240 sztuk do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce na terenie m. st. Warszawy wskazane przez Zamawiającego w terminie 30 dni przed rozpoczęciem targów |

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej logotypy stanowiące podstawę do produkcji ww. materiałów.

- Dostawa obejmuje załadunek, transport, rozładunek oraz pokrycie wszelkich kosztów związanych 
z wjazdem na teren targów (np. przepustka na teren targów, karta parkingowa itd.).

- Wszystkie materiały zostaną dostarczone w opakowaniach zapobiegających ich uszkodzeniu podczas transportu.