Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

1	Wprowadzenie – kontekst badania	5

1.1	Cele badania	6

1.2	Zakres badania	7

1.3	Materiały źródłowe	8

1.4	Organizacja zespołu badawczego	9

1.5	Odbiorcy badania	9

1.6	Wykonanie zamówienia	10

2	Opis logiki procesu badawczego	10

2.1	Technika zbierania danych	10

2.2	Funkcjonalności systemu realizacji badania	11

2.2.1	Panel administracyjny	13

2.2.2	Panel respondenta	14

2.2.3	Mikro-raportowanie	15

2.2.4	Typy wykorzystywanych pytań badawczych	15

2.2.5	Bezpieczeństwo danych	16

2.2.6	Oczekiwana wydajność systemu	18

2.2.7	Wizualizacja narzędzi badawczych	18

2.2.8	Proces wdrożenia systemu CAWI	19

2.2.8.1	Proces wdrażania narzędzi badawczych	19

2.2.8.2	Pilotaż systemu CAWI	20

2.2.9	Schemat doboru próby	20

2.2.9.1	Oczekiwane wielkości prób badawczych	22

2.2.9.2	Łączna liczba ankiet	23

2.2.9.3	Dopuszczalny błąd oszacowania	24

2.2.10	Operacje na zebranych danych	24

2.2.10.1	Zmienne i braki danych	24

2.2.10.2	Weryfikacja spójności logicznej	25

2.2.10.3	Wytyczne dotyczące ważenia danych	35

2.3	Schemat dotarcia do respondenta	36

2.3.1	Proces dotarcia do respondentów mających wziąć udział w badaniu	36

2.3.2	Projekt listu zapowiedniego	37

2.3.3	Projekt listu przypominającego o badaniu („monit”)	38

2.3.4	Projekt listu dziękującego za udział w badaniu	38

2.3.5	Projekt instrukcji dla respondentów oraz zakres sekcji FAQ	38

2.4	Elementy harmonogramu badania i rund badawczych	39

2.4.1	Założenia ogólne	39

2.4.2	Typy pomiarów	40

2.4.2.1	Pomiar początkowy	40

2.4.2.2	Pomiar końcowy	42

2.4.2.3	Postępowanie z respondentami, którzy nie wzięli udziału w swojej rundzie badania	44

2.5	Zarządzanie procesem realizacji badań	44

2.5.1	Schemat realizacji rundy badawczej	44

2.5.2	Procesy wymagające koordynacji	46

2.5.2.1	Nakładanie się rund badawczych w czasie	46

2.5.2.2	Wielokrotni beneficjenci	47

2.5.2.3	Wsparcie w realizacji badania - helpdesk	47

2.6	Analiza danych	48

2.6.1	Podejścia, techniki analityczne i schemat oceny	48

2.6.1.1	Analiza on-going	48

2.6.1.2	Analiza ex-post (i mid-term w przypadku POIR)	50

2.6.1.3	Techniki analityczne i tabele wynikowe	52

2.7	Schemat raportowania	54

2.7.1	Typy i zakres raportów	54

2.7.1.1	Raport wstępny	54

2.7.1.2	Raport sprawozdawczy	55

2.7.1.3	Raport on-going	55

2.7.1.4	Raport roczny	56

Raport podsumowujący mid-term  – nie później niż grudzień 2019 r.	56

2.7.1.5	Raporty końcowe	56

2.7.1.6	Opracowania ad-hoc	57

2.7.2	Schematy wizualizacji wyników	57

2.7.3	Mikro-raportowanie	61

Założenia i wynikające z nich wymagania dla mikro-raportowania w badaniu	61

Zakres prezentowanych danych	62

3	Zasoby niezbędne do realizacji badania	63

4	Specyfikacja produktów zamówienia oraz terminy wykonania	66

5	Odbiór produktów badania	71

5.1	Odbiór i akceptacja produktów (kamieni milowych zamówienia)	71

Sprawozdanie roczne (rocznego cyklu badawczego)	71

6	Przykładowe narzędzia badawcze	72

Poddziałanie 3.2.1 POIR – załącznik 1 do SOPZ	72

Działanie 1.4 POPW – załącznik 2 do SOPZ	72

# Wprowadzenie – kontekst badania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja ewaluacji on-going wybranych Działań i Poddziałań Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) na lata 2014-2020, skierowanych do przedsiębiorstw (dalej zwanej Barometrem Innowacyjności lub Barometrem lub badaniem lub zamówieniem).

Niniejsze zamówienie zakłada systematyczne badania (ankietowanie) beneficjentów POIR i POPW, w celu bieżącej identyfikacji, pomiaru oraz oceny rezultatów udzielonego wsparcia. Wykonawca niniejszej ewaluacji on-going będzie bazował na metodologii opracowanej dla PARP w latach 2016-2017 oraz rozwiązań badawczych wypracowanych na potrzeby realizacji ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (tj. „Barometru Innowacyjności” dotyczącego wybranych działań skierowanych do przedsiębiorstw, realizowanych przez PARP w ramach poprzedniego Programu - POIG)

Ewaluacja on-going POIR i POPW będzie zatem oparta na względnie gotowych rozwiązaniach metodologicznych i merytorycznych zarówno w zakresie przygotowania do pozyskania danych, realizacji terenowej, jak i opracowania analiz statystycznych i raportów. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona konwersji zaprojektowanych narzędzi badawczych (ok. 6 kwestionariuszy ankiet 
w ramach ewaluacji POPW oraz ok. 10 kwestionariuszy ankiet w ramach ewaluacji POIR, łącznie nie więcej niż 16 narzędzi badawczych) na elektroniczne formularze do ankietowania on-line oraz przygotuje system (zgodnie ze specyfikacją opisaną w niniejszym SOPZ), który następnie Wykonawca wykorzysta do prowadzenia cyklicznego (on-going) badania ewaluacyjnego na przedsiębiorstwach (beneficjentach wybranych Działań i Poddziałań POIR oraz POPW wdrażanych przez Zamawiającego - PARP).

Zamówienie ma złożony charakter i zakłada wieloletnią (etapową) perspektywę realizacji (przez 48 miesięcy). Badanie ewaluacyjne będzie realizowane techniką ankiet internetowych (ang. Computer Assisted Web Interviewing). Ankietowanie będzie realizowane w dwóch punktach pomiaru: początkowym oraz końcowym (co do zasady dla każdego projektu). Uwzględniając założone kryteria doboru przypadków do badań (opisane w kolejnych rozdziałach SOPZ), równolegle (w cyklach półrocznych) we wskazanych Działaniach i Poddziałaniach POIR i POPW, Wykonawca będzie uruchamiał kolejne fale badań ankietowych, obejmujące kolejne grupy (kohorty) beneficjentów. Ponadto Zamawiający zakłada, że zagregowane wyniki oceny efektów poszczególnych Działań POIR oraz POPW, będą przedstawiane (raportowane) systematycznie - zarówno w odniesieniu do pełnej grupy zbadanych projektów, jak również w wybranych przekrojach, uwzględniających kontekst społeczno-gospodarczy czy formalny poszczególnych grup projektów POIR i POPW.

Przyjęte przez Zamawiającego podejście ilościowe (w szczególności zogniskowane na pomiarze wskaźników, czy identyfikacji określonych czynników i charakterystyk) wiąże się z ograniczeniami tj. nie oddaje w pełni wszystkich istotnych aspektów, dotyczących skuteczności i efektywności ewaluowanych Programów (np. w ograniczonym stopniu pozawala na zbadanie związków pomiędzy podjętymi działaniami a wynikami, kompleksową ocenę adekwatności założeń programowych, czy weryfikację przyczyn sukcesów lub niepowodzeń poszczególnych instrumentów). Mając jednak na uwadze te ograniczenia, Zamawiający zakłada, iż dzięki wdrożeniu zaplanowanych działań ewaluacyjnych, 
w kolejnych latach realizacji POIR oraz POPW zostanie zapewniony bieżący dostęp do rzetelnej wiedzy 
w zakresie zagregowanych informacji o rezultatach (tj. obserwowanych zmianach w następstwie) realizowanych przez przedsiębiorców projektów, Poddziałań POIR, PO PW, czy wybranych Działań i osi priorytetowych Programu.

Zgodnie z założeniami Zamawiającego, niniejsza ewaluacja on-going interwencji POIR i POPW skierowanych do przedsiębiorstw będzie realizowana w formie badań wyczerpujących (pełnych), co do zasady obejmujących wszystkie dofinansowane projekty i ich beneficjentów, uwzględniając przy tym założone kryteria doboru prób badawczych (określone w dalszych rozdziałach SOPZ). Niniejsze zamówienie stanowić może zatem część większego przedsięwzięcia, które ze względów formalnych, finansowych i technicznych, zostało ograniczone w realizacji w ramach niniejszego zamówienia do najbliższych 48 miesięcy. Biorąc pod uwagę specyfikę ewaluacji on-going, wyniki nawet kilku pierwszych rund badawczych, powinny stanowić wartościowe źródło wiedzy w zakresie skuteczności i efektywności realizowanych Działań i ich projektów. Jednak w zależności od potrzeb informacyjnych, dostępnych zasobów Zamawiającego, czy akceptowalnego poziomu wnioskowania, w trakcie realizacji przedsięwzięcia zostanie podjęta decyzja o kontynuacji badań lub poprzestaniu na badaniach zrealizowanych w ramach niniejszego zamówienia.

## Cele badania

Celami Barometru są:

- pomiar wskaźników, umożliwiających bieżącą ocenę rezultatów wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom (np. w sferze kondycji ekonomicznej i konkurencyjności, innowacyjności, wpływu na zatrudnienie, internacjonalizację działalności gospodarczej);

- pozyskiwanie opinii i ocen przedsiębiorców o systemie wdrażania POIR oraz POPW (zarówno na etapie aplikowania o wsparcie Programów, wyboru projektów, wdrażania i rozliczania projektów), pozwalających identyfikować problemy, formułować wnioski oraz podejmować czynności niezbędne w procesie doskonalenia strony wdrożeniowej Programów;

- identyfikacja najbardziej efektywnych mechanizmów wspierania przedsiębiorstw. W przypadku POPW Wykonawca powinien uwzględnić specyfikę makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).  
Z kolei w przypadku POIR identyfikacja najbardziej efektywnych mechanizmów wspierania przedsiębiorstw powinna zostać przeprowadzona ze szczególnym naciskiem na mechanizmy oddziaływania proinnowacyjnego.

Zasadnicze obszary problemowe, sformułowane w postaci pytań badawczych w Planie ewaluacji PO IR 
i PO PW, w przypadku Barometru odnoszą się do pięciu klasycznych kryteriów oceny interwencji:

- W jakim stopniu wsparcie Programu trafia do założonych odbiorców docelowych i jest dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb / problemów grupy docelowej?  (trafność).

- W jakim stopniu cele w ujęciu kluczowych wskaźników skuteczności Programu są realizowane?  (skuteczność).

- Na ile wsparcie rozwiązuje aktualne problemy / odpowiada aktualnym potrzebom odbiorców docelowych / obszaru docelowego? (użyteczność).

- Jaka jest relacja rezultatów Programu w odniesieniu do ponoszonych nakładów finansowych i pozafinansowych? (efektywność).

- Na ile uzyskiwane rezultaty mają trwały charakter i czym jest to warunkowane? (trwałość).

Barometr Innowacyjności służyć będzie jako narzędzie systematycznego gromadzenia i analizowania danych w celu oceny rezultatów interwencji publicznych przewidzianej w I osi priorytetowej PO PW ("Przedsiębiorcza Polska Wschodnia") oraz POIR (w szczególności w ramach II i III osi priorytetowej). Gromadzone za jego pośrednictwem dane będą wykorzystywane dla szeregu innych działań ewaluacyjnych, dotyczących POPW 2014-2020 i POIR 2014-2020. W szczególności w przypadku POIR, będzie to ewaluacja Programu Pomocowego PARP w ramach POIR, na potrzeby której Wykonawca - 
w oparciu prace ewaluacyjne przeprowadzone w ramach niniejszego zamówienia – sporządzi dla PARP odpowiedni raport podsumowujący (mid-term) (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w dalszych rozdziałach SOPZ).

Przyjęto, że Barometr Innowacyjności powinien przede wszystkim zaspokajać potrzeby informacyjne instytucji zaangażowanych w realizację I osi priorytetowej POPW oraz II i III osi priorytetowej POIR (por. podrozdział SOPZ „Odbiorcy badania”). Zbierane za pomocą Barometru dane mają w założeniu wspomagać system monitorowania, wdrażania i zarządzania POIR i POPW, dostarczając decydentom niezbędnych informacji zwrotnych i jednocześnie wspierać procesy decyzyjne. Ponadto, stanowić one będą unikalne, wartościowe źródło wiedzy do wykorzystania w ramach cyklicznych analiz ekonomicznych sektora przedsiębiorstw, prowadzonych przez PARP.

## Zakres badania

Badanie obejmie następujące poddziałania PO IR i PO PW realizowane przez PARP:

|  | POIR | POPW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP | Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów |
| 2 | Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP | Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej |
| 3 | Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych | Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP |
| 4 | Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej | Podziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP |
| 5 | Podziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB (w tym w szczególności pilotaże nowych instrumentów wsparcia z udziałem przedsiębiorców) | Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP |
| 6 | Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock | Działanie 1.4 Wzór na konkurencję |
| 7 | Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek |  |
| 8 | Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand |  |

W ramach opracowanych narzędzi badawczych uwzględniona została specyfika każdego z instrumentów pomocowych POIR i POPW. Jednak co do zasady większość z analizowanych instrumentów ma komponenty wspólne związane z potencjalnym oddziaływaniem wsparcia oraz ogólnymi założeniami interwencji, wspólnymi dla wszystkich instrumentów. Dlatego na poziomie narzędzi badawczych wyszczególniono:

- Części wspólne dla wszystkich działań i poddziałań Programów

- Części specyficzne dla poszczególnych działań i poddziałań Programów

Części wspólne zostały pogrupowane według siedmiu ogólnych sekcji tematycznych, m.in.:

- Innowacyjność,

- Konkurencyjność

- Zatrudnienie

- Umiędzynarodowienie

- Metryka

Ponadto, wzorując się na przekazanych narzędziach badawczych i uwzględniając specyfikę przedmiotu badania, w toku realizacji zamówienia, Wykonawca przygotuje i wdroży w system CAWI i prowadzonych ewaluacjach on-going, dodatkowe – nie więcej niż 8 szt. – narzędzia dla nowych (np. pilotażowych) instrumentów wsparcia POIR i POPW, które Zamawiający może uruchomić w toku współpracy 
z Wykonawcą, a w chwili przygotowania Zamówienia ich zakres pozostaje nieznany.

## Materiały źródłowe

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca uzyska dostęp do niezbędnych materiałów źródłowych:

- Dokumentacja programowa, w tym: POIR i POPW, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR 
i POPW (wszystkie nowelizacje), Rozporządzenia Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POIR i POPW (wszystkie nowelizacje) i inne dokumenty programowe ze stron www.poir.gov.pl i www.polskawschodnia.gov.pl.oraz dokumentacja dla wnioskodawców działań POIR i PO PW ze stron poir.parp.gov.pl 
i popw.parp.gov.pl;

- Bieżące dane dotyczące stanu realizacji poszczególnych działań i poddziałań POIR i POPW (np. informacje i sprawozdania okresowe, sprawozdania / zestawienia ad hoc);

- Raporty metodologiczne wraz z narzędziami badawczymi, przygotowane na zlecenie PARP przez Konsorcjum firm: Idea Instytut sp. z o.o., IMAPP sp. z o.o., Policy & Action Group Uniconsult Sp. 
z o.o., Uniwersytet Jagielloński – Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych w ramach zamówień:

- „Barometr Innowacyjności – opracowanie koncepcji systemu ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” (2017);

- „Barometr Przedsiębiorczości – opracowanie koncepcji systemu ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20140-2020” (2017).

- Bazy danych poszczególnych instrumentów POIR i POPW wdrażanych przez PARP, których dotyczy niniejsze zamówienie (aktualizowane przez Zamawiającego cyklicznie - co do zasady nie częściej niż 2 razy w roku, nie rzadziej niż 1 raz w roku -, w okresie realizacji zamówienia).

- Materiały źródłowe, zawierające dobre praktyki oraz rozwiązania Zamawiającego, zastosowane w ramach ewaluacji on-going PO IG 2007-2013 (Barometr Innowacyjności PO IG) oraz wyniki tej ewaluacji.

- Raporty/wyniki ewaluacji POIR i POPW realizowanych na zlecenie PARP oraz Ministerstwo, odnoszących się – bezpośrednio lub pośrednio - do instrumentów POIR i POPW, których dotyczy niniejsze zamówienie.

- Ogólnie dostępne publikacje, opracowania tematyczne poświęcone wsparciu przedsiębiorstw i inne źródła literaturowe, zidentyfikowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego w trakcie procesu ewaluacji (np. ze strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.pi.gov.pl, www.sooipp.org.pl, itp.).

## Organizacja zespołu badawczego

Szczegółowa charakterystyka profilu członków zespołu badawczego, wymagana przez Zamawiającego do wykonania niniejszego zamówienia, określona została w SIWZ oraz 3. rozdziale SOPZ „Zasoby niezbędne do realizacji badania”. Poniższy, ogólny opis organizacji zespołu badawczego, ma jedynie na celu wskazanie oczekiwań Zamawiającego w zakresie ról wybranych członków, przy wykonaniu zamówienia oraz wymaganych przez Zamawiającego elementów organizacji pracy Wykonawcy.

Ze względu na złożony zakres zamówienia, potrzebę zapewnienia w wyznaczonych terminach odpowiednich produktów wysokiej jakości, Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia po stronie Wykonawcy na etapach:

1) przekładania (konwersji) kwestionariuszy „papierowych” na wersję elektroniczne CAWI, oraz

2) analizy wyników i raportowania,

odbywała się w ramach 3 równolegle pracujących zespołów roboczych.

Szczegółowy podział zadań i instrumentów POIR i POPW pomiędzy zespołami roboczymi (informatycznymi i analitycznymi) zostanie uzgodniony z Zamawiającym na wstępnym etapie realizacji zamówienia. Za kwestie merytoryczne związane z realizacją zamówienia oraz za organizację pracy całego zespołu badawczego (w tym zespołów roboczych) po stronie Wykonawcy będzie odpowiedzialny koordynator badania. Ponadto, koordynator będzie odpowiadał za dopełnienie kwestii formalnych wynikających z realizacji umowy, kontakty z Zamawiającym w ważnych kwestiach o charakterze formalnym i merytorycznym oraz za należytą koordynację całego zespołu badawczego i finalne produkty zespołów roboczych oraz pozostałych ekspertów, wskazanych w Ofercie. Koordynator badania będzie odpowiedzialny za spójność w zakresie formy i jakości wyników prac zespołów oraz pozostałych ekspertów.

## Odbiorcy badania

Wyniki ewaluacji on-going wybranych Działań POIR i POPW wdrażanych przez PARP, w szczególności płynące z nich wnioski i rekomendacje, będą mogły być wykorzystane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie i zarządzanie POIR i POPW. Głównymi odbiorcami wyników ewaluacji będą:

- Instytucja Pośrednicząca dla II i III osi POIR oraz I osi POPW (PARP);

- Pozostałe Instytucje Pośredniczące PO IR i PO PW (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 1 i 4 oś POIR; Bank Gospodarstwa Krajowego – działanie 3.2.2 PO IR, Centrum Unijnych Projektów Transportowych – dla III osi PO PW;

- Instytucja Zarządzająca POIR i POPW (Ministerstwo Rozwoju);

- Instytucja Wdrażająca POIR (Ośrodek Przetwarzania Informacji);

- Komitety Monitorujące POIR i POPW

- Komisja Europejska

- Opinia publiczna

Ponadto, odbiorcami wyników ewaluacji on-going (w tym opracowań cząstkowych i raportu końcowego) będzie Grupa Sterująca Ewaluacją POIR, Grupa Sterująca Ewaluacją POPW oraz Krajowa Jednostka Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju.

## Wykonanie zamówienia

W poniższych rozdziałach SOPZ, Zamawiający określił szczegółowe wymagania dotyczące wykonania zamówienia– w szczególności w zakresie opracowania elektronicznych narzędzi CAWI oraz prowadzenia ewaluacji on-going wybranych instrumentów POIR i POPW adresowanych do przedsiębiorstw, 
z wykorzystaniem tych narzędzi.

# Opis logiki procesu badawczego

## Technika zbierania danych

Techniką zastosowaną do gromadzenia danych w badaniu będzie wspomagany komputerowo wywiad internetowy (CAWI). Decyzja o wyborze tej techniki bazuje m.in. na wcześniejszych doświadczeniach 
z realizacji badania Barometr Innowacyjności PO IG, w którym z powodzeniem zastosowano to rozwiązanie.

Również inne doświadczenia PARP z realizacją badań techniką CAWI pokazują, że sprawdza się ona 
w przypadku badań przedsiębiorców – w tym w szczególności beneficjentów Programów Operacyjnych. Badaniom tym towarzyszy zazwyczaj wyższy poziom realizacji prób badawczych niż w przypadku innych grup respondentów. Jest on związany do pewnego stopnia z deklaracją przedsiębiorstw-beneficjentów do aktywnego uczestnictwa w tego typu badaniach, ale również z tzw. efektem wzajemności (beneficjenci, którzy otrzymują dofinansowanie czują się zobowiązani do odwzajemnienia, choćby 
w postaci udziału w badaniach). Badanie internetowe z przedsiębiorstwami są również standardem stosowanym w przypadku badań prowadzonych przez inne podmioty publiczne, takich jak np. badania służb polskiej statystyki publicznej, realizowane za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS.

Zaproszenie do udziału w badaniu zostanie wysłane drogą mailową na adres mailowy podany we wniosku o dofinansowanie. Zaproszenie będzie zawierało: link do strony logowania, login (NIP) oraz tymczasowe hasło. System będzie wymuszał podczas pierwszego logowania zmianę hasła przez respondenta oraz podanie odpowiedzi na pytania pomocnicze niezbędne do ewentualnego odzyskania hasła. Jednocześnie Wykonawca przygotuje procedurę pozwalającą na odzyskanie hasła w sytuacji zapomnienia przez respondenta odpowiedzi na pytania pomocnicze. Wdrożenie tej procedury będzie zależało od decyzji Zamawiającego. Jeżeli nie będzie ona zapewniała odpowiedniego bezpieczeństwa danych, wówczas Wykonawca powinien dokonać odpowiednich zmian w procedurze, zgodnie z dyspozycjami otrzymanymi od Zamawiającego.

W trakcie trwania poszczególnych rund badawczych, Wykonawca badania będzie stosował system monitorowania realizacji próby oraz zachęcania firm do udziału w badaniu. W tym celu stosowane będą monity wysyłane drogą elektroniczną. Po trzech bezskutecznych monitach elektronicznych, Wykonawca zrealizuje na pełnej niezrealizowanej próbie badawczej (dla nieaktywnych ankiet - tych których nie rozpoczęto lub rozpoczęto, ale nie wypełniono do końca) monity telefoniczne. W trakcie monitu, przedsiębiorcy ponownie zostaną zaproszeni do udziału w badaniu. Szczegóły dotyczące zarządzania procesem badawczym przedstawione zostały w rozdziale Zarządzanie procesem realizacji badań.

## Funkcjonalności systemu realizacji badania

W celu realizacji badania z wykorzystaniem techniki CAWI, rekomendujemy wykonanie i wdrożenie zintegrowanego rozwiązania informatycznego lub zaadoptowania gotowego rozwiązania, które pozwoli zrealizować założone badania w grupie beneficjentów wytypowanych instrumentów POIR oraz POPW.

Dopuszczalna będzie realizacja badania zarówno w oparciu o obecne na rynku rozwiązania „pudełkowe” , jak również system dedykowany – opracowany na potrzeby realizacji zamawianego badania.

Usługa badawcza powinna być wykonana na narzędziu CAWI, które musi zawierać następujące funkcjonalności:

- Możliwość utworzenia dla każdego respondenta profilu/ konta. Profil będzie aktywny dla danego respondenta/firmy do momentu wypełnienia ostatniego przewidzianego dla danego podmiotu kwestionariusza.

- W ramach utworzonego profilu respondent będzie miał dostęp do wszystkich obowiązujących go pomiarów, ze wskazaniem, które ankiety kiedy powinny zostać wypełnione (właściwe dla danego przedsiębiorcy badania będą dla niego aktywowane w stosownym czasie – por. podrozdział Harmonogram).

- System będzie identyfikował podmioty, które skorzystały ze wsparcia więcej niż raz. W takich sytuacjach system będzie zapewniał integrację bazy danych dla poszczególnych podmiotów – dane wypełnione w kontekście jednego Poddziałania (np. dane metryczkowe), będą automatycznie importowane do narzędzi badawczych (elektronicznych kwestionariuszy ankiet) dedykowanych dla pozostałych Poddziałań, z których skorzystał beneficjent (respondent będzie miał możliwość aktualizacji danych na etapie wypełniania kwestionariusza – aktualizacja nie może jednak dotyczyć danych historycznych wprowadzonych w ankietach w poprzednich latach, może ona dotyczyć wyłącznie nowych danych dla lat bieżących lub dotąd niewypełnionych).

- Narzędzie badawcze w praktyce będzie składać się z kilku modułów kwestionariuszy, dostępnych dla respondenta (przedsiębiorcy), po zalogowaniu do własnego konta. Moduły te będą mogły być wypełniane niezależnie, przez różne osoby (np. przedstawicieli zarządu, przedstawicieli działu finansowo-księgowego, działu kadr itp.).

- Respondenci będą logować się po raz pierwszy do systemu za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła tymczasowego, a następnie za pomocą identyfikatora oraz hasła utworzonego przez respondenta (potwierdzanego na adres email podany podczas rejestracji) podczas aktywacji konta (w bezpiecznym połączeniu SSL).

- Na każdym etapie realizacji badania będzie istniała możliwość odzyskania/ resetu hasła do systemu CAWI przy pomocy pytań ustalonych podczas aktywacji konta przesłanych na adres email.

- System będzie zapewniał możliwość wyświetlania w panelu respondenta indywidualnych wiadomości/ komunikatów.

- System będzie posiadał sekcję FAQ oraz instrukcję wypełniania formularzy z poziomu profilu/konta danego przedsiębiorcy.

- System będzie zapewniał rozbudowane funkcje wsparcia realizacji badania, dostępne dla zespołu HELP DESKU, obsługującego badanie.

- W ramach narzędzia dostępny będzie system mikro-raportowania, umożliwiający śledzenie wyników z poziomu administracyjnego, ale również i z poziomu pojedynczego respondenta (w tym możliwość porównania własnych wyników, z wynikami całej badanej próby i uprzednio zdefiniowanych kohort badania.

Poza powyżej wymienionymi, system do realizacji badania internetowego będzie gwarantował co najmniej następujące funkcjonalności:

- nielimitowaną liczbę badań/ fal badania w okresie trwania umowy;

- nielimitowaną liczbę badań/ fal badania realizowanych w tym samym czasie (równocześnie);

- nielimitowaną liczbę pytań w kwestionariuszu;

- nielimitowaną liczbę uczestników/respondentów w ramach badania;

- dostępny system służący do zarządzania użytkownikami/respondentami (nadawanie uprawnień na różnych poziomach: tworzenie/edycja narzędzi badawczych, zarządzanie próbą itp.);

- zgodność z podstawowymi warunkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzanych danych osobowych określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (oraz w przypadku zmian regulacji 
w tym zakresie w trakcie realizacji zamówienia – w obowiązujących aktualnie dokumentach), w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych  (w przypadku niniejszego badania dotyczy to danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

- możliwość tworzenia rozmaitych typów pytań, co najmniej tych określonych w punkcie 2.2.4;

- możliwość wykorzystania w ramach kwestionariusza elementów graficznych i multimedialnych takich jak zdjęcia lub filmy;

- możliwość tworzenia/eksportu przez użytkownika/respondenta kwestionariuszy do formatu docx lub pdf, na każdym etapie realizacji badania (wypełniania kwestionariusza);

- możliwość stosowania złożonych filtrów bazujących na wcześniejszych odpowiedziach respondenta lub danych zawartych z zaimportowanej bazie uczestników badania, w tym:

  - możliwość wykorzystywania filtrów, pozwalających na przechodzenie pomiędzy pytaniami ankiety; filtry te powinny kontrolować (umożliwiać lub uniemożliwiać) dostęp respondenta do określonych pytań w zależności od jego odpowiedzi we wcześniejszych pytaniach lub kontrolować dostęp do informacji dotyczących respondenta, zawartych w bazach danych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego,

  - możliwość wykorzystania filtrów logicznych, które w trakcie wypełniania ankiety będą umożliwiały sytuację, w której wybór przez respondenta jednej lub więcej odpowiedzi wyklucza pozostałe,

  - możliwość niepokazywania/ wyświetlania tych pytań i odpowiedzi, do których respondent nie powinien mieć dostępu,

- możliwość wymuszania od respondenta odpowiedzi na zadane pytanie (brak udzielenia odpowiedzi na bieżące pytanie, może skutkować brakiem dostępu do kolejnego pytania),

- możliwość informowania respondenta o niewypełnionych polach odpowiedzi w danym pytaniu oraz o ogólnej liczbie pytań wypełnionych i pozostających do wypełnienia,

- możliwość losowego rotowania kolejności wyświetlanych odpowiedzi (kafeterii) w ramach pojedynczego pytania oraz kolejności określonych pytań w formularzu ankiety,

- możliwość losowej inwersji odpowiedzi, czyli wyświetlenie odpowiedzi w pytaniu w odwrotnej kolejności.

- możliwość wyświetlania pomocy kontekstowej (dodatkowe pola tekstowe, rozwijane po wskazaniu obiektu kursorem),

- możliwość dla respondentów do przerwania ankiety i powrotu do zapisanych odpowiedzi w dowolnym momencie (zapisywanie wprowadzanych danych w czasie rzeczywistym);

- możliwość rejestracji czasów: logowania, wypełnienia kolejnych plansz/ ekranów oraz wypełnienia poszczególnych modułów oraz całego kwestionariusza;

- możliwość dowolnego dopasowania layoutu strony do wymogów wizualizacji obowiązującej w PARP (por. załącznik do SIWZ - Wzór umowy);

- możliwość importu własnej bazy danych uczestników w formacie xlsx, csv lub txt;

- możliwość zaciągania do treści kwestionariusza informacji z zaimportowanej bazy uczestników;

- dostępność modułów służących do podstawowej statystycznej analizy wyników z badania (rozkłady zmiennych/pytań zadawanych respondentom), możliwych do wykonania w dowolnym momencie trwania badania. Wyniki badania powinny być możliwe do przedstawienia zarówno na poziomie administracyjnym jak i na poziomie respondenta (por. podrozdział 2.2.4);

- możliwość eksportu bazy wynikowej z badania do powszechnie wykorzystywanych w analizie danych formatów, takich jak, txt, xls, xlsx, sav, dta lub równoważne.

### Panel administracyjny

Panel administracyjny, będący częścią narzędzia CAWI dostępną dla przedstawicieli Wykonawcy obsługujących Help Desk badania, oraz dla przedstawicieli Zamawiającego, składać się powinien z trzech elementów:

- Moduł administracji użytkownikami/respondentami i bazą danych z możliwościami:

- nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom i respondentom,

- podglądu stanu realizacji badania dla poszczególnych respondentów,

- eksportu danych wraz z etykietami zmiennych (pytań) i wartości zmiennych oraz tworzenia kopii zapasowych bazy w dowolnym momencie realizacji badania,

- generowania raportów ze stanu realizacji próby, zawierających statystyki wypełnionych formularzy ankiet, informacji o zalogowaniu się bądź niezalogowaniu się respondenta na stronę z formularzem ankiety, częściowo wypełnionych ankiet, czasach aktywności na profilu/koncie użytkownika,

- podglądu i edycji (modyfikacji) danych zgromadzonych w bazie badania,

- importowania danych z baz dostarczonych przez Zamawiającego  w formacie xlsx, csv lub txt.

- Panel obsługi korespondencji seryjnej (email) do beneficjentów objętych badaniem, z możliwością:

- dowolnego edytowania i personalizacji wysyłanych wiadomości (poprzez wstawianie do treści pól z bazy danych);

- dowolnego ustalania zakresu wysyłki – do wszystkich beneficjentów objętych daną rundą badawczą oraz do wybranych beneficjentów, m.in. do tych, którzy są w trakcie wypełniania ankiet, zakończyli wypełnianie ankiet, nie zakończyli wypełniania ankiet w określonym terminie, w ogóle nie logowali się do systemu lub spełniają inne zadane kryteria selekcji.

- Panel kwestionariusza umożliwiający:

- tworzenie i edycję narzędzi badawczych na każdym etapie realizacji badania

- podgląd kwestionariusza wypełnianego przez danego respondenta oraz eksport (w formacie MS Word docx lub PDF) treści ankiety (zarówno wzoru czystego / niewypełnionego formularza ankiety, jak również ankiety wypełnionej lub będącej w trakcie wypełniania przez danego respondenta).

### Panel respondenta

Panel respondenta stanowić będzie interfejs, za którego pośrednictwem respondent będzie uzyskiwał dostęp do kwestionariusza/kwestionariuszy, pomocy, sekcji FAQ, informacji wskazujących na zaawansowanie wypełniania kwestionariusza oraz informacji o badaniu.

Dostęp do narzędzi badawczych będzie wymagał autoryzacji użytkownika. Autoryzacja respondenta oraz połączenie z serwerem po zalogowaniu do panelu respondenta musi być obsługiwane za pomocą protokołu szyfrowanego SSL. Wszelkie dane przekazywane przez przedsiębiorców w ramach systemu CAWI muszą być zabezpieczane i traktowane jako poufne – wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie tego warunku, zgodnie z zapisami Umowy dotyczącej realizacji badania.

Panel logowania, poza polami identyfikatora i hasła, powinien zawierać linki do:

- skróconej informacji o badaniu,

- instrukcji zmiany / odzyskiwania hasła,

- kontaktu telefonicznego oraz w formie formularza internetowego do Help Desku obsługującego realizację badania.

Po zalogowaniu do właściwego panelu respondenta, użytkownik będzie miał dostęp do:

- Sekcji kwestionariuszy (części kwestionariuszy), zawierającej odwołania/przekierowania do poszczególnych ankiet oraz informacje o ich stanie wypełnienia (w postaci pasków postępu) informacji o terminie wypełnienia itp.,

- Sekcji danych kontaktowych przedsiębiorstwa

- Informacji o badaniu.

- Sekcji FAQ – najczęściej zadawanych pytań dotyczących badania,

- Opcji wydruku kwestionariuszy, pomocy dotyczącej obliczania wskaźników oraz zatwierdzonych ankiet lub formularzy,

- Danych kontaktowych oraz formularza internetowego umożliwiających kontakt z Help Deskiem.

- Systemu mikroraportowania.

### Mikro-raportowanie

System informatyczny będzie umożliwiał dostęp do bieżącego raportowania nt. wyników badania. Wyniki badania będzie można analizować z dwóch poziomów:

- administracyjnego (użytkownika)

- respondenta (beneficjenta)

Na poziomie administracyjnym system będzie umożliwiał dokonywanie przynajmniej zbiorczych podsumowań wyników dla wszystkich pytań zadawanych w ramach wszystkich narzędzi badawczych. Podsumowanie będzie mogło być przedstawione za pomocą:

- tabelarycznego rozkładu częstości (liczba odpowiedzi i procent z możliwością ustalenia podstawy procentowania)

- na wykresach (domyślnie słupkowych, z możliwością wybrania innego typu wykresu przez użytkownika).

Sposób prezentacji podsumowania w trybie administracyjnym zostanie uzgodniony przez Zamawiającego z Wykonawcą na etapie przygotowywania systemu do realizacji badania.

Na poziomie respondenta specyfika modułu mikro-raportowania została opisana w rozdziale 2.7.3.

### Typy wykorzystywanych pytań badawczych

System informatyczny do badania CAWI, jako minimum zapewni możliwość wykorzystania następujących typów pytań badawczych:

  - Pytania jednokrotnego wyboru (z opcją zaznaczenia odpowiedzi w ramach „radio button” lub wyboru opcji na liście rozwijanej),

  - Pytania wielokrotnego wyboru,

  - Pytania z odpowiedziami w formie tabelarycznej (z możliwością zapisu danych w formacie liczbowym, tekstowym, wyborem jedno i/lub wielokrotnym, wyborem typu „radio button” lub z rozwijanej listy),

  - Pytania otwarte, z możliwością określenia charakteru wprowadzanych informacji (tekst, liczby, maksymalna/minimalna wartość lub długość oraz umożliwiające walidację ze względu na wybrane kryteria),

  - Pytania typu zapytanie o datę,

  - Pytania umożliwiające wgranie na serwer dowolnego pliku,

  - Pytania typu tekst,

  - Pytania o wartości liczbowe (z możliwością walidacji w zakresie takich parametrów jak, minimalna/ maksymalna wartość, zmienne całkowite/ rzeczywiste)

  - Pytania typu równanie (automatyczne obliczanie wartości zgodnie z podanymi informacjami oraz przyjętym wzorem),

  - Pytania typu ranking, umożliwiające respondentowi dokonanie uporządkowania zestawu odpowiedzi w dowolnej kolejności,

  - Pytania typu suwak, umożliwiające respondentowi wybór opcji na skali ciągłej lub przedziałowej.

### Bezpieczeństwo danych

- System wykorzystywany do realizacji badania CAWI musi posiadać rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach realizacji badania, w tym w szczególności na etapie:

- wprowadzania danych przez respondenta – mechanizmy uwierzytelnienia respondenta, tak aby tylko respondent miał dostęp do strony badania,

- przesyłania danych na serwer,

- zabezpieczenia danych przechowywanych w bazie danych przed niepowołanym dostępem z zewnątrz.

- Ponadto oprogramowanie musi posiadać możliwości elastycznego dobierania praw poszczególnych użytkowników/respondentów w zakresie dostępu do określonych danych, wykonywania poszczególnych funkcji programu, wprowadzania danych, modyfikacji, zatwierdzania itd.

- Oprogramowanie do realizacji badań CAWI powinno opierać się o standardowe technologie internetowe i być dostępne na aktualnie stabilnych i popularnych systemach operacyjnych co najmniej takich jak: (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X, Linux.) oraz być obsługiwane przez powszechnie wykorzystywane co najmniej następujące przeglądarki internetowe: – Google Chrome (43.x), Mozilla Firefox (21.0), Internet Explorer (, IE9, IE10, IE11), Safari (10.0), Opera (35 i nowsze). W przypadku wymagania jakiegoś dodatkowego oprogramowania aplikacja powinna oferować skrypty sprawdzające posiadanie tegoż oprogramowania przez respondenta i w sytuacji jego braku, bądź niemożności jego stwierdzenia (np. z powodu wyłączenia obsługi skryptów) narzędzie CAWI powinno automatycznie wyświetlać respondentowi komunikat informujący na jakich systemach / przeglądarkach działa narzędzie. Fakt posiadania/nieposiadania tego oprogramowania powinien być rejestrowany w wynikowej bazie danych.

- Jednocześnie oprogramowanie powinno udostępniać respondentom wszystkie funkcjonalności na urządzeniach mobilnych (tablety, telefony itd.). System powinien być skalowalny, w szczególności biorąc pod uwagę treść wyświetlaną respondentom. Wszystkie treści powinny być przedstawiane respondentom bez utraty czytelności. Wykonawca zapewni funkcjonowanie systemu CAWI na wszystkich systemach operacyjnych powszechnie używanych na urządzeniach mobilnych, tj. Android 4,4 KitKat, iOS 10.

- Jednocześnie oprogramowanie wykorzystywane przez Wykonawcę powinno spełniać wymagania postawione w aktualnym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W szczególności oprogramowanie musi zapewniać dla każdej osoby, której dane osobowe są w ramach tego oprogramowania przetwarzane, odnotowanie:

- daty pierwszego wprowadzenia danych do programu;

- identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do programu

- źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą;

- informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.), którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia;

- sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy;

- odnotowanie informacji, o których mowa w pkt 5) lit. a i b, musi następować automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych. Informacje, o których mowa w punkcie 5) lit. c, d, e będą w postaci odpowiednich zmiennych wchodzić w skład zbioru danych importowanych do systemu. Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie, system musi zapewniać możliwość sporządzenia i wydrukowania raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie wszystkie informacje, o których mowa w punkcie 5). System musi więc posiadać możliwość selekcji pojedynczych jednostek obserwacji znajdujących się w bazie danych a następnie wydruku wybranych, przypisanych w postaci odpowiednich zmiennych w zbiorze danych, informacji.

- Oprogramowanie wykorzystywane przez Wykonawcę powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Dodatkowo zgodnie z Wytycznymi  w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020(…) zasoby cyfrowe muszą być zgodne z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.), zgodnie z którym: „W systemie teleinformatycznym (...) należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), 
z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia”.

- Dostęp do systemu CAWI – zarówno jego wersji użytkowej jak i administracyjnej – musi być zabezpieczony przez system uwierzytelniania. Uwierzytelnianie odbywać będzie się za pomocą przydzielonego każdemu użytkownikowi identyfikatora oraz hasła utworzonego przy pierwszym logowaniu. Dla każdego użytkownika musi być przydzielony odrębny identyfikator. Program musi wymagać, aby każde hasło składało się z co najmniej 8 znaków, zawierało małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

- Program musi też posiadać opcję uwierzytelniania respondentów badań realizowanych z wykorzystaniem oprogramowania do realizacji internetowych badań CAWI (patrz:  opisane wcześniej systemy logowania z wykorzystaniem nr NIP jako nazwy użytkownika oraz bezpiecznego hasła).

- Dane wykorzystywane do uwierzytelniania – zarówno z poziomu administratorów, użytkowników oprogramowania jak i z poziomu respondentów biorących udział w badaniach realizowanych z wykorzystaniem oprogramowania CAWI – muszą być chronione przy pomocy środków ochrony kryptograficznej (dane i połączenia z systemem powinny być szyfrowane np. z wykorzystaniem 1024 bitowego klucza).

- Oprogramowanie musi posiadać technologię do automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych. Wykonywane kopie muszą umożliwiać pełne odtworzenie danych w przypadku wystąpienia awarii. Kopie zapasowe, powinny być robione co najmniej raz dziennie (do godz. 23:59 każdego dnia), niezależnie od realizowanych badań z wykorzystaniem oprogramowania. Kopie zapasowe będą przechowywane przez Wykonawcę do czasu zakończenia danej rundy badania.

- W przypadku wystąpienia awarii Zamawiający dopuszcza utratę danych jedynie z sesji użytkowników/ respondentów aktywnych w momencie zaistnienia awarii. Przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu oraz odtworzenie danych, musi być możliwe w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia akcji odtwarzania.

### Oczekiwana wydajność systemu

Oprogramowanie oraz wykorzystywany w ramach zamówienia sprzęt musi cechować się wydajnością gwarantującą efektywną i komfortową pracę przy obciążeniu wynoszącym co najmniej 300 respondentów na jedną godzinę zegarową, wypełniających ankietę zawierającą co najmniej 60 pytań, przy czasie reakcji wynoszącym maksymalnie 2 sekundy (przejście do strony zawierającej kolejne pytanie lub zapisanie odpowiedzi respondenta w bazie, rzutujące na dalszą pracę).

W trakcie realizacji każdej rundy badawczej oprogramowanie musi działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Niedostępność oprogramowania nie może przekroczyć średnio 24 godzin w ciągu 30 dni.

### Wizualizacja narzędzi badawczych

Wykonawca na etapie przygotowywania systemu i konwersji ankiet do wersji elektronicznej przygotuje wizualizację („template”) dla kwestionariuszy zaplanowanych do wdrożenia dla działań POIR i POPW. „Template” będzie uwzględniał wszystkie wskazówki Zamawiającego związane ze standardami wizualizacji stosowanymi w PARP oraz w związku z realizacją badania w ramach funduszy europejskich. Wskazówki zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zastosowany w badaniu system CAWI będzie umożliwiał również:

- Dowolne rozmieszczenie odpowiedzi – musi być możliwe zastosowanie różnych rodzajów układu graficznego pytań i odpowiedzi – orientacja pozioma i pionowa. W przypadku serii pytań ze standardową skalą odpowiedzi, musi istnieć możliwość zastosowania układu tabelarycznego, w którym odpowiedzi na poszczególne pytania ułożone są w poziomie.

- Możliwość definiowania własnych lub/i modyfikacji istniejących szablonów wyglądu kwestionariuszy – koloru tła, wielkości, koloru i kroju wyświetlanych czcionek, dodania logotypu lub innej grafiki.

- Wyświetlania w ankiecie zdjęć i grafiki, jak również osadzania innych treści multimedialnych (audio i video).

- Skalowalność – kwestionariusz musi automatycznie dostosowywać swój wygląd do rozdzielczości ekranu, na którym jest wyświetlany. Rozwiązanie to umożliwia zaprezentowanie całej treści kwestionariusza (pytań, odpowiedzi, osadzonej grafiki), bez konieczności przewijania obrazu w poziomie, niezależnie od rozdzielczości ekranu, na którym kwestionariusz jest wyświetlany. System będzie mógł być wypełniany bez straty na funkcjonalności i czytelności zarówno na monitorach komputerowych jak również na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony itp.), korzystających z popularnych systemów operacyjnych (iOS, Android).

- Dodania/usunięcia do obszaru ankiety paska postępu, informującego respondenta o stopniu zaawansowania w wypełnianiu ankiety.

### Proces wdrożenia systemu CAWI

#### Proces wdrażania narzędzi badawczych

Zadaniem Wykonawcy będzie wdrożenie papierowych wersji narzędzi badawczych do systemu CAWI. Zamawiający przewiduje, że w pierwszej fazie wdrożone zostanie jedno narzędzie badawcze dla wybranego działania / poddziałania POIR lub POPW. Sposób implementacji założeń, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, zostanie następnie powtórzony w przypadku narzędzi dla pozostałych działań / poddziałań.

Po implementacji do systemu informatycznego wszystkich narzędzi badawczych, Wykonawca (we współpracy z Zamawiającym) przeprowadzi testy akceptacyjne. Testy akceptacyjne zostaną przeprowadzone niezwłocznie po pełnym wdrożeniu wszystkich narzędzi. Wykonanie testów akceptacyjnych ma potwierdzić, że system CAWI wykorzystywany w badaniu spełnia założone kryteria jakości, w tym, że posiada wszystkie funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego i opisane w SOPZ, oraz że nie zawiera błędów uniemożliwiających jego użycie. Testy obejmą również analizę wydajności i bezpieczeństwa oprogramowania. Przeprowadzone testy powinny zostać udokumentowane – dokumentacja (wynik testu oraz konkluzje) zostanie dostarczona w formie elektronicznej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Wykonawca do testowania systemu wykorzysta m.in. narzędzie Testlink (lub równoważne / kompatybilne).

Przed rozpoczęciem testów Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla zespołu testowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie we współpracy z Zamawiającym:

- planu testów,

- wyboru elektronicznych kwestionariuszy oraz przykładowych danych testowych umożliwiających wypełnienie kwestionariuszy,

- symulacji obciążenia systemu.

Testy akceptacyjne będą składały się z następujących typów testów:

- Testy funkcjonalne:

  - Ich celem będzie weryfikacja dostępności i poprawności działania wszystkich funkcjonalności systemu CAWI do realizacji badania Barometr Innowacyjności POIR/POPW wymaganych przez Zamawiającego.

  - Drugim celem testów będzie weryfikacja poprawności funkcjonowania modułów systemu służących do administrowania systemem, wysyłki mailowej itp.

- Testy wydajnościowe (z użyciem narzędzia typu JMeter lub równoważne) i bezpieczeństwa:

  - Testy wydajnościowe będą dotyczyć wydajności działania oprogramowania przy różnych warunkach jego obciążenia. Testy będą miały na celu weryfikację, czy zainstalowane oprogramowanie posiada wymaganą przez Zamawiającego wydajność. Testy w szczególności zweryfikują, czy oprogramowanie jest w stanie w przewidzianym czasie obsłużyć/wykonać założoną ilość danych/funkcji. W celu uzyskania właściwej oceny Wykonawca dokona symulacji polegającej na obciążeniu całego systemu przy wykorzystaniu danych i kwestionariuszy testowych oraz sztucznie wygenerowanego obciążenia.

  - Testy stabilności – będą obejmować kontrolę stabilnej pracy systemu informatycznego do badania CAWI przez czas minimum 24 godzin,

  - Testy bezpieczeństwa – będą obejmować ocenę bezpieczeństwa dostępu do danych i zabezpieczenia danych przed ich utratą. Na tym etapie zweryfikowane zostaną wszystkie systemy służące zapewnieniu bezpieczeństwa dostępu do oprogramowania i danych przezeń gromadzonych.

Wszystkie testy będą trwały do momentu osiągnięcia założonej funkcjonalności, wydajności oraz poziomu bezpieczeństwa systemu CAWI.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego przeprowadzenia testów za pomocą narzędzia TestLink. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym (np. dostarczenie przypadków testowych, scenariuszy testów itp.).

#### Pilotaż systemu CAWI

Przed przystąpieniem do realizacji badania, Wykonawca przeprowadzi pilotaż narzędzi badawczych. Operat będzie stanowiła baza beneficjentów POIR i POPW (dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego). Liczba wywiadów w ramach pilotażu oraz ich alokacja według poszczególnych instrumentów zostanie ustalona przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą na etapie przygotowywania raportu wstępnego.

Wyniki pilotażu zostaną uwzględnione w papierowych wersjach narzędzi zaimplementowanych do systemu CAWI. Zadaniem Wykonawcy będzie uwzględnienie wyników pilotażu w ostatecznej wersji narzędzi badawczych wprowadzonych do systemu.  Wykonawca systemu powinien być gotowy do zmiany narzędzi badawczych w zakresie do 10-15% ich treści. Zmiany te mogą wynikać z zaobserwowanych w trakcie implementacji niezgodności logicznych / niespójności, będą wynikiem pilotażu systemu lub modyfikacji (udoskonaleń) zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie implementacji.

Jeżeli zakres zmian danego narzędzia na etapie pilotażu będzie niewielki, Wykonawca uwzględni dane pozyskane w trakcie pilotażu w docelowej bazie wynikowej badania.

Jeżeli w kolejnych rundach badawczych zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do narzędzi badawczych (np. w wyniku modyfikacji funkcjonowania Programu POIR lub POPW), a zakres tych zmian będzie obejmował ponad 10% danego narzędzia badawczego lub przygotowania dodatkowych narzędzi (dla instrumentów pilotażowych), Wykonawca ponownie przeprowadzi badanie pilotażowe.

### Schemat doboru próby

Badanie będzie miało charakter wyczerpujący. Oznacza to, że kwestionariusze zostaną wysłane do wszystkich beneficjentów instrumentów pomocowych POIR oraz POPW objętych badaniem (tj. spełniających kryteria doboru).

Operat badania będzie stanowić baza zawierająca informacje identyfikujące beneficjentów, pochodzące 
z wniosków o dofinansowanie i realizowanych umów. Do najważniejszych informacji, które będą niezbędne z punktu widzenia realizacji badania, w szczególności identyfikacji i nawiązania kontaktu 
z respondentem, oraz późniejszego ważenia danych należą zmienne gromadzone w systemie LSI.  Struktura zmiennych może się nieznacznie różnić pomiędzy programami, działaniami, czy typami beneficjentów. W poniższej tabeli została przedstawiona lista najważniejszych zmiennych, co do zasady występująca we wszystkich działaniach.

Tabela 1 Przykładowe dane pochodzące z wniosków o dofinansowanie istotne z punktu widzenia doboru próby

| Zakres informacji | Nazwa zmiennej w LSI | Kompletność informacji1 | Główny cel2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa beneficjenta | Nazwa_wnioskodawcy | 99,91% | Realizacyjny, Informacyjny |
| Numer identyfikacyjny1 | nip | 99,96 | Realizacyjny |
| Numer identyfikacyjny2 | regon | 99,96% | Realizacyjny |
| Numer telefonu | Telefon (dane korespondencyjne) | 98,42% | Realizacyjny |
| Adres email | Adres_email (dane korespondencyjne) | 100% | Realizacyjny |
| Numer wniosku | Id_wniosku | 100% | Realizacyjny, Dobór próby |
| Kod poddziałania | kod | 100% | Dobór próby, analityczny |
| Program operacyjny | Program_operacyjny | 100% | Analityczny |
| Oś priorytetowa | Os_Priorytetowa | 100% | Analityczny |
| Działanie | Dzialanie | 100% | Dobór próby, analityczny |
| Poddziałanie | Poddzialanie | 100% | Dobór próby, analityczny |
| Numer naboru | Nr_Naboru | 100% | Realizacyjny |
| Nazwa projektu | nazwa | 100% | Informacyjny |
| Data rozpoczęcia działalności | Data_rozpoczecia_dzialalnosci | 99,83% | Analityczny |
| Forma prawna działalności | Forma_prawna_wnioskodawcy | 100% | Analityczny |
| PKD podstawowej działalności | pkd | 100% | Analityczny |
| Województwo | Wojewodztwo | 100% | Analityczny, dobór próby |
| PKD dofinansowanej działalności | Pkd_projektu | 100% | Analityczny |
| Wielkość firmy | Status_wnioskodawcy | 100% | Analityczny, dobór próby |
| Wartość projektu | wnioskowane_dofinansowanie | 100% | Analityczny, dobór próby |

1 Źródło: audyt danych i wskaźników opisany w Raporcie metodologicznym z zamówienia pn. BAROMETR INNOWACYJNOŚCI  - opracowanie koncepcji systemu ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Takie same zmienne (z ewentualnymi nieznacznymi różnicami w zakresie kompletności informacji) dotyczą Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

2 Główny cel działalności wg kategorii: (1) analityczny – związany z analizą danych z badania, (2) realizacyjny – związany z procesem realizacji badania, identyfikowaniem respondenta oraz nawiązaniem kontaktu, (3) dobór próby – związany z procesem identyfikowania warstw doboru próby oraz późniejszego ważenia danych, (4) informacyjny – związany z narzędziami badawczymi (np. spersonalizowane zamieszczenie nazwy projektu w kwestionariuszu ankiety).

Dane o beneficjentach z systemu LSI będą przekazywane Wykonawcy w trybie ciągłym, w okresie kwartału poprzedzającego uruchomienie danej rundy badawczej. Podczas planowania realizacji badania Wykonawca przeprowadzi weryfikację operatu. Wnioski z weryfikacji zostaną przekazane Zamawiającemu.

Ze względu na ryzyko niskich poziomów realizacji próby uzyskiwanych w badaniu CAWI, zapraszając beneficjentów do uzupełnienia kwestionariusza ankiety, ważne będzie zamieszczenie informacji o ich zobowiązania do udziału w badaniach zawartego w umowach o dofinansowanie (np. w zakładce FAQ dostępnej w koncie respondenta).

#### Oczekiwane wielkości prób badawczych

- POIR

Z uwagi na fakt, że wszyscy beneficjenci w poszczególnych interwencjach nie zostali jeszcze zidentyfikowani, na obecnym etapie wdrożenia Programu, można jedynie oszacować potencjalne liczebności beneficjentów poszczególnych instrumentów na podstawie założonych w Programie wskaźników (tabela poniżej). W tabeli nie uwzględniono poddziałania 2.3.3 oraz 2.4.1. W przypadku poddziałania 2.3.3 ankieta kierowana będzie do członków Krajowych Klastrów Kluczowych, jednak na tym etapie ich liczba nie jest znana. Z kolei Poddziałanie 2.4.1 jest realizowane jako Projekt pozakonkursowy, zawierający komponent działań pomocowych o charakterze pilotażowym - z powodu braku informacji o zakładanej liczbie beneficjentów w poddziałaniu 2.4.1 (tj. liczby przedsiębiorstw korzystających z pomocy oferowanej w ramach działań pilotażowych inno_LAB), liczebność została pominięta w tabeli. Dodatkowo, populacja beneficjentów korzystających z pilotaży, nie jest objęta badaniem początkowym.

Tabela 2 Planowana liczba beneficjentów poszczególnych poddziałań PO IR1

| Poddziałanie | Liczba beneficjentów | Typ respondenta |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 2636 | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| 2.3.2 | 1065 | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| 2.3.4 | 455 | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| 3.1.5 | 120 | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| 3.2.1 | 304 | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| 3.3.13 | 580 | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |

1 W toku realizacji badania i postępu POIR liczby beneficjentów mogą ulec zwiększeniu. Niezależnie od tego, maksymalna liczba zrealizowanych ankiet (łącznie w ramach pomiaru początkowego i końcowego) nie będzie większa niż 10 000 szt. Tabela nie uwzględnia działań 2.3.3 i 2.4.1, niemniej beneficjenci tych działań również wezmą udział w badaniu.

Źródło: Raport metodologiczny pt. „Barometr Innowacyjności – opracowanie koncepcji systemu ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi”

- POPW

Również w przypadku POPW na obecnym etapie wdrożenia można jedynie oszacować potencjalne liczebności beneficjentów poszczególnych instrumentów, na postawie wartości wskaźników założonych w Programie (tabela poniżej). W przypadku działania 1.1.1, inaczej niż w pozostałych działaniach (pewna analogia występuje z poddziałaniem 2.3.3 POIR i pilotażem ScaleUP w ramach poddziałania 2.4.1 POIR), grantobiorcami są ośrodki innowacji (typu: parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne), które tworzą tzw. Platformy Startowe. Ten typ beneficjentów nie wchodzi do populacji badania. Respondentami badania (analogicznie jak w przypadku poddziałań 2.3.3 i 2.4.1 POIR) będą natomiast firmy, czyli w tym przypadku nowo powstałe podmioty (startupy) inkubowane w ramach Platform Startowych.

- Tabela 3 Planowana liczba beneficjentów poszczególnych poddziałań POPW

| Poddziałanie | Liczba beneficjentów (respondentów) | Typ respondenta |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 1 820* (910**) | Mikroprzedsiębiorstwa |
| 1.1.2 | 910 | Mikro, małe przedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwa |
| 1.2 | 51870 | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| 1.3.1 | 76 | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| 1.3.2 | 35142 | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| 1.4 | 380 | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |

* Planowana liczba ostatecznych odbiorców pomocy Poddziałania 1.1.1 (grantobiorcami są Platformy Startowe, które jednak nie będą respondentami w badaniu).

** Ostateczni odbiorcy pomocy Poddziałania 1.1.1, którzy nie zakwalifikują się do Podziałania 1.1.2 zostaną objęci tylko jednym pomiarem(końcowym).. Startupy inkubowane w Poddziałaniu 1.1.1, które zakwalifikują się do Poddziałania 1.1.2 zostaną objęte pomiarami tylko w ramach Poddziałania 1.1.2 (pomiar początkowy dla Poddziałania 1.1.2 będzie jednocześnie pomiarem końcowym dla Poddziałania 1.1.1).

Szacowana liczba start-upów, które wejdą do Poddziałania 1.1.2 wynosi 50% wszystkich inkubowanych firm. Z tego powodu liczba respondentów podana w nawiasie to 910 podmiotów, które nie zakwalifikują się do Poddziałania 1.1.2..

Źródło: Raport metodologiczny pt. Barometr Przedsiębiorczości  – opracowanie koncepcji systemu ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi).

#### Łączna liczba ankiet

Przy założeniu 100% realizacji próby łączna liczba ankiet (nie licząc działań pilotażowych i poddziałania 2.3.3 POIR) powinna wynieść ponad 20 tys. szt. (w tym ponad 10 tys. w ramach pomiaru początkowego). Niemniej jednak, biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji Barometru Innowacyjności POIG, Zamawiający przyjmuje, że liczba zrealizowanych ankiet obejmie +/- 50% populacji projektów zakwalifikowanych do badania niezależnie od typu pomiaru i łącznie w okresie realizacji zamówienia nie więcej niż 10 tys. ankiet. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany podjąć próbę dotarcia do wszystkich beneficjentów zakwalifikowanych do badania /danej rundy badania.

Ze względu na zróżnicowane liczebności beneficjentów w poszczególnych instrumentach POIR i POPW, Wykonawca podejmie starania w osiągnięciu odpowiednio wyższego poziomu response rate (%) 
w instrumentach o małej liczbie respondentów (analogicznie – może uzyskać mniejszy wskaźnik %RR 
w pozostałych instrumentach), aby zapewnić uprawnione wnioskowanie o danym instrumencie wsparcia na jak najwcześniejszym etapie realizacji zamówienia(np. po pierwszych rundach badania). Podejście to powinno zostać wdrożone zarówno w ramach pomiarów początkowych, jak również końcowych, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie zatwierdzenia raportu wstępnego oraz jego rocznych aktualizacji. Jako jedną ankietę (jednostkę podlegająca rozliczeniu zgodnie z kosztorysem Oferty) Zamawiający traktuje kompletny zakres informacji pozyskanych w obrębie zaprojektowanego kwestionariusza pomiaru dla danego respondenta (tj. projektu zakwalifikowanego do danego pomiaru). Jeśli projekt zostanie efektywnie przebadany (tj. uzyskany zostanie kompletny zakres informacji 
w oparciu o kwestionariusz CAWI dla danego pomiaru) zarówno w pomiarze początkowym (co do zasady - w okresie realizacji), jak i w pomiarze końcowym (co do zasady - po roku od rozliczenia), Zamawiający potraktuje, że wypełnione zostały dwie ankiety.

#### Dopuszczalny błąd oszacowania

Jeżeli w badaniu uda się osiągnąć maksymalne poziomy realizacji próby, możliwe będzie zminimalizowanie błędu oszacowania do zera. Jednak w prawdopodobnym przypadku nieuzyskania informacji od wszystkich beneficjentów błąd oszacowania będzie występował.

Wzory stosowane do obliczenia błędu oszacowania powinny być dopasowane do parametru, dla którego błąd oszacowania jest obliczany (np. średnia, wariancja, frakcja) oraz innych dostępnych danych (np. znajomości odchylenia standardowego wskaźnika). Najogólniej, wielkość błędu oszacowania zależy od:

- liczebności próby,

- liczebności populacji,

- wariancji zmiennej (na którą wpływają zarówno maksymalna rozpiętość wartości teoretycznych oraz faktyczny rozkład wartości empirycznych),

- przyjętego poziomu ufności (zwykle 0.95).

Obliczając błąd oszacowania dla poszczególnych parametrów poszczególnych wskaźników należy stosować wzory uwzględniające zastosowanie poprawki na populację skończoną.

### Operacje na zebranych danych

#### Zmienne i braki danych

Konstrukcja bazy wynikowej badania musi odzwierciedlać konstrukcję ankiety. Oznacza to, że baza będzie zawierać wszystkie zmienne, które są uwzględnione w badaniu. Trzeba pamiętać, że ankieta zawiera dwa rodzaje zmiennych:

- zmienne z części kwestionariusza wspólnej (rdzeniowej) dla wszystkich respondentów oraz

- zmienne specyficzne – których wartości gromadzone są tylko w przypadku wybranych instrumentów (najczęściej jednego instrumentu)

Baza wynikowa powinna zawierać obydwa typy zmiennych i umożliwiać prowadzenie analiz zarówno 
w obrębie instrumentu, jak i dla większej liczby/wszystkich instrumentów (z wykorzystaniem wartości zmiennych rdzeniowych). Dodatkowo, poza zmiennymi wynikającymi z kwestionariusza, baza danych powinna zawierać zmienne realizacyjne obejmujące informacje istotne z punktu widzenia ewentualnego ważenia i analiz tj. numer fali badania i data badania. Wszystkie zmienne w bazie muszą być opisane, tj. zawierać nazwę zmiennej oraz opis wykorzystywanych przez nią kategorii. Kształt bazy danych będzie podlegał akceptacji ze strony Zamawiającego.

Prawidłowe opisanie kwestionariusza ankiety oraz precyzyjne zaimplementowanie tych instrukcji 
w systemie CAWI umożliwi pozyskanie wszystkich danych. Zamawiający nie zgadza się na imputację danych, przyjmując zasadę, że do analizy włączane mogą być tylko ankiety zrealizowanych w stopniu kompletnym w ramach danego pomiaru. W przypadku zdefiniowanych braków danych, wynikających z konstrukcji badania i kwestionariusza, nie występuje konieczność imputacji.

#### Weryfikacja spójności logicznej

W celu uniknięcia konieczności czyszczenia bazy danych, na etapie tworzenia kwestionariusza ankiety, potencjalne niespójności logiczne w odpowiedziach respondentów zostały zidentyfikowane oraz opisane w instrukcjach/notatkach do narzędzia. Ich prawidłowe wdrożenie w systemie CAWI powinno uniemożliwić respondentom udzielenie niespójnych odpowiedzi. Kwestia ta jest szczególnie istotna 
i będzie podlegać weryfikacji w trakcie testowania zaimplementowanych do systemu CAWI narzędzi. Biorąc pod uwagę doświadczenia z Barometru Innowacyjności POIG, kluczowym rozwiązaniem, które będzie miało zapewnić wysoką jakość danych zbieranych w trakcie badania są instrukcje dla skryptera, które zminimalizują ryzyko wystąpienia błędów w bazach danych oraz niespójności logicznych.

Dla każdego wdrażanego narzędzia konieczne będzie opracowanie przez Wykonawcę systemu roboczych map logicznych poszczególnych kwestionariuszy, wskazującej na możliwe warianty wypełnienia kwestionariusza w ramach danego poddziałania. Mapy logiczne opracowane zostaną równolegle do wdrażania narzędzi badawczych w systemie. Będą one podstawą do testowania poprawności logicznej poszczególnych narzędzi.

Poniżej przedstawione zostały elementy narzędzi podlegające standaryzacji w opracowanych narzędziach i składających się na instrukcję dla skryptera. W załącznikach do SOPZ przedstawiono 2 przykładowe kwestionariusze ankiety. projekty kwestionariuszy dla pozostałych instrumentów POIR (z wyłączeniem 5  pilotaży, o których mowa w SOPZ) i POPW (z wyłączeniem 8  nowych instrumentów np. pilotaży, o których mowa w SOPZ) zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy.

- Nazwy zmiennych, które mają pojawić się w bazie danych (wraz z oznaczeniem typu zmiennej)

Nazwami zmiennych mogą być po prostu numery pytań (należy się jednak upewnić, że są one unikatowe). W zmiennych, które odwołują się do kilku kolejnych lat, po nazwie zmiennej dodany został znak ‘_’ oraz oznaczenie [rok]. Na końcu każdej nazwy zmiennych, po znaku ‘_’ należy dodać oznaczenie, które identyfikuje typ zadanego pytania:

t – pytanie otwarte tekstowe

n – pytanie otwarte numeryczne

w – pytanie zamknięte z możliwością wielokrotnych odpowiedzi

j – pytanie zamknięte z możliwością jednokrotnych odpowiedzi

Przykład:

| I0 I0_j |  | [P] Czy w ramach realizacji projektu pt. [Nazwa z bazy], planowali Państwo wdrożenie innowacji w Państwa przedsiębiorstwie? |  |  |  | 1. tak……………......... 2. nie . PRZEJDŹ DO PYT. I9 …...... |  |  |  | 1 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I9 |  |  | [PK] Czy Państwa firma we wskazanych poniżej okresach prowadziła samodzielnie lub zlecała wykonanie prac badawczo-rozwojowych (B+R): [kolumny wyświetlają się z gotowymi latami w nagłówkach (zamiast obecnych opisów)] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] |  | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |  |
| I9.1 I9.1_[rok]_j |  |  | prowadzona była wewnętrzna działalność B+R (prace wykonywane były samodzielnie) | 1. tak......1 2. nie......2 |  | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 |  |

| U2 U2_[rok]_n | [PK] Do ilu krajów Państwa firma eksportowała swoje produkty (wyroby i usługi) w poszczególnych latach? | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ |

- Etykiety zmiennych, które mają pojawić się w bazie

Etykiety są z założenia dość krótkie, ale powinny w jasny sposób identyfikować treść zadanego pytania. W narzędziach zostały dodane i oznaczone również kolorem zielonym, pod treścią pytania.

Przykład:

| I0 I0_j | [P] Czy w ramach realizacji projektu pt. [Nazwa z bazy], planowali Państwo wdrożenie innowacji w Państwa przedsiębiorstwie? Wdrożenie innowacji | 1.tak…………………......... 2. nie . PRZEJDŹ DO PYT. I9…….......... | 1 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| I9 |  | [PK] Czy Państwa firma we wskazanych poniżej okresach prowadziła samodzielnie lub zlecała wykonanie prac badawczo-rozwojowych (B+R): [kolumny wyświetlają się z gotowymi latami w nagłówkach (zamiast obecnych opisów)] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |
| I9.1 I9.1_[rok]_j |  | prowadzona była wewnętrzna działalność B+R (prace wykonywane były samodzielnie) Wewnętrzna działalność B+R w [rok] | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 |

| U2 U2_[rok]_n | [PK] Do ilu krajów Państwa firma eksportowała swoje produkty (wyroby i usługi) w poszczególnych latach? Liczba krajów, do których eksportowano w [rok] | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ |

- Kody odpowiedzi

Oznaczenia kodów odpowiedzi, które znajdą się w bazie danych znajdują się zwykle po prawej stronie kafeterii odpowiedzi.

Wszystkie kody zostały oznaczone kolorem zielonym.

Przykład:

| D19 D19_j | [PK] Jak Państwa zdaniem będzie kształtować się koniunktura na rynku kluczowego w Państwa przypadku produktu (wyrobu / usługi) w najbliższych sześciu miesiącach? Czy koniunktura będzie: Koniunktura w nast. 6 m-cach Produkt kluczowy, to wyrób lub usługa o największym udziale w sprzedaży przedsiębiorstwa. | - znacznie lepsza niż obecnie........................ - nieznacznie lepsza niż obecnie........... - taka sama jak obecnie............................. - nieznacznie gorsza niż obecnie.................... - znacznie gorsza niż obecnie................. - nie wiem, trudno powiedzieć ................. | 5 4 3 2 1 99 |
| --- | --- | --- | --- |

- Oznaczenia pytań, w których można udzielić wielokrotnych odpowiedzi (wraz ze sposobem zapisu w bazie)

Ważnym jest ujednolicone oznaczenie wszystkich pytań, w których respondent może zaznaczyć kilka odpowiedzi. Taką informację oznaczono kolorem czerwonym pod nazwą etykiety słowami „Można zaznaczyć wiele odpowiedzi”. To oznaczenie jest wyłącznie dla skryptera – zapewni on możliwość zaznaczenia tych odpowiedzi, ale taki komunikat nie będzie widoczny dla respondenta. Wiadomość o możliwości wyboru kilku odpowiedzi dodano na końcu treści pytania normalnym, czarnym tekstem.

W przypadku pytań wielokrotnego wyboru oznaczono również w jaki sposób mają być one wprowadzone do bazy danych. Jeśli mają być to zmienne odpowiadające poszczególnym etykietom pozycji w kafeterii zaznaczono to zielonym komunikatem [Etykiety zmiennych jak kategorie w kafeterii] (w nawiasie kwadratowym). Nazwy zmiennych w takim wypadku zapisano jak następuje: numer pytania_numer odpowiedzi w kafeterii_w oraz dodano kolejno maksymalnie trzy takie nazwy (pierwszą, drugą, ..., ostatnią – jak w przykładzie).

| I17.1 I17.1_1_w I17.1_2_w ... I17.1_6_w | Jakie podmioty zewnętrzne były zaangażowane w te prace badawczo-rozwojowe? Można wskazać wiele odpowiedzi. [Etykiety zmiennych jak kategorie w kafeterii] Można zaznaczyć wiele odpowiedzi | 1. krajowe instytucje naukowe (PAN[?Placówki Polskiej Akademii Nauk], instytuty badawcze, szkoły wyższe) 2. krajowe przedsiębiorstwa 3. inne podmioty krajowe (jakie?) 4. zagraniczne instytucje naukowe 5. zagraniczne przedsiębiorstwa 6. inne podmioty zagraniczne (jakie?) | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- | --- |

| D21 D21_1_w D21_2_w ... D21_9_w | [K] Proszę wskazać najważniejszą korzyść wynikającą z uczestnictwa Państwa przedsiębiorstwa w Krajowym Klastrze Kluczowym. Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. [Etykiety zmiennych jak kategorie w kafeterii] Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi | - nie ma żadnych korzyści...................................... - pozyskanie nowych kontrahentów w kraju ....... - pozyskanie nowych kontrahentów za granicą ... - uzyskanie dodatkowych punktów przy wnioskowaniu o dotacje ...................................... - wzrost prestiżu .................................................... - lepsze perspektywy rozwoju ............................... - wzrost wiedzy i umiejętności pracowników....... - inne (jakie?) ........................................................ - nie wiem, trudno powiedzieć.............................. | 1 2 3 4 5 6 7 8 99 |
| --- | --- | --- | --- |

- Definicje i inne teksty pojawiające się warunkowo

W wielu pytaniach pojawiają się definicje, które mają rozjaśniać respondentowi pojęcia, których używamy. Jeśli mają zostać one wyświetlone na życzenie respondenta, po kliknięciu w znak zapytania obok pytania (a nie w treści tekstu) umieszczono je na końcu ramki z pytaniem i oznaczono kolorem fioletowym, poprzedzając znakiem [?]. Przykład:

| D19 D19_j | [PK] Jak Państwa zdaniem będzie kształtować się koniunktura na rynku kluczowego w Państwa przypadku produktu (wyrobu / usługi) w najbliższych sześciu miesiącach? Czy koniunktura będzie: Koniunktura w nast. 6 m-cach [?] Produkt kluczowy, to wyrób lub usługa o największym udziale w sprzedaży przedsiębiorstwa. | - znacznie lepsza niż obecnie........................ - nieznacznie lepsza niż obecnie.................. - taka sama jak obecnie............................... - nieznacznie gorsza niż obecnie.................. - znacznie gorsza niż obecnie....................... - nie wiem, trudno powiedzieć .................. | 5 4 3 2 1 99 |
| --- | --- | --- | --- |

| D13 D13_n | [PK] Z iloma kooperantami zagranicznymi Państwa firma współpracowała w ostatnich 12 miesiącach? Jeśli firma nie prowadziła współpracy z kooperantami z zagranicy, to proszę wpisać wartość „0”. Liczba kooperantów w ost. 12 m-cach [?] Przez kooperantów zagranicznych rozumiemy podmioty których siedziba znajduje się poza terytorium Polski | JEŚLI NIE ZNA DOKŁADNEJ LICZBY, POPROSIĆ O PRZYBLIŻENIE. JEŚLI NIE WIE WPISAĆ 99. | W ostatnich 12 miesiącach firma współpracowała z ¦__¦__¦__¦__¦ kooperantami |
| --- | --- | --- | --- |

- Inne (jakie?)

Wszędzie, gdzie pojawia się w kafeterii opcja inne (jakie?) i gdzie jest ona niezbędna należy stworzyć nową zmienną z pytaniem otwartym pozwalającym wpisać respondentowi odpowiedź. Wygląda ona jak kolejne pytanie z filtrem do niego prowadzącym.

Przykład:

| I17.1 I17.1_1_w I17.1_2_w ... I17.1_6_w |  | Jakie podmioty zewnętrzne były zaangażowane w te prace badawczo-rozwojowe? Można wskazać wiele odpowiedzi. [Etykiety zmiennych jak kategorie w kafeterii] Można zaznaczyć wiele odpowiedzi |  | 1. krajowe instytucje naukowe (PAN [?] Placówki Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, szkoły wyższe) 2. krajowe przedsiębiorstwa 3. inne podmioty krajowe 4. zagraniczne instytucje naukowe 5. zagraniczne przedsiębiorstwa 6. inne podmioty zagraniczne | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JEŚLI I17.1 3 -> PRZEJDŹ DO PYT. X JEŚLI I17.1 6 -> PRZEJDŹ DO PYT. X |  |  |  |  |
| I17.1.1 I17.1.1_t |  | Z jakimi innymi podmiotami krajowymi Państwo współpracują? | ¦________________________________________¦ |  |
| I17.1.2 I17.1.2_t |  | Z jakimi innymi podmiotami zagranicznymi Państwo współpracują? | ¦________________________________________¦ |  |

- Ograniczenia dla pytań otwartych (liczba i rodzaj znaków)

Pytania, w których respondent jest proszony o wpisanie odpowiedzi koniecznie jest narzucenie ograniczeń liczby, a także rodzaju znaków, których może używać. I tak jeśli respondent jest proszony o wpisanie liczby zaznaczono to poprzez czerwony napis ‘numeryczna; zakres X-Y’ pod miejscem przeznaczonym na tekst. Jeśli zmienna jest tekstowa oznaczono to przez komunikat ‘tekstowa; XX znaków’ również pod miejscem przeznaczonym na tekst.

Przykład:

| U2 U2_[rok]_n | [PK] Do ilu krajów Państwa firma eksportowała swoje produkty (wyroby i usługi) w poszczególnych latach? Liczba krajów, do których eksportowano w [rok] | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ [numeryczna, zakres 0-50] | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ [numeryczna, zakres 0-50] | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ [numeryczna, zakres 0-50] | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ [numeryczna, zakres 0-50] |

| I17.1 I17.1_1_w I17.1_2_w ... I17.1_6_w |  |  | Jakie podmioty zewnętrzne były zaangażowane w te prace badawczo-rozwojowe? Można wskazać wiele odpowiedzi. [Etykiety zmiennych jak kategorie w kafeterii] Można zaznaczyć wiele odpowiedzi |  |  | 1. krajowe instytucje naukowe (PAN [?] Placówki Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, szkoły wyższe) 2. krajowe przedsiębiorstwa 3. inne podmioty krajowe 4. zagraniczne instytucje naukowe 5. zagraniczne przedsiębiorstwa 6. inne podmioty zagraniczne |  | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JEŚLI I17.1 3 -> PRZEJDŹ DO PYT. X JEŚLI I17.1 6 -> PRZEJDŹ DO PYT. X |  |  |  |  |  |  |  |
| I17.1.1 I17.1.1_t |  |  | Z jakimi innymi podmiotami krajowymi Państwo współpracują? |  | ¦________________________________________¦ [tekstowa; 200 znaków] |  |  |
| I17.1.2 I17.1.2_t |  |  | Z jakimi innymi podmiotami zagranicznymi Państwo współpracują? |  | ¦________________________________________¦ [tekstowa; 200 znaków] |  |  |
| D13 D13_n |  | [PK] Z iloma kooperantami zagranicznymi Państwa firma współpracowała w ostatnich 12 miesiącach? Jeśli firma nie prowadziła współpracy z kooperantami z zagranicy, to proszę wpisać wartość „0”. Liczba kooperantów w ost. 12 m-cach [?] Przez kooperantów zagranicznych rozumiemy podmioty których siedziba znajduje się poza terytorium Polski |  |  | JEŚLI NIE ZNA DOKŁADNEJ LICZBY, POPROSIĆ O PRZYBLIŻENIE. JEŚLI NIE WIE WPISAĆ 9999. |  | W ostatnich 12 miesiącach firma współpracowała z ¦__¦__¦__¦__¦ kooperantami [numeryczna, zakres 0-50] |  |

- Ujednolicony zapis filtrów

Wszystkie filtry zostały zapisane w ten sam sposób. W kwestionariuszu występują dwa rodzaje filtrów: od konkretnej odpowiedzi (np. 2. nie -> PRZEJDŹ DO PYT. X) lub jako oddzielny wers (JEŚLI X = Y -> PRZEJDŹ DO PYT. X). Wszystkie filtry oznaczono kolorem czerwonym.

Przykład:

| I0 I0_j | [P] Czy w ramach realizacji projektu pt. [Nazwa z bazy], planowali Państwo wdrożenie innowacji w Państwa przedsiębiorstwie? Wdrożenie innowacji | 1. tak…………………... 2. nie PRZEJDŹ DO PYT. I9 ……… | 1 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| I17.1 I17.1_1_w I17.1_2_w ... I17.1_6_w |  | Jakie podmioty zewnętrzne były zaangażowane w te prace badawczo-rozwojowe? Można wskazać wiele odpowiedzi. [Etykiety zmiennych jak kategorie w kafeterii] Można zaznaczyć wiele odpowiedzi |  | 1. krajowe instytucje naukowe (PAN [?] Placówki Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, szkoły wyższe) 2. krajowe przedsiębiorstwa 3. inne podmioty krajowe 4. zagraniczne instytucje naukowe 5. zagraniczne przedsiębiorstwa 6. inne podmioty zagraniczne | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JEŚLI I17.1 3 -> PRZEJDŹ DO PYT. X JEŚLI I17.1 6 -> PRZEJDŹ DO PYT. X |  |  |  |  |
| I17.1.1 I17.1.1_t |  | Z jakimi innymi podmiotami krajowymi Państwo współpracują? | ¦________________________________________¦ [tekstowa; 200 znaków] |  |
| I17.1.2 I17.1.2_t |  | Z jakimi innymi podmiotami zagranicznymi Państwo współpracują? | ¦________________________________________¦ [tekstowa; 200 znaków] |  |

- Zapis, które pytania można pozostawić bez odpowiedzi, żeby przejść dalej

W kwestionariuszu wystąpią pytania, które są konieczne do wypełnienia, żeby przejść do kolejnego pytania oraz ewentualnie mogą występować takie, które respondent może pominąć i mimo tego przejść dalej . Numer pytań, których nie można pominąć oznaczono zielonym kolorem. Informacja ta nie wyświetla się automatycznie dla respondenta, ale klikając w komendę „dalej” zostanie on poinformowany o takiej konieczności, jeśli występuje.

Przykład:

| I0 I0_j | [P] Czy w ramach realizacji projektu pt. [Nazwa z bazy], planowali Państwo wdrożenie innowacji w Państwa przedsiębiorstwie? | 1. tak…………………. 2. nie . PRZEJDŹ DO PYT. I9 …… | 1 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| I9 |  | [PK] Czy Państwa firma we wskazanych poniżej okresach prowadziła samodzielnie lub zlecała wykonanie prac badawczo-rozwojowych (B+R): [kolumny wyświetlają się z gotowymi latami w nagłówkach (zamiast obecnych opisów)] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |
| I9.1 I9.1_[rok]_j |  | prowadzona była wewnętrzna działalność B+R (prace wykonywane były samodzielnie) | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 |

- [P] i [K]

Pytania przeznaczone dla początkowego i/lub końcowego pomiaru są oznaczone symbolami [P] i [K]. W kwestionariuszu oznaczono je kolorem niebieskim.

Przykład:

| D13 D13_n | [PK] Z iloma kooperantami zagranicznymi Państwa firma współpracowała w ostatnich 12 miesiącach? Jeśli firma nie prowadziła współpracy z kooperantami z zagranicy, to proszę wpisać wartość „0”. Liczba kooperantów w ost. 12 m-cach [?] Przez kooperantów zagranicznych rozumiemy podmioty których siedziba znajduje się na poza terytorium Polski | JEŚLI NIE ZNA DOKŁADNEJ LICZBY, POPROSIĆ O PRZYBLIŻENIE. JEŚLI NIE WIE WPISAĆ 9999. | W ostatnich 12 miesiącach firma współpracowała z ¦__¦__¦__¦__¦ kooperantami [numeryczna, zakres 0-50] |
| --- | --- | --- | --- |

| I9 |  | [PK] Czy Państwa firma we wskazanych poniżej okresach prowadziła samodzielnie lub zlecała wykonanie prac badawczo-rozwojowych (B+R): [kolumny wyświetlają się z gotowymi latami w nagłówkach (zamiast obecnych opisów)] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |
| I9.1 I9.1_[rok]_j |  | prowadzona była wewnętrzna działalność B+R (prace wykonywane były samodzielnie) | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 |

- Treści w nawiasach kwadratowych

Wszystkie treści, które mają pojawić się w treści pytania przez automatyczne uzupełnianie zostały wpisane w nawiasach kwadratowych.

Przykład:

| U2 U2_[rok]_n | [PK] Do ilu krajów Państwa firma eksportowała swoje produkty (wyroby i usługi) w poszczególnych latach? Liczba krajów, do których eksportowano w [rok] | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ [numeryczna, zakres 0-50] | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ [numeryczna, zakres 0-50] | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ [numeryczna, zakres 0-50] | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ [numeryczna, zakres 0-50] |

| I9 |  | [PK] Czy Państwa firma we wskazanych poniżej okresach prowadziła samodzielnie lub zlecała wykonanie prac badawczo-rozwojowych (B+R): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |
| I9.1 I9.1_[rok]_j |  | prowadzona była wewnętrzna działalność B+R (prace wykonywane były samodzielnie) | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 |

- Wszystkie treści, które nie są adresowane do respondenta

W kwestionariuszu pojawiają się treści, które nie są przeznaczone do respondenta, są za to wskazówką jak należy zakodować jego odpowiedź. Wszystkie wskazówki dla skryptera zapisane są czerwonym tekstem zwykłym (bez capslocka). Pamiętamy, że tekst oznaczony na czerwono nie powinien być widoczny dla respondenta.

Przykład:

| D13 D13_n | [PK] Z iloma kooperantami zagranicznymi Państwa firma współpracowała w ostatnich 12 miesiącach? Jeśli firma nie prowadziła współpracy z kooperantami z zagranicy, to proszę wpisać wartość „0”. Liczba kooperantów w ost. 12 m-cach [?] Przez kooperantów zagranicznych rozumiemy podmioty których siedziba znajduje się na poza terytorium Polski | W ostatnich 12 miesiącach firma współpracowała z ¦__¦__¦__¦__¦ kooperantami [numeryczna, zakres 0-50] nie wiem ....................9999 | Jeśli zaznaczy nie wiem zakodować jako 9999. |
| --- | --- | --- | --- |

- Związki logiczne między zmiennymi

Tam gdzie to możliwe wskazano związki logiczne pomiędzy zmiennymi by za pomocą filtrów oraz tekstów wyświetlanych warunkowo stworzyć system zapobiegający powstawaniu błędów w danych. Po wprowadzeniu przez respondenta niepoprawnej odpowiedzi (sprzecznej z założonymi warunkami dla wskazywanych wartości), wyświetlany jest respondentowi stosowny komunikat. Poprawienie odpowiedzi umożliwia przejście dalej.

Przykład:

| U3 U3_[rok]_n | [PK] Jaka była wartość przychodów z eksportu produktów (wyrobów i usług), łącznie do krajów UE oraz krajów spoza UE, w poszczególnych latach? (w tys. zł) Przychody z eksportu w [rok] JEŚLI U3_[ROK] > K210_[ROK] -> WYŚWIETL: Kwota przychodu z eksportu w roku [rok] przekracza podaną przez Państwa kwotę przychodu ogółem. Proszę o wprowadzenie prawidłowych wielkości. | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¦__¦__¦__¦__¦__¦ [numeryczna, zakres X-Y] | ¦__¦__¦__¦__¦__¦[numeryczna, zakres X-Y] | ¦__¦__¦__¦__¦__¦[numeryczna, zakres X-Y] | ¦__¦__¦__¦__¦__¦[numeryczna, zakres X-Y] |

- Formatowanie

Po wprowadzeniu kwestionariusza do Systemu CAWI osoby testujące ankietę powinny upewnić się, że nie ma w nim znaków, kolorów i czcionek, które mogłyby utrudnić poprawne zrozumienie treści przez respondenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragmenty zapisane kursywą lub wielkimi literami – większość z nich powinna zostać zapisana w inny, wskazany wyżej sposób. Wszystkie komunikaty i treści widoczne dla respondenta powinny być spójne wizualnie i opracowane według jednego wzoru graficznego (wykorzystywać te same kolory, rodzaj i wielkość czcionki, umiejscowienie względem pytania itp.).

- Ekran kwestionariusza

Posługując się podwójnymi liniami oddzielono od siebie kolejne ekrany kwestionariusza. Cała treść pomiędzy dwoma liniami powinna być wyświetlana na jednym ekranie. Kolejny ekran będzie wyświetlał się po kliknięciu komendy „dalej” lub równoważnej.

Przykład:

| I9 |  | [PK] Czy Państwa firma we wskazanych poniżej okresach prowadziła samodzielnie lub zlecała wykonanie prac badawczo-rozwojowych (B+R): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [P: 2 lata przed złożeniem wniosku] | [P: rok przed złożeniem wniosku] | [K: wszystkie lata pomiędzy] | [K: rok złożenia wniosku o płatność końcową +1] |
| I9.1 I9.1_[rok]_j |  | prowadzona była wewnętrzna działalność B+R (prace wykonywane były samodzielnie) | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 | 1. tak......1 2. nie......2 |

| I17.1 I17.1_1_w I17.1_2_w ... I17.1_6_w |  | Jakie podmioty zewnętrzne były zaangażowane w te prace badawczo-rozwojowe? Można wskazać wiele odpowiedzi. [Etykiety zmiennych jak kategorie w kafeterii] Można zaznaczyć wiele odpowiedzi |  | 1. krajowe instytucje naukowe (PAN [?] Placówki Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, szkoły wyższe) 2. krajowe przedsiębiorstwa 3. inne podmioty krajowe 4. zagraniczne instytucje naukowe 5. zagraniczne przedsiębiorstwa 6. inne podmioty zagraniczne | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JEŚLI I17.1 3 -> PRZEJDŹ DO PYT. X JEŚLI I17.1 6 -> PRZEJDŹ DO PYT. X |  |  |  |  |
| I17.1.1 I17.1.1_t |  | Z jakimi innymi podmiotami krajowymi Państwo współpracują? | ¦________________________________________¦ [tekstowa; 200 znaków] |  |
| I17.1.2 I17.1.2_t |  | Z jakimi innymi podmiotami zagranicznymi Państwo współpracują? | ¦________________________________________¦ [tekstowa; 200 znaków] |  |

Podsumowując:

- Niebieskimi oznaczeniami [P] i [K] oznaczone są wersje pytań dla badania początkowego i końcowego.

- Kolorem zielonym oznaczone zostały wszystkie wskazówki do tworzenia bazy danych (nazwy i etykiety zmiennych).

- Kolorem czerwonym oznaczono dostępy do poszczególnych części i funkcjonalności kwestionariusza (filtry, wielokrotne odpowiedzi, ograniczenia dla pytań otwartych, możliwości omijania pytań).

- [Nawiasem kwadratowym] oznaczono miejsca, które muszą być uzupełnione przez tekst warunkowy (np. rok, którego dotyczy pytanie).

- Kolorem fioletowym oznaczone są treści, które są wyświetlane respondentowi na jego żądanie (np. definicje i wyjaśnienia).

- Podwójną linią oznaczone są miejsca końca ekranu wyświetlania ankiety.

- Tekst zapisany kolorem czarnym jest tekstem wyświetlanym respondentowi.

#### Wytyczne dotyczące ważenia danych

Wagi związane ze schematem doboru próby

Metoda wyczerpująca należy do klasy metod zapewniających jednakowe prawdopodobieństwo doboru jednostek do próby (tzw. equal probability of selection methods, EPSM). Przekłada się to na brak konieczności konstruowania wag związanych ze schematem doboru próby.

Wagi związane z brakiem uczestnictwa w badaniu

W przypadku, w którym nie uda się pozyskać informacji od wszystkich beneficjentów, zaistnieje konieczność skonstruowania wag związanych z poziomem realizacji próby. Trudno precyzyjnie wskazać jaki będzie wskaźnik realizacji w badaniu. Jednak w podobnym badaniu - Barometr Innowacyjności POIG, realizowany w latach 2011-2015 - wskaźnik realizacji oscylował wokół wartości 50%, różnicując się na poziomie poszczególnych instrumentów objętych badaniem, rund pomiaru, typu pomiaru (początkowy, końcowy) i innych charakterystyk respondentów (np. wielkość dotacji, typ przedsiębiorstwa itp.

Poziom realizacji próby może przyjąć inną wartość w warstwach wyznaczonych przez badany instrument wsparcia i rundę. Instrumenty i rundy w ich obrębie POIR/POPW będą stanowiły naturalną zmienną warstwującą zbiór danych. Doważenie ze względu na poziom realizacji próby w warstwach wyznaczonych przez instrument i rundę umożliwi docelowo:

- oszacowanie wartości wybranego wskaźnika dla całości interwencji obejmującej wszystkie poddziałania we wszystkich rundach,

- oszacowanie wartości wybranego wskaźnika dla całości interwencji obejmującej wszystkie poddziałania w danej rundzie,

- oszacowanie wartości wybranego wskaźnika dla danego poddziałania we wszystkich rundach,

- oszacowanie wartości wybranego wskaźnika dla danego poddziałania w danej rundzie,

- porównanie oszacowanej wartości wybranego wskaźnika między poddziałaniami we wszystkich rundach,

- porównanie oszacowanej wartości wybranego wskaźnika między poddziałaniami w danej rundzie,

- porównanie oszacowanej wartości wybranego wskaźnika w tym samym poddziałaniu między rundami badania.

Ważenie danych ze względu na poziom realizacji próby należy wykonać po zakończeniu danej rundy badania. W sytuacji konieczności raportowania wyników z rundy badawczej, która jest w trakcie realizacji wyniki należy raportować na podstawie danych nieważonych. Przy czym istotne jest zachowanie poprawności opisu tak przygotowanych analiz. Oznacza to, że Wykonawca musi podać liczbę zrealizowanych wywiadów, informację o wielkości populacji generalnej oraz informacje o tym, że wyniki dotyczą badania, które jest jeszcze w fazie realizacji, a przedstawione wyniki nie zostały poddane procedurze ważenia.

Zastosowanie ważenia danych nie uprawnia do wnioskowania na populację podmiotów, który posiadały zerowe prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie (tj. niekwalifikowały się do badania, biorąc pod uwagę założone kryteria doboru próby). Z tego względu w przypadku zakończenia badania nie należy wnioskować na podmioty, które jeszcze nie zakończyły projektów, i do których nie wysłano ankiety udziału w badaniu.

Poststratyfikacja

Dane z rundy badania, po jej przeprowadzeniu, należy przeanalizować pod kątem ewentualnej konieczności poddania poststratyfikacji w przypadku, kiedy zaistnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące trafności oszacowania wartości kluczowych wskaźników spowodowane nieproporcjonalnymi wskaźnikami zwrotu ze względu na wybraną cechę wpływającą na kluczowe wskaźniki. Decyzja 
o zastosowaniu poststratyfikacji zawsze powinna być poprzedzona porównaniem rozkładu danej zmiennej w populacji oraz w nieważonej próbie. Dla przykładu: badanie ma na celu oszacowanie liczby osób zatrudnionych w wyniku interwencji. Przypuszczamy, że firmy zatrudniające większą liczbą osób (np. średnie przedsiębiorstwa) mają większy potencjał do stworzenia nowych miejsc pracy. W populacji danego poddziałania w danej rundzie jest po 1000 mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Jednak w przebadanej próbie znalazło się po 500 mikro i małych przedsiębiorstw, lecz jedynie 100 średnich przedsiębiorstw. W wypadku tak nieproporcjonalnej reprezentacji w różnej wielkości przedsiębiorstwach uzasadnione jest zastosowanie ważenia poststratyfikacyjnego ze względu na tą zmienną.

Jak zaznaczono w poprzednim akapicie, wybór zmiennej poststratyfikacyjnej powinien być podyktowany ważnością tej zmiennej dla trafnego oszacowania kluczowych wskaźników. Najbardziej szczegółowym poziomem analitycznym, na jakim można zastosować poststratyfikację jest warstwa wyznaczona przez poddziałanie oraz rundę badania. Zastosowanie poststratyfikacji w jednej warstwie, np. poststratyfikacja ze względu na wielkość przedsiębiorstwa w działaniu 1.2 PO IR w I rundzie badania, nie wpływa na możliwość porównywania oszacowanej wielkości wskaźnika pod warunkiem, że w warstwie porównywanej (np. działaniu 1.2 PO IR w II rundzie badania) nie występują nieproporcjonalne wskaźniki zwrotu ze względu na wielkość przedsiębiorstwa (poststratyfikacja nie miałaby żadnego wpływu) lub poststratyfikacja ze względu na tą zmienną również została zastosowana.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził analizy danych z rundy pod kątem ewentualnej konieczności poddania ich postratyfikacji, minimum w odniesieniu do następujących cech: Działanie/Poddziałanie, wielkości przedsiębiorstwa, sektor działalności. Zastosowanie poststratyfikacji powinno doprowadzić do „upodobnienia” struktury próby zrealizowanej do struktury populacji (w tym przypadku de facto chodzi o zbiorowość generalną, zakwalifikowanej do badania w danej rundzie). Wykonawca po zakończeniu rundy badawczej oraz ww. wspomnianych analiz, przekaże Zamawiającemu tabele wynikowe uwzględniające wagi jak również tabele nieważone, z odpowiednio oznaczonymi wielkości zrealizowanej próby n oraz poziom wyjściowy N.

## Schemat dotarcia do respondenta

### Proces dotarcia do respondentów mających wziąć udział w badaniu

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przesłania potencjalnym respondentom informacji o badaniu, jego celach, sposobie wypełniania ankiety i innych niezbędnych informacji związanych 
z udziałem przedsiębiorcy w projekcie badawczym.

Oprócz działań informacyjnych prowadzonych przez Wykonawcę Zamawiający w terminie na około 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem każdej fali badania na stronie www PARP umieści krótką informację o badaniu. Na tę informację może się również powoływać (odsyłać do) Wykonawca w swoich listach zapowiednich skierowanych do uczestników badania.

### Projekt listu zapowiedniego

Wraz z dostępem do ankiety każdy respondent otrzyma list zapowiedni. Poniżej została zamieszczona jego przykładowa treść. Ostateczne treści listów (zapraszającego do badania, przypominającego o badaniu i dziękującego za udział w badaniu) zostaną dostosowana przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym na etapie przygotowania badania. Istotne jest, aby w działaniach komunikacyjnych kierowanych do przedsiębiorców Wykonawca kierował się klarownością i jednoznacznością przekazu i ekonomią treści.

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację badania  „Barometr Innowacyjności”. 
W badaniu biorą udział przedsiębiorcy tacy jak Pani/Pan, którzy podpisali umowę z PARP dotyczącą współfinansowania projektu realizowanego w ramach PO XX. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa projektu (numer /nazwa), do której dostęp wskazuje łącze poniżej.

<hiperłącze>

W razie pytań dotyczących całej ankiety lub poszczególnych pytań w niej zawartych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z infolinią, zajmującą się pomocą respondentom niniejszego badania: tel.:  xx xxx xx xx (infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach od xx.xx do xx.xx), e-mail: xxx@xx.xx.pl

Ankieta ma charakter anonimowy, wszelkie informacje zebrane za jej pomocą będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości ich powiązania z Pani/Pana osobą lub reprezentowaną przez Panią/Pana firmą.

Celem badania jest:

- pomiar wskaźników umożliwiających bieżącą ocenę rezultatów wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom (w sferze innowacyjności, aktywności badawczo-rozwojowej, kondycji ekonomicznej i konkurencyjności).

- pozyskiwanie opinii i ocen przedsiębiorców o systemie wdrażania Programu, pozwalających na bieżąco formułować wnioski i podejmować czynności niezbędne w procesie wdrażania Programu.

- identyfikacja najbardziej efektywnych mechanizmów wsparcia proinnowacyjnego przedsiębiorstw.

Uczestnictwo Państwa firmy w badaniu jest bardzo ważne, gdyż jej wyniki pozwolą ocenić skuteczność wsparcia w ramach PO XX, a także ewentualnie zmodyfikować obecne programy wsparcia, aby były lepiej dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.

Będziemy zobowiązani za wypełnienie ankiety w terminie do xx.xx.201x roku.

Zwracamy też uwagę, że zgodnie z umową pomiędzy PARP a [wstawić nazwę firmy] zobowiązaliście się Państwo do „uczestnictwa w ankietach, wywiadach i innych formach realizacji badań ewaluacyjnych oraz udostępniania informacji koniecznych do ewaluacji we wskazanym zakresie”.

### Projekt listu przypominającego o badaniu („monit”)

Poniżej prezentujemy propozycję listu przypominającego o badaniu.

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przesłała Pani/Panu w dniu <wstawić dzień> email zawierający dostęp do systemu umożliwiającego wzięcie udziału w badaniu „Barometr Innowacyjności”.

Ze względu na fakt, że nie odnotowaliśmy Pana/Pani aktywności w tym systemie zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o skorzystanie z linka znajdującego się poniżej, zalogowanie się za jego pomocą do systemu i wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa projektu (numer / nazwa).

<hiperłącze>

Jednocześnie chcemy przypomnieć, że badanie jest realizowane na próbie przedsiębiorstw takich jak Pana/Pani firma, które podpisały z PARP umowę dotyczącą współfinansowania projektu realizowanego w ramach PO XX. Zwracamy też uwagę, że zgodnie z umową pomiędzy PARP a [wstawić nazwę firmy] zobowiązaliście się Państwo do „uczestnictwa w ankietach, wywiadach i innych formach realizacji badań ewaluacyjnych oraz udostępniania informacji koniecznych do ewaluacji we wskazanym zakresie”.

Będziemy bardzo zobowiązani za wypełnienie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do xx.xx.201x roku.

W razie pytań dotyczących całej ankiety lub poszczególnych pytań w niej zawartych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z infolinią, zajmującą się pomocą respondentom niniejszego badania: tel.:  xx xxx xx xx (infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach od xx.xx do xx.xx), e-mail: xxx@xx.xx.pl

Łączymy wyrazy szacunku

<tu podpis zespołu>

### Projekt listu dziękującego za udział w badaniu

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety w ramach badania Barometr Przedsiębiorczości POXX.

Państwa udział w tym badaniu, realizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ma bardzo istotne znaczenie dla kształtowania kierunków i zasad przyszłego wspierania firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ocenę skuteczności i efektywności wsparcia z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego XX.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie i pomoc.

### Projekt instrukcji dla respondentów oraz zakres sekcji FAQ

Poniżej prezentujemy przykładową listę potencjalnie najczęściej zadawanych pytań w ramach badania (FAQ), warto jednak dodać, że ostateczna lista powinna być nieco bardziej rozbudowana i zawierać także pytania dotyczące sposobu wypełniania ankiety w momencie, gdy będzie już opracowany odpowiedni „interfejs” i graficzna prezentacja ankiety.

Pytanie 1: Czy uczestnictwo w badaniu jest obowiązkowe?

Odpowiedź 1: Tak, co do zasady. Wskazują na to odpowiednie postanowienia umowy o dofinansowanie, w której zawarto postanowienia dotyczące obowiązku uczestnictwa w badaniach ewaluacyjnych.

Pytanie 2: Czy ankieta może być wypełniana przez różne osoby z danej firmy?

Odpowiedź 2: Tak, ze względu na jej szeroki zakres, ankieta powinna być wypełniana przez różne osoby, dobrze znające odpowiednie aspekty działania przedsiębiorstwa, uwzględnione w odpowiednich częściach ankiety. Ważne tylko, aby przed jej ostatecznym wysłaniem, jedna osoba w firmie przejrzała ankietę pod kątem ogólnej spójności i prawidłowości udzielanych odpowiedzi w ramach poszczególnych części ankiety.

Pytanie 3: Czy w związku z dość czasochłonnym uczestnictwem w niniejszym badaniu, nasza firma nie będzie już musiała brać udziału w innych badaniach ewaluacyjnych?

Odpowiedź 3: Niestety, ale nie możemy tego zagwarantować. Barometrem Innowacyjności są objęci wszyscy beneficjenci działań I Osi Priorytetowej POPW, stąd też przyjęcie takiej zasady oznaczałoby brak możliwości realizacji w tej grupie jakichkolwiek badań ewaluacyjnych w przyszłości.

Pytanie 4: Jaką mamy pewność, że nasze odpowiedzi na ankietę nie zostaną komuś ujawnione?

Odpowiedź 4: Anonimowość respondentów i poufność danych są jedną z kluczowych zasad badań ewaluacyjnych. Zarówno PARP, jak i realizująca badanie na jej zlecenie firma „XXXX” są zobowiązane do absolutnego przestrzegania tej zasady. Podane przez Państwa wartości będą traktowane jako informacje poufne. Wysyłanie tych danych za pomocą Państwa konta internetowego i dostępnych w nim ankiet, odbywać się będzie się przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia (certyfikat SSL). Jednocześnie gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność zebranych informacji.

Pytanie 5: Czy jeśli moja firma realizowała kilka projektów w danym Działaniu POPW, powinna wypełnić ankiety dla każdego projektu?

Odpowiedź 5: Beneficjenci realizujący więcej niż jeden projekt w danym Działaniu POPW wypełniają ankiety oddzielnie dla każdego projektu.

## Elementy harmonogramu badania i rund badawczych

### Założenia ogólne

Badanie realizowane będzie w sposób cykliczny od 2018 do 2021 roku. Przewiduje się, że każdy respondent weźmie udział w badaniu co do zasady dwa razy – po rozpoczęciu realizacji projektu (tzw. pomiar początkowy) oraz po jego zakończeniu (tzw. pomiar końcowy). Odstępstwem od tej reguły będą beneficjenci POPW:

- Poddziałania 1.1.1 którzy nie zakwalifikują się do działania 1.1.2 - -zostanie dla nich zrealizowany tylko pomiar końcowy,

- Działania 1.4 (dla których pomiar początkowy zostanie zrealizowany po złożeniu wniosku o dofinansowanie na etap II, zaś pomiar końcowy po jego zakończeniu; beneficjenci, którzy zrealizowali tylko etap I nie zostaną objęci badaniem Barometru)

oraz zarówno dla POPW, jak i POIR:

- wielokrotni beneficjenci.

W przypadku wielokrotnych beneficjentów pomiar początkowy i końcowy zostanie zrealizowany niezależnie dla każdego projektu. Należy przy tym pamiętać, że w miarę możliwości wielokrotni respondenci powinni wypełnić pełną ankietę jedynie w pierwszym pomiarze początkowym i pierwszym końcowym, zaś w przypadku pozostałych ankiet powinny zostać im zadane jedynie pytania specyficzne, dotyczące kolejnych projektów. Przykładowo, jeżeli beneficjent w danym roku zakończył dwa projekty, to pierwsza ankieta końcowa będzie ankietą pełną, kolejna ankieta będzie ograniczona wyłącznie do pytań dotyczących drugiego projektu.

Pomiary będą realizowane z zachowaniem stałych rund  – odpowiednio w drugim (runda wiosenna) oraz w czwartym kwartale każdego roku (runda jesienna).

Każdy pomiar obejmuje beneficjentów wszystkich instrumentów, którzy kwalifikują się do udziału 
w badaniu zgodnie z parametrami wskazanymi dla poszczególnych pomiarów. Głównym czynnikiem warunkującym udział beneficjenta w badaniu, jest czas, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (tj. podpisania umowy o dofinansowanie) oraz czas, jaki upłynął od zakończenia realizacji projektu (tj. od momentu zatwierdzenia płatności końcowej).

### Typy pomiarów

W ramach badania wyróżniono dwa typy pomiarów. Są to pomiary: początkowy i końcowy. 
W narzędziach badawczych oznaczone zostały elementy dotyczące obu pomiarów literami „P” (pomiar początkowy) oraz „K” (pomiar końcowy). Większość pytań stanowią pytania zadawane w obu pomiarach, w tym przypadku pytanie oznaczone jest symbolem „PK”.

#### Pomiar początkowy

Realizacja pomiaru początkowego będzie odbywała się dwa razy w roku – co do zasady w drugim i czwartym kwartale. Wyjątkiem od tej reguły może być pierwszy pomiar początkowy, który zaplanowano, że może się rozpocząć jeszcze I kwartale 2018 . Badanie to obejmie swym zasięgiem również relatywnie największą grupę beneficjentów – będą to bowiem wszyscy beneficjenci, z którymi podpisano umowy do końca IV kwartału 2017 r. (tzw. pomiar wyrównawczy). Każda kolejna runda badania będzie obejmować wszystkie podmioty, z którymi podpisane zostały umowy o dofinansowanie w kolejnym półroczu. W przyjętym układzie przewiduje się, że w latach 2018-2021 zrealizowanych zostanie łącznie 8 pomiarów początkowych.

W celu zachowania kompletności i aktualności baz danych wykorzystywanych w badaniu ustalono bufor jednego kwartału, dzielący moment zakwalifikowania podmiotów do badania oraz moment podpisania umów o dofinansowanie. Co do zasady, pomiar początkowy będzie realizowany w okresie od 3 do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (przy założeniu, że za moment rozpoczęcia realizacji projektu przyjmujemy datę podpisania umowy o dofinansowanie).

Przewiduje się, że realizacja jednej rundy badania trwać będzie przez okres trzech miesięcy tj. zacznie się odpowiednio w kwietniu i zakończy w czerwcu (w przypadku pierwszego pomiaru początkowego w każdym roku kalendarzowym) lub zacznie się w październiku i zakończy w grudniu (w przypadku drugiego pomiaru początkowego w każdym roku kalendarzowym).

Schemat 1 Realizacja badań początkowych

|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kw. |  | kw. |  |  |  | kw. |  |  |  | kw. |  |  |  | kw. |  |  |  | kw. |  |  |  | kw. |  |  |  |
|  |  |  |  | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Data rozpoczęcia projektu została oznaczone symbolem "P" | 2015 | kw. | III | P | 10 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP(1) |  | PP(2) |  | PP(3) |  | PP(4) |  | PP(5) |  | PP(6) |  | PP(7) |  | PP(8) |
|  |  |  | IV |  | P | 9 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | kw. | I |  |  | P | 8 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  | P | 7 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  |  | P | 6 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |  | P | 5 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | kw. | I |  |  |  |  |  |  | P | 4 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | P | 3 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | kw. | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | kw. | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 kw. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | kw. | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 kw. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 kw. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 kw. |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 kw. |  |  |  |
|  | 2021 | kw. | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 kw. |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 kw. |  |

#### Pomiar końcowy

Pomiar końcowy ma za zadanie uchwycić potencjalne skutki wsparcia POIR i POPW na sytuację beneficjentów. Z tego powodu powinien być odsunięty w czasie względem zakończenia realizacji projektu. Za punkt zakończenia realizacji projektu przyjmuje się w tym przypadku moment zatwierdzenia płatności końcowej dla beneficjenta danego projektu.

Badania będą się odbywały w interwale co pół roku (II i IV kwartał), tak aby okres od zakończenia realizacji projektu (rozliczenia wniosku o płatność końcową) do pomiaru końcowego wynosił przynajmniej 12 miesięcy. Przykładowo beneficjenci, którzy zakończyli projekt (zatwierdzenie płatności końcowej) w IV kwartale 2016 lub w I kwartale 2017 roku wezmą udział w pomiarze końcowym w II kwartale 2018 roku; beneficjenci kończący projekt w II lub III kwartale 2017 roku wezmą udział w pomiarze końcowym w IV kwartale 2018 roku.

Zachowanie okresu „co najmniej 12 miesięcy od zakończenia” projektu jest ważne ze względu na: a) prawdopodobieństwo wystąpienia relatywnie wysokiego response rate, b) możliwość uzyskania rzetelnych danych o efektach projektu. Czas 12 miesięcy wydaje się bowiem na tyle długi, aby móc zaobserwować efekty interwencji, a jednocześnie jest na tyle krótki, aby uniknąć, czy też zminimalizować możliwość wpływu innych czynników na odpowiedź respondenta.

W przypadku większości beneficjentów pomiar końcowy będzie realizowany od 3 do 5 kwartałów po zakończeniu projektu.

Schemat 2 Realizacja badań końcowych

|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kw. | kw. |  |  |  | kw. |  |  |  | kw. |  |  |  | kw. |  |  |  | kw. |  |  |  |
|  |  |  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Data zakończenia projektu została oznaczone symbolem "Z" | 2016 | kw. | IV | Z | 5 pełne kw. |  |  |  |  | PK1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | kw. | I |  | Z | 4 pełne kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  | Z | 5 pełnych kw. |  |  |  |  | PK2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  | Z | 4 pełne kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  | Z | 5 pełnych kw. |  |  |  |  | PK3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | kw. | I |  |  |  |  |  | Z | 4 pełne kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  | Z | 5 pełnych kw. |  |  |  |  | PK4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  | Z | 4 pełne kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 5 pełnych kw. |  |  |  |  | PK5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | kw. | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 4 pełne kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 5 pełnych kw. |  |  |  |  | PK6 |  |  |  |  |
|  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 4 pełne kw. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 5 pełnych kw. |  |  |  |  | PK7 |  |  |
|  | 2020 | kw. | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 4 pełne kw. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 5 pełnych kw. |  |  |  |  | PK8 |
|  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 4 pełne kw. |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z | 3 pełne kw. |  |  |  |

#### Postępowanie z respondentami, którzy nie wzięli udziału w swojej rundzie badania

Respondenci, którzy nie wypełnią ankiety we właściwej im rundzie badania zostaną skierowani do kolejnej rundy. Przykładowo, jeżeli uczestnik pierwszego pomiaru początkowego nie wypełni ankiety początkowej (pomimo podjętych przez Wykonawcę działań monitujących) to zostanie przez Wykonawcę uwzględniony w kolejnym pomiarze początkowym, a więc w tym, którego realizacja jest przewidziana na IV kwartał 2018 roku.

W podobny sposób Wykonawca będzie postępował z przedsiębiorcami, którzy nie wypełnią ankiety dla pomiaru końcowego we właściwym dla siebie terminie. W takich sytuacjach przedsiębiorca zostanie skierowany do kolejnego pomiaru końcowego.

Przedsiębiorcy, którzy nie wypełnią ankiety (w dodatkowym dla nich pomiarze początkowym lub dodatkowym pomiarze końcowym) zostają wyłączeni z udziału w badaniu.

Wykonawca powinien zadbać, aby na etapie analiz móc wyodrębnić przedsiębiorców, którzy wypełnili ankiety dopiero w dodatkowych dla nich pomiarach i prowadząc analizę pozyskanych danych sprawdzić, czy odpowiedzi tych respondentów nie charakteryzują się specyficznymi odchyleniami od odpowiedzi pozostałych badanych.

## Zarządzanie procesem realizacji badań

### Schemat realizacji rundy badawczej

Zgodnie z założeniami dot. harmonogramu badania, w ciągu roku prowadzone będą dwie rundy badawcze, na początku II i IV kw. danego roku. Beneficjenci każdego Działania objęci będą badaniem dwukrotnie. Pierwszy raz (pomiar początkowy) po podpisaniu umowy o dofinansowanie, drugi raz rok co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu (pomiar końcowy).

Poniżej przedstawione zostały ramowe zasady przygotowania i realizacji rundy badawczej w ramach pomiaru początkowego i końcowego.

| Pomiar początkowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza przygotowawcza | 1 | Identyfikacja respondentów do badania wg kryteriów opisanych w rozdziale dot. doboru prób badawczych |
|  | 2 | Weryfikacja kompletności danych i przygotowanie ostatecznej bazy respondentów wraz z danymi nt. projektów i podpięcie jej do systemu CAWI dane kontaktowe i pozostałe informacje zaciągane do systemu CAWI |
|  | 3 | Testowanie systemu do CAWI na dostępnych bazach |
|  | 4 | Testowanie systemu wysyłki zaproszeń do udziału w badaniu |
|  | 5 | Przetestowana wersja ankiet, z podpiętymi bazami oraz przetestowany system wysyłki |

| Pomiar początkowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza badania terenowego | 6 | Wysyłka zaproszeń do badania do wszystkich respondentów z danej rundy badania |
|  | 7 | Czas trwania badania CAWI Dla respondentów, którzy nie wypełnili jeszcze kwestionariusza monity co 7 dni. Monit telefoniczny: Co 7 dni (łącznie 3 na rundę) w trakcie badania dla nieaktywnych ankiet (tych których nie rozpoczęto lub rozpoczęto, ale nie wypełniono do końca) |
|  | 8 | Zakończenie badania ankietowego |
|  | 9 | Przygotowanie wynikowych baz danych (czyszczenie wyników, przygotowanie zestawień dot. response rate, rozkład częstości odp. po działaniach, przygotowanie ewentualnego ważenia danych) (do 14 dni po zakończeniu realizacji badania) |

| Pomiar końcowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza przygotowawcza | 1 | Identyfikacja respondentów do badania wg kryteriów opisanych w rozdziale dot. doboru prób badawczych |
|  | 2 | Weryfikacja aktualności i kompletności baz danych |
|  | 3 | Podpięcie baz danych do systemu CAWI |
|  | 4 | Testowanie systemu do CAWI na dostępnych bazach, w szczególności testowanie funkcjonowania systemu pod kątem zaciągania się odpowiednich informacji z dostępnych baz (dane z SL i -jeśli dotyczy – odpowiedzi z pomiaru początkowego, w tym w przypadku wielokrotnych beneficjentów) |
|  | 5 | Testowanie systemy wysyłki zaproszeń do udziału w badaniu |
|  | 6 | Przetestowana wersja ankiet, z podpiętymi bazami oraz przetestowany system wysyłki |
| Faza badania terenowego | 7 | Wysyłka zaproszeń do badania do wszystkich respondentów z danej rundy badania |
|  | 8 | W miarę potrzeb – uzupełnianie bazy danych kontaktowych (kontakt telefoniczny z beneficjentem lub wyszukiwanie danych kontaktowych w Internecie - w przypadku odbitych maili) |
|  | 9 | Czas trwania badania CAWI Dla respondentów, którzy nie wypełnili jeszcze kwestionariusza monity co 7 dni. Monit telefoniczny: co 7 dni (łącznie 3 na rundę) w trakcie badania dla nieaktywnych ankiet (tych który nie rozpoczęto lub rozpoczęto, ale nie wypełniono do końca) |
|  | 10 | Zakończenie badania ankietowego |
|  | 11 | Przygotowanie wynikowych baz danych (czyszczenie wyników, przygotowanie zestawień dot. respons rate, rozkład częstości odp. po działaniach, ewentualne ważenie) (14 dni po zakończeniu realizacji badania) |

### Procesy wymagające koordynacji

#### Nakładanie się rund badawczych w czasie

Wykonawca powinien zwrócić uwagę na fakt, ze pomiary początkowe i końcowe będą realizowane w tym samym czasie. Nie powinno to rodzić problemów realizacyjnych, aczkolwiek wymaga to odpowiedniego przygotowania po stronie Wykonawcy. W szczególności:

- w bazach respondentów, w których zawarte będą dane kontaktowe, konieczne jest uwzględnienie informacji nt.:

  - momentu rozpoczęcia projektu;

  - momentu zakończenia projektu – w przypadku pomiaru końcowego, data ta będzie kluczowa dla określenia, w którym momencie należy objąć danego beneficjenta pomiarem końcowym;

  - informacji czy jest to pomiar początkowy czy końcowy (zmienna, która powinna być uzupełniona po udziale danego beneficjenta w pomiarze początkowym) – informacje te warunkują czy respondentowi wyświetlą się pytania dla pomiaru początkowego [P] czy końcowego [K];

- zapewnienie, że pracownicy helpdesku znają zakres ankiety zarówno dla pomiaru początkowego i końcowego oraz, że są w stanie zweryfikować dla którego pomiaru  ankietę wypełnia respondent zgłaszający się z problemem.

Dodatkowo, Wykonawca powinien zachować szczególną staranność zarządzając wielokrotnymi beneficjentami. Nie można bowiem wykluczyć, że niektórzy z nich w tym samym momencie zostaną poproszeni o wypełnienie np. dwóch ankiet początkowych lub ankiety początkowej i końcowej. Ważne jest, aby w takich przypadkach jedna z ankiet początkowych zawierała wyłącznie pytania charakterystyczne dla danego projektu (nie ma potrzeby, aby respondent dwa razy odpowiadał na pytania np. dotyczące profilu jego przedsiębiorstwa). Podobnie należy postępować w przypadku kierowania do jednego respondenta więcej niż jednej ankiety pomiaru końcowego.

Jeżeli powyższe warunki zostaną dopełnione i respondentowi w systemie wyświetlone zostaną odpowiednie kwestionariusze, to nakładanie się pomiarów początkowego i końcowego nie powinno być problemem.

#### Wielokrotni beneficjenci

System realizacji ankiety CAWI będzie przystosowany do badania firm będących wielokrotnymi beneficjentami. System ten będzie identyfikował respondenta na podstawie numeru NIP firmy 
i unikalnym numerze projektu, i pokazywał wszystkie projekty realizowane w ramach POIR i POPW przez daną firmę.

Po zidentyfikowaniu powtarzającego się beneficjenta, który realizuje kolejny Projekt w ramach danego instrumentu lub w innym instrumencie:

- system kopiuje część danych z wcześniej wypełnionych kwestionariuszy do kolejnej ankiety – w szczególności dotyczy to informacji nt. sytuacji i charakterystyki firmy, niezwiązanych z konkretnym projektem (części rdzeniowe kwestionariusza dotyczące wskaźników finansowych, informacji nt. eksportu, potencjału innowacyjnego, zatrudnienia, dane metryczkowe, otoczenie firmy);

  - w przypadku, w którym pomiary końcowe dla projektów przypadają w innych latach, w ostatnim pomiarze końcowym dla danego beneficjenta zadawane będą pytania dotyczące okresu pomiędzy ostatnią wypełnioną ankietą (pomiarem końcowym dla wcześniejszego projektu), a momentem wypełnienia kwestionariusza (pomiarem końcowym dla ostatniego projektu);

- w przypadku pytań specyficznych dla projektu (odpowiednie pytania/bloki pytań), schemat ankietyzacji jest zgodny z ogólnymi założeniami badania .

W sytuacji zidentyfikowania wielokrotnego respondenta Wykonawca zapraszając go do wypełniania ankiety przekaże mu informacje o zaistniałej sytuacji, tj. konieczności wypełnienia więcej niż jednej ankiety (np. poprzez dostosowanie listu zapowiedniego). Jednocześnie respondent powinien zostać poinformowany, że dodatkowe pytania będą dotyczyły wyłącznie kwestii specyficznych dla poszczególnych realizowanych przez niego projektów. Należy przy tym pamiętać, że wielokrotni respondenci mogą występować zarówno w obrębie poszczególnych Programów, jak i pomiędzy tymi Programami (przedsiębiorcy, którzy uzyskali dofinansowanie zarówno z POIR, jak i POPW).

#### Wsparcie w realizacji badania - helpdesk

Założenia dotyczące ankietyzacji, w szczególności przeprowadzenia 2 pomiarów na tym samym beneficjencie oraz zakres zbieranych informacji (rozbudowane ankiety) sprawiają, że zapewnienie dobrze przygotowanego wsparcia w postaci helpdesku może okazać się kluczowe dla skutecznej realizacji badania.

Helpdesk powinien być przygotowany do pomocy w problemach pojawiających się po stronie beneficjenta, dotyczących zarówno wątpliwości ze zrozumieniem danego pytania, jak i potencjalnych problemów technicznych związanych z kwestionariuszem/systemem ankietowania. Rolą helpdesk będzie również monitowanie (przypominanie o konieczności wypełnienia kwestionariusza) respondentów 
w trakcie każdej rundy badawczej. Z tego względu helpdesk musi:

- znać założenia i cele interwencji w ramach każdego z instrumentów objętych badaniem;

- być dobrze zaznajomiony z narzędziem badawczym, w tym znaczeniem poszczególnych pytań i definicjami stosowanych pojęć – przed uruchomieniem pierwszego badania konieczne będzie przeprowadzenie szkolenia pracowników helpdesk podczas, którego Wykonawca, we współpracy z Zamawiającym, wyjaśni cele i założenia badania oraz narzędzia. Dodatkowo, dla osób tych Wykonawca przygotuje materiały informacyjne dotyczące ww. kwestii, dzięki którym będą mogli w każdym momencie odświeżyć swoją wiedzę i/lub przygotować nowe osoby do pracy w helpdesku;

- mieć dostęp do widoku ankiety wypełnianej przez danego respondenta, tak aby być w stanie przejść przez proces wypełniania kwestionariusza razem z respondentem (widząc na bieżąco, w którym miejscu ankiety jest w danej chwili respondent i jakie odpowiedzi zaznacza);

- móc szybko rozwiązywać podstawowe problemy techniczne (np. problemy z logowaniem i obsługę techniczną narzędzia CAWI, w tym resetowanie haseł dostępu);

- mieć dostęp do danych nt. stanu realizacji badania oraz statusu poszczególnych ankiet (czy respondent w ogóle zalogował się do systemu ankietowania, czy zaczął wypełniać ankietę, czy ją zakończył), aby móc przeprowadzać monit dopasowany do sytuacji danego respondenta (ankieta nierozpoczęta, ankieta częściowo wypełniona);

- na stronie badania/panelu respondenta powinien być dostępny FAQ, który będzie uzupełniany w momencie pojawienia się nowych problemów;

- zapewniać kontakt telefoniczny oraz mailowy dla respondentów.

Od strony technicznej helpdesk powinien:

- być dostępny przez okres realizacji danej rundy badania;

- być dostępny przez 5 dni roboczych w tygodniu (z wyłączeniem świąt);

- być dostępny przez minimum 8 godzin dziennie (np. 9-17);

- odpowiadać na pytania w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych (w przypadku pytań zgłaszanych droga elektroniczną).

## Analiza danych

### Podejścia, techniki analityczne i schemat oceny

W badaniu zostaną zastosowane dwa modele analiz:

- on-going prowadzone na etapie pomiarów początkowych oraz po każdej rundzie pomiaru końcowego. Zasadniczo celem tych analiz będzie zebranie informacji na temat charakterystyki beneficjentów, wdrażanych przez nich projektów oraz pierwszych rezultatów zakończonych projektów.

- mid-term (dotyczy tylko POIR) i ex-post, które dzięki zebraniu danych w pomiarze końcowym posłużą do oceny skuteczności i efektywności interwencji, zarówno z punktu widzenia bezpośrednich rezultatów poszczególnych projektów, jak i zmian, jakie w okresie ich wdrażania zaszły u beneficjentów. Wyniki tych analiz te stanowić będą źródło informacji do całościowej oceny interwencji publicznej.

#### Analiza on-going

Będą prowadzone po zakończeniu każdej rundy badania.

Wykonawca na ich podstawie przygotuje charakterystykę beneficjentów oraz realizowanych przez nich projektów. Zaleca się, aby, przygotowując charakterystykę beneficjentów, Wykonawca podjął próbę przygotowania segmentacji przedsiębiorstw biorących udział w badaniu (oddzielnie dla POIR i POPW). Celem takiej analizy powinno być uchwycenie badanych w mniejsze, względnie homogeniczne grupy, które pozwolą na dokładne przygotowanie profili przedsiębiorstw uczestniczących w POIR i POPW, jak również mogące być pomocne na etapie analiz ex-post tj. oceny efektów, a zwłaszcza próby wyjaśnienia odnotowanych efektów. Istotne jest, aby metoda analityczna zastosowana do przeprowadzenia segmentacji była możliwa do implementacji w kolejnych rundach badania. Na tym etapie moment zastosowania analizy segmentacyjnej nie zostaje ustalony, aczkolwiek wydaje się, że powinno to mieć miejsce po zakończeniu drugiego pomiaru początkowego.

Jednocześnie analizy prowadzone na tym etapie będą służyły porównaniu beneficjentów i charakterystyk projektów pomiędzy poszczególnymi konkursami w ramach poszczególnych poddziałań, jak i pomiędzy poddziałaniami i Programami. Dane dotyczące charakterystyki wspartych projektów umożliwią również wstępną analizę potencjału innowacyjnego wspartych projektów. Przykładowo, umożliwią weryfikację następujących zagadnień:

- Czy realizowane projekty dotyczą branż wysokiej i średniowysokiej techniki, czy branż 
o relatywnie małym potencjale innowacyjnym?

- W jakim stopniu wspierane są innowacje przełomowe, a w jakim ewolucyjne / zapożyczone?

- Czy wspierane innowacje produktowe dotyczą produkcji komponentów, czy dóbr finalnych, (posiadających potencjalnie wyższą zyskowność wynikającą z siły posiadanej marki).

- Jakie Krajowe Inteligentne Specjalizacje dominują w strukturze wspartych projektów?

Podstawowy zakres danych wykorzystanych w analizach on-going, uwzględniający charakterystyki beneficjentów i projektów, pozwalający na ocenę, na ile wsparte projekty wypełniają założenia przyjęte na etapie programowania (w tym, czy są zgodne z logiką interwencji) prezentowany został poniżej.

Charakterystyka beneficjentów Dane metryczkowe: - Wielkość firmy. - Czas od momentu powstania. - Branża firmy (na podstawie kodu PKD firmy) - Lokalizacja (województwo – miejsce realizacji, ewentualnie województwo – siedziba beneficjenta). - KIS, RIS. - Miejsce w łańcuchu dostaw. Dane finansowe: - Wielkość / dynamika przychodów ze sprzedaży. - Rentowność sprzedaży. - Rentowność kapitału (ROE, ROA). Dane o innowacyjności: - Odsetek firm prowadzących działalność B+R. - Średni udział nakładów na B+R w przychodach ze sprzedaży. - Odsetek firm posiadających infrastrukturę B+R. - Odsetek firm, które zgłosiły do Urzędu Patentowego wzór przemysłowy, wzór użytkowy lub wynalazek. - Odsetek firm, które uzyskały patent. - Odsetek firm współpracujących przy prowadzeniu prac B+R z podmiotami zewnętrznymi. Dane o umiędzynarodowieniu: - Odsetek firm eksportujących swoje produkty za granicę - Średni udział eksportu w przychodach ze sprzedaży - Sposób prowadzenia eksportu

Charakterystyka wspartych projektów Dane metryczkowe: - Branża, której dotyczy realizowany projekt (na podstawie PKD projektu) - KIS, w którą wpisuje się realizowany projekt. Dane o innowacyjności projektu: - Rodzaj wdrażanych innowacji (produktowa / procesowa). - Miejsce innowacji produktowych w łańcuchu wartości (dobra pośrednie / dobra finalne). - Typ innowacji (ewolucyjne, zapożyczone, przełomowe). - Czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R. - Czy projekt uwzględnia zabezpieczenie praw własności intelektualnej.

#### Analiza ex-post (i mid-term w przypadku POIR)

Właściwe analizy dotyczące efektów i skuteczności interwencji POIR i POPW przeprowadzone będą na etapie analizy ex-post (w przypadku POIR również na etapie mid-term), na którym znane będą wyniki pomiaru początkowego i końcowego. Na tym etapie możliwa będzie ocena tego czy zrealizowane wsparcie zakończyło się sukcesem i jak wpłynęło na beneficjenta (m.in. na jego innowacyjność, wskaźniki świadczące o konkurencyjności). Możliwe będzie również porównanie skuteczności poszczególnych instrumentów wsparcia POIR i POPW.

Należy zaznaczyć, że na tym etapie analiz Wykonawca skupi się na kluczowych polach problemowych interwencji będących przedmiotem badania Barometr Innowacyjności. Pola te zostały dokładnie określone w ramach realizacji zamówień: „Barometr Innowacyjności – opracowanie koncepcji systemu ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” (2017) i „Barometr Przedsiębiorczości – opracowanie koncepcji systemu ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20140-2020” (2017).  Raporty z tych badań zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po zawarciu  umowy. Zidentyfikowane kluczowe pola problemowe interwencji obejmują sytuację wyjściową, stanowiącą genezę interwencji, stosowane formy wsparcia, następnie oczekiwane efekty bezpośrednie, pośrednie oraz oczekiwane efekty końcowe interwencji publicznej. Dla poszczególnych instrumentów POIR i POPW uwzględniono również założenia interwencji, warunkujące osiągnięcie zakładanych rezultatów. Wykonany w ten sposób opis logiki każdego analizowanego w Barometrze Innowacyjności instrumentu stał się ostatecznie podstawą do zaprojektowania narzędzi badawczych Barometru.

Powyższe oznacza, że dane pozyskiwane w ramach Barometru powinny umożliwić ocenę czy realizacja badanych instrumentów POIR i POPW odpowiada logice interwencji określonej dla poszczególnych z nich. Dlatego, niezbędne jest przeprowadzenie oceny odpowiadającej na zasadnicze pytanie, czy instrumenty interwencji (tj. poszczególne poddziałania i działania POIR i POPW) prowadzą do efektów wskazanych w określonych dla nich logikach interwencji. Rezultaty procesu wdrażania poszczególnych poddziałań POIR i POPW powinny bowiem prowadzić do realizacji przypisanych im celów, tym samym stanowiąc składowe efektów generalnych, przypisanych Programom (POIR i POPW). Z tego też względu, ogólny schemat oceny powinien odnosić się do wszystkich kluczowych elementów - w odniesieniu do każdego analizowanego instrumentu - w odtworzonej dla niego logice interwencji.

Podstawowe kryterium oceny analizowanych za pomocą Barometru Innowacyjności” instrumentów POIR i POPW stanowić powinien stopień generowania w ich ramach poszczególnych rodzajów efektów (bezpośrednich, pośrednich i końcowych), wywoływanych w rezultacie wdrożonych działań pomocowych POIR/POPW, zgodnie z ustaloną logiką interwencji.

Na prezentowanym poniżej schemacie przedstawiono model logiczny interwencji w ramach jednego z poddziałań POIR. Model ten uwypukla zidentyfikowane dla danego poddziałania efekty bezpośrednie, pośrednie i końcowe interwencji, podlegające pomiarowi za pomocą narzędzia badawczego Barometru.

Schemat 3. Model logiczny – Poddziałanie 2.3.1 PO IR

Powyższe kryterium (występowanie i skala efektów interwencji) powinno uzupełniać oszacowanie wyników interwencji oparte na ocenie jej efektywności, rozumianej jako stosunek generowanych efektów do ponoszonych nakładów - dla poszczególnych poddziałań POIR i POPW. Na tej podstawie powinno być możliwe wskazanie tych interwencji, w których stosunek efektów do nakładów jest najwyższy i najniższy. Analiza danych Barometru powinna również umożliwić identyfikację głównych czynników, które zdecydowały o efektywności poszczególnych poddziałań POIR i POPW (przykładowo, mogły o tym decydować pewne charakterystyki beneficjentów wsparcia - np. ich standing finansowo-ekonomiczny przed pozyskaniem wsparcia, kształtowanie się sytuacji ekonomicznej w branży w trakcie wdrażania Programu, wielkość otrzymanego wsparcia, doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności eksportowej, współpracy ze sferą badawczo-rozwojową, czy też fakt członkostwa 
w Krajowym Klastrze Kluczowym).

Podsumowując, analiza wyników Barometru powinna zapewnić, co najmniej:

- zindywidualizowaną ocenę Programów (na podstawie analizy instrumentów wsparcia będących przedmiotem badania),

- zindywidualizowaną ocenę dla każdego badanego instrumentu  POIR i POPW,

- ocenę wspólną (dla dwóch lub większej liczby poddziałań), w których zidentyfikowano podobne efekty (po przeprowadzeniu grupowania na podstawie ustaleń wynikających z analizy logiki ich interwencji).

W celu umożliwienia kompleksowej oceny interwencji Programu, ocena instrumentów POIR i POPW powinna uwzględniać co najmniej następujące kluczowe kwestie badawcze:

- Jakie były sylwetki beneficjentów wsparcia? Jakie typy beneficjentów / odbiorców ostatecznych (i o jakich charakterystykach) skorzystały z interwencji poszczególnych instrumentów POIR i  POPW? Czy typy te były zgodne z logiką interwencji danego instrumentu Programu? Jaki są różnice i podobieństwa pomiędzy beneficjentami poszczególnych instrumentów? Czy na podstawie analizy profilu beneficjentów oraz realizowanych przez nich projektów można przeprowadzić ich segmentację, a jeżeli tak, to jakie segmenty można wyodrębnić (charakterystyka opisowa poszczególnych grup)?

- Jakie było znaczenie przeprowadzonej interwencji dla beneficjentów / odbiorców ostatecznych? Czy oddziaływanie interwencji było wystarczające dla wywołania oczekiwanych efektów związanych z poprawą ich konkurencyjności dzięki wzrostowi innowacyjności?

- Czy zastosowana w ramach analizowanych instrumentów forma wsparcia zapewniła osiągnięcie zakładanych efektów bezpośrednich (np. czy interwencja prowadziła do utrwalenia lub wywoływała nawiązywanie nowych relacji współpracy na linii beneficjent wsparcia - sfera naukowo-badawcza)?

- Czy realizacja poszczególnych instrumentów zapewniła osiągnięcie zakładanych efektów pośrednich, w skali, która była odpowiednia do wywołania zakładanych efektów końcowych interwencji (np. czy prowadziła do pojawiania się rozwiązań produktowych / technologicznych o wysokim poziomie innowacyjności, czy wywoływała innowacje o charakterze nie technologicznym oraz czy prowadziła do podniesienia zdolności wewnętrznych beneficjenta / odbiorcy ostatecznego do opracowywania i wdrażania innowacji)?

- Czy w wyniku realizacji poszczególnych instrumentów wystąpiły, zakładane w logikach interwencji poszczególnych instrumentów, określone efekty końcowe? (np. w sferze gotowości do współpracy z sektorem naukowo badawczym, zmian wielkości ponoszonych wydatków na prace badawczo-rozwojowe).

- Jaka jest spodziewana trwałość efektów, które wystąpiły w rezultacie wdrożenia interwencji publicznej?

- Efekty których z analizowanych instrumentów okazały się najbardziej problematyczne z punktu widzenia odtworzonej dla nich logiki interwencji (zakładanych efektów), tj. prowadziły do osiągnięcia efektów ustalonych w logikach interwencji w stopniu nieznacznym lub też, których efekty niezamierzone oddziaływały negatywnie, w stopniu istotnie eliminującym / ograniczającym efekty zakładane w logice interwencji danego instrumentu?

Punktem wyjścia prowadzonych analiz będzie identyfikacja charakterystyk (sylwetek) beneficjentów /odbiorców ostatecznych wsparcia. Można założyć, że w dużej mierze charakterystyki te będą wpływać na skuteczność i efektywność wykorzystania wsparcia, a w rezultacie zmiany innowacyjności i konkurencyjności - z uwzględnieniem założeń i efektów logiki interwencji poszczególnych instrumentów wsparcia POIR i POPW. Identyfikacja sylwetek beneficjentów / odbiorców ostatecznych wsparcia musi więc następować w oparciu o wyniki pomiarów początkowych. W ten sposób umożliwi to śledzenia, jak i z jakim skutkiem (tj. w ramach efektów bezpośrednich, pośrednich i końcowych) poszczególne typy beneficjentów absorbują wsparcie.

#### Techniki analityczne i tabele wynikowe

Oczekuje się od Wykonawcy zastosowania szeregu technik analitycznych – od najbardziej podstawowych, takich jak statystyki opisowe (rozkłady odpowiedzi, średnia, mediana, itp.) poprzez bardziej złożone (regresja/korelacja krocząca), po złożone techniki analityczne (np. analiza czynnikowe itp.). Ponadto Wykonawca opracowując wyniki badania przeprowadzi testy istotności statystycznej.

Poniżej znajduje się przykład zastosowania złożonej analizy statystycznej, która powinna zostać przeprowadzona w ramach Barometru Innowacyjności.

Zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie programowania, należy dążyć do identyfikacji kluczowych czynników wpływających na sukces lub porażkę interwencji w przypadku poszczególnych typów firm.  Analiza czynników sukcesu i porażki powinna być poprzedzona wyborem kluczowych zmiennych definiujących sukces w danym instrumencie wsparcia POIR i POPW. Może nim być np. rozpoczęcie sprzedaży eksportowej, znaczący wzrost udziału przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych, rentowności sprzedaży lub produktywności pracy. Wstępne propozycje wskaźników dla poszczególnych instrumentów  POPW zaprezentowane są w ramce Analiza czynników sukcesu i porażki.

Kolejnym etapem będzie podział wszystkich beneficjentów danego instrumentu wsparcia na firmy, które odniosły sukces (na podstawie przyjętej zmiennej sukcesu, opartej na danych pomiaru końcowego) i które poniosły porażkę. W celu weryfikacji kluczowych czynników wpływających na zakwalifikowanie się do jednej z tych grup, możliwe będzie przeprowadzanie dwóch analiz ilościowych, w tym np. modeli logitowych.

Badania ilościowe z wykorzystaniem modelu logitowego umożliwią statystyczną identyfikację najważniejszych czynników wpływających na szanse odniesienia sukcesu. W modelu tym zmienna zależna (objaśniana) przyjmuje dwie wartości 0 lub 1, co w naszym przypadku oznacza odpowiednio zdefiniowany sukces lub porażkę. Natomiast zmienne niezależne (objaśniające) mogą przyjmować dowolne wartości (możliwe jest wykorzystanie zmiennych zero-jedynkowych, ciągłych lub skategoryzowanych). Zmienne te mogą obejmować zarówno indywidualne charakterystyki wspartych przedsiębiorstw (takie jak wielkość, czas funkcjonowania na rynku, branża) jak i wskaźniki weryfikujące założenia interwencji w danym instrumencie (np. wcześniejsza działalność innowacyjna, pozycja w łańcuchu wartości).

##### Analiza czynników sukcesu i porażki interwencji Wyniki badania ankietowego z pomiaru końcowego posłużą jako narzędzie do identyfikacji czynników sukcesu lub porażki interwencji w odniesieniu do poszczególnych projektów, z uwzględnieniem specyfiki każdego z zanalizowanych instrumentów. W pierwszym kroku zidentyfikowane zostaną zmienne definiujące sukces wsparcia w każdym z instrumentów. Po identyfikacji tych zmiennych beneficjenci każdego z działań podzieleni zostaną na dwie grupy, te które odniosły sukces i te, które poniosły porażkę. Do tego aby zidentyfikować mechanizmy i/lub czynniki decydujące o tym dlaczego wsparcie danego podmioty zakończyło się sukcesem lub porażką wykorzystane zostaną modele logitowe.

(pod)działanie; Propozycje zmiennych definiujących sukces (wskaźniki z ankiety). 1.1.2; Wskaźniki finansowe (rentowność sprzedaży i rentowność kapitału, przychody z sprzedaży towarów/usług), rozwój przedsiębiorstwa (wzrost poziomu zatrudnienia). 1.2; Poprawa wskaźników finansowych (rentowność sprzedaży i rentowność kapitału, przychody z wspartych produktów), poziom umiędzynarodowienia (aktywność eksportowa, sposób prowadzenia działalności ekspertowej). 1.3.1; Poprawa wskaźników finansowych (rentowność sprzedaży i rentowność kapitału, przychody z wspartych produktów), innowacyjność (nakłady na B+R po Projekcie). 1.3.2; Poprawa wskaźników finansowych (rentowność sprzedaży i rentowność kapitału, przychody z wspartych produktów), innowacyjność (nakłady na B+R po Projekcie). 1.4; Poprawa wskaźników finansowych (rentowność sprzedaży i rentowność kapitału, przychody z wspartych produktów).

Wykonawca przygotowując raport wstępny przedstawi propozycję zastosowania poszczególnych technik analitycznych, wraz z uzasadnieniem ich zastosowania i wskazaniem zakresu zmiennych, które zostaną objęte poszczególnymi technikami. Ponadto, na etapie raportu wstępnego Wykonawca zaproponuje strukturę tabel statystycznych, w tym wskaże zmienne, które zamierza wykorzystać jako zmienne niezależne.  Minimalne wymagania odnośnie tabel statystycznych zostały przedstawione w dalszej części raportu.

## Schemat raportowania

### Typy i zakres raportów

Poniżej scharakteryzowany został zakres poszczególnych opracowań, które będą powstawały w ramach zamówienia. Dodatkowe informacje w tym zakresie, w szczególności format, liczba i terminy dostarczenia poszczególnych opracowań, zawarte zostały w rozdziale 4. „Specyfikacja produktów zamówienia oraz terminy wykonania”.

#### Raport wstępny

Raport zostanie przygotowany przed rozpoczęciem realizacji badania. Raport będzie w formacie .docx.

W raporcie Wykonawca zamieści:

- Harmonogram badania. Przy czym, dla każdego najbliższego roku realizacji zamówienia (jako harmonogram szczegółowy badania) harmonogram musi uwzględniać terminy określone w SOPZ związane z prowadzeniem określonych czynności badawczych w ramach poszczególnych rund i czynności analityczno-raportowe, związane z dostarczaniem Zamawiającemu określonych produktów w danym roku). Oznacza to, że dla każdego najbliższego roku Wykonawca opisze rodzaj podejmowanych działań, określi datę ich rozpoczęcia oraz zakończenia oraz wskaże kamienie milowe, tj. produkty (zgodne z rodzajem usług określonych w kosztorysie formularza ofertowego). Osiągnięcie kamieni milowych (dostarczenie produktów i ich zaakceptowanie przez Zamawiającego) będzie stanowiło podstawę do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia (zgodnie z cenami określonymi przez wykonawcę w formularzu ofertowym) za poszczególne etapy realizacji zamówienia.

- Opis dotyczący wykonania i wdrożenia systemu CAWI, w tym również mikroraportowania (szczegółowe rozwiązania wprowadzone na etapie realizacji umowy, operacjonalizujące wymogi SOPZ).

- Propozycja zmiennych, które powinny zostać wykorzystane w analizach jako zmienne niezależne oraz zmiennych, które w ramach analiz powinny zostać rekodowane.

- Wnioski z analizy bazy beneficjentów (operatu).

- Prognozowanie liczebności badanych dla poszczególnych rund (informacja aktualizowana po każdej rundzie).

- Propozycja struktury tabel wynikowych (statystycznych).

- Propozycja zakresu analiz statystycznych, w tym analizy segmentacyjnej.

- Program szkolenia zespołu badawczego, w tym zespołu help-desk.

- Propozycja struktury raportu on-going, raportu rocznego, raportu podsumowującego mid-term 
PO IR oraz raportu końcowego.

Raport wstępny powinien być systematycznie, tj. przed każdą rundą badania, aktualizowany (nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem rundy badania) w zakresie wniosków z analizy bazy beneficjentów (operatu), prognozowanych liczebności dla poszczególnych rund oraz ewentualnie zmian w zakresie analiz statystycznych i tablic wynikowych.

#### Raport sprawozdawczy

Raport zostanie przygotowany po zakończeniu każdej rundy badania. Raport będzie w formacie .docx.

W raporcie Wykonawca zamieści informacje o przebiegu badania:

- liczba wysłanych ankiet,

- liczba ankiet wypełnionych w całości, response rate,

- liczba ankiet wypełnionych częściowo,

- średni czas wypełnienia ankiety (dla poddziałań),

- podjęte działania monitujące wraz z opisem ich efektów,

- opis tematów, z jakimi beneficjanci zgłaszali się do help-desk,

- propozycje ewentualnych zmian w realizacji badania, wynikających z doświadczeń danej rundy (np. modyfikacji dot. listów, FAQ, informacji o badaniu).

Raport sprawozdawczy dostarczany pod koniec każdego roku (cyklu) będzie nosił nazwę rocznego raportu sprawozdawczego. Oprócz informacji wymaganych w raporcie sprawozdawczym (po każdej rundzie), 
w rocznym raporcie sprawozdawczym Wykonawca zamieści informacje o wszystkich działaniach, w tym produktach/usługach wytworzonych/świadczonych w danym roku. Informacje te powinny uwzględniać wszystkie pozycje znajdujące się w formularzu cenowym, które miały zastosowanie w danym roku. Przykładowo, jeżeli w danym roku został opracowany raport podsumowujący mid-term POIR to Wykonawca stosowną informację zamieści w rocznym raporcie sprawozdawczym.

Ostatni raport sprawozdawczy będzie jednocześnie sprawozdawczym raportem podsumowującym przebieg całego badania. Wykonawca opisze w nim wszystkie działania badawcze zrealizowane w ramach zamówienia, w tym produkty/usługi, które stanowiły podstawę zapłaty wynagrodzenia.

Do raportów sprawozdawczych Wykonawca będzie dołączał tabele wynikowe oraz bazę danych. Baza danych będzie przez Wykonawcę systematycznie, wraz z postępami badania (kończeniem kolejnych rund) uzupełniana.

#### Raport on-going

Raport on going będzie sporządzany po zakończeniu każdej rundy badania.

W raportach powinien znaleźć się podstawowy opis wyników badania, tj. charakterystyka beneficjentów i ich projektów (dotyczy zwłaszcza pomiaru początkowego) oraz opis efektów zrealizowanych projektów (dotyczy zwłaszcza pomiaru końcowego). Raporty on going będą miały charakter syntetyczny i zostaną w nich przedstawione najważniejsze wyniki w sposób skondensowany (wizualizacje wyników nasycone treścią). Co do zasady raporty te powinny mieć charakter raportu typu top-line (nie więcej niż 20 slajdów).

Każdy kolejny raport on-going będzie przez Wykonawcę uzupełniany o wyniki poszczególnych pomiarów, tak aby móc obserwować ewentualne zmiany wyników w czasie, móc dostrzegać zarysowujące się trendy (o ile będzie wnosiło to jakąkolwiek wartość informacyjną) lub mieć wgląd w wynik zagregowany (narastająco), prezentujący z każdym raportem on-going coraz pełniejszy obraz przedmiotu badania (Programu, grupy działań, poszczególnych instrumentów wsparcia).

#### Raport roczny i podsumowujący mid-term

Raport roczny będzie sporządzany każdego roku  i będzie zawierał podsumowanie wyników z całego roku, w tym w podziale na instrumenty wsparcia objęte badaniem (lub ich grupy, zgodnie z uzgodnieniami 
z Zamawiającym na etapie raportu wstępnego i jego rocznych aktualizacji). Oczekuje się od Wykonawcy, że oprócz najważniejszych wniosków z badania (vide raporty on-going), w raportach tych znajdzie się również opis szczegółowy wyników przeprowadzonych analiz uzupełniony analizami danych pochodzących z systemu SL/LSI i danych kontekstowych (np. dane GUS, inne źródła, zgodnie z uzgodnieniami 
z Zamawiającym na etapie raportu wstępnego i jego rocznych aktualizacji). Innymi słowy, raport roczny powinien stanowić uszczegółowienie i uzupełnienie raportu on-going. Raporty roczne powinny również zawierać ewentualne rekomendacje zmian w Programach będących przedmiotem niniejszej ewaluacji.

Raport podsumowujący mid-term  – nie później niż grudzień 2019 r.

W 2019 r. Wykonawca przygotuje raport opisowy dla instrumentów wsparcia POIR, który zostanie wykorzystany na potrzeby ewaluacji mid-term Programu Pomocowego PARP w ramach PO IR.

W raporcie tym Wykonawca w sposób szczegółowy opisze charakterystykę beneficjentów oraz wdrażanych przez nich projektów, jak również zwróci uwagę na pierwsze odnotowane efekty projektów oraz podejmie próbę wskazania czynników sukcesu ew. porażki projektów (w tym z wykorzystaniem zaawansowanych analiz porównawczych pomiędzy działaniami PO IR – wielowymiarowej analizy danych, analiz kontrfaktycznych porównujących wybrane instrumenty między sobą w modelu dopasowanym, analiz uwzględniających logikę interwencji).

Ostateczna struktura raportów zostanie uzgodniona przez Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, aczkolwiek raport podsumowujący mid-term musi spełniać założenia zawarte w Planie Ewaluacji Programu Pomocowego PARP:https://badania.parp.gov.pl/images/badania/Plan_ewaluacji_programu_pomocowego_PARP.pdf

#### Raporty końcowe

Wykonawca przygotuje opisowe raport końcowe  odpowiednio dla wyników Barometru Innowacyjności odnotowanych dla instrumentów wsparcia PO IR oraz PO PW.

Wykonawca przygotuje:

Roboczą wersję raportu końcowego, raport końcowy w wersji finalnej w terminach określonych 
w harmonogramie szczegółowym badania, przygotowanym w ramach aktualizacji raportu wstępnego za rok 2021. Robocza wersja raportu końcowego powinna zawierać elementy, które są wymagane wobec raportu końcowego, za wyjątkiem streszczenia w języku angielskim oraz aneksów.

Wykonawca przygotuje raport końcowy w wersji finalnej, który będzie zawierał opis analizowanych wskaźników (w tym odnotowanych zmian w czasie), interpretację zmian wraz z ich uzasadnieniem. Raport nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących 
z badań lecz powinien być przekrojową syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania.

Raport końcowy będzie zawierał co najmniej następujące elementy:

- streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji (wersja w języku polskim i angielskim),

- istotne informacje na temat przedmiotowych instrumentów wsparcia w kontekście celów badania i analizowanych efektów,

- skrócony opis metodologii badania,

- opis wyników badania wraz z interpretacją,

- wnioski i rekomendacje (opracowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności w Polsce na lata 2014-2020, w tym zgodne z Systemem Wdrażania Rekomendacji),

- prezentację wyników badania (.pptx).

Najważniejsze wyniki badania z raportu końcowego Wykonawca dodatkowo przedstawi również w formie prezentacji.

Prezentacja powinna zawierać:

- najważniejsze wnioski dotyczące poszczególnych instrumentów wsparcia oraz całego Programu,

- wizualizacje kluczowych danych wspierających wnioski.

Na każdy instrument wsparcia powinno zostać przeznaczone około 20-30 slajdów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania  od Wykonawcy zaprezentowania wybranych wyników badania na wskazanym forum publicznym (w dowolnej lokalizacji w Polsce), maksymalnie 2 razy w ciągu roku kalendarzowego, w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający przedstawi Wykonawcy swoje wymaganie drogą mailową nie później niż 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem, wskazując przy tym zakres prezentacji. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania w związku z ww. prezentacją Wykonawcy uwzględni w kosztach oferty. Odpowiednia infrastrukturę na potrzeby ww. spotkania (rzutnik, komputer) zapewnią organizatorzy i nie będzie to zadanie Wykonawcy.

#### Opracowania ad-hoc

Dodatkowo w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca będzie mógł być poproszony przez Zamawiającego do opracowania wyników w formie ad-hoc. Więcej informacji w tym zakresie w rozdziale 4. „Specyfikacja produktów zamówienia oraz terminy wykonania”.

### Schematy wizualizacji wyników

Ogólne wytyczne do wizualizacji danych:

1. Należy pamiętać, że wizualizacje danych mają za zadanie ułatwić czytelnikowi odbiór wyników badań, w związku z tym muszą jasno komunikować treści. Powinien zostać ustalony cel każdej wizualizacji i główna informacja, którą ma ona przekazywać. Z uwagi na to, że istnieje wiele sposobów prezentacji danych, za każdym razem typ stosowanego wykresu powinien być rozpatrywany względem jego celu i głównej informacji przez niego przekazywanej.

2. Dane komunikowane przez stosowane wizualizacje powinny być szybko i jasno odczytywalne przez odbiorcę raportu. Czytelnik już w kilka chwil po spojrzeniu na wykres powinien móc wyciągnąć z niego najważniejsze wnioski. W związku z tym wykres nie powinien prezentować zbyt wielu informacji jednocześnie oraz nie powinien zawierać specjalistycznych terminów, zrozumiałych jedynie dla nielicznej grupy odbiorców.

3. W celu ułatwienia odbioru informacji zawartych na wykresach należy stosować odpowiednią, znaczącą kolorystykę (np. kolor zielony dla oznaczenia efektów pożądanych, a czerwony dla efektów niepożądanych), odpowiednią kolejność kategorii (zgodną z treścią pytania dla zmiennych porządkowych oraz zgodną z natężeniem danej cechy dla zmiennych kategorialnych), a także unikać „no data ink” – wszelkich oznaczeń, które nie wnoszą nowych informacji, a jedynie komplikują wygląd wykresu (np. dodatkowe osie, linie siatki itp.).

4. Należy zadbać o to, aby czytelnik nie został wprowadzony w błąd przez złudzenia optyczne wywołane przez nieumiejętne operowanie elementami wykresu. W tym aspekcie w szczególności należy unikać wykresów trójwymiarowych, zbyt jednolitej kolorystyki poszczególnych kategorii czy osi numerycznych rozpoczynających się od wartości innej niż zero.

5. Wartości danych prezentowane na wykresach powinny być zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku dla wartości liczbowych i do liczb całkowitych przy wartościach procentowych. W każdym rodzaju wizualizacji powinny być one dodane w formie etykiet, z dbałością o możliwość ich intuicyjnego odczytania (na ten problem należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku wielu punktów danych prezentowanych na jednym wykresie).

6. Dla zwiększenia czytelności wizualizacji należy pamiętać o tym, aby każdy z wykresów zawierał:

- adekwatny tytuł,

- źródło danych,

- opisane osie,

- legendę identyfikującą poszczególne elementy wykresu,

- etykiety danych,

- informację o liczebnościach będących podstawą obliczeń (np. n=145)

- informacje o istotnościach statystycznych.

Tabele wynikowe (statystyczne) w sprawozdaniu z realizacji badania

Tabele statystyczne zostaną przygotowane w formacie.xlsx. Rekomenduje się, aby w tabele miały układ zmienna zależna (np. w wierszu), zmienna niezależna (w kolumnie). W miarę możliwości w osobnych arkuszach powinny zostać zawarte pytania dla poszczególnych bloków tematycznych kwestionariusza, natomiast w pierwszym arkuszu powinien zostać zawarty zautomatyzowany spis treści pozwalający, po wejściu na hiperłącze, przejść do odpowiedniego bloku lub odpowiedniego pytania danego bloku.

Rysunek 1 Zarys nawigacji tabel wynikowych (statystycznych)

Zmienne zapisywane w postaci wartości bezwzględnych (np. wartość dofinansowania) będą w tabelach przedstawiane m.in. za pomocą średniej i mediany. Przy czym w przypadku niektórych takich zmiennych Wykonawca przeprowadzi ich rekodowanie na np. zmienną porządkową. Dzięki rekodowaniu będzie można uzyskać nowe zmienne, o możliwym dużym wpływie na podniesienie wartości poznawczej prowadzonych analiz. Przykład zmiennej, która będzie wymagała rekodowania to:

- nakłady na działalność B+R – na jej podstawie może powstać zmienna „wielkość nakładów na B+R”, zmienna taka może zostać utworzona poprzez podział na kwartyle (rekodowanie automatyczne na równoliczne grupy) lub mieć inne kategorie (eksperckie, jeżeli takie podejście będzie zasadne).

Zakres zmiennych, które powinny zostać poddane procedurze rekodowania zostanie zaproponowany przez Wykonawcę na etapie przygotowywania raportu wstępnego.  Przy czym ze względu na wieloletni charakter badania sposób rekodowania poszczególnych zmiennych, jak i zmienne wybrane do rekodowania mogą ulegać zmianie w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione merytorycznie. Propozycje zmian mogą być zgłaszane zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę, aczkolwiek wprowadzenie zmian będzie wymagało zgody ze strony Zamawiającego.

W przypadku pozostałych zmiennych Wykonawca przygotuje rozkłady czystości oraz średnie (również w przypadku pytań wykorzystujących skale o liczbie punktów 5 lub więcej). Ponadto pytania wykorzystujące skalę pięciopunktową zostaną dodatkowo przedstawione po połączeniu dwóch punktów o najniższej wartości (Low-2-Boxes) i dwóch punktów o najwyższej wartości (Top-2-Boxes).

Wykonawca przeprowadzi również testy istotności statystycznej (np. test T Studenta dla średnich i test Z dla rozkładów) i wyróżni w tabelach wartości różniące się w sposób istotny. Zaleca się, aby do wyróżnienia istotności statystycznych zastosować symbole literowe. Przykładowo podgrupy kategorii „klasa wielkości przedsiębiorstwa” otrzymają następujące symbole: A-mikro firmy, B-małe firmy, C-średnie firmy. W przypadku różnicy istotnej statystycznie np. pomiędzy firmami mikro, a pozostałymi przy wyniku dla firm mikro powinien zostać umieszczony symbol podgrupy, wobec której występuje dana różnica np. 38%BC. Jednocześnie Wykonawca powinien poinformować sytuacjach, w których do uzyskanych wyników należy podchodzić z ostrożnością ze względu na niewielką liczbę badanych (np. za pomocą umieszczenia przy danym wyniku/podkategorii symbolu *)

W tabelach Wykonawca powinien w sposób prawidłowy opisać liczebność, tzn. nie tylko dla ogółu, ale również dla poszczególnych podgrup (dot. zmiennych niezależnych, np. przedstawiając analizę krzyżową, gdzie zmienną niezależną jest kasa wielkości przedsiębiorstwa, przy każdej podgrupie tej zmiennej powinna zostać umieszczona n).

Wraz z postępami realizacji badania w tabelach powinny zostać umieszczane podstawowe zmienne pozwalające na dokonanie porównań pomiędzy poszczególnymi rundami badania. Przykładowo tabele z II rundy badania początkowego powinny zawierać dane dla podstawowych kategorii, np. Program, poddziałanie, wielkość przedsiębiorstwa, itd. z pomiaru I. Ostateczna decyzja dotycząca zmiennych, które powinny podlegać porównaniom zostanie podjęta przez Zamawiającego po konsultacjach z Wykonawcą na etapie przygotowywania raportu wstępnego. Przy tym należy pamiętać, że w zależności od rezultatów prowadzonych analiz zmienne te mogą ulegać zmianom. Np. jeżeli po 2-3 pomiarach okaże się, że niektóre zmienne praktycznie nie różnicują wyników (są mało przydatne dla wnioskowania) zmienne te będzie można usunąć z kolejnych tabel i ewentualnie zastąpić innymi.

Tabele wynikowe (statystyczne) będą przygotowywane każdorazowo po zakończeniu każdego pomiaru i dołączane do sprawozdania realizacyjnego. Ponadto tabele powinny być sporządzane osobno dla POIR oraz dla POPW. Oznacza to, że w ramach całego zamówienia Wykonawca przygotuje 76 tabel wynikowych (po 8 dla pomiarów początkowych i po 8 dla pomiarów końcowych * dwa Programy * dane ważone i dane nieważone = 64). Wraz z postępami w realizacji badania (kończenia kolejnych rund badania) każda kolejna tabela powinna być uzupełniana o zmienne pozwalające na dokonywania porównań pomiędzy poszczególnymi rundami oraz zmienne pozwalające patrzyć na ewaluowane Programy całościowo (wynik skumulowany, osobno dla POIR i osobno dla POPW, w tym poszczególnych instrumentów).

Wszystkie tabele zostaną przygotowane w dwóch wersjach – dla danych nieważonych oraz dla danych ważonych.

Poniżej przedstawiono przykładowe sposoby uporządkowania tabel wynikowych:

Tabela 4 Raport tabelaryczny dla zmiennej kategorialnej

| Nazwa zmiennej: | I1.1_j |
| --- | --- |
| Etykieta zmiennej: | Innowacje produktowe: wyroby |
| Treść zadanego pytania: | Czy w ramach realizacji projektu (w zakresie opisanym we wniosku o dofinansowanie) Państwa przedsiębiorstwo planuje wprowadzić nowe lub istotnie ulepszone (przynajmniej dla Państwa przedsiębiorstwa) wyroby |
| Kategorie odpowiedzi: | tak nie nie dotyczy |
| Liczebność: | 2458 |
| Braki danych: | 457 |

|  | ogółem | działanie |  |  |  | wielkość przedsiębiorstwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 (n=100) A | 1.2 (n=150) B | 1.3 (n=30) C | 1.4 (n=20) D* | Mikro (n=100) A | Małe (n=100) B | Średnie (n=100) C |
| tak | 46% | 80%BCD | 35% | 46% | 18% | 45% | 38% | 52%B |
| nie | 44% | 20% | 62% | 39% | 72%CA | 40% | 42% | 44% |
| nie dotyczy | 10% | 0% | 3% | 15%AB | 10% | 15%C | 20%C | 4% |
| ogółem | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

różnice istotne statystycznie na poziomie p<0.05

Źródło: Opracowanie własne na podstawie hipotetycznych danych

Tabela 5 Raport tabelaryczny dla zmiennej ciągłej

| Nazwa zmiennej: | I12.1_n |
| --- | --- |
| Etykieta zmiennej: | Nakłady na B+R: wewnętrzne (w tys.) |
| Treść zadanego pytania: | Nakłady brutto wewnętrzne na działalność badawczo – rozwojową (B+R) |
| Kategorie odpowiedzi: | - |
| Liczebność: | 2458 |
| Braki danych: | 457 |

|  | ogółem | działanie |  |  |  | wielkość przedsiębiorstwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 (n=100) A | 1.2 (n=150) B | 1.3 (n=30) C | 1.4 (n=20) D* | Mikro (n=100) A | Małe (n=100) B | Średnie (n=100) C |
| średnia | 345,6 | 453,2 BD | 287,6 | 566,4 ABD | 287,6 | 296,9 | 358,9 A | 389,7 A |
| odchylenie stand. | 34,5 | 67,5 | 84,4 | 21,1 | 10,4 | 35,4 | 55,6 | 98,8 |
| mediana | 364,3 | 435,2 | 300,5 | 543,3 | 345,6 | 345,6 | 367,8 | 380,9 |
| min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 765,4 | 687,7 | 765,4 | 743,2 | 633,2 | 546,7 | 687,7 | 765,4 |

różnice istotne statystycznie na poziomie p<0.05

Źródło: Opracowanie własne na podstawie hipotetycznych danych

### Mikro-raportowanie

#### Założenia i wynikające z nich wymagania dla mikro-raportowania w badaniu

W celu zapewnienia respondentom wartości dodanej z tytułu udziału w badaniu oraz zwiększenia poziomu realizacji próby Wykonawca przygotuje system mikroraportowania. Poprzez mikroraportowanie należy rozumieć umożliwienie respondentowi otrzymanie informacji zwrotnej dotyczącej wyników badania, w wybranych obszarach i dla wybranych zmiennych.

Poniżej zostały opisane podstawowe (minimalne) wymagania dla systemu mikroraportowania.

- Dostęp do mikroraportu powinien być możliwy z panelu respondenta (po zalogowaniu się przez respondenta na swoje konto).

- Respondent powinien mieć możliwość wyboru zmiennych, których wyniki chce zobaczyć (np. zmienne prezentowane w układzie bloków tematycznych, gdzie każdy blok ma rozwijaną listę pytań).

- Dane pokazywane respondentowi powinny być odpowiednio zwizualizowane, tj. przedstawione za pomocą wykresów lub tabel, w przypadku pokazywania analiz krzyżowych.

- Narzędzie powinno zawierać interaktywny pulpit nawigacyjny, który umożliwi beneficjentowi samodzielne generowanie wykresów z puli dostępnych zmiennych. Przykładem może być Tableau Desktop (https://www.tableau.com/products/desktop) lub równoważne narzędzie –  rozwiązanie w sposób intuicyjny pozwala respondentowi poruszać się w pulpicie nawigacyjnym. Wśród funkcjonalności powinny się pojawić co najmniej:

    - definiowanie zmiennych dla obydwu osi wykresów w prosty sposób (np. poprzez drag&drop z listy)

    - wybór zmiennych grupujących z listy

    - wybór zmiennych, dla których wyświetlane są dane

    - możliwość definiowania warstw, dla których wyświetlane są wyniki

    - wybór etykiet (procentowa, liczbowa, nazwy)

    - włączenie oznaczenia kategorii do której przynależy dany respondent (np. w poprzez oznaczenie kategorii kolorem)

    - zmiana typu wykresu

    - wybór miar statystycznych (jeśli zasadne z punktu widzenia danych)

    - możliwość personalizacji ustawień dot. kolorystyki wykresu, grubości linii, wyświetlania etykiet, wielkości elementów n wykresie itp.

    - przy każdym wykresie wyświetlanie wielkości próby dla której prezentowane są wyniki.

    - możliwość ukrywania wyników, gdy pochodzą one z niewielkich próbek (podgrup) i pozawalają na identyfikację badanych.

- Oprócz wyników dla ogółu badanych, respondent powinien mieć możliwość przeglądu wyników dla poszczególnych instrumentów wsparcia oraz powinien móc przeprowadzić podstawowe analizy krzyżowe, np. rozkład odpowiedzi w zależności od wielkości firmy, jej lokalizacji, sekcji PKD itd.

- Respondent powinien mieć możliwość wydrukowania lub konwersji do formatu .pdf poszczególnych wykresów i tabel.

- Respondent powinien mieć możliwość zapoznania się ze swoją odpowiedzią na poszczególne pytania lub powinna zostać wskazana przynależność respondenta do danej „grupy odpowiedzi”  Przykładowo, jeżeli respondent chce zobaczyć jak kształtują się wydatki na B+R w grupie badanych przedsiębiorstw, to oprócz wyniku całościowego powinna również wyświetlić się informacja o wydatkach ponoszonych przez badanego, itd.

- Mikroraport powinien być dostępny po zakończeniu każdej rundy badania (np. udostępniany poprzez łącze, przesłane wiadomością email dziękującą za udział w badaniu). Udostępnienie mikroraportowania w czasie rzeczywistym niosłoby za sobą niebezpieczeństwo nieuprawnionego wnioskowania ze strony respondentów.

- Mikroraport (panel mikroraportu) powinien zawierać jednoznaczną informację na temat obsługi raportu (w jaki sposób generować zestawienia), jak również powinien zawierać klarowną instrukcję dotyczącą tego, w jaki sposób należy odczytywać wyniki.

- Po zakończeniu każdej rundy badania i przygotowaniu analizy danych, w tym zaimplementowaniu jej do systemu mikroraportowania Wykonawca wyśle do każdego uczestnika badania informację o możliwości uruchomienia mikroraportu (niezależnie od tego informacja o mikroraportowaniu powinna znaleźć się w wiadomości przesyłanej respondentom w związku z rozpoczęciem badania).

- Niezależnie od tego, w której rundzie badania dany respondent brał udział badani powinni mieć możliwość zapoznania się (via system mikroraportowania) z wynikami każdej rundy badania. Przy czym należy pamiętać, że system mikroraportowania powinien pozwalać na wybór wyników a) dla pomiarów (początkowe, końcowe) oraz dla instrumentów, i wyróżniać pomiar, w którym brał udział respondent oraz instrument, z którego korzystał.

- Z mikroraportu będą mogli skorzystać respondenci, którzy wypełnili pełną ankietę.

- Wykonawca badania zobowiązany jest do zapewnienia anonimowości respondentów 
i prezentowania wyników w sposób zbiorczy, bez możliwości identyfikacji konkretnych projektów lub firm.

#### Zakres prezentowanych danych

W mikroraportowaniu powinna zostać uwzględniona co najmniej połowa pytań kwestionariuszowych (uzgodnionych z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia).

W przypadku zmiennych grupujących powinny zostać udostępnione co najmniej następujące zmienne:

- wielkość podmiotu (mikro, mały i średni),

- grupa PKD dla głównej działalności firmy,

- region firmy,

- Krajowa Inteligentna Specjalizacja, w którą wpisuje się projekt,

- Regionalna Inteligentna Specjalizacja, do której należy główna działalność firmy,

- wiek firmy, liczony na bazie zmiennej „data utworzenia firmy”, dla której respondent może wybrać wyświetlanie danych w podziale na firmy działające „krócej niż n- lat”  i „n-lat i dłużej”,

- innowacyjność firmy liczona jako wprowadzenie minimum jednej twierdzącej odpowiedzi dla pytań dot. typów wprowadzanych innowacji w ramach projektu,

- skala wdrażanych innowacji zmienna grupująca następujące kategorie firm: firmy, które zgłosiły co najmniej 1 innowację na poziomie światowym dla min. 1 typu innowacji, firmy, które zgłosiły co najmniej 1 innowację na poziomie rynku i nie zadeklarowały żadnej na poziomie świata, firmy, które zadeklarowały innowacje wyłącznie na poziomie własnego podmiotu niezależnie od typu innowacji.

# Zasoby niezbędne do realizacji badania

Wykonawca zapewni zasoby niezbędne do sprawnej realizacji badania. W szczególności, w całym okresie realizacji Barometru Innowacyjności zapewni niezbędny personel, zasoby techniczne i organizacyjne, które umożliwią osiągnięcie wszystkich celów zamówienia.

Zasoby ludzkie

Wykonawca zapewni niezbędny do realizacji badania zespół osób, w tym personel i ekspertów, zdolny do realizacji następujących funkcji:

- Koordynator badania – jedna osoba odpowiedzialna za koordynację całego badania oraz wszystkich zaangażowanych w realizację badania po stronie Wykonawcy osób i zespołów roboczych oraz przydzielonych im zadań. Koordynator będzie odpowiedzialny za odpowiednie rozdysponowanie zasobów Wykonawcy, umożliwiające sprawną realizację badania. W toku badania Koordynator będzie pozostawał w bezpośrednim kontakcie z Zamawiającym. Koordynatorem badania musi być pracownik Wykonawcy.

- Administrator systemu informatycznego - minimum jedna osoba odpowiedzialna za poprawność funkcjonowania systemu do realizacji badania CAWI. Dostępna w trybie ciągłym w całym okresie realizacji badania.

- Programiści/koderzy - minimum dwie osoby odpowiedzialne za przygotowanie sytemu informatycznego do realizacji badania CAWI i za wdrożenie narzędzi badawczych dla wszystkich analizowanych instrumentów wsparcia Programów do systemu informatycznego przeznaczonego do realizacji badania CAWI. Programiści/koderzy będą dostępni w początkowym okresie badania (na etapie tworzenia systemu i wdrażania narzędzi badawczych) oraz później w ograniczonym zakresie (odpowiednio do potrzeb).

- Analitycy - minimum dwie osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych w ramach Barometru Innowacyjności, które będą przekazywane przez Zamawiającego, jak również pozyskiwane od respondentów w ramach kolejnych rund badawczych i przeprowadzenie analiz statystycznych na danych wykorzystywanych dla celów Barometru Innowacyjności. Funkcja dostępna w trybie ciągłym na etapie przetwarzania danych z badania oraz przygotowania i analizy wyników badania.

- Badacze - minimum dwie osoby odpowiedzialne za sporządzanie raportów / prezentacji wynikowych. Funkcja dostępna w trybie ciągłym na etapie sporządzania raportów.

Poza ekspertami przedstawionymi w Ofercie, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia (tj. nie później niż 21 dni od dnia zawarcia umowy) Wykonawca zapewni w ramach zespołu wykonującego zamówienie:

- Pracowników Help desk - minimum dwie osoby działające w trybie zmianowym, zapewniający stałe wsparcie dla respondentów badania w okresie realizacji poszczególnych rund badawczych (plus co najmniej 2 tygodnie po zakończeniu rundy).

- Grafika - minimum jedną osobę odpowiedzialną za wizualizację systemu CAWI, zaangażowaną początkowej fazie tworzenia badawczych (później na etapie sporządzania raportów z badania, także raportów ad hoc w zakresie ich wizualizacji).

- UX Designera – minimum jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie interfejsu systemu CAWI pod kątem użyteczności i funkcjonalności dla użytkownika z uwzględnieniem architektury informacji, interakcji oraz RWD (Responsible Web Design), zaangażowaną na etapie przygotowywania systemu

- eksperta ds. ocen ekonomicznych – minimum jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za sformułowanie niezależnych opinii i interpretacji uzyskanych wyników analizy efektów, o których mowa w rozdziale „Przygotowanie raportu”. Wkład niezależnego eksperta zostanie przez Wykonawcę włączony do raportów rocznych.

Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu życiorysy zawodowe osób wskazanych w punktach 6)-9). Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych życiorysów na zasadach opisanych 
w §4 umowy.  W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi zgłoszone przez Zamawiającego (nie wyłączając obowiązku przedstawienia propozycji innych osób) i przedstawić ponownie do akceptacji Zamawiającemu poprawione życiorysy zawodowe wymienionych osób.

Zmiana osób wskazanych w punktach 6)-9) dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzednim zatwierdzeniu zmiany przez Zamawiającego, przy czym doświadczenie i kwalifikacje osób nie mogą być niższe niż te, które posiadały osoby, które są wymieniane. Proces akceptacji oraz zgłaszania uwag do zmienianego personelu i ekspertów, będzie tożsamy z procesem opisanym powyżej.

Zmiana osób (personelu i ekspertów) w trakcie realizacji zamówienia, bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, niezależnie od obowiązku zapłacenia kary umownej.

Jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez osoby niezaakceptowane uprzednio przez Zamawiającego, prace wykonane z ich udziałem mogą nie zostać przez Zamawiającego przyjęte.

Zasoby techniczne

System do realizacji badania CAWI zostanie wdrożony i będzie w całości funkcjonować na infrastrukturze Wykonawcy (serwery).

Wykonawca zapewni dostępność wszelkich zasobów technicznych, odpowiadających wszelkim wskazanym wcześniej wymogom i warunkom dla niniejszego badania (np. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych, operacyjności (wydajności) i bezusterkowości funkcjonowania systemu wykorzystywanego w badaniu), w szczególności zaś zapewniających terminowość realizacji badania oraz przyczyniających się do maksymalizacji jego jakości.

Zasoby organizacyjne

Wykonawca badania musi przestrzegać procedur i regulacji służących zachowaniu bezpieczeństwa danych wrażliwych, w tym danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstw gromadzonych w toku realizacji Zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się również do kontroli pracy osób zaangażowanych w realizację badania oraz zobliguje te osoby do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji, zdobytych w trakcie realizacji badania. Zostanie to zapewnione poprzez złożenie przez każdą osobę zaangażowaną 
w realizację badania oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich danych i informacji gromadzonych w ramach Barometru Innowacyjności.

Udostępnione dla potrzeb badania zasoby (ludzkie, techniczne i organizacyjne) umożliwią realizację badania w ramach Barometru Innowacyjności, a ponadto zapewnią zdolność Wykonawcy do przygotowywania wszystkich wymaganych raportów, w tym o charakterze ad hoc.

# Specyfikacja produktów zamówienia oraz terminy wykonania

PODSUMOWANIE SPECYFIKACJI PRODUKTÓW (KAMIENI MILOWYCH) NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIAWRAZ Z OKREŚLENIEM TERMINÓW ICH WYKONANIA

| Lp. | Rodzaj produktu (usługi) | Charakterystyka | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Opracowanie raportu wstępnego | W raporcie wstępnym powinien zostać zawarty m.in. harmonogram badania (w tym uwzględniając założenie, że dla każdego najbliższego roku Wykonawca opisze rodzaj podejmowanych działań, określi datę ich rozpoczęcia oraz zakończenia oraz wskaże kamienie milowe, tj. produkty) oraz specyfikacja doboru prób badawczych. Raport wstępny będzie aktualizowany przed każdą kolejną rundą badania. Więcej w rozdziale 2.7.1.1 SOPZ | Do 5 tygodni od zawarcia umowy - w przypadku Raportu wstępnego. Miesiąc przed rozpoczęciem rundy badania -w przypadku aktualizacji Raportu wstępnego. |
| 2.0 | Zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego rozwiązania informatycznego lub zaadoptowania gotowego rozwiązania do realizacji badanie techniką CAWI | W celu realizacji badania z wykorzystaniem techniki CAWI, Wykonawca zaprojektuje i wdroży zintegrowane rozwiązanie informatyczne lub zaadoptuje gotowe rozwiązanie, które pozwoli zrealizować założone badania zgodnie z SOPZ. Usługa badawcza powinna być wykonana na narzędziu CAWI, które musi zawierać funkcjonalności opisane w rozdziale 2.2 | Do 6 tygodni od zawarcia umowy. |
| 3.0 | 1) Wdrożenie 16 papierowych wersji narzędzi badawczych do systemu CAWI 2) Zaprojektowanie i wdrożenie papierowych wersji dodatkowych 8 narzędzi badawczych do systemu CAWI (dot. nowych instrumentów pilotaży, realizowanych w ramach inno_LAB- poddziałanie 2.4.2wsparcia POIR/POPW) | 3.1 …w tym wdrożenie papierowych wersji narzędzi badawczych (w wersjach dotyczących pomiaru początkowego i końcowego – jeśli dotyczy) do systemu CAWI oraz wprowadzenie poprawek po testowaniu, oraz pozostałych zmian pojawiających się trakcie badania (+/-10-15% zakresu zmian w zakresie treści narzędzi, względem dostarczonych przez Zamawiającego wersji papierowych) oraz przygotowanie i wdrożenie odpowiednich instrukcji dla respondentów i sekcji FAQ. | W zakresie produktu nr 1): do 12 tygodni od podpisania umowy W zakresie produktu nr 2): w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z harmonogramem szczegółowym badania dla danego roku. |
|  |  | 3.2 …w tym przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla zespołu testowego obejmującego: przygotowanie planu szkoleń, elektronicznych wersji kwestionariuszy, przykładowych danych testowych umożliwiających wypełnienie kwestionariuszy oraz symulacji obciążenia; jak również sprzętu do prowadzenia testów z różnym oprogramowaniem, co zostało szczegółowo opisane w rozdz. 2.2.8 |  |
|  |  | 3.3 Przeprowadzenie testu systemu. |  |
| 4.0 | Przeprowadzenie badań (zebranie wypełnionych w całości ankiet CAWI w liczbie nie większej niż 10 000 szt.) | Badania będą się odbywały w latach 2018-2021. Łącznie zostanie przeprowadzonych 16 rund badawczych (nie więcej niż 8 w ramach pomiaru początkowego i 8 w ramach pomiaru końcowego). W całości wypełniona ankieta CAWI (1 szt.) oznacza jedną ankietę przewidzianą dla respondenta w danym pomiarze (początkowym lub końcowym). Jeśli dany respondent (unikalny ID) weźmie udział w pomiarze początkowym i końcowym (odbywających się co do zasady w różnych rundach badawczych) dotyczącym danego projektu PO IR/POPW, dla Zamawiającego oznacza to, że wypełnił 2 ankiety (2 szt.). Priorytet dla zamawiającego będą miały ankiety końcowe, co oznacza, że w toku uzgadniania próby badawczej w danym roku, Zamawiający może zdecydować o „wygaszeniu” pomiaru początkowego w danym instrumencie wsparcia (np. przy uzyskaniu określonej liczebności efektywny ankiet z pomiaru początkowego) a „zintensyfikowaniu” pomiaru końcowego. Wszystkie tego typu decyzje będą uzgadniane pomiędzy stronami na etapie raportu wstępne i harmonogramu badania, wraz z ich rocznymi aktualizacjami. | Zgodnie z terminami, które zostaną określone w harmonogramie badania przygotowanym wraz z raportem wstępnym (i ich aktualizacjami (harmonogramami szczegółowymi badania) w kolejnych latach realizacji zamówienia). Co do zasady badania powinny być prowadzone w II i IV kwartale każdego roku. niemniej to data orientacyjna i może ulec zmianie. |
| 5.0 | Opracowanie 8 raportów sprawozdawczych | Po zakończeniu każdej rundy badania Wykonawca przygotuje sprawozdanie (w formacie .docx) opisujące przebieg każdej rundy. Do każdego sprawozdania zostaną dołączone tablice wynikowe (w formacie .xlsx) oraz baza (w formacie .sav). Ostatni raport sprawozdawczy dla każdej rundy badania będzie miał status rocznego raportu sprawozdawczego (patrz. podrozdział 2.7.1.2 „Raport sprawozdawczy”. Ostatni, 8. raport sprawozdawczy będzie jednocześnie sprawozdaniem podsumowującym przebieg całego badania. | Nie później niż przed upływem 14 dni od zakończenia danej rundy badawczej i nie później niż 7 grudnia danego roku kalendarzowego (z zastrzeżeniem, że 8 raport sprawozdawczy może zostać przedstawiony później, o ile będzie to wynikać z harmonogramu szczegółowego badania) oraz zgodnie z harmonogramami szczegółowymi badania. |
| 6.0 | Opracowanie raportów on-going (32 szt.) | Po zakończeniu każdej rundy badania Wykonawca przygotuje (w formacie .pptx) raporty zawierające główne wnioski z badania. Raporty będą sporządzane oddzielnie dla Programów. Oznacza to, że w ramach całego zamówienia powinno powstać 32 raporty on-going, w tym: - Po 16 dla każdego Programu, zawierających wyniki pomiaru początkowego i końcowego (jeśli dotyczy). | Nie później niż przed upływem 21 dni od zakończenia danej rundy badawczej w danym roku kalendarzowym i nie później niż 7 grudnia danego roku kalendarzowego (w przypadku drugiego pomiaru w danym roku) oraz zgodnie z rocznymi harmonogramami szczegółowymi badania, z zastrzeżeniem, że raport zawierający wyniki pomiaru końcowego z ostatniej rundy może zostać przedstawiony później, o ile będzie to wynikać z harmonogramu szczegółowego badania). |
| 7.0 | Raport roczny (8 szt.) | Raport roczny będzie przygotowywany osobno dla POIR i dla POPW Raport roczny będzie sporządzany każdego roku i będzie zawierał podsumowanie wyników z całego roku lub od początku realizacji badania w oparciu o dane zagregowane z dotychczasowych rund badania (wg wyboru Zamawiającego) i dane kontekstowe (GUS, SL/LSI). Choć raport ten będzie sporządzany w formacie .ppt oczekuje się od Wykonawcy, że oprócz najważniejszych wniosków z badania (vide raporty on-going) w raportach tych znajdzie się również opis szczegółowy przeprowadzonych analiz, w podziale na poszczególne instrumenty wsparcia danego Programu. Raporty roczne powinny również zawierać ewentualne rekomendacje zmian w Programach będących przedmiotem niniejszej ewaluacji. | Nie później niż przed upływem 28 dni od zakończenia ostatniej rundy badawczej w danym roku kalendarzowym i nie później niż 7 grudnia danego roku kalendarzowego (z zastrzeżeniem, że 8 raport roczny może zostać przedstawiony później, o ile będzie to wynikać z harmonogramu szczegółowego badania) oraz zgodnie z harmonogramami szczegółowymi badania |
| 8.0 | Raport podsumowujący mid-term dla POIR (1 szt.) | W raporcie tym Wykonawca w sposób szczegółowy opisze charakterystykę beneficjentów oraz wdrażanych przez nich projektów, jak również zwróci uwagę na pierwsze odnotowane efekty projektów oraz podejmie próbę wskazania czynników sukcesu ew. porażki projektów (w tym z wykorzystaniem zaawansowanych analiz porównawczych pomiędzy działaniami PO IR – np. wielowymiarowej analizy danych, analiz kontrfaktycznych, analiz uwzględniających logikę interwencji, po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie aktualizacji raportu wstępnego dla roku 2019). Ostateczna struktura raportu zostanie uzgodniona przez Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, aczkolwiek raport podsumowujący musi spełniać założenia zawarte w Planie Ewaluacji Programu Pomocowego PARP (tzw. ewaluacji mid-term Programu Pomocowego PARP), w zakresie w którym odwołuje się on do „Barometru Innowacyjności”. Por. https://badania.parp.gov.pl/images/badania/Plan_ewaluacji_programu_pomocowego_PARP.pdf | Nie później niż 7 grudnia 2019 r. |
| 9.0 | Raport końcowy (2 szt.) | Zostaną sporządzone dwa raporty końcowe, po 1 szt. dla PO IR i PO PW Końcowym produktem zamówienia będzie raport, opisujący w sposób pogłębiony wyniki badań ewaluacyjnych dla POIG i POPW wdrażanych przez PARP. Ponadto raport końcowy będzie zawierał najważniejsze wnioski i rekomendacje w zakresie skuteczności i efektywności poszczególnych instrumentów wsparcia, podparte wynikami dotychczasowych badań ewaluacyjnych. Przy czym rekomendacje z wyników ewaluacji muszą zostać przedstawione w ramach tzw. tabeli rekomendacji (zgodnej z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności w Polsce, na lata 2014-2020), w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie tzn. w formie propozycji konkretnych decyzji oraz powinna zostać dokonana ich priorytetyzacja. Raport końcowy powinien syntetycznie, przekrojowo i w sposób problemowy omówić otrzymane wyniki badań i nie może się sprowadzać do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów. Raport powinien zawierać nie więcej niż 180 stron maszynopisu oraz streszczenie (nie więcej niż 8 stron). Raport końcowy powinien zostać przygotowany w języku polskim. Dodatkowo, streszczenie raportu końcowego będzie przygotowane w języku angielskim. | Nie później niż przed upływem 47 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zamówienia – wersja robocza (draft); nie później niż 48 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zamówienia – wersja końcowa (final); zgodnie z harmonogramem szczegółowym badania dla roku 2021. |
| 10.0 | Opracowanie wyników w formie ad-hoc (notatki, artykuły prasowe, komunikaty, streszczenia, niestandardowe analizy itp. w liczbie nie większej niż 30 szt. w całym okresie realizacji umowy tj. nie więcej niż 6 szt. w danym roku kalendarzowym) | Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy przygotowania dodatkowych opracowań wybranych wyników badań na potrzeby bieżącego zarządzania POIR i POPW. W odróżnieniu od regularnych raportów w formacie .pptx oraz tablic wynikowych w formacie .xls lub .xlsx, niniejsze opracowania będą mogły mieć również charakter opisowy (format .docx). Przy czym objętość opracowań ad-hoc będzie ograniczona maksymalnie do 10 stron maszynopisu (nie licząc obiektów wizualizacji wyników) lub ekwiwalentna obojętność w formie slajdów z opisem. | Na bieżąco w całym okresie realizacji zamówienia - począwszy od roku 2018 - na żądanie Zamawiającego, przekazane Wykonawcy pocztą elektroniczną z dwutygodniowym wyprzedzeniem. |

# Odbiór produktów badania

## Odbiór i akceptacja produktów (kamieni milowych zamówienia)

- Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanego zamówienia w każdej jego fazie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dzieło i przedkładać je do odbioru Zamawiającemu na zasadach i w terminach określonych w raporcie wstępnym (rozdział 2.7.1.1) i uzgodnionych 
z Zamawiającym w rocznych harmonogramach szczegółowych  badania, oraz rozdziale 4.

- Wykonywanie dzieła w ramach zamówienia zakończy się w ciągu 48 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający w terminie 10 dni od dostarczenia przez Wykonawcę wyników prac (dotyczy również produktów cząstkowych – kamieni milowych zamówienia określonych w rozdziale 4, z wyjątkiem rocznego raportu sprawozdawczego dla którego została przewidziana odrębna procedura, opisana niżej) jest zobowiązany je przyjąć lub wskazać (wielokrotnie, w formie elektronicznej na adres email koordynatora badania), jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Brak zastrzeżeń Zamawiającego w tym  terminie oznacza, że Zamawiający przyjął wyniki prac  bez zastrzeżeń.

- Wielokrotna akceptacja, o której mowa w pkt. 4, nie wyłącza naliczenia kar umownych zastrzeżonych w § 8 ust. 1 pkt 5 umowy.

- Poprawienie, uzupełnienie i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wyników prac  objętych zastrzeżeniami, o których mowa w pkt. 4, nastąpi w ciągu 5 dni od otrzymania przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego.

- Jeśli Zamawiający zgłosił zastrzeżenia do wyników prac wykonanych nienależycie lub nieprawidłowo, w tym w szczególności zastrzeżenia dotyczące jakości,  rzetelności, poprawności merytorycznej, a Wykonawca nie uwzględnił zastrzeżeń, w tym szczególności nie usunął zgłoszonych wad, usterek lub nieścisłości Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz może wedle swojego wyboru, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa 
w umowie odmówić przyjęcia dzieła, które nie zostało wykonane należycie lub którego prawidłowego wykonania Wykonawca nie wykazał, a także może żądać prawidłowego wykonania dzieła w terminie przez siebie wyznaczonym.

Roczny raport sprawozdawczy (rocznego cyklu badawczego)

- Poprzez roczny cykl badawczy należy rozumieć zbiór wszystkich prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach danego roku kalendarzowego obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia. Zgodnie z §1 ust. 2 umowy zamówienie będzie się składało z 4 rocznych cykli badawczych. Zgodnie z SOPZ (rozdział 2.7.1.1), harmonogram szczegółowy badania, wraz z datami określającymi osiągnięcie kamieni milowych zamówienia, będzie przygotowywany przez Wykonawcę każdego roku dla przygotowywanego do realizacji w danym roku cyklu badawczego.

- Podsumowaniem rocznego cyklu badawczego będzie sporządzony przez Wykonawcę roczny raport sprawozdawczy. W raporcie tym Wykonawca opisze wszystkie prace wykonane w danym roku (w danym okresie sprawozdawczym), termin ich wykonania oraz ostateczny wynik (pozytywny lub negatywny) i termin ich odbioru przez Zamawiającego.

- W rocznym raporcie sprawozdawczym Wykonawca opisze również prace wykonane 
w poprzednich okresach, jeżeli wynik tych prac (produkty/usługi) zostały odebrane w okresie, którego dotyczy dane zestawienie. Przykładowo, jeżeli odbiór raportu rocznego podsumowującego za rok 2017 nastąpi w roku 2018, wówczas w rocznym raporcie sprawozdawczym dla roku 2018 Wykonawca powinien uwzględnić ten fakt, w tym również wskazać termin wykonanie i przyjęcia przez Zamawiającego.

- Zamawiający każdorazowo zatwierdzi roczny raport sprawozdawczy, o którym mowa w pkt. 2 
w terminie 7 dni od dnia przekazania go przez Wykonawcę lub w tym terminie zgłosi uwagi (Zamawiający zakłada, że uwagi te mogą być zgłaszane wielokrotnie, w formie elektronicznej na adres email koordynatora badania). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Niezależnie od uprawnienia wskazanego w pkt. 4, Zamawiający może zlecić Wykonawcy dokonanie korekt w treści przekazanych dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 w wyznaczonym przez siebie terminie.

- Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt. 4 zobowiązany jest do dokonania stosownych korekt w treści przekazanych dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, pod rygorem nie zatwierdzenia rocznego raportu sprawozdawczego przez Zamawiającego.

- Odebranie przez Zamawiającego rocznego raportu sprawozdawczego będzie stanowiło podstawę do sporządzenia protokołu odbioru opisanego w § 7 ust. 3 umowy, z zastrzeżeniem, że po zaprojektowaniu i wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania informatycznego lub zaadoptowaniu gotowego rozwiązania do realizacji badania CAWI i przeprowadzeniu testów akceptacyjnych Wykonawca sporządzi osobny raport w zakresie tego działania. Raport ten będzie zawierał opis przeprowadzonych działań wdrożeniowych i testowych. Raport będzie stanowił podstawę do dokonania płatności za system.

# Przykładowe narzędzia badawcze

W załącznikach do SOPZ zostały zamieszczone w celach poglądowych przykłady dwóch narzędzi badawczych, które zostaną wykorzystane w badaniu. Należy pamiętać, że łączna liczba ankiet, które Wykonawca będzie musiał wprowadzić do systemu CAWI przed rozpoczęciem realizacji badania będzie wynosiła nie mniej niż 16 szt.

## Poddziałanie 3.2.1 POIR – załącznik 1 do SOPZ

## Działanie 1.4 POPW – załącznik 2 do SOPZ

Wykonawca zamówienia: Konsorcjum Idea Instytut sp. z o.o., IMAPP sp. z o.o., Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych).

Badaniem na poziomie jednostkowym (jednostka obserwacji) obejmie określone (unikalne) działanie rozwojowe, podejmowane przez przedsiębiorstwa na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu lub innej umowy zawartej z podmiotami będącymi Beneficjentami Projektu (np. w przypadku działań pilotażowych w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.1 POIR, poddziałania 1.1.1 POPW, poddziałania 2.3.3 POIR). Na potrzeby niniejszego zamówienia, te różnego typu unikalne działania rozwojowe przedsiębiorstw objęte pomocą POIR lub POPW, dla uproszczenia Zamawiający w SOPZ nazywa projektami (z małej litery, w odróżnieniu od „Projektów” z wielkiej litery, które co do zasady mogą dotyczyć szerszych przedsięwzięć związanych z realizacją określonej umowy o dofinansowanie np. Projektu pozakonkursowego, gdzie działania rozwojowe mogą realizować również instytucje publiczne lub różnego typu organizacje np. Krajowe Klastry Kluczowe, Platformy Startowe w Polsce Wschodniej, itp.). Niniejsze badanie ogranicza się do projektów (zgodnie z rozumieniem powyżej), realizowanych wyłącznie przez  przedsiębiorstwa (w SOPZ zwanych również respondentami i beneficjentami – z małej litery).

Por. Plan ewaluacji Programu Pomocowego PARP w ramach POIR http://badania.parp.gov.pl/images/badania/Plan_ewaluacji_programu_pomocowego_PARP.pdf

Dla 3 pierwszych instrumentów pilotażowych Inno_LAB, zostały zaprojektowane stosowne narzędzia badawcze, które zostaną przekazane Wykonawcy. Dla kolejnych pilotaży lub innych nowych instrumentów wsparcia  (nie więcej niż 558 szt. w okresie realizacji Zamówienia, w obszarze inno_LAB lub innym) przygotowanie projektów kwestionariuszy ankiet będzie zadaniem Wykonawcy, realizowanym w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Por. rozdział SOPZ pn. „Podsumowanie specyfikacji produktów niniejszego zamówienia wraz z określeniem terminów ich wykonania”

W przypadku wparcia udzielanego w ramach POPW kwestię tę regulują zapisy umów między PARP i beneficjentami. Przewidują one, że:

1. W trakcie realizacji Projektu oraz w okresach wskazanych w § 18 ust. 1-4 Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucją, jednostką organizacyjną lub podmiotem dokonujący ewaluacji, w tym w szczególności do:

1) udzielania wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie, w tym o efektach wynikających z realizacji Projektu;

2) uczestnictwa w ankietach, wywiadach i innych formach realizacji badań ewaluacyjnych oraz udostępniania informacji koniecznych do ewaluacji we wskazanym zakresie.

Powyższy zapis umowy może posłużyć jako ostateczny środek motywujący respondentów do wzięcia udziału w badaniu, na początkowym etapie realizacji nie ma potrzeby bezpośredniego odwoływania się do zapisów umowy. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że beneficjenci są świadomi ciążących nad nimi obowiązków oraz są skłonni udzielać PARP wszelkich informacji, w ramach badań realizowanych przez/na zlecenie Agencji.

W systemie powinno być zapisane źródło danych, z którego pozyskano przedmiotowe dane osobowe (system SL2014 lub LSI).

W systemie powinna istnieć możliwość zapisania wskazanych informacji, w przypadku udostępniania przedmiotowych danych osobowych podmiotom trzecim. Co do zasady jednak przewiduje się, że sytuacja taka nie będzie miała miejsca (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby przekazywane dane powinny być zanonimizowane).

W systemie powinna istnieć możliwość odnotowania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych (dodatkowe pole w bazie, informujące o takim sprzeciwie).

W przypadku beneficjentów, dla których dane gromadzone w LSI mają inny zakres, będą one uzupełniane danymi gromadzonymi z innych źródeł (np. dane dotyczące startupów inkubowanych w ramach Poddziałania 1.1.1 POPW lub pilotażu ScaleUP 2.4.1 POIR będą pozyskiwane od pośredników - Platform Startowych/ Akceleratorów - przez Zamawiającego lub Wykonawcę, wg wyboru Zamawiającego).

Por. BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działań 1.4-4.1, 3.3.2, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2 PO IG - prezentacja zbiorcza (http://poig.parp.gov.pl/files/74/75/77/22454.pdf), BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going prezentacja zbiorcza (Działania 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2 PO IG) (http://poig.parp.gov.pl/files/74/75/77/19407.pdf) oraz BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going prezentacja zbiorcza (Działania 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2 PO IG) (http://poig.parp.gov.pl/files/74/75/77/13756.pdf).

Przykładowe pytania i odpowiedzi zostały przygotowane dla POPW. Natomiast zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie uniwersalnej wersji FAQ, tj. uwzgledniającej zarówno beneficjentów POPW, jak i POIR.

W zależności od terminu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia i podpisania umowy z Wykonawcą oraz stopnia gotowości systemu CAWI, Zamawiający dopuszcza, że termin rozpoczęcia pierwszej rundy pomiaru początkowego ulegnie przesunięciu, lecz nie później niż o miesiąc.

W przypadku zastosowania analizy segmentacyjnej oczekuje się od Wykonawcy przetestowania w modelu większego zakresu zmiennych, np. połączenia zmiennych zakresu „charakterystyka beneficjentów” ze zmiennymi z zakresu „charakterystyka projektów”.

Por. Plan ewaluacji Programu Pomocowego PARP w ramach POIR

W przypadku raportu podsumowującego mid-term POIR propozycja jego struktury powinna zostać przedstawiona nie później niż do końca I kw. roku 2019, raportu końcowego nie później niż do końca I kw. 2022 roku. Ostateczne terminy zostaną ustalone przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą podczas przygotowywania szczegółowych harmonogramów dla kolejnych lat badania.

W zależności od czasu wypełniania ankiety każdy respondent miałby do czynienia z wynikami dla różnych n. Badani, którzy wypełniliby ankietę najwcześniej mieli by wówczas dostęp do wyników bazujących na niewielkiej liczbie ankietowanych, wraz z upływem czasu wynik ten może ulegać zmianie, a tym samym interpretacja wyników przez respondenta mogłaby być istotnie różna. Przykładowo jeżeli ankietę najszybciej wypełniłyby przedsiębiorstwa o wynikach finansowych lepszych od firmy respondenta wówczas respondent w sposób nieuprawniony mógłby negatywnie ocenić swoją pozycję konkurencyjną.

Beneficjentom POIR będą mogli generować wyniki dla POIR, beneficjenci POPW wyniki dla POPW.

Wszystkie produkty opracowane w ramach niniejszego zamówienia powinny zostać opatrzone logiem Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój lub Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz informacją, że powstały w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.