Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu 
na realizację celów KIS)

SPIS TREŚCI

1.	KONTEKST BADANIA	3

2.	CELE BADANIA	4

2.1.	Cel główny	4

2.2.	Cele szczegółowe	5

3.	METODOLOGIA BADANIA	7

3.1.	Etap wstępny (przygotowawczy)	7

3.1.1.	Analiza danych zastanych	8

3.1.2.	Indywidulne Wywiady Pogłębione	13

3.2.	Podsumowanie etapu wstępnego (przygotowawczego)	15

3.3.	Badanie właściwe	16

3.3.1.	Badanie ilościowe na próbie jednostek naukowych	16

3.3.2.	Analiza danych z badania CAWI, danych z ankiety MNiSW, danych z bazy POIR (NCBR, PARP - beneficjenci POIR oraz konsorcjanci/usługodawcy/partnerzy beneficjentów), oraz innych danych (zaproponowanych przez Wykonawcę)	17

3.3.3.	Mini raporty	18

3.4.	Etap końcowy	18

3.4.1.	Raport końcowy	18

3.4.2.	Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia.	21

4.	HARMONOGRAM	22

KONTEKST BADANIA

Przedmiotem badania jest ocena wpływu sektora nauki na realizację celów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Dokument pn. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw został opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, we współpracy 
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.

U podstaw opracowania dokumentu leżała Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu przyjęta przez Komisję Europejską w marcu 2010 roku. Strategia wskazywała trzy podstawowe priorytety: wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów, oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Strategia zakładała, że do realizacji ww. priorytetów przyczyniać ma się m.in. opracowanie przez Państwa Członkowskie UE i ich regiony strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, która będzie wskazywać na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

Równocześnie na poziomie krajowym w latach 2011-2012 został opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Foresight technologiczny przemysłu (InSight2030), wskazujący technologie kluczowe dla rozwoju polskiego przemysłu, a w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Krajowy Program Badań (KPB), wskazujący priorytetowe obszary prac badawczo-rozwojowych. Oba te dokumenty były jedną z podstaw procesu identyfikacji krajowych inteligentnych specjalizacji. W procesie tym wykorzystano analizy danych statystycznych, analizy jakościowe, a także zaangażowano bezpośrednio partnerów społeczno-gospodarczych (przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowe).

W wyniku tego procesu został opracowany dokument Krajowa Inteligentna Specjalizacja, którego celem jest określenie priorytetów gospodarczych w obszarze badań, prac rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) oraz skupienie inwestycji w obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Dokument KIS ma z założenia charakter otwarty i ma być na bieżąco aktualizowany w oparciu o wnioski z wdrażania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji i projektu „Monitoring KIS” (poddziałanie 2.4.2 POIR).

Istotnym elementem wdrażania KIS jest m.in. pozyskanie wiedzy na temat potencjału polskiego sektora nauki (w kontekście jego użyteczność we wspieraniu KIS), jego dotychczasowych doświadczeń z działaniami prowadzonymi w obszarze KIS oraz słabych i mocnych stron (w kontekście możliwości wspierania KIS), co pomoże zrozumieć i stopniowo przezwyciężać bariery stojące na drodze do sprawnego włączenia tego sektora do realizacji celów KIS.

CELE BADANIA

Cel główny

Ocena potencjału badawczo – rozwojowego krajowego sektora nauki, w kontekście jego wpływu na realizację celów KIS.

Potencjał badawczo-rozwojowy należy rozumieć jako zespół czynników wpływających na sprawność i zdolność poszczególnych jednostek naukowych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych  oraz generalnie mogących się przyczyniać do unowocześnienia krajowej gospodarki.

Zadaniem Wykonawcy będzie:

- operacjonalizacja pojęcia potencjał badawczo  - rozwojowy (kontekst użyteczności dla KIS),

- operacjonalizacja powiązań jednostek naukowych z KIS,

- pomiar potencjału badawczo – rozwojowego jednostek naukowych,

- identyfikacja powiązań jednostek naukowych z KIS.

Cele szczegółowe

- Identyfikacja jednostek naukowych  wpisujących się w KIS (autoidentyfikacja oraz identyfikacja na podstawie danych zastanych).

- Jakie jednostki naukowe powinny zostać uwzględnione w analizach dot. ich potencjału badawczo – rozwojowego w kontekście ich powiązań z KIS?

- Ile i jakie jednostki naukowe można powiązać z poszczególnymi KIS?

- Jaki jest charakter tych powiązań, czym się wyraża?

- Jaka jest siła tych powiązań?

- Weryfikacja poziomu potencjału badawczo - rozwojowego (zwłaszcza w kontekście realizacji celów KIS) zidentyfikowanych jednostek naukowych.

- Czy na podstawie zgromadzonych danych można stworzyć typologie potencjału badawczo – rozwojowego jednostek naukowych, a w oparciu o to typologie potencjału badawczo – rozwojowego KIS, a jeżeli tak:

- Jakie typologie można stworzyć?

- Jakie są pomiędzy nimi podobieństwa i różnice?

- Jakie KIS można uznać za posiadające silny potencjał badawczo – rozwojowy, a jakie za posiadający słaby potencjał i dlaczego?

- Czy na podstawie powiązań jednostek naukowych z KIS można wskazać na istnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi KIS a jeżeli tak to jakich KIS to dotyczy?

- Czy pośród jednostek naukowych nie będących powiązanymi z KIS (lub w niewielkim stopniu powiązanymi) występuje inny rodzaj powiązania dziedzinowego/tematycznego niż KIS oraz jego względnie wysoki potencjał badawczo-rozwojowy? Jeśli tak, jaka jest charakterystyka tego powiązania i czy może być ona zalążkiem nowej inteligentnej specjalizacji?

- Jaki jest potencjał/ograniczenia struktur wewnątrz jednostek naukowych i stworzonych przez nie (centra transferu technologii, spółki celowe) w komercjalizowaniu działań badawczo-rozwojowych z obszaru KIS?

Dokonując weryfikacji potencjału badawczo – rozwojowego Wykonawca przede wszystkim powinien skupić się na uwarunkowaniach/czynnikach istotnych dla realizacji prac badawczo – rozwojowych użytecznych z punktu widzenia gospodarki, KIS i szerzej rozwoju społeczno-gospodarczego.

- Aktywność jednostek naukowych w pozyskiwaniu środków unijnych (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), w celu realizacji projektów wpisujących się w KIS

- Jak kształtuje się skuteczność ubiegania się o środki w ramach POIR? Jakie występują różnice pomiędzy poszczególnymi jednostkom naukowym oraz KIS (projektami wpisującymi się w poszczególne KIS).  Ile projektów jest nieskutecznych ze względu na nie wpisywanie się w KIS?

- Ile projektów w ramach poszczególnych KIS zostało dotychczas rozpoczętych i zakończonych?

- Jak kształtuje się wartość finansowa projektów w ramach poszczególnych KIS? Czy występują pod tym względem różnice?

- Jak kształtuje się poziom gotowości technologicznej projektów  (Technology Readiness Level http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,2313,poziomy-gotowosci-technologicznej.html)? Jakie występują pod tym względem różnice pomiędzy poszczególnymi KIS?

- Jakie typy projektów są realizowane przez jednostki naukowe w obrębie poszczególnych KIS (realizowane samodzielnie, realizowane w partnerstwie/konsorcjum)? Jeżeli nie są realizowane samodzielnie, to kim jest partner/konsorcjant (podmiot komercyjny, publiczny, krajowy, zagraniczny)?

- Jakie są cele projektów realizowanych przez jednostki naukowe. w obrębie poszczególnych KIS (potrzeby własne wnioskodawcy, częściowo komercyjny)?

- Jakie jest PKD projektów realizowanych przez jednostki naukowe w obrębie poszczególnych KIS?

- Wnioski na przyszłość

- W jaki sposób wzmacniać potencjał badawczo rozwojowy jednostek naukowych w kontekście ich wsparcia rozwoju KIS-ów?

- Dla rozwoju, których KIS szczególnie istotne jest silne zaangażowanie (i jakiego typu) ze strony jednostek naukowych?

- Czy uwzględniając potencjał badawczo-rozwojowy poszczególnych KIS należy zmodyfikować wdrażanie KIS? A jeżeli tak, to w jaki sposób?

METODOLOGIA BADANIA

Poniższą metodologię należy traktować jako minimum metodologiczne. Wykonawca może zaproponować poszerzenie metodologii. Dane pozyskane w ramach poszerzonej metodologii (propozycji Wykonawcy) mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę jako „dodatkowe dane” (patrz SIWZ, kryterium oceny oferty).

Etap wstępny (przygotowawczy)

Celem tego etapu będzie zgromadzenie przez Wykonawcę informacji, które pozwolą na możliwie najszersze zapoznanie się z tematyką KIS, funkcjonowania jednostek naukowych oraz możliwie najbardziej trafne i rzetelne zaprojektowanie kolejnych etapów badania.

Za szczególnie istotne dla niniejszego badania należy uznać następujące kwestie:

- Właściwe zrozumienie koncepcji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (założenia, logika, oczekiwane efekty).

- Określenie sposobu przypisania poszczególnych jednostek naukowych do KIS (jakie cechy powinny świadczyć o powiązaniu, czy cechy te są jednorodne dla całej grupy, czy też są one zróżnicowane w zależności od KIS?)

- Określenie sposobu pomiaru siły powiązania poszczególnych jednostek naukowych z KIS (czy cechy świadczące o powiązaniu z KIS mają różną wagę, czy na podstawie tej wagi można zmierzyć siłę powiazania, czy waga ta jest jednorodna  dla całej grupy, czy też może jest ona zróżnicowana w zależności od KIS?)

- Określenie sposobu oceny potencjału badawczo – rozwojowego jednostek naukowych w kontekście możliwości jego wpływu na osiąganie celów stawianych przez KIS (jak definiować potencjał badawczo-rozwojowy w kontekście celów KIS, czy potencjał ten mierzyć z poziomu ogółu jednostek naukowych, czy może należy mierzyć oddzielnie dla każdego KIS?)

W ramach etapu wstępnego (przygotowawczego) Wykonawca powinien przeprowadzić analizę materiałów źródłowych. Należy przez to rozumieć zarówno dogłębne zapoznanie się z dokumentacją wymienioną w dalszej części OPZ, jak i samodzielną identyfikację dodatkowych źródeł informacji (bazy danych, raporty, ekspertyzy, itp.), które mogą być przydatne dla osiągnięcia celów badania. Ponadto Wykonawca przeprowadzi indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami: administracji, grup roboczych KIS oraz jednostek naukowych (n=47, więcej na ten temat w podpunkcie 3.1.2 OPZ „Indywidualne Wywiady Pogłębione”).

    - Analiza danych zastanych

Celem tej część etapu wstępnego badania będzie poszerzenie wiedzy na temat KIS oraz na temat jednostek naukowych w Polsce. Etap ten zostanie również wykorzystany przez Wykonawcę do przeprowadzenia krytycznej analizy danych, które powinny zostać wykorzystane do analiz statystycznych mających na celu: a) zdiagnozowanie potencjału badawczo – rozwojowego jednostek naukowych, powiązanie ich z KIS, b) identyfikację powiązań na linii KIS - jednostki naukowe, c) diagnozę potencjału badawczo-rozwojowego KIS (w oparciu o potencjał powiązanych z nimi jednostek naukowych).

Jednocześnie analiza danych zastanych powinna służyć do zgromadzenie informacji istotnych dla prawidłowego przygotowania narzędzi badawczych: scenariuszy IDI, ankiety CAWI, adresowanej do jednostek naukowych.

Podstawowe źródła informacji:

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku ex ante dla programów operacyjnych polityki spójności w Polsce w zakresie inteligentnej specjalizacji (Raport z wypełnienia przez Polskę warunku ex-ante dla Celu Tematycznego 1 w zakresie badań naukowych i innowacji, tj. istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki w dziedzinie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, w odpowiednich przypadkach, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych w ramach PO IR 2014–2020 wraz z 16 załącznikami),

- materiały dokumentujące realizację projektu pilotażowego realizowanego przez Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki (W kierunku innowacyjnej Polski: Proces przedsiębiorczego odkrywania i analiza potrzeb przedsiębiorstw w Polsce, Bank Światowy 2015),

- Analiza SWOT poszczególnych KIS, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

- opracowania tematyczne dot. KIS, np. M. Piątkowski, T. Szuba, G. Wolszczak, (2014) Review of national and regional research and innovation strategies for smart specialization (RIS3) in Poland, Bank Światowy,

- raporty/analizy/opracowania identyfikujące wyzwania i potrzeby społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstw, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną: Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w województwie podkarpackim, Mielec 2011,

- Analiza wyzwań, potrzeb i potencjałów – podejście tematyczne i terytorialne, Warszawa 2013, http://www.uwm.edu.pl/bpz/sites/default/files/pictures/Diagnoza%20PO%20IR.pdf [dostęp 19.05.2017],

- Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016, Warszawa 2016,

- Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce, Warszawa 2016,

- Diagnoza POIR: Analiza wyzwań, potrzeb i potencjałów – podejście tematyczne i terytorialne, Warszawa 2013,

- Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce, Perspektywa 2020, KPMG W POLSCE, 2013, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ pdf/2016/03/Dzialalnosc-BR-przedsiebiorstw-w-Polsce.pdf [dostęp 19.05.2017],

- Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, kierownictwo: D. Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015,

- Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016, kierownictwo: Magdalena Wegner, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Szczecin 2017, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2014-2016,2,15.html

- J. Growiec, A. Sławiński, Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, koordynacja: NBP, Warszawa 2016 (w szczególności rozdział: Innowacyjność polskich przedsiębiorców – stan na 2015),

- Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, red. P. Zadura-Lichota, Warszawa 2015, PARP,

- Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, zamawiający PARP, Warszawa 2013,

- Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej, PWC,

- Przedsiębiorczość – droga do innowacyjnej gospodarki, red. J. Buko, Uniwersytet Szczeciński, „Zeszyty naukowe” nr 795, 20,

- Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie dolnośląskim, Wrocław 2004,

- SMART INDUSTRY POLSKA 2017. Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Raport z badań. Ministerstwo Rozwoju / Siemens Sp. z o.o., Warszawa 2017,

- A. Wasilewska, M. Wasilewski, Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, Warszawa 2016,

- Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2016-r-,15,1.html

- Nauka i technika w 2015 r., kierownictwo: Magdalena Mojsiewicz i Dominik Rozkrut, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/nauka-i-technika-w-2015-r-,1,12.html,

- Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017 http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

- Raport z ewaluacji ex ante projektu pozakonkursowego POIR - „Monitoring KIS” (poddziałanie 2.4.2), Konsorcjum IBC Group i FURBS na zlecenie PARP, Warszawa 2017.

Zamawiający przekaże Wykonawcy te materiały, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca będzie miał trudności z pozyskaniem ww. dokumentów i analiz Zamawiający zapewni Wykonawcy wsparcie w tym zakresie.

Ponadto Wykonawca dokona przeglądu ankiety jednostki naukowej https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ankieta_jednostki/start (ankieta stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i na tej podstawie przeprowadzi analizę zmiennych pod kątem ich wykorzystania do badania potencjału badawczo rozwojowego jednostek naukowych. Poniżej znajduje się lista zmiennych (ze wspomnianej ankiety), które wstępnie można uznać za istotne dla osiągnięcia celów badania:

- Zasoby kadrowe

- Liczba pracowników zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, ogółem oraz w podziale na dziedzinę nauki oraz obszar wiedzy;

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111791065

- Liczba pracowników, którzy uzyskali stopień naukowy doktora (w danej jednostce), ogółem oraz w podziale na dziedzinę nauki oraz obszar wiedzy;

- Liczba pracowników, którzy uzyskali stopień naukowy doktora (w innej jednostce), ogółem oraz w podziale na dziedzinę nauki oraz obszar wiedzy;

- Liczba przewodów doktorskich osób, które nie są pracownikami danej jednostki, ogółem oraz w podziale na dziedzinę nauki oraz obszar wiedzy.

- Mobilność

- Liczba projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, ogółem oraz w podziale na obszary wiedzy, których dotyczą projekty;

- Rola jednostki w zarządzaniu projektem (np. lider, partner);

- Wielkość nakładów finansowych, ogółem i w podziale na projekty wyróżnione na podstawie obszarów wiedzy, których dotyczą;

- Typ projektu – projekt krajowy/projekt międzynarodowy.

- Infrastruktura

- Liczba laboratoriów badawczych, ogółem oraz w podziale na obszary wiedzy

- Typ akredytacji, w podziale na obszary wiedzy;

- Zakres uprawnień, w podziale na obszary wiedzy.

- Efekty badań

- Liczba produktów oraz obszary wiedzy tych produktów (dotyczy nowych technologii, materiałów, wyrobów, procedur, oprogramowania, odmian roślin opracowanych na rzecz innych podmiotów);

- Typ zamawiającego (komercyjny, publiczny, krajowy, zagraniczny);

- Przychody z tytuły efektów badań, ogółem i w podziale na obszary wiedzy;

- Liczba ekspertyz, ogółem oraz w podziale na obszary wiedzy;

- Typ zamawiającego (komercyjny, publiczny, krajowy, zagraniczny);

- Przychody z tytułu przeprowadzonych analiz, ogółem oraz w podziale na obszary wiedzy.

- Wdrożenia

- Liczba wdrożeń wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, ogółem oraz w podziale na obszary wiedzy.

- Aplikacje

- Liczba innych podmiotów, które dokonały aplikacji produktów będących wynikami badań naukowych lub prac badawczo rozwojowych prowadzonych w danej jednostce, ogółem oraz w podziale na obszary wiedzy badań naukowych lub prac badawczo rozwojowych, w oparciu o które powstały dane produkty.

Chcemy podkreślić, że oczekuje się od Wykonawcy, iż ten dokonując przeglądu ankiety przygotuje sprawozdanie (może stanowić cześć raportu metodologicznego lub załącznik do tego raportu) zawierające informacje na temat tego, jakie zmienne zostały przenalizowane oraz jaki jest efekt tych analiz (zmienna powinna zostać uwzględniona lub nie powinna zostać uwzględniona – wraz z krótkim uzasadnieniem).

Ostateczny zakres danych (zmiennych), które zostaną wykorzystane w analizach będzie zależał od ich dostępności i jakości. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Wykonawcy dostęp do ww. danych. Jednocześnie nie można wykluczyć, że cześć zmiennych będzie się charakteryzowała parametrami uniemożliwiającymi ich wykorzystanie (np. zmienne w bazie danych mogą być obciążone dużą liczbą braków systemowych, niektóre zmienne mogą być trudne do zakodowania, cześć zmiennych może mieć nierównomierny rozkład w czasie itd.).

Uzupełnieniem bazy danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą bazy danych projektów wybranych działań POIR realizowanych za pośrednictwem NCBR oraz PARP. Bazy te dostarczy Wykonawcy Zamawiający (po zawarciu umowy). Bazy te będą zawierały podstawowe informacje o projektach, gdzie wnioskodawcą/beneficjentem jest jednostka naukowa oraz projektów, w których jednostka naukowa jest konsorcjantem lub usługodawcą beneficjenta (przedsiębiorcy). W bazach tych znajdą się informacje m.in. o wielkości wsparcia, nazwie jednostki, typie projektu i co najważniejsze, przypisanie projektu do KIS. Trzeba jednakże podkreślić, że te bazy danych tylko w ograniczonym stopniu mogą stanowić podstawę do powiązania poszczególnych j.n. z KIS, dlatego analizy na nich wykonane mogą jedynie stanowić dodatek do analiz prowadzonych na szerszym zbiorze danych. Ostateczny zakres danych, które zostaną wykorzystane zostanie ustalony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę na etapie przygotowywania wstępnego raportu metodologicznego.

Wyżej wymieniony zakres danych należy uznać za podstawowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku możliwości przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy pełnej bazy danych Wykonawca skorzysta z danych publicznie dostępnych https://polon.nauka.gov.pl/opi/glowna?execution=e2s1 Istotne jest, aby Wykonawca już na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z tymi danymi. Z jednej strony pozwoli to na szacunkowe określenie możliwości analitycznych w sytuacji niedostępności pełnej bazy. Z drugiej strony, dane na stronie ilustrują zakres, rodzaj i typ danych, jakie znajdują się w pełnej bazie zbudowanej na podstawie ankiety Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Już wstępny przegląd ogólnodostępnych danych umieszczonych na ww. stronie internetowej pokazuje, że prawidłowe wykonanie analiz statystycznych będzie wymagało dokonania konwersji wielu zmiennych z jakościowych na ilościowe.

Oczekuje się również od Wykonawcy przedstawienia propozycji uzupełnienia ww. danych o inne, których wykorzystanie, w opinii Wykonawcy, będzie prowadziło do zwiększenia możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze tj. skutkowało zwiększeniem rzetelności identyfikacji i oceny potencjału badawczo rozwojowego, identyfikacji powiązań jednostek naukowych i siły tych powiązań z KIS  itd.

    - Indywidulne Wywiady Pogłębione

Indywidualne Wywiady Pogłębione pozwolą Wykonawcy na zgromadzenie dodatkowej wiedzy na temat dotychczasowego funkcjonowania KIS, wyzwań, pierwszych efektów, ale również potrzeb KIS. Ponadto IDI powinny pozwolić Wykonawcy na pozyskanie informacji na temat funkcjonowania jednostek naukowych, co powinno być szczególnie pomocne dla ostatecznego kształtowania metodologii pomiaru powiązań jednostek naukowych z KIS.

Szczegółowy opis IDI

- Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie  KIS w Polsce (m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PARP, NCBR),

- Cel: uzyskanie informacji na temat jednostek naukowych, KIS, w kontekście wykorzystania potencjału badawczo rozwojowego jednostek naukowych do realizacji celów KIS

- n=5,

- sposób doboru próby – osoby wskazane przez Zamawiającego

- czas wywiadu – 30-40 minut,

- narzędzie badawcze – ustrukturyzowany scenariusz wywiadu.

- Członkowie grup roboczych KIS http://www.smart.gov.pl/pl/monitorowanie/grupy

- Cel: uzyskanie wiedzy na temat specyfiki poszczególnych KIS, ich celów, pierwszych efektów wdrażania, oczekiwań wobec sektora nauki i dotychczasowych doświadczeń we współpracy z jednostkami nauki w kontekście prac KIS,

- n=17,

- sposób doboru próby – ekspercki, po 1 przedstawicielu każdej grupy roboczej (przede wszystkim rekrutacja powinna się skupić na przewodniczących i wiceprzewodniczących grup),

- czas wywiadu – 30-40 minut,

- narzędzie badawcze – ustrukturyzowany scenariusz wywiadu.

- Jednostki naukowe

- Cel: uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek naukowych, ich specyfiki w kontekście aktywnego włączenia się we wdrażania KIS (również autoidentyfikacja jednostek naukowych z KIS), ponadto IDI powinny służyć do pozyskania informacji na temat możliwego najlepszego metodologicznie sposobu powiązania jednostek naukowych z KIS, pomiaru siły tych powiązań oraz pomiaru potencjału badawczo rozwojowego

- n=25,

- sposób doboru próby – po 1-2 przedstawicieli każdego KIS (ale nie mogą wchodzić w skład grup roboczych KIS),

- czas wywiadu – 60 minut,

- narzędzie badawcze – ustrukturyzowany scenariusz wywiadu.

Ze względu na dużą liczebność badanych (łącznie 47 IDI) oraz względnie krótki czas realizacji tego etapu badania zaleca się, aby wywiady były realizowane przez zespół liczący co najmniej 5 badaczy jakościowych. Ponadto Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o harmonogramie realizacji IDI tj. informował o planowanych datach każdego wywiadu, ewentualnych przesunięciach i terminie zrealizowania każdego wywiadu. Nie później niż dwa dni robocze od zakończenia wywiadu Wykonawca przygotuje transkrypcje i przystąpi do prac analitycznych. Wykonawca przygotuje system (np. dostęp do odpowiedniego miejsca sieciowego) umożliwiający Zamawiającemu bieżący monitoring stanu realizacji badania jakościowego oraz wgląd do przygotowywanych systematycznie transkrypcji.

Nie później niż dwa tygodnie od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę badawczy jakościowych wraz z opisem doświadczenia zawodowego każdego z badaczy. Co najmniej 3 badaczy powinno mieć doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych (IDI) z przedstawicielami sektora nauki (naukowcami). Pozostali badacze powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu IDI na próbach przedsiębiorców, przy czym tematyka badań powinna dotyczyć zagadnień związanych ze współpracą pomiędzy przedsiębiorcami a sektorem nauki lub zagadnień związanych z B+R+I. Rozpoczęcie badania jakościowego będzie wymagało zaakceptowania przez Zamawiającego badaczy zaproponowanych przez Wykonawcę. Zamawiający może zwracać się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub uzupełnienie informacji dotyczących zespołu badawczego.

Podsumowanie etapu wstępnego (przygotowawczego)

Przed przystąpieniem do realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych Wykonawca przygotuje wstępny raport metodologiczny, w którym znajdą się następujące elementy:

- Kontekst i cele badania.

- Rozdział przedstawiający koncepcję całego badania uwzględniający efekt synergii poszczególnych metod badawczych.

- Wnioski z analizy danych zastanych (w tym baz danych).

- Propozycja sposobu identyfikacji powiązań pomiędzy j.n. i KIS oraz pomiaru siły tych powiązań, wraz z uzasadnieniem.

- Opis ograniczeń wybranego sposobu identyfikacji powiązań i pomiaru siły tych powiązań, wraz z uzasadnieniem.

- Propozycja sposobu oceny potencjału badawczo rozwojowego jednostek naukowych wraz z uzasadnieniem.

- Opis ograniczeń wybranego sposobu ocen potencjału badawczo rozwojowego jednostek naukowych wraz z uzasadnieniem.

- Scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami grup wymienionych w podpunkcie 3.1.2 OPZ.

- Propozycję struktury raportu końcowego.

Po akceptacji przez Zamawiającego wstępnego raportu metodologicznego Wykonawca przystąpi do realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych. Natomiast po ich zakończeniu Wykonawca przygotuje ostateczną wersję raportu metodologicznego. Wersja ta będzie bazowała na wstępnej wersji raportu metodologicznego, przy czym zostanie uzupełniona o:

- Wnioski z analizy danych pochodzących z IDI.

- Ostateczny (zweryfikowany w trakcie wywiadów) opis sposobu identyfikacji powiązań pomiędzy jednostkami naukowymi i KIS oraz pomiaru siły tych powiązań.

- Ostateczny opis ograniczeń wybranego sposobu identyfikacji powiązań i siły tych powiązań.

- Ostateczny (zweryfikowany w trakcie wywiadów) opis sposobu oceny potencjału badawczo rozwojowego jednostek naukowych.

- Ostateczny opis ograniczeń sposobu oceny potencjału badawczo rozwojowego jednostek naukowych.

- Opis metodologii badania ilościowego (założenia badania zostały opisane w dalszej części OPZ), w tym sposób realizacji (dotarcie do respondenta, liczba monitów, ewentualne wykorzystanie ankieterów telefonicznych do przypominania o badaniu itd.).

- Narzędzie do badania ilościowego jednostek naukowych

- Ostateczna propozycja struktury raportu końcowego.

Sposób przekazania raportu metodologicznego oraz jego akceptacji został opisany w pkt. 3.4.1 (Raport końcowy).

Wykonawca przygotuje i przedstawi prezentację zawierającą założenia metodologiczne badania. Termin prezentacji zostanie ustalony podczas prac nad ostateczną wersją raportu metodologicznego. Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i będą na niej obecni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

Badanie właściwe

    - Badanie ilościowe na próbie jednostek naukowych

Celem badania będzie zgromadzenie informacji pozwalających na sprofilowanie j.n. w kontekście ich powiązania (w tym pomiaru siły powiązania) z KIS. Jak również badanie ma pozwolić na ocenę świadomości (awareness) KIS wśród przedstawicieli sektora nauki.

Badanie będzie stanowiło uzupełnienie informacji zawartych w bazach MNiSW oraz bazie wnioskodawców/beneficjentów POIR (NCBR, PARP) oraz informacji pochodzących z innych dokumentów, raportów, analiz wykorzystanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji badania.

- Populacja generalna – jednostki naukowe w Polsce http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

- Jednostka próby – jednostka naukowa.

- Podmiot próby (respondent) – osoba posiadająca wiedzę na temat funkcjonowania danej j.n. (osoba kierująca jednostką lub jej zastępca lub osoby wskazane przez nie do wypełnienia ankiety).

- Wielkość próby – badanie będzie miało charakter badania wyczerpującego, tzn. obejmie wszystkie jednostki wchodzące w skład populacji generalnej. Zgodnie z danymi MNiSW N=993. Minimalna, oczekiwana wielkość próby zrealizowanej n=500 (konsekwencje response rate poniżej oczekiwanego minimum, określone w umowie).

- Technika badania – CAWI. Zamawiający nie dysponuje bazą adresów, jej pozyskanie będzie należało do obowiązków Wykonawcy.

- Narzędzie – kwestionariusz ankiety. Narzędzie badawcze powinno być przyjazne użytkownikowi (respondentowi) i nie powinno powielać informacji znajdujących się w ankiecie stanowiącej załącznik do wspomnianego wcześniej rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Czas ankiety – do 25 minut.

    - Analiza danych z badania CAWI, danych z ankiety MNiSW, danych z bazy POIR (NCBR, PARP - beneficjenci POIR oraz konsorcjanci/usługodawcy/partnerzy beneficjentów), oraz innych danych (zaproponowanych przez Wykonawcę)

Oczekuje się od Wykonawcy zastosowania szeregu technik analitycznych – od najbardziej podstawowych, takich jak statystyki opisowe (rozkłady odpowiedzi, średnia, mediana itp.) poprzez bardziej złożone (regresja/korelacja krocząca), po złożone techniki analityczne (np. analiza czynnikowe itp.). Wykonawca przeprowadzi również testy istotności statystycznej (np. test T Studenta dla średnich i test Z dla rozkładów) i wyróżni w tabelach wartości różniące się w sposób istotny. Zaleca się, aby do wyróżnienia istotności statystycznych zastosować symbole literowe.

Pierwsze prace analityczne powinny się rozpocząć niezwłocznie po akceptacji przez Zamawiającego wstępnego raportu metodologicznego, a następnie skorygowane o ewentualne zmiany, będące pochodną badania jakościowego. Ze względu na obecnie trudny do przewidzenia harmonogram dostępu do wszystkich baz danych, jakie zostaną wykorzystane w badaniu, w pierwszym etapie prac analitycznych zostaną wykorzystane dane wnioskodawców/beneficjentów projektów NCBR i PARP, publicznie dostępne dane ze strony https://polon.nauka.gov.pl/opi/glowna?execution=e2s1 oraz inne dane, zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.

Zwracamy uwagę, że przygotowując ofertę, a następnie uszczegóławiając metodologię na etapie przygotowywania raportu metodologicznego Wykonawca powinien zwrócić uwagę na możliwość integracji analiz prowadzonych na różnych bazach danych.

    - Mini raporty

Po zakończeniu analiz Wykonawca opracuje raporty dla każdego KIS. Każdy z raportów powinien zawierać skróconą charakterystykę każdego KIS (wynikającą z potencjału jednostek naukowych przypisanych do każdego KIS, jak również ewentualnych, zidentyfikowanych w trakcie badania powiązań pomiędzy poszczególnymi KIS), opis silnych i mocnych stron potencjału badawczo rozwojowego KIS oraz ewentualnych zagrożeń i szans rozwojowych potencjału badawczo rozwojowego każdej KIS.

Mini raporty powinny stanowić pomoc w wypracowaniu rekomendacji strategicznych i rekomendacji / scenariuszy rozwoju potencjału badawczo rozwojowego w ramach poszczególnych KIS.

Wyniki analizy powinny zostać opisane na nie więcej niż 5-10 stronach (każdy KIS).

Etap końcowy

    - Raport końcowy

Wykonawca przygotuje raport końcowy prezentujący wyniki badań i zawierający odpowiedź na wszystkie pytania badawcze. Otrzymane wyniki powinny zostać omówione w sposób syntetyczny i przekrojowy. Raport nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z badań, lecz powinien być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania, w szczególności struktura raportu nie może być podporządkowana metodologii badania (np. odrębnie cześć jakościowa, odrębnie wyniki modelowania).

Raport końcowy będzie zawierał co najmniej następujące elementy:

- streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji (wersja w języku polskim 
i angielskim),

- istotne informacje na temat KIS oraz sektora nauki w Polsce,

- skrócony opis metodologii badania,

- opis wyników badania, w tym szczegółowy opis każdej KIS w kontekście posiadanego przez nie potencjału badawczo – rozwojowego.

- wnioski i rekomendacje (opracowane w formie Tabeli, zgodnie z wytycznymi MR w zakresie ewaluacji polityki spójności w Polsce na lata 2014-2020, w tym zgodne z Systemem Wdrażania Rekomendacji),

- syntetyczne odpowiedzi na pytania ewaluacyjne.

Przygotowując Tabelę rekomendacji Wykonawca powinien zadbać o to, aby posiadały:

- Przesłankę - wynikającą z przeprowadzonego badania potrzebę/problem, któremu rekomendacja odpowiada

- Plan wdrażania:

  - opis rekomendowanego działania/ produktu/ procedury/ procesu

  - identyfikację wymaganych do wdrożenia rekomendacji zasobów finansowych i organizacyjnych

- Mechanizm:

  - identyfikację aktorów (lub grup aktorów), na których rekomendacja będzie oddziaływać

  - identyfikację zakładanej reakcji aktorów (lub grup aktorów)

  - identyfikację czynników kontekstowych – czynników mogących sprzyjać lub przeciwdziałać wdrażaniu rekomendacji

- Zmianę – określenie przewidywanych efektów związanych z wdrożeniem rekomendacji (w tym efektów finansowych i efektów związanych ze zmianą postaw aktorów)

Do raportu końcowego będą dołączone aneksy, tworzone przez Wykonawcę na bieżąco w toku realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności:

- prezentacja wyników w formacje .ppt lub .pptx,

- Tabela rekomendacji w formacje .xls lub .xlsx

- listę osób, z którymi przeprowadzono IDI, wraz z informacją na temat reprezentowanych przez nie instytucji

- lista dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji,

- narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji,

- transkrypcje wywiadów pogłębionych,

- tabele statystyczne,

- mini raporty,

- streszczenie ostatecznej wersji raportu metodologicznego,

- ostateczną wersję raportu metodologicznego.

Raport powinien zawierać nie więcej niż 120 stron, w tym streszczenie (nie więcej 5-10 str.), około 
1 800 znaków na stronę. Raport końcowy, podobnie jak raport metodologiczny, będą przygotowane 
w języku polskim. Dodatkowo, streszczenie raportu końcowego i streszczenie ostatecznej wersji raportu metodologicznego będą przygotowane w języku angielskim. W raporcie końcowym Wykonawca powinien zamieścić logo PARP, Unii Europejskiej, PO IR oraz informację, że raport powstał w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prezentowane w raporcie końcowym informacje powinny zachować spójny wygląd i treść (w szczególności tabele i wykresy). Ponadto, szata graficzna obu raportów powinna być zgodna z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Ponadto raporty oraz prezentacje przygotowane w ramach zamówienia będą zgodne z zasadami wizualizacji PARP.

Wersja robocza raportu końcowego (bez załączników)  i wersja ostateczna raportu metodologicznego zostanie dostarczona w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej; formaty: .doc lub .docx oraz PDF). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przedstawionych wersji raportów w terminie 5 dni roboczych. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia uwag 
i zastrzeżeń w ciągu 3 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia kolejnych uwag i zastrzeżeń, w sytuacji gdy Wykonawca nie uwzględni wszystkich jego uwag i zastrzeżeń zgłoszonych uprzednio. Wykonawca uwzględni w harmonogramie czas na uzgadnianie poszczególnych wersji raportu. Jeśli w terminie przewidzianym w harmonogramie Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu raportu  spełniającego jego wymogi, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną. Zapłata kary umowne nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przygotowania raportu spełniającego wymagania Zamawiającego, w terminie, który będzie wynikał z harmonogramu, o którym mowa w pkt. 4.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wersji roboczej raportu końcowego oraz ostatecznej wersji raportu metodologicznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport końcowy i ostateczny raport metodologiczny w formie wydruku w jednym egzemplarzu. Załączniki do raportu zostaną dostarczone na nośniku CD/DVD.

Raport końcowy będzie mógł on zostać zaakceptowany przez Zamawiającego nie wcześniej niż po pierwszej publicznej prezentacji wyników, dokonanej przez Wykonawcę. W ciągu 3 dni od tej prezentacji, Zamawiający zgłosi ewentualne dodatkowe uwagi do raportu (wersja końcowa). Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia prezentacji uwzględni uwagi do raportu zgłoszone przez Zamawiającego po prezentacji oraz inne uwagi zgłoszone w trakcie prezentacji.

    - Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia.

Po akceptacji raportu końcowego, potwierdzonej stosownym protokołem odbioru, Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie recenzji, konsultacji, aktualizacji 
i promocji wyników zamówienia.

- Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom 
z głównymi i pośrednimi odbiorcami ewaluacji, w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami. Proces konsultacji raportu 
z ewaluacji zostanie zorganizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-2020/27(1)09/2015). Zakres konsultacji wyników zamówienia zostanie szczegółowo określony przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. konsultacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. korespondencja z uczestnikami, organizacja spotkań, sala, sprzęt multimedialny itp.).

- Wykonawca na dowolnym etapie realizacji zadania 3.4.2, w okresie objętym zamówieniem,  na prośbę Zamawiającego, dokona aktualizacji raportu końcowego, uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji - w terminie 15 dni od zgłoszenia zakresu zmian, po uprzednim uzgodnieniu tych zmian z Zamawiającym. Łączny zakres zmian wynikających z konsultacji i aktualizacji opracowań nie przekroczy 10% objętości ich wersji ostatecznej.

HARMONOGRAM

W terminie 1 tygodnia od zawarcia umowy odbędzie się spotkanie otwierające. Podczas tego spotkania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia w postaci wykresu Gantta. W harmonogramie powinny zostać wyodrębnione prace w ramach poszczególnych Etapów badania, zawierać informacje o osobach zaangażowanych po stronie Wykonawcy w ich realizacji. Ponadto harmonogram powinien zawierać:

- Spotkanie otwierające – do 1 tygodnia od zawarcia umowy.

- Przekazanie wstępnej wersji raportu metodologicznego – do 4 tygodni od zawarcia umowy.

- Przekazanie raportu metodologicznego – do 10 tygodni od zawarcia umowy.

- Spotkanie prezentujące założenia metodologii – do 8 tygodni od zawarcia umowy.

- Termin przekazania raportu końcowego w wersji roboczej – nie później niż do 16 listopada 
2018 r.

- Termin przedłożenia Zamawiającemu raportu końcowego w wersji ostatecznej – nie później niż do  7 grudnia 2018 r.

- Termin przedstawienia przez Wykonawcę wyników ewaluacji w formie publicznej prezentacji (na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego) – nie później niż do 30 listopada 2018 r.

- Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia – w okresie od 30 grudnia 2018 do 30 kwietnia 2019 r.

Krajowa Inteligentna Specjalizacja http://smart.gov.pl/files/Krajowa%20inteligentna%20specjalizacja_0.pdf

http://smart.gov.pl/files/Krajowa%20inteligentna%20specjalizacja_0.pdf

Lista jednostek naukowych: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

Potencjał badawczo – rozwojowy KIS to potencjał poszczególnych jednostek naukowych, które można będzie powiązać (z różną siłą) z poszczególnymi KIS.

Zarówno na etapie przystępowania do projektu, jak i po jego zakończeniu.

Opracowanie sposobu pomiaru potencjału badawczo rozwojowego jednostek naukowych, ich powiązań z KIS oraz potencjału badawczo rozwojowego KIS (w oparciu o powiązane z nimi jednostki naukowe) należy do zadań Wykonawcy. Wstępnie można określić dwa podejścia metodologiczne do tego zagadnienia : 1) w którym punktem wyjścia jest przeprowadzenie analizy segmentacyjnej jednostek naukowych, a następnie weryfikacja powiązań poszczególnych segmentów z KIS; 2) dopasowanie poszczególnych jednostek naukowych do KIS, a następnie przeprowadzenie analizy potencjału badawczo  rozwojowego poszczególnych KIS. Wydaje się jednak, że pierwszy sposób charakteryzuje się większą wartością dodaną.

W przypadku IDI z członkami grup roboczych KIS dopuszcza się możliwość realizacji TDI. Przy czym techniką pierwszego wyboru jest IDI. Dopiero jeżeli respondent nie zgodzi się na realizację wywiadu tą techniką Wykonawca może zaproponować TDI.

Zwracamy uwagę, że wywiady te mogą być bardzo ważne dla stworzenia prawidłowej metodologii powiązań KIS z j.n. (sposobu łączenia j.n. z KIS oraz sposobu pomiaru siły powiązań).

Aplikujące o wsparcie jednostki naukowe (lub współpracujący z jednostkami naukowymi przedsiębiorcy) wskazują KIS, którego ma dotyczyć ich projekt. Przedstawicielem danego KIS jest zatem jednostka naukowa., która wskazała określony KIS (informacje te znajdują się w bazach wnioskodawców/beneficjentów POIR, które Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy).

Zasadniczo narzędzie badawcze nie powinno mieć charakteru formularza sprawozdawczego.

Przykładowo podgrupy kategorii „typ instytucji” otrzymają następujące symbole: A-instytut badawczy, B-jednostka naukowa PAN, C-podstawowa jednostka naukowa uczelni, itd.. W przypadku różnicy istotnej statystycznie np. pomiędzy instytutami badawczymi, a pozostałymi przy wyniku dla instytutów badawczych powinien zostać umieszczony symbol podgrupy, wobec której występuje dana różnica np. 38%BC. Jednocześnie Wykonawca powinien poinformować o sytuacjach, w których do uzyskanych wyników należy podchodzić z ostrożnością ze względu na niewielką liczbę badanych (np. za pomocą umieszczenia przy danym wyniku/podkategorii symbolu *).

Jeżeli udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania badawcze nie będzie możliwa ze względu np. ograniczenia po stronie danych (np. jakość danych) lub innego typu ograniczenia metodologiczne informacja o tym fakcie, wraz z uzasadnieniem powinna zostać umieszczona w zaktualizowanym raporcie metodologicznym (szczegółowy opis ograniczenia) oraz w raporcie końcowym (wzmianka o ograniczeniu wraz ze wskazaniem na raport metodologiczny jako źródło, w którym ograniczenie to zostało szczegółowo opisane).

Ostateczna wersja raportu metodologicznego to wersja, którą Wykonawca przygotował po zakończeniu prac Etapu wstępnego, uzupełniona/zmodyfikowana o ewentualne zmiany, jakie zostały wprowadzone do metodologii badania podczas realizacji zamówienia, np. zmiana wielkości próby (zrealizowanej) w stosunku do wstępnych założeń, brak możliwości (np. ze względu na niską jakość) wykorzystania zmiennej lub zmiennych, które pierwotnie miały zostać użyte w analizach statystycznych, itp.

Ostateczna wersja raportu metodologicznego powinna zostać dostarczona jedynie w przypadku zmian w metodologii badania, które ewentualnie zostały wprowadzone po zakończeniu prac Etapu wstępnego (np. zmieniła się liczba przeprowadzonych IDI, zmianie uległa część założeń dot. analiz statystycznych, itp.).

Zakładamy, że podczas spotkania zorganizowanego przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi (np. w formie prezentacji ppt) założenia metodologiczne badania oraz je omówi, w tym przedstawi szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem opracowanej przez Wykonawcę metodologii.