# Załącznik nr 1 do IWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja i obsługa międzynarodowego Kongresu - CEE INNOVATORS SUMMIT”, zwanego dalej „Kongresem”, który odbędzie się w dniach: 27- 28 marca 2017 r. w Warszawie. Zamówienie składa się z następujących zadań:

  - Zadanie 1: Zabudowa, aranżacja i wyposażenie przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynku, 
w tym zorganizowanie i wyposażenie recepcji/rejestracji Kongresu

  - Zadanie 2: Obsługa organizacyjna

  - Zadanie 3: Rekrutacja uczestników i mediów

  - Zadanie 4: Produkcja i dostarczenie materiałów kongresowych

  - Zadanie 5: Ubezpieczenie uczestników Kongresu

  - Zadanie 6: Transport gości

  - Zadanie 7: Sprawozdawczość

- Podstawowe założenia Kongresu:

  - Termin Kongresu: 28 marca 2017 r. w ramowych godzinach 10.00-16.00 (drugi dzień Kongresu).

  - Miejsce Kongresu: Hala Totalizatora Sportowego (Trybuna Druga).na Służewcu, Warszawa

  - Planowana liczba uczestników Kongresu: około 500 osób, nie mniej niż 450 osób i nie więcej niż 550 osób.

  - Uczestnicy Kongresu: Innowatorzy z Grupy Wyszehradzkiej, start-upy, organizacje pozarządowe zajmujące się innowacyjnością w V4, Szefowie działów R&D w dużych firmach poszukujący innowacji.

  - Goście honorowi Kongresu: Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej.

  - Ramowy program Kongresu:

|  | 10:00 – 11:10 | I CZĘŚĆ - POLITYKA |
| --- | --- | --- |
|  | 11:10 – 11:30 | PRZERWA KAWOWA |
|  | 11:30 – 12:45 | II CZĘŚĆ - GOSPODARKA |
|  | 12:45 – 13:15 | PRZERWA OBIADOWA |
| III CZĘŚĆ WYZWANIA CEE | 13:15 – 13:45 | CYFRYZACJA PAŃSTWA |
|  | 13:45 – 14:15 | EDUKACJA |
|  | 14:15 – 14:45 | TRANSPORT |
|  | 14:45 – 15.15 | ZDROWIE |
|  | 15:15 – 15.45 | EKOLOGIA |
|  | 16.00 | ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI |

  - Organizacja Kongresu powinna spełniać najwyższe standardy obsługi. Kongres zostanie zorganizowany zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego, podwyższonym standardem obsługi i oprawy kulturalnej, a także w ścisłej współpracy z Biurem Ochrony Rządu.

  - Zapewnienie cateringu nie jest przedmiotem zamówienia.

  - Udział w Kongresie dla uczestników jest bezpłatny.

- Ogólne Wytyczne dotyczące realizacji Zamówienia:

  - Przed przystąpieniem do realizacji zadań, w dniu zawarcia  umowy, strony zorganizują przynajmniej jedno spotkanie analityczne w siedzibie Zamawiającego, podczas którego zostanie ustalony harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. Podczas spotkania/spotkań omówione zostaną poszczególne zadania składające się na przedmiot zamówienia. 
Na podstawie powyższych ustaleń Wykonawca przystąpi do realizacji poszczególnych zadań.  W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wizualizację Kongresu.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wnoszenia uwag do wszystkich dokumentów/materiałów przekazanych do jego akceptacji. Wprowadzanie uwag, będzie się odbywać każdorazowo według następującego schematu: w terminie 1 dnia roboczego po otrzymaniu uwag od Zamawiającego. Wykonawca skoryguje/poprawi dokumenty/materiały, zgodnie z wniesionymi przez Zamawiającego uwagami i powtórnie przekaże je do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca przystąpi do realizacji danego zadania po ostateczniej akceptacji jego założeń/sposobu realizacji przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje akceptację lub zgłoszenie uwag, nie dłużej niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów/materiałów.

- Zadanie 1: Zabudowa, aranżacja i wyposażenie przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym zorganizowanie i wyposażenie recepcji/rejestracji Kongresu

  - Zamawiający zapewni miejsce na organizację Kongresu w Hali Totalizatora Sportowego 
w Warszawie. Wynajem pomieszczeń nie jest objęty niniejszym zamówieniem. Wykonawca dokona wizji lokalnej w miejscu, w którym odbędzie się Kongres, w celu określenia możliwości technicznych, spotka się z właścicielem/administratorem obiektu, a także zapozna się z planem ewakuacyjnym obiektu oraz uwzględni plan ewakuacji przy obsłudze organizacji Kongresu. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz właścicielem/ administratorem obiektu przy organizacji Kongresu.

  - W ramach częściowej zabudowy i aranżacji przestrzeni kongresowej Wykonawca:

    - wybuduje scenę (podest), zgodnie z rysunkami, stanowiącymi Załącznik nr 1 do OPZ. 
Na wybudowanej scenie zapewni, dostarczy i umieści meble tj.: fotele dla 6 prelegentów, 
5 stolików, mównicę. Informacja o kolorystyce elementów sceny zostanie przekazana Wykonawcy na spotkaniu, o którym mowa pkt 3.1.

    - zapewni, dostarczy i rozmieści, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazanymi na spotkaniu, o którym mowa w pkt 3.1, miejsca siedzące - krzesła dla maksymalnie 550 osób. Wykonawca dostarczy przezroczyste krzesła w stylistyce nowoczesnej lub inne, uzgodnione z Zamawiającym.

    - wysłoni okna i świetliki, tak żeby uzyskać efekt zaciemnienia.

    - zakupi i umieści wykładziny w kolorze szarym lub grafitowym na podłodze (powierzchnia do1800 m2). Wykładzina welurowa (lub równoważna) wystawiennicza, musi spełniać standardy konferencyjne. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
3 propozycje wykładziny, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

    - przygotuje część networkingową – Wykonawca zapewni miejsca do siedzenia 
i prowadzenia rozmów (kanapy, pufy bądź fotele i pasujące do nich stoliki dla ok. 50 osób) i ustawi je w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Meble będą jednolite.

    - przygotuje i zabuduje Press corner (z wall press), o polu nie mniejszym niż 5 m2, 
w wizualizacji uzgodnionej z Zamawiającym.

    - W miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przygotuje charakteryzatornię (stoliki, krzesła, lustra, oświetlenie) – co najmniej 3 stanowiska charakteryzatorskie;

    - wykona zabudowę 26 stoisk informacyjnych (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego): 6 stoisk o wymiarach ok. 4m x 4m oraz 20 stoisk o wymiarach ok. 2m x 2m, 
w nowoczesnej prostej aranżacji oraz wyposaży każde stoisko co najmniej w:

      - ściankę o wysokości ok.  2-2,5 m i szerokości ok.1,5 m, białą z nadrukiem w kolorze (4+4) z wizualizacją Kongresu i nazwą wystawcy, stanowiącą tył stoiska. Na ściance każdej zostanie umieszczony monitor plazmowy o przekątnej min. 42”, z podpięciem do prądu i możliwością wyświetlania prezentacji (łącznie 26 monitorów). Ścianki zostaną wykonane i postawione w sposób bezpieczny, na szerokiej stabilnej stopie,

      - ladę prostokątną, podświetlaną w technologii LED, z nadrukiem w kolorze (4+4),      
o wymiarach:

- szerokość około 1,5 m, wysokość ok 1 m (w przypadku 20 mniejszych stoisk)

- szerokość około 2,5 - 3 m, wysokość ok. 1 m (w przypadku 6 większych stoisk). Wszystkie lady będą posiadały identyczny kolor, stylistykę oraz będą wykonane                   
z identycznych materiałów. Konstrukcja lad wykonana będzie z płyt mdf błysk 
w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, przód lady recepcyjnej będzie mleczny, półprzezroczysty, posiadać ma nadruk w pełnym kolorze. Nadruki na ladach będą przedstawiały nazwę/logotyp wystawcy. Lady będą wyposażone w podłączenia do prądu o napięciu 22V z rozgałęziaczami oraz systemy ładowania urządzeń mobilnych wraz z odpowiednimi końcówkami.

      - hokery (po 3 przy każdej większej ladzie oraz po 2 przy każdej mniejszej ladzie), łącznie 64 sztuki. Hokery będą jednolite w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym;

      - stolik z 4 krzesłami (łącznie 26 stolików oraz 104 krzesła). Stoły i krzesła będą jednolite, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.

      - wszystkie materiały użyte do zabudowy stoisk oraz wyposażenia dodatkowego muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować listwy ochraniające 
w przypadku, gdy przedłużacze do prądu będą niezbędne do zabudowy powierzchni wystawienniczej.

    - zaaranżuje strefę recepcyjną w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu (obecnie szatnie hali), zgodnie z Wytycznymi przekazanymi na spotkaniu, o którym mowa w pkt 3.1. i zgodnie z wizualizacją Kongresu, w tym:

      - Oznakuje miejsca: recepcyjne, toalet i szatni;

      - Wyposaży miejsca recepcyjne w niezbędne meble i wyposażenie (w tym stoliki 
i krzesła) oraz dostęp do prądu;

      - Wykona i umieści 2 wielkopłaszczyznowe banery o wymiarach około 24 metry szerokości i 4,7 metra wysokości, oczkowane co 50 cm (wymiar jednego bannera) na ścianach w części recepcyjnej. Wykonawca w ramach tego zadania zdemontuje także wiszące w tym miejscu obecne banery, zastąpi je wyprodukowanymi 
w ramach zamówienia, a po zakończeniu Kongresu – dokona demontażu banerów Kongresowych i umieszczenia banerów wiszących tam poprzednio;

      - Przygotuje i umieści wewnętrzne oznakowania wskazujące na recepcję/rejestrację 
i szatnię;

      - Wyposaży szatnię (stojące wieszaki w liczbie uwzględniającej liczbę uczestników wraz z numerkami przyporządkowującymi okrycie wierzchnie);

      - Dostarczy flagi państw Grupy V4.

    - zaaranżuje strefę VIP na drugim poziomie – w pomieszczeniu powinny znaleźć się eleganckie dwuosobowe kanapy w obiciu skórzanym lub skóropodobnym lub innym zaakceptowanym przez Zamawiającego, w liczbie 8 sztuk oraz eleganckie stoliki w liczbie 6 sztuk. Strefa VIP zostanie wydzielona za pomocą ścianek działowych z wizualizacją Kongresu. Projekt i wykonanie ścianek będą podlegały akceptacji Zamawiającego, zgodnie z pkt 3;

    - zaaranżuje strefę dla mediów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, miejscami 
do siedzenia, stołami, podpięciem do prądu, dla co najmniej 20 osób;

    - Wszystkie meble powinny spełniać następujące wymagania:

- brak widocznych oznak używania (meble niezniszczone), brak plam, meble czyste,

- preferowane formy współczesne, proste, bez form ozdobnych,

- w meblach wspomagających, takich jak mównica, stand PR lub prasowy, etc. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania istniejących rozwiązań z akrylu lub metalu i szkła:

- meble mają być wygodne i funkcjonalne,

- meble mają spełniać normy i wymagania dotyczące użytkowana w przestrzeni publicznej.

    - Zaaranżuje strefy zewnętrzne budynku:

      - Na zewnątrz budynku umieszczone będą, przygotowane przez Wykonawcę: 
co najmniej cztery flagi typu flyers z logotypem Kongresu lub inne zaproponowane przez Wykonawcę, zapewniające wizualizację przy drzwiach wejściowych 
do budynku;

      - Wykonawca wykona i umieści, wizualizację zewnętrzną elewacji budynku oraz bram wjazdowych (wielkopłaszczyznowe banery z wizualizacją Kongresu na budynku Hali Totalizatora oraz na 2 bramach), nie później niż na 1 dzień przed planowaną datą Kongresu;

      - Wykonawca wykona i umieści na zewnątrz budynku (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) drogowskazy z wizualizacją Kongresu, kierujące do wejścia na teren obiektu (co najmniej 4);

      - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty oznaczeń zewnętrznych budynku nie później niż na 3 dni robocze po zawarciu umowy. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionych propozycji lub przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi, zgodnie z pkt 3.

    - Zapewni wewnątrz, przy wejściu do budynku miejsce do rozstawienia bramek kontrolnych przez Biuro Ochrony Rządu (bramki zapewnia BOR), w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Przy aranżacji wnętrza oraz części zewnętrznej budynku, Wykonawca zapewni flagi państw grupy V4 i umieści w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 2 komplety flag i 1 komplet proporczyków państw, które będą reprezentowane na Kongresie, umieści je w budynku oraz przed budynkiem mieszczącym salę obrad, zgodnie z zasadami etykiety flagowej i w porozumieniu z Zamawiającym. Flagi powinny być czyste i uprasowane.

4.3.1. Wytyczne do flag i proporczyków

| flagi zewnętrzne: | flaga wykonana z atłasowej tkaniny poliestrowej, barwiona o wymiarach 200x125 cm, maszt aluminiowy o wys. min. 6 m |
| --- | --- |
| flagi wewnętrzne: | flaga wykonana z atłasowej tkaniny poliestrowej, barwiona o wymiarach 150x90 cm, stojak pojedynczy do każdej flagi, metalowy, ewentualnie inny system umożliwiający umieszczenie w jednym rzędzie kilku flag albo stojak na kilka flag |
| proporczyki: | proporczyki konferencyjne o wymiarach 30x15 cm, podstawki do proporczyków, metalowe w kolorze srebrnym, wysokość podstawki do 30 cm |

  - Wszystkie zaaranżowane pomieszczenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa BHP 
i PPOŻ.

  - Wykonawca zapewni przy zabudowie przestrzeni kongresowej niezbędne przyłącza, przedłużacze i okablowanie.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje poszczególnych elementów scenografii i wyposażenia, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wszystkie elementy scenografii będą podlegały akceptacji Zamawiającego, zgodnie z pkt 3.

  - Zabudowa, aranżacja i wyposażenie wnętrz zostanie zakończona w dniu poprzedzającym Kongres, najpóźniej do godziny 16:00.

  - Wykonawca zapewni transport, montaż i demontaż wszystkich elementów przygotowanych w ramach niniejszego zamówienia.

  - W wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu (obecnie szatnie hali), Wykonawca zorganizuje i wyposaży recepcję/rejestrację oraz biuro Kongresu, zgodnie z poniższymi założeniami:

    - Aranżacja recepcji, będzie polegała m.in. na zapewnieniu: 5 stanowisk recepcyjnych 
do rejestracji gości, jednego stanowiska do rejestracji prelegentów oraz jednego stanowiska do rejestracji mediów. Wszystkie stanowiska recepcyjne muszą być wyposażone w komputery z dostępem do Internetu, skanery kodów kreskowych/QR do weryfikacji biletów z niezbędnym oprogramowaniem. Każde stanowisko recepcyjne ma być wyposażone w system umożliwiający skanowanie fotokodów umieszczonych na biletach (wydrukowanych lub zachowanych na urządzeniu mobilnym). 
Po zeskanowaniu kodu system powinien wyświetlać i zbierać następujące informacje dotyczące każdego uczestnika: czas wejścia, dodatkowe komentarze, odebrane odbiorniki do tłumaczenia. Bilety wstępu będą rozsyłane przez Zamawiającego ze strony internetowej Kongresu.

    - Przygotowanie biura Kongresu (miejsce zostanie ustalone na spotkaniu, o którym mowa w pkt 3) z dostępem do prądu, Internetu oraz stołami i krzesłami oraz wyposażenie go  
w niezbędne sprzęty biurowe w tym laptopy, drukarko-kopiarki i inne urządzenia biurowe niezbędne do funkcjonowania biura Kongresu, dla co najmniej 4 osób.

  - Wykonawca zabezpieczy wszelkie elementy techniczne, wprowadzane przez niego 
do przestrzeni kongresowej, w taki sposób aby nie stanowiły zagrożenia dla życia 
i zdrowia uczestników Kongresu i nie naruszały estetyki miejsca.

  - Wykonawca dokona demontażu i wywiezienia na własny koszt elementów scenografii 
i wyposażenia po zakończeniu Kongresu.

- Zadanie 2 – Obsługa organizacyjna

  - Wykonawca zapewni obsługę organizacyjną w trakcie trwania Kongresu oraz nadzór nad przebiegiem całej organizacji Kongresu. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do:

    - Koordynowania pracy personelu obsługi technicznej i sprawowania opieki nad sprawnością działania wszystkich urządzeń. W tym celu zostanie zapewniony minimum jeden Kierownik projektu (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) do stałej współpracy 
z Zamawiającym.

    - Zapewnienia niezbędnego personelu podczas Kongresu: minimum 15 osób 
(do kierowania gośćmi, opieki nad prelegentami, mediami, stoiskami itp.)

    - Zorganizowania recepcji oraz biura Kongresu i zapewnienia ich sprawnej obsługi. 
W tym celu Wykonawca oddeleguje co najmniej 12 osób (w tym jedną do obsługi mediów oraz jedną do obsługi prelegentów), które w miejscu wydzielonym dla recepcji będą dokonywały rejestracji osób przybywających na spotkanie (skanowanie biletów, wydawanie identyfikatorów, wydawanie słuchawek do tłumaczeń oraz wydawanie materiałów informacyjnych). Wykonawca zapewni funkcjonowanie recepcji na co najmniej godzinę przed rozpoczęciem Kongresu oraz w trakcie jego trwania.

    - Zapewnienia obsługi szatni do sprawnej obsługi gości, w liczbie co najmniej 4 osób.

    - Zapewnienia punktu medycznego wraz z ratownikiem medycznym.

    - Zapewnienia obsługi charakteryzatorskiej dla prelegentów – co najmniej 3 osoby (dla około 20 osób występujących na scenie).

    - Zapewnienia obsługi technicznej w zakresie realizowanego zamówienia.

    - Zapewnienia co najmniej dwóch osób dostępnych podczas Kongresu, które będą dbały  
o sprawność odbiorników do tłumaczeń i udzielały instruktażu obsługi.

    - Zapewnienia organizacji i obsługi punktów informacyjnych w 2 wskazanych przez Zamawiającego na spotkaniu, o którym mowa w pkt 3, hotelach na terenie Warszawy 
w dniu Kongresu w godzinach 8:00 – 12:00 oraz w dniu poprzedzającym Kongres 
w godzinach 12:00 – 20:00. Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z realizacji tej części zamówienia. W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość niezleconej części zamówienia.

  - Wszystkie osoby obsługujące Kongres muszą posługiwać się językiem angielskim 
w stopniu bardzo dobrym.

  - Personel musi posiadać niezbędną wiedzę o realizowanym zamówieniu, tak aby mógł udzielać wyczerpujących informacji gościom Kongresu. Personel obsługujący gości powinien być ubrany w strój oficjalny, ujednolicony.

  - Zamawiający na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Kongresu (lub w innym terminie uzgodnionym przez strony) przeszkoli personel w zakresie obsługi Kongresu.

  - Wykonania innych, niż powyżej czynności zapewniających sprawny przebieg Kongresu.

- Zadanie 3 - Rekrutacja uczestników i mediów

  - Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie w zakresie rekrutacji uczestników 
      i mediów Kongresu, poprzez oddelegowanie do tego zadania minimum 4 osób.

  - Wykonawca poprzez utworzoną przez Zamawiającego stronę internetową będzie nadzorował proces rejestracji uczestników i mediów Kongresu, a także pozyska wszelkie dane niezbędne do przygotowania list obecności i identyfikatorów.

  - Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w potwierdzaniu uczestnictwa zaproszonych gości poprzez między innymi follow-up zaproszonych osób. W tym celu Wykonawca pozyska numery telefonów do osób z listy przekazanej przez Zamawiającego.

  - Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym przygotuje listę akredytowanych na Kongresie mediów, zawierającą imię i nazwisko oraz firmę, którą reprezentuje dany przedstawiciel mediów.

  - Na podstawie listy zarejestrowanych osób Wykonawca przygotuje identyfikatory dla wszystkich uczestników Kongresu oraz prelegentów, a także mediów.

  - Zapewnienie prelegentów nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy. Listę prelegentów Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do dnia 21 marca 2017 r.

- Zadanie 4 – Produkcja i dostarczenie materiałów kongresowych

7.1. 	Do zadań Wykonawcy należeć będzie przygotowanie graficzne, skład, łamanie, produkcja i transport materiałów kongresowych według projektów linii kreacyjnej Kongresu, przekazanej przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

7.2. 	Wszystkie przygotowane materiały kongresowe muszą być spójne wizualnie, zgodnie 
z przyjętą dla Kongresu linią kreacyjną i być wysokiej jakości.

7.3. 	Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji wzory projektów graficznych: identyfikatorów, smyczy, programu, toreb, notesów i długopisów, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zawarciu umowy. Zamawiający może wnieść uwagi do przekazanych do akceptacji projektów graficznych w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia ich otrzymania. W terminie 1 dnia roboczego po otrzymaniu uwag od Zamawiającego, Wykonawca poprawi projekty graficzne, zgodnie z wniesionymi przez Zamawiającego uwagami i powtórnie przekaże je do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca przystąpi do realizacji danego zadania po uzyskaniu ostateczniej akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 3.

  - Do zadań Wykonawcy należy wykonanie na podstawie przygotowanych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów graficznych, plastikowych identyfikatorów. Wykonawca przygotuje identyfikatory dla wszystkich uczestników Kongresu na podstawie listy zarejestrowanych osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełniania listy zaproszonych gości w dowolnym momencie, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowaną datą Kongresu. Identyfikatory zostaną przygotowane zgodnie 
z poniższymi wymaganiami:

| Materiał | Plastik |
| --- | --- |
| Rodzaje | W podziale na grupy np.: uczestnik, VIP, media, organizator |
| Nadruk | Zgodnie z zaakceptowanym wzorem 4+4 zawierający kod do sczytania, ze skróconym programem |
| Liczba sztuk | około 600 szt. |

  - Wykonawca odpowiedzialny będzie za wyprodukowanie smyczy reklamowych 
i skompletowanie ich z plastikowymi identyfikatorami zgodnie z następującym wymaganiami:

| Surowiec: | tkanina. |
| --- | --- |
| Wymiary: | szerokość ok. 1-2 cm, długość ok. 80 cm. |
| Wykończenie: | karabińczyk oraz uchwyt do telefonu komórkowego. |
| Nadruk: | 4+4 Taśma będzie zawierać nadruk – zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym |
| Liczba sztuk: | około 600 szt. |

Smycz i identyfikator stanowią komplet i będą konfekcjonowane przez Wykonawcę.

  - Do zadań Wykonawcy należy przygotowanie i wydrukowanie programu Kongresu w liczbie 550 sztuk, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym spójnym 
z wizualizacją Kongresu. Projekt graficzny programu Kongresu zostanie przedstawiony Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przygotuje i wydrukuje program Kongresu w języku polskim  i angielskim.

  - Do zadań Wykonawcy należy wykonanie eleganckich, papierowych toreb, zgodnie z następującymi wymaganiami:

| Surowiec: | papier kredowy min. 250 g/m2 + laminat lub lakier mat. |
| --- | --- |
| Wymiary: | format zbliżony do A4, dno po dłuższym boku |
| Kolor: | Biały |
| Zawartość nadruku: | zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym |
| Wykończenie: | uchwyt torby sznurkowy (trwały, dobrze zamocowany, grubszy splot), usztywniane dno |
| Druk: | 4+4 |
| Rodzaj nadruku: | offset lub sitodruk |

  - Do zadań Wykonawcy należy wykonanie eleganckich notesów wraz z długopisami

| Wymiary notesu: | format zbliżony do A5, twarde okładki |
| --- | --- |
| Zawartość nadruku na okładkach: | zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym, full color |
| Rodzaj nadruku: | offset lub sitodruk |
| Długopis metalowy: | w kolorze białym lub innym zaakceptowanym przez Zamawiającego, nadruk zgodny z projektem graficznym |
| Inne: | Notes i długopis będą stanowiły całość i będą skompletowane przez Wykonawcę |

  - Do zadań Wykonawcy należy przygotowanie graficzne, skład, łamanie, produkcja i transport materiałów informacyjnych (broszur) drukowanych na papierze.  Treść broszury Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z realizacji tej części zamówienia. W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość niezleconej części zamówienia.

| Objętość broszur: | nie więcej niż 50 kartek |
| --- | --- |
| Papier: | Satynowy, o gramaturze 90 g/m2, nieprzezroczystość nie mniej niż 90%, biały |
| Okładka: | Miękka z grzbietem prostym, druk okładki na papierze jednostronnie powlekanym, karton GC1 (biały) o gramaturze 350g, zabezpieczenie lakierem dyspersyjnym matowym, ze skrzydełkami o szerokości 80 mm, kolor 5+0, oprawa klejona i szyta |
| Format: | A5 lub zbliżony |
| Druk | 4+4 |
| Liczba broszur: | około 450 sztuk |

  - Broszury oraz notesy z długopisami zostaną umieszczone przez Wykonawcę w torbach 
i rozdawane przez Wykonawcę uczestnikom w dniu Kongresu. Torby będą przekazywane uczestnikom wraz w identyfikatorami w czasie rejestracji uczestników.

  - Nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed dniem Kongresu, Wykonawca odbierze 
z siedziby Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko, dodatkowe materiały, które Zamawiający planuje aby Wykonawca umieścił w torbach. Wykonawca dostarczy torby wraz 
z zawartością na teren organizacji Kongresu, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Kongresu.

  - Wykonawca zapewni transport, na swój koszt i ryzyko, wybranych przez Zamawiającego materiałów kongresowych, które zostaną po zakończeniu Kongresu i dostarczy je do siedziby Zamawiającego nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych po zakończeniu Kongresu.

- Zadanie 5  – Ubezpieczenie uczestników Kongresu

Wykonawca dokona ubezpieczenia całego personelu realizującego usługi przewidziane w niniejszym zamówieniu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczenia wynajętej powierzchni 
od odpowiedzialności cywilnej, od wszelkich szkód wyrządzonych uczestnikom Kongresu i osobom trzecim, w tym właścicielowi obiektu. Kopia opłaconej polisy zostanie dostarczona Zamawiającemu, nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Kongresu. Wartość polisy nie może być mniejsza niż wartość umowy.

- Zadanie 6 – Zapewnienie transportu

  - Wykonawca zapewni transport gości ze wskazanych miejsc w Warszawie (nie więcej niż 2) na miejsce Kongresu.

  - Wykonawca zapewni transport gości od bramy wjazdowej na teren Wyścigów do Hali Totalizatora, w której odbywać się będzie Kongres i z powrotem (w trybie ciągłym) na co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem Kongresu, w czasie trwania Kongresu i do godziny po jego zakończeniu.

  - Wykonawca zapewni transport uczestników po zakończeniu Kongresu (nie więcej niż 150 osób) na trasie: teren Wyścigów – Lotnisko Chopina, pojazdami oznaczonymi „WARSAW AIRPORT”.

  - Pojazdy zapewnione przez Wykonawcę będą nowoczesne, w pełni sprawne, bez wad technicznych na zewnątrz oraz wewnątrz. Pojazdy powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012r.

  - Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z realizacji części zamówienia określonych w pkt 9.1 oraz 9.3. W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość niezleconej części zamówienia.

- Zadanie 7 - Sprawozdawczość

  - Po wykonaniu zadań będących przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 
do przekazania Zamawiającemu sprawozdania końcowego. Sprawozdanie zostanie przekazane Zamawiającemu nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Kongresu i zawierać będzie 
co najmniej:

    - Opis przebiegu Kongresu,

    - Wygenerowaną listę obecności,

    - Zgody na wykorzystanie wizerunku oraz prezentacji prelegentów/ moderatorów/prowadzących,

    - Dokumentację fotograficzną Kongresu – na nośniku cyfrowym uzgodnionym 
z Zamawiającym,

    - Podsumowanie wykonania i dystrybucji materiałów wytworzonych w ramach umowy,

10.2.	Sprawozdanie końcowe zostanie przekazane Zamawiającemu w postaci:

10.2.1.	wydrukowanych dokumentów,

10.2.2.	plików edytowalnych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem komputerowym i oprogramowaniem uzgodnionym uprzednio przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, uzupełnionych o inne pliki tj.: zdjęcia, scany i inne dokumenty, na nośniku cyfrowym uzgodnionym z Zamawiającym.

10.3.	Zaakceptowane sprawozdanie końcowe będzie podstawą do wystawienia Wykonawcy faktury.  Proces akceptacji sprawozdania odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w pkt 3.