Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

# I Informacje  ogólne

# Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowy nadzór inwestorski nad usługami, w tym pracami projektowymi, dostawami i robotami budowlanymi zleconymi Wykonawcy zamówienia publicznego pn. "Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017" (sprawa: p/398/EXPO/2016), polegających na: kompleksowym zaprojektowaniu (Etap I), wykonaniu  (częściowy montaż 
z komponentów wykonanych przez Wykonawcę powiązany z robotami budowlanymi – Etap II), utrzymaniu technicznym (Etap III) Pawilonu i Ekspozycji (w wybudowanym przez Organizatora budynku) podczas Wystawy, oraz wykonaniu robót rozbiórkowych i prac demontażowych Ekspozycji (Etap IV).

# Usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą w  okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.

  - Informacje nt. Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017, zasad działania, obowiązujących dokumentów, można znaleźć na stronie organizatora Wystawy: https://expo2017astana.com/en/ lub stronie poświęconej udziałowi Polski w Wystawie: https://expo.gov.pl/.

  - Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z powyższymi informacji oraz z dokumentacja przetargową na robotę budowlaną, o której mowa w ust. 1 (w tym min. z SIWZ i jej załącznikami wraz 
z wszystkimi odpowiedziami, wyjaśnieniami, zmianami itp.), dostępnymi na stronie http://bip.parp.gov.pl/zaprojektowanie-zabudowa-utrzymanie-techniczne-i-demontaz-ekspozycji-polski-na-miedzynarodowej-wystawie-expo-astana-2017.

  - Sposób porozumiewania się z Zamawiającym, następować będzie zgodnie z § 18 umowy.

II Definicje

1.Użyte skróty oznaczają:

    - KC – Kodeks cywilny,

    - PFU – Program funkcjonalno-użytkowy,

    - PZP – Prawo zamówień publicznych,

    - SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na robotę budowlaną,

    - STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

- Budowa – wykonanie wszystkich usług, dostaw i robót budowlanych niezbędnych do wykonania i oddania do użytkowania ekspozycji Polski na Wystawie Międzynarodowej  EXPO 2017 w Astanie, o których mowa w Dokumentacji Przetargowej na wybór wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną.

- Demontaż i wywóz ekspozycji – roboty rozbiórkowe i prace demontażowe ekspozycji Pawilonu, wywóz materiałów, urządzeń i odpadów w celu przywrócenia Pawilonu do stanu pierwotnego.

- Dokumentacja Projektowa – dokumentacja techniczna, w tym projekt wykonawczy, niezbędna do osiągnięcia celu zamierzenia inwestycyjnego tj. wykonania 
i rozebrania/zdemontowania Pawilonu i Ekspozycji.

- Dokumentacja Powykonawcza – sporządzona przez Kierownika budowy Dokumentacja Projektowa z naniesionymi nieistotnymi zmianami wprowadzonymi w toku realizacji robót budowlanych potwierdzonymi przez Zespół projektantów, oraz odbiorowa: protokoły odbioru robót budowlanych, Dziennik budowy (montażu), protokoły z prób, sprawdzeń 
i badań, i materiałowa: certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne wytworzone w toku realizacji robót budowlanych.

- Dokumentacja Przetargowa – SIWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności: PFU autorstwa Pattern Recognition, Koncepcja Programowa udziału Polski w Astana EXPO 2017, Koncepcja tematyczna  udziału Polski w EXPO 2017 r. autorstwa Pattern Recognition,  Minimalne parametry urządzeń do poprawnego działania, Participation Guide – wersja 
w języku angielskim, załącznik do Participation Guide: Wytyczne w zakresie projektu 
i Budowy dla oficjalnych uczestników Wystawy Światowej EXPO 2017 w Astanie – tłumaczenie na język polski, oraz wszystkie pytania i wyjaśnienia treści SIWZ udzielane wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną przez Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego, stanowiące podstawę dla Wykonawcy do określenia zakresu 
i wyceny usługi,

- Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, prowadzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i rosyjskiej, w dwóch kopiach dla każdej wersji, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, w ramach Etapu II i Etapu IV, oraz wszelkich innych zdarzeń 
i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu umowy na robotę budowlaną.

- Ekspozycja – ekspozycja Polski na Wystawie Międzynarodowej Astana EXPO oparta na Koncepcji Tematycznej Udziału Polski na Wystawie Międzynarodowej Astana EXPO 2017.

- Etap I-IV – etapy wykonania przedmiotu umowy na robotę budowlana.

- Główny Projektant – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z  przepisami polskiego i kazachskiego prawa budowlanego oraz posiadająca predyspozycje do koordynowania działań Zespołu Projektantów w trakcie prac projektowych; wskazana i upoważniona przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną, zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Główny Serwisant – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do zarządzania pracownikami wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną, wykonującymi bieżące naprawy, serwis, przeglądy oraz konserwacje wszystkich instalacji i dostarczonych przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną urządzeń w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych; wskazana i upoważniona przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną, zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzone przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania pozycji scalonych usług, w tym prac projektowych, dostaw i robót budowlanych, wraz 
z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego/Inspektorzy nadzoru inwestorskiego robót branżowych – osoby fizyczne, pisemnie upoważnione przez Zamawiającego do kontroli realizacji prac projektowych i robót budowlanych, zgodnie 
z przepisami prawa polskiego i kazachskiego.

- Komisarz Generalny – osoba fizyczna, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Międzynarodowej Astana 2017, powołany uchwałą Rady Ministrów nr 27/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

- Kierownik budowy/Kierownicy robót branżowych – osoby fizyczne, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe do kierowania budową/robotami zgodnie z postanowieniami umowy na robotę budowlaną, Dokumentacją Projektową i przepisami polskiego i kazachskiego prawa budowalnego; wskazane i upoważnione przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Koordynator Prac Projektowych i Budowlanych – osoba wyznaczona w celu koordynowania działań oficjalnych uczestników Wystawy w zakresie projektowania i budowy.

- Materiały – surowce, wyroby budowlane i sprzęt niezbędny do wykonania publicznego pn. "Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017" (sprawa: p/398/EXPO/2016), dozwolone do stosowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem na terenie Republiki Kazachstanu.

- Nadzór autorski nad PFU – zespół stwierdzający zgodność realizacji przedmiotu umowy na robotę budowlaną z założeniami przyjętymi w PFU.

- Nadzór autorski – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250) projektowy nadzór autorski sprawowany przez autorów Dokumentacji Projektowej.

- Nadzór inwestorski – zespół reprezentujący interesy Zamawiającego w trakcie realizacji usług, w tym prac projektowych, dostaw i robót budowlanych przez wykonawcę zamówienia na robotę budowalną, poprzez stwierdzanie zgodności ich realizacji i rozliczania z Dokumentacją Przetargową (w tym PFU), Dokumentacją Projektową, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na rozbiórkę, przepisami prawa  polskiego i kazachskiego, oraz wiedzą techniczną.

- Odbiór robót zanikających i/lub ulegających zakryciu – komisyjny odbiór częściowy polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w ramach Etapu II (w przypadku konieczności również w ramach Etapu IV), które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.

- Odbiór częściowy – komisyjny odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót w ramach Etapu II i Etapu IV.

- Odbiór końcowy – komisyjny odbiór polegający na ocenie wykonania całości przedmiotu umowy na robotę budowlaną.

- Organizator – spółka akcyjna National Company „Astana EXPO 2017” zarządzająca Wystawą Międzynarodową Astana EXPO 2017.

- Pawilon – powierzchnia zlokalizowana w Pawilonie C2, Blok 1-1, udostępniona przez Organizatora stronie polskiej pod zabudowę Ekspozycji.

- Protokół odbioru robót zanikających i/lub ulegających zakryciu – dokument potwierdzający komisyjny odbiór części robót zanikających lub ulegających zakryciu wykonanych w ramach Etapu II (w przypadku konieczności również w ramach Etapu IV), zawierający część opisową i fotograficzną oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

- Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający komisyjny odbiór częściowy robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach Etapu II i Etapu IV, zawierający część opisową i fotograficzną oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

- Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający komisyjny odbiór dokumentacji projektowej lub robót budowlanych w zakresie wykonania usunięcia przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, zawierający część opisową i fotograficzną oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

- Protokół odbioru końcowego robót – dokument potwierdzający komisyjny odbiór wykonania przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną całości usług, dostaw i robót budowlanych, zawierający część opisową i fotograficzną oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

- Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający komisyjny odbiór robót po usunięciu przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną wszystkich wad ujawnionych w dokumentacji powykonawczej i robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy na robotę budowlaną w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad, zawierający część opisową i fotograficzną oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

- Protokół przekazania terenu budowy – dokument sporządzony na okoliczność komisyjnego przekazania wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną Terenu budowy przez Zamawiającego i osoby przez niego wyznaczone, oraz Organizatora, zawierający część opisową i fotograficzną stanu pierwotnego Pawilonu z części C2. bloku 1-1 oraz podpisy osób uczestniczących w przekazaniu Terenu budowy.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument przygotowany przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną w ramach Etapu I, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji Projektowej, zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego 
z umową na robotę budowlaną wykonania usług i robót budowlanych oraz usunięcia wad, będące w dyspozycji wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną.

- Urząd Techniczny – jednostka powołana przez Organizatora w celu utrzymania współpracy 
z Oficjalnymi Uczestnikami w czasie rzeczywistym, rozpatrujący wnioski wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną dotyczących źródłowych danych projektowych, licencji lub zezwoleń niezbędnych w celu wykonania projektu pawilonów.

- Utrzymanie techniczne ekspozycji – bieżące utrzymanie Ekspozycji i jej otoczenia, w tym: wykonywania bieżących napraw w okresie użytkowania obiektu w trakcie Wystawy, serwisu, przeglądu oraz konserwacji wszystkich instalacji i dostarczonych przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną urządzeń w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych w okresie gwarancji jakości tj. od dnia podpisania protokołu ostatecznego robót budowlanych do 10 września 2017 r.

- Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie umowy na robotę budowlaną: robotach budowlanych, utworach lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy na robotę budowlaną zgodnie 
z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu umowy na robotę budowlaną; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy na robotę budowlaną; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy na robotę budowlaną. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy na robotę budowlaną nie stanowi własności wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

- Wykonawca zamówienia na robotę budowalną – podmiot, któremu Zamawiający zleci/zlecił wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017" (sprawa: p/398/EXPO/2016).

- Wystawa – Wystawa Międzynarodowa Astana EXPO 2017, która odbędzie się 
w Astanie, w Republice Kazachstanu w dniach od 10 czerwca do 10 września 2017 r.

- Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną materiałów, sprzętu itp.

- Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

- Terminy określone w OPZ w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni roboczych, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.

# III Informacje ogólne – zakres zadań Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywanych czynności należy w szczególności:

    - współpraca z Zamawiającym, Organizatorem, Komisarzem Generalnym, wykonawcą zamówienia na robotę budowalną oraz innymi podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego;

    - zapewnienie Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej), Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji instalacji elektrycznych, Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji instalacji teletechnicznej, Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji instalacji sanitarnej;

    - udzielenie niezbędnych pełnomocnictw swoim pracownikom, wymaganych przez Organizatora;

    - wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją usług, w tym prac projektowych, dostaw i robót budowlanych zleconych wykonawcy zamówienia na robotę budowalną, w tym potwierdzanie faktycznie wykonanych usług, dostaw i robót budowlanych, sprawdzanie stopnia ich zaawansowania i rozliczeń oraz rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji usług, dostaw, robót budowlanych zleconych wykonawcy zamówienia na robotę budowalną, do czasu faktycznego zakończenia budowy oraz rozliczenia końcowego umowy z wykonawcą zamówienia na robotę budowlaną;

    - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach/skargach powstałych w związku z usługami, dostawami i robotami budowlanymi zleconymi wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną oraz wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, w tym pomoc w sprawdzeniu ewentualnych roszczeń podwykonawców wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną i dalszych podwykonawców;

    - sprawdzanie cotygodniowych raportów/informacji wykonawcy zamówienia na robotę budowalną o postępie realizacji Etapów I-IV oraz liczby osób zaangażowanych w ich realizację. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnych uwag w zakresie niezgodności informacji zawartych w raportach/informacjach ze stanem faktycznym, w ciągu 2 dni od otrzymania raportu/informacji;

    - uczestniczenie w cotygodniowych naradach koordynacyjnych na Terenie budowy, w okresie realizacji Etapu II (a jeżeli w ocenie Zamawiającego zachodzi taka konieczność, również w okresie realizacji Etapu IV). Wykonawca jest obowiązany do zapoznania się z treścią protokołu z narady koordynacyjnej i zgłoszenia Zamawiającemu pisemnych uwag lub ich braku do ustaleń w nim zawartych, w ciągu 2 dni od otrzymania protokołu;

    - bieżące kontrolowanie jakości i ilości usług, dostaw i robót budowlanych i rozbiórkowych, 
w tym robocizny, materiałów i sprzętu używanego przez wykonawcę zamówienia na robotę budowalną, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie i zatwierdzanie kart materiałowych w ciągu 3 dni od otrzymania karty materiałowej od Kierownika budowy,

    - kontrolowanie, aby wprowadzane zmiany projektowe, materiałowe i uzupełnienia Dokumentacji Projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego;

    - nadzorowanie, aby w trakcie realizacji inwestycji na Terenie budowy i jej bezpośrednim sąsiedztwie utrzymywany był ogólny porządek oraz spełnione były wymagania wynikające z przepisów bhp, ppoż.;

    - kontrolowanie, czy w realizacji usług, dostaw i robót budowlanych uczestniczą podwykonawcy wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną lub dalsi podwykonawcy niezaakceptowani przez Zamawiającego oraz niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach lub uzasadnionych podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości;

    - zatwierdzanie propozycji wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną w zakresie zmian osób funkcyjnych deklarowanych przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną w jego ofercie;

    - zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym i koordynacja swojej działalności zgodnie z wymogami Zamawiającego;

    - zapewnienie codziennej dyspozycyjności Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na Terenie budowy (tj. okresie Etapu II i Etapu IV);

    - zapewnienie dyspozycyjności Inspektorów nadzorów robót branżowych na Terenie budowy, w dniach, w których będą realizowane roboty odpowiadające ich specjalności – minimum jedna wizyta na Terenie budowy w ciągu dnia, nie krótsza niż 60 minut;

    - sprawdzanie usług, dostaw i robót budowlanych zleconych wykonawcy zamówienia na robotę budowalną i powiadamianie Zamawiającego i wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną o wykrytych Wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania poprawkowych usług, dostaw i robót budowlanych; dopilnowanie usunięcia Wad przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną i sporządzenia poświadczenia usunięcia Wad - jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz. Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego może polecić wykonawcy zamówienia na robotę budowalną dokonanie tych czynności na koszt tego wykonawcy;

    - udział w sporządzaniu protokołów konieczności zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych ze sprawdzaniem kalkulacji kosztów z tym związanych;

    - sprawdzenie kompletności/poprawności dokumentacji powykonawczej wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną zgodnie z przepisami prawa polskiego i kazachskiego, w szczególności sprawdzenie aktualności aprobat technicznych i atestów dla wbudowanych materiałów i urządzeń, świadectw jakości i wyników prób oraz jej przyjęcie i zaopiniowanie przed przekazaniem Zamawiającemu;

    - potwierdzenie gotowości wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną do odbioru poszczególnych Etapów zamówienia pn. "Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017" (sprawa: p/398/EXPO/2016), oraz dokonywanie protokolarnych obiorów usług, dostaw i robót budowlanych zleconych wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną, zgodnie z wymogami i terminami określonymi w umowie z wykonawcą zamówienia na robotę budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i kazachskiego, normami i warunkami technicznymi, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

    - ocenianie słuszności ewentualnego wydłużenia terminu wykonania usług, dostaw i robót budowlanych przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną;

    - nadzorowanie prawidłowości działań podejmowanych przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną w celu utrzymania Pawilonu w dobrym stanie użytkowym, technicznym 
i estetycznym;

    - każdorazowe potwierdzanie wpisem do Dziennika budowy swojego pobytu na Terenie budowy,

    - zaakceptowanie (poprzez złożenie czytelnego podpisu) w terminie 3 dni od daty karty materiałowej przedłożonej przez Kierownika budowy zawierającej co najmniej:

        - nazwę i rodzaj materiału oferowanego przez Wykonawcę,

        - nazwę producenta i dystrybutora materiału,

        - lokalizację wbudowania materiału w Pawilon,

        - zdjęcie materiału,

        - informacje o dokumentach dopuszczeniowych materiał do zastosowania 
w budownictwie w Republice Kazachstanu i Polsce (Europie),

        - czytelny podpis: Kierownika budowy, właściwego Kierownika robót budowlanych, podpis Głównego Projektanta (w uzasadnionych przypadkach również właściwego Projektanta),

    - uczestniczenie w komisyjnych Odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorach częściowych i Odbiorze końcowym robót budowlanych,

    - pisemne zaopiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

    - wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów polskiego 
i kazachskiego prawa budowalnego oraz innych czynności zleconych przez Zamawiającego w celu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

# IV Informacje szczegółowe – zakres zadań Wykonawcy

  - Wykonawca świadczyć będzie usługi objęte przedmiotem zamówienia w podziale na Etapy I-IV 
i z  uwzględnieniem następujących terminów:

Nadzór nad wykonaniem Etapu I

    - Wykonawca wraz z Inspektorami nadzoru inwestorskiego  wszystkich branż niezwłocznie po zawarciu umowy, zobowiązany jest  do uczestnictwa w wizji lokalnej na terenie Wystawy 
w Pawilonie C.2 w bloku 1-1 oraz do uczestnictwa w spotkaniu z przedstawicielami Organizatora.

    - Od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Etapu I, Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania postępu prac projektowych, na podstawie pisemnych cotygodniowych raportów/informacji wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną.

    - W terminie 2 dni od dnia udostępnienia przez Zamawiającemu prototypu próbek oferowanych przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu pisemnych uwag do jakości próbek oraz wskazania rekomendowanych przez siebie rozwiązań, systemów, materiałów i wyposażenia elementów Ekspozycji. Planowy termin dostarczenia Zamawiającemu prototypu próbek (do jego siedziby lub innego miejsca przez niego wskazanego na terytorium Polski) - do dnia 6 marca 2017 r. (Zamawiający zastrzega, że termin ten może ulec zmianie).

    - W ciągu 2 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego opracowań wymienionych w pkt 2.2.1 „Projekt Pawilonu” w załączniku do Participation Guide: „Wytycznych w zakresie projektu 
i budowy dla Oficjalnych Uczestników Wystawy Światowej EXPO 2017 w Astanie”, Wykonawca rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa, sprawdzi i przedstawi Zamawiającemu pisemne uwagi do zawartości:

- planu architektonicznego Pawilonu (plan pokazujący rozkład pomieszczeń, wejścia i wyjścia wraz z wyjściami awaryjnymi, wyposażenie technologiczne, obiekt wystawowy, umeblowanie, itd.) w skali 1:100,

- aksonometrii,

- rzutu stropu Pawilonu ze sprzętem oświetleniowym,

- rzutu podłóg z legendą objaśniającą dotycząca wykończenia,

- schematu szkicowego wnętrza Pawilonu,

- kolorowego schematu szkicowego zewnętrznej strony Pawilonu,

- projekty fasady i wnętrza Pawilonu,

- wykazu materiałów i wyposażenia, których użycie w Pawilonie jest planowane,

- danych dotyczących zużycia energii elektrycznej (pod obciążeniem) dla Pawilonu 
z podziałem na użytkowników,

- planów, schematów dostaw wody, odprowadzania ścieków, dostaw energii elektrycznej, oświetlenia elektrycznego i lamp zadaniowych, systemów ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji, telekomunikacji informatycznej, systemów ochrony,

- informacji dotyczących planowanej logistyki i określenia zarządzania przepływem odwiedzających Pawilon,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy Pawilonu,

- harmonogramu demontażu i usuwania materiałów Pawilonu.

# Planowy termin dostarczenia Zamawiającemu ww. opracowań przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną- do dnia 6 marca 2017 r. (Zamawiający zastrzega, że termin ten może ulec zmianie).

# W ciągu 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, Wykonawca rzetelnie sprawdzi i przedstawi Zamawiającemu pisemne uwagi do zawartości:

- projektów wykonawczych branży architektonicznej (w szczególności w zakresie technologii ekspozycji, pomieszczeń i funkcji specjalistycznych, aranżacji wnętrz i wyposażenia technicznego, wyposażenia meblowego),

- projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej,

- projektów wykonawczych w branży instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, sanitarnych w tym klimatyzacji i wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej w zakresie istniejącej instalacji do potrzeb pawilonu,

- projektów wykonawczych w branży instalacji elektrycznych,

- projektów wykonawczych w branży instalacji okablowania strukturalnego, systemów przeciwpożarowych oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń,

- projektu wykonawczego instalacji multimedialnej i interaktywnej,

- projektu wykonawczego oprogramowania do zarządzania ekspozycją i infrastrukturą Pawilonu,

- STWiORB,

- projektów elementów identyfikacji audiowizualnej opracowanych w oparciu 
o system identyfikacji wizualnej obecności Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie, dostarczony przez Zamawiającego,

- projektu wykonawczego grafiki,

- projektu oraz produkcji wsadu multimedialnego w oparciu o scenariusze multimediów,

- planu Ekspozycji Pawilonu w części C2. bloku 1-1,

- informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- planu/ów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- planu ewakuacji osób znajdujących się na Ekspozycji w Pawilonie w części C2. bloku 
1-1,

- projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki i demontażu Ekspozycji 
i przywrócenia Pawilonu do stanu pierwotnego,

- innych utworów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie PFU autorstwa Pattern Recognition, Koncepcji Programowej Udziału Polski 
w Astana EXPO 2017, Koncepcji Tematycznej udziału Polski w Astana EXPO 2017 r. autorstwa Pattern Recognition, dokumentu „Minimalne parametry urządzeń do poprawnego działania i Participation Guide.

# Planowy termin dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną - do dnia 15 marca 2017 r. (Zamawiający zastrzega, że termin ten może ulec zmianie).

Nadzór nad wykonaniem Etapu II

    - O dnia zawarcia umowy do dnia 9 czerwca  2017 r., Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór inwestorski nad wykonaniem usług, dostawami i robotami budowlanymi, przez podmiot, któremu Zamawiający zleci/zlecił wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017" (sprawa: p/398/EXPO/2016), w tym:

- wykonaniem obudów i ścian w lekkiej konstrukcji aluminiowej, obkładanych płytą MDF,

- wykonaniem i montażem drzwi zewnętrznych,

- wykonaniem sufitów akustycznych,

- wykonaniem wykończeń ścian i słupów (uzupełnienie ubytków, malowanie) na fragmentach niezabudowanych scenografią wystawy na kolor szary dookreślony 
w projekcie wykonawczym,

- wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych na potrzeby ekspozycji,

- wykonaniem instalacji niskoprądowych wraz z wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego na potrzeb budowy zintegrowanego systemu zarządzania ekspozycją 
i infrastrukturą IT ekspozycji,

- wykonaniem instalacji nagłośnienia strefowego wraz z dostawą i montażem urządzeń systemu i oprogramowania,

- wykonanie, i montażem elementów identyfikacji wizualnej,

- wykonaniem i montażem przestrzeni rekonstrukcyjnych,

- wykonaniem i montażem gablot,

- wykonaniem i montażem elementów wyposażenia ekspozycji,

- wykonaniem instalacji multimedialnych oraz wynajmem/zakupem i montażem urządzeń 
i oprogramowania,

- dostosowaniem instalacji elektrycznej do potrzeb ekspozycji,

- dostosowaniem instalacji niskoprądowych do potrzeb ekspozycji,

- dostosowaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji do potrzeb ekspozycji,

- wykonaniem instalacji elektrycznych do oświetlenia ekspozycyjnego wraz z dostawą 
i montażem opraw oświetleniowych,

- wykonaniem wydruków graficznych, w tym wielkoformatowych,

- wyposażeniem przestrzeni Pawilonu w części C2. bloku 1-1 w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy wraz z jego oznakowaniem i (w miarę konieczności) oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,

- innymi robotami budowlanymi przewidzianych w PFU autorstwa Pattern Recognition, Koncepcji Programowej Udziału Polski w Astana EXPO 2017, Koncepcji Tematycznej udziału Polski w Astana EXPO 2017 r. autorstwa Pattern Recognition, dokumentem „Minimalne parametry urządzeń do poprawnego działania i Participation Guide.

    - Wykonawca nadzorować będzie przeprowadzenie komisyjnych odbiorów, prac rozruchowych 
i testów ekspozycji, planowanych w terminie do dnia 26 maja 2017 r.

Nadzór nad wykonaniem Etapu III

Wykonawcy zobowiązany jest do:

    - Od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego robót do dnia 20 września 2017 r. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować bieżące utrzymanie Ekspozycji i jej otoczenia realizowane przez  wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną publicznego, poprzez co najmniej 1 wizytę na terenie Wystawy, w tym okresie,

    - Sporządzanie raportów z wizyt, o których mowa w pkt 1, z wyszczególnieniem czynności wykonywanych przez  wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną wynikającym z § 22 umowy z wykonawcą zamówienia na robotę budowlaną, ze szczególnym uwzględnieniem terminów ich realizacji,

    - sprawdzenia wszystkich dokumentów związanych z odbiorem prac wykonanych w ramach gwarancji, w tym związanych z wykonywaniem przez wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną napraw uszkodzeń/usterek/awarii systemów, urządzeń i innych elementów ekspozycji niezbędnych do utrzymania/podtrzymania funkcji operacyjnych Pawilonu,

    - stawienia się na terenie Wystawy, w sytuacji wyjątkowej wymagającej obecności Wykonawcy,

    - przygotowania i złożenia dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na demontaż.

Nadzór nad wykonaniem Etapu IV

Od dnia protokolarnego przekazania wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną przez Zamawiającego Pawilonu do demontażu, do dnia 15 grudnia 2017 r., Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania i nadzorowania całości robót rozbiórkowych, prac związanych z demontażem Ekspozycji i doprowadzeniem Pawilonu do stanu pierwotnego.

IV Inspektorzy nadzoru inwestorskiego robót branżowych

- Wykonawca ustanowi osoby fizyczne posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe do nadzorowania robót budowlanych, w tym demontażowych, zgodnie z przepisami polskiego i kazachskiego prawa budowalnego, zwanych łącznie „Inspektorami nadzoru inwestorskiego”.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego powinni posługiwać się językiem polskim 
i językiem rosyjskim lub na stałe dysponować tłumaczem.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo:

- wydawać Kierownikowi budowy oraz Kierownikom robót branżowych polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych materiałów, zgodnie z prawem polskim i kazachskim, a także informacji 
i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych oraz faktur zakupu materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia,

- żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z projektem lub pozwoleniem na budowę, z tym, że czynności lub polecenia Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji Projektowej wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego 
w terminie 7 dni od wystąpienia  z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę 
z obowiązku wykonania poleceń Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.

# V Zmiany na stanowisku Inspektora nadzoru inwestorskiego

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby, 
zaproponowanej w ofercie, Wykonawca powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu pisemne propozycje zmian, o których mowa w pkt. 1, nie później niż w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji zamówienia, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu zamówienia wynikająca z braku ciągłości usług lub dyspozycyjności Inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji poszczególnych Etapów.

- W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków Inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach przez osoby wskazane w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć na ten okres zastępców, których zaakceptuje Zamawiający. Zastępca musi posiadać wymagane uprawnienia zawodowe do nadzorowania robót oraz równorzędne doświadczenie, zaś Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania zastępców, a także dokona z nimi stosownego rozliczenia finansowego.

VI Biuro Wykonawcy

  - Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał przez cały czas trwania Etapu II 
i Etapu IV, pomieszczenie biurowe o powierzchni min. 15 m2 w Republice Kazachstanu, 
w pobliżu Terenu budowy, wyposażone w sposób zapewniający realizację usług (podstawowy sprzęt biurowy, telefony, faks, Internet).

  - Koszt wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (media, czynsz, połączenia telefoniczne), jak również wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem, eksploatacją środków trwałych będą pokryte przez Wykonawcę.

# VII Procedury bezpieczeństwa

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Inspektorom nadzoru inwestorskiego odzież 
i obuwie robocze oraz ochronne, sprzęt ochrony osobistej, środki higieniczne, sanitarne 
i lecznicze.

  - Wykonawca jest zobowiązany kontrolować, czy w trakcie realizacji usług, dostaw 
i robót budowlanych nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia, uszkodzeń lub zniszczeń własności publicznej i prywatnej.

  - W przypadku konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni są do wpisu w Dzienniku budowy zalecenia wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną stosownych robót zabezpieczających.

  - Wykonawca ma obowiązek zapewnić stałą łączność telefoniczną Inspektorów nadzoru inwestorskiego z obsługą ochrony, Głównym Projektantem, Zespołem Projektantów, Kierownikiem budowy, Kierownikami robót branżowych, Głównym Serwisantem, ze służbami porządkowymi Organizatora oraz Zamawiającym. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są zobligowani do niezwłocznego przekazywania służbom porządkowym Organizatora oraz Zamawiającemu informacji o wszystkich ewentualnych nieprawidłowościach i zagrożeniach zdrowia i życia ludzi przebywających w Pawilonie w części C2. bloku 1-1.

# VIII Sprawozdanie

Zamawiający sporządzi w uzgodnieniu z Wykonawcą wzór sprawozdania z realizacji wykonania prac objętych Etapem oraz określi sposób jego akceptacji w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający przewiduje, że termin akceptacji sprawozdania nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.