Załącznik 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Niniejsze zamówienie polega na przeprowadzeniu ewaluacji ex ante projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przedmiotem ewaluacji jest przeprowadzenie oceny logiki projektu z narzędziami wdrażania procesu przedsiębiorczego odkrywania w Polsce wraz z analizą stanu wdrażania strategii inteligentnej specjalizacji. Szerszy kontekst, cele i zakres niniejszego zamówienia, przedstawione zostały poniżej.

- KONTEKST ZAMÓWIENIA

Zamówienie stanowi element działań przygotowawczych, związanych z realizacją projektu pozakonkursowego przez Ministerstwo Rozwoju (MR) i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” (podziałanie  2.4.2 PO IR) – w obszarze monitorowania strategii Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) oraz organizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) w Polsce.

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji, ich weryfikacji i aktualizacji w PPO oraz analizy dostępnych danych statystycznych i wyników badań. Pojęcie inteligentna specjalizacja oznacza obszary koncentracji aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, posiadających potencjał do rozwijania działalności badawczo-rozwojowej i technologicznej. W polskich warunkach priorytetowe specjalizacje określono w strategii KIS oraz 16 regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Strategia KIS wskazuje na sposób identyfikacji priorytetowych branż i technologii preferowanych do wsparcia w obszarze rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I). Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych oraz skupieniu inwestycji na specjalizacjach badawczo-rozwojowych i technologicznych zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Realizacja strategii KIS służy również spełnieniu warunków dotyczących uruchomienia programów operacyjnych polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce, w latach 2014-2020 (Rozporządzenie Ogólne nr 1303/2013). Zgodnie z warunkiem ex ante określonym w Rozporządzeniu Ogólnym, wsparcie w ramach celu tematycznego 1. powinno być udzielane zgodnie z ramami strategii innowacji dla inteligentnej specjalizacji, opracowanej w ścisłej współpracy z sektorem prywatnym i właściwymi podmiotami krajowymi i regionalnymi w dziedzinie badań i innowacji. W ramach PO IR w osiach priorytetowych realizowanych w ramach celu tematycznego 1. finansowane mogą być wyłącznie projekty zgodne z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami (z wyjątkiem działań, które mogą służyć wyłonieniu nowych specjalizacji lub wspierają realizację specjalizacji regionalnych). Z kolei w ramach celu tematycznego 3. ustanowiono preferencje dla projektów z obszaru krajowych inteligentnych specjalizacji.

PPO to wieloletni, cykliczny mechanizm diagnozy, identyfikacji, aktywizacji i integracji firm z potencjałem do rozwijania działalności innowacyjnej w Polsce (z udziałem przedstawicieli środowiska nauki i otoczenia przedsiębiorstw) w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Celem procesu jest wypracowanie mechanizmu współpracy finansowej i niefinansowej przedsiębiorców, której efektem ma być ilościowy i jakościowy wzrost nowych lub ulepszonych produktów / technologii wdrażanych na rynku polskim i eksportowanych na rynki zagraniczne.

Zadania projektu zostały zaplanowane do realizacji w latach 2016-2023, w oparciu o przygotowane działania monitoringowe, badawcze, animacyjne i integracyjne wskazane we Wniosku o Dofinansowanie projektu (WoD). Szczegółowy zakres zadań jest następujący:

- Zapewnienie koordynacji projektu oraz realizacji poszczególnych zadań, tj. bezpośrednie kierowanie projektem, obsługa zamówień publicznych, organizacja zespołu projektowego oraz zapewnienie finansowania kosztów wynagrodzeń i podróży służbowych,

- Organizacja PPO tj. pozyskanie przedsiębiorców i ekspertów branżowych do udziału w procesie, realizacja badań i analiz diagnozujących cele biznesowe i inicjatywy projektowe o wysokim potencjalne innowacyjności, zamawianie dedykowanych ekspertyz, organizacja spotkań i większych grup roboczych. Rezultatem PPO będą smart laby (SL) – grupy projektowe przedsiębiorców pracujące wspólnie z udziałem ekspertów zewnętrznych, moderowane przez doświadczonych doradców i przedsiębiorców, organizowane wokół istniejących specjalizacji KIS lub wyłaniających się na rynku specjalizacji gospodarczych lub technologii. SL będą poprzedzone pogłębioną diagnozą profilu innowacyjnego ich uczestników, badaniami ilościowymi i jakościowymi opinii przedsiębiorców oraz analizą danych dostępnych w systemie wsparcia przedsiębiorstw i statystyki publicznej w Polsce. Uzupełnieniem SL mogą być dodatkowe wydarzenia integrujące środowiska branżowe wokół rezultatów SL, np. konferencje tematyczne. Celem SL jest wypracowanie wspólnych inicjatyw projektowych (wiązek projektów).

Zakres merytoryczny i specyfikacja wybranych narzędzi wspierających SL tj. ekspertyz technologicznych (np. business technology roadmaps) zostanie wypracowany przy wsparciu ewaluatora w trakcie realizacji zamówienia.

- Pozyskanie i agregacja danych na potrzeby monitorowania, dotyczących m.in. wdrażania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym (tam gdzie dane powinny być zapewnione z poziomu krajowego), wpływu KIS na rozwój społeczno-gospodarczy kraju i regionów, identyfikacji potrzeb przedsiębiorców na instrumenty pomocowe czy wyników analiz ilościowych i jakościowych wskazujących kierunki modyfikacji i aktualizacji katalogu krajowych inteligentnych specjalizacji,

- Przygotowanie i zakup analiz o gospodarce i trendach rozwojowych – ilościowych i jakościowych w obszarach: diagnozowania, monitorowania i prognozowania trendów rozwojowych istotnych dla polskiej gospodarki oraz prowadzenia porównań krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji na tle innych krajów UE,

- Ewaluacje projektu – w projekcie zakłada się wdrożenie dwóch wymiarów ewaluacji: systemowej oceny założeń, postępu i wyników projektu w kluczowych etapach realizacji projektu (ex ante, mid term i ex post) oraz ewaluacji bieżących (on-going) tematycznie skoncentrowanych na kluczowych zagadnieniach, związanych z rozwojem gospodarki w obszarach inteligentnych specjalizacji,

- Działania promocyjne i informacyjne, tj. upowszechnianie rezultatów projektu, publikację efektów procesu PPO i wyników monitoringu KIS, organizację konferencji i spotkań z interesariuszami projektu, prowadzenie portalu smart.gov.pl i kampanii promocyjnych w mediach.

Projekt pozakonkursowy (poddziałanie 2.4.2 PO IR) jest mechanizmem systemowej zmiany postaw proinnowacyjnych przedsiębiorców i pozostałych uczestników ekosystemu innowacji w Polsce. Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań PARP i MR adresowanych bezpośrednio do przedsiębiorstw. Uwzględnia on efekty projektu pilotażowego pt. Proces Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) i analiza potrzeb przedsiębiorstw w Polsce zrealizowanego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Bankiem Światowym w latach 2014-2015 (projekt pilotażowy). W projekcie będą rozwijane wybrane narzędzia PPO, które były wcześniej testowane w projekcie pilotażowym, tj. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedsiębiorcami, grupy robocze zorientowane na wypracowanie wspólnych projektów (smart laby) oraz mapy innowacji, jako element diagnozy na potrzeby PPO.

Założony w projekcie PPO jest adresowany do przedsiębiorców (przede wszystkim MŚP). Proces zakłada zaprojektowanie i wdrożenie w bezpośredniej współpracy z firmami zestawu narzędzi (smart panel, smart lab’s, smart partnership’s) wspomagających kreowanie i realizację projektów biznesowych o wysokim potencjale badawczo-rozwojowym i innowacyjnym. W tym celu PPO podzielono na trzy komplementarne fazy: diagnostyczną, animacyjną i integracyjną:

- Faza pierwsza (SMART PANEL) obejmuje przygotowanie i realizację badań i analiz pozyskanych danych ilościowych i jakościowych (pierwotnych) oraz analizy danych wtórnych dostępnych w instytucjach publicznych (m.in. PARP, NCBR) np. treści wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez beneficjentów PO IR w działaniach proinnowacyjnych. Celem badań i analizy przeprowadzonych na etapie SMART PANELU będzie identyfikacja potencjału społeczno-ekonomicznego przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, w obszarach KIS i poza nimi (np. identyfikacja innego typu koncentracji i specjalizacji gospodarczych). Rezultatem pierwszego etapu procesu PPO będzie m.in. wyselekcjonowana grupa przedsiębiorców, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w dalszych etapach tego procesu.

- Druga faza procesu to animacja i moderowanie grup warsztatowych (SMART LAB’s) złożonych z przedsiębiorców wyłonionych w I fazie oraz ekspertów branżowych (przedstawicieli nauki i otoczenia biznesu). Celem drugiego etapu PPO jest inicjowanie i rozwijanie inicjatyw projektowych oraz ich weryfikacja z wykorzystaniem narzędzi wspierających komercjalizację wyników prac B+R (np. business technology roadmaps). Rezultatem drugiego etapu, obok zweryfikowanych pomysłów na projekty innowacyjne będą niezbędne wnioski i rekomendacje dla grup roboczych KIS, przekazywane do Partnera wiodącego projektu, IZ POIR oraz instytucji regionalnych (m.in. w obszarze potrzeb modyfikacji KIS/RIS, przygotowania dedykowanych konkursów, innych zmian w systemie wdrażania instrumentów proinnowacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym).

- Trzecia faza procesu to stymulacja inicjatyw integrujących przedsiębiorców obecnych w  PPO z szerszym otoczeniem biznesowym i naukowym z kraju i zagranicy (SMART PARTNERSHIP’s). Celem tego narzędzia jest wzmacnianie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w obecnych i przyszłych obszarach KIS, wymiana doświadczeń uczestników PPO z otoczeniem (w tym międzynarodowym) oraz włączanie nowych firm i liderów rynku nowych technologii w realizację priorytetów strategii KIS.

Powyższe zadania uzupełnia działanie horyzontalne – „Rozwijanie współpracy z instytucjami regionalnymi”, które powinny być obecne na każdym etapie monitoringu KIS i organizacji PPO. Jest to horyzontalne i obligatoryjne działanie w projekcie, które będzie realizowane przez Partnerów na każdym etapie PPO. Do grona instytucji regionalnych zaliczono: Urzędy Marszałkowskie oraz ich instytucje współpracujące w obszarze RIS3 (regionalne obserwatoria gospodarcze, wiodące instytucje otoczenia biznesu oraz liderzy sieci i forów współpracy biznesu z nauką). Współpraca regionalna będzie oparta o wspólne ustalenia PARP i Partnera wiodącego projektu (MR) z przedstawicielami samorządów województw.

W realizację projektu zaangażowani będą przedstawiciele administracji, bezpośrednio odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie lub monitorowanie inteligentnych specjalizacji w Polsce, tj. MR, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), PARP, Narodowe Centrum Bada i Rozwoju (NCBiR)  oraz przedstawiciele instytucji regionalnych, szczególnie Urzędów Marszałkowskich.

Zasady realizacji ewaluacji ex-ante projektu (poddziałanie 2.4.2 PO IR) wynikają z zapisów Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w którym „ (…) przewiduje się, że wszystkie trzy typy ewaluacji mogą być realizowane zarówno na poziomie programu operacyjnego, osi priorytetowej, instrumentu wsparcia (działania/poddziałania), jak i pojedynczego projektu (w szczególności w przypadku projektów pozakonkursowych)”. Wszystkie badania ewaluacyjne przygotowywane w ramach projektu zostaną zebrane w ramowy plan ewaluacji KIS - konsultowany oraz aktualizowany z kluczowymi partnerami projektu (IZ POIR, Grupa sterująca ewaluacją PO IR, przedstawiciele instytucji regionalnych, itp.).

- CELE I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest ewaluacja ex ante projektu pozakonkursowego „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”. Szczegółowe cele zamówienia zakładają ewaluację ex ante projektu 
w dwóch wymiarach: strategicznym i operacyjnym.

Na poziomie strategicznym celem ewaluacji jest dotychczasowa ocena stanu wdrażania strategii KIS oraz identyfikacja i ocena wpływu czynników zewnętrznych, które będą mogły mieć istotny wpływ na rezultaty projektu w latach 2017-2023. Istotnym elementem ewaluacji ex ante w wymiarze strategicznym jest ocena oddziaływania i synergii strategii KIS z  RIS3. Jej głównym rezultatem będzie ocena spójności zewnętrznej projektu oraz stanu wdrażania strategii KIS w Polsce.

Na poziomie operacyjnym celem ewaluacji ex ante jest ocena logiki projektu oraz trafności przyjętych założeń w odniesieniu do celów, działań i efektów (w tym konfrontacja przyjętej logiki i narzędzi z preferencjami i procesami związanymi z aktywnością innowacyjną przedsiębiorców oraz ich relacjami z systemem wdrażania PO IR), które będą miały zasadniczy wpływ na skuteczność i efektywność projektu. Jej głównymi rezultatami będą zweryfikowana logika projektu i wytyczne metodologiczne wdrażania wybranych narzędzi wdrażania PPO w Polsce (smart labów) a także rekomendacje w odniesieniu do koncepcji realizacji projektu, których wdrożenie docelowo zwiększy jego skuteczność i efektywność.

Ewaluacja ex ante projektu uwzględni kryteria trafności, spójności, skuteczności, użyteczności oraz efektywności.

Ewaluacja powinna uwzględnić logikę interwencji PO IR oraz komplementarny charakter procesu monitorowania inteligentnej specjalizacji, spójny z celami projektu i strategii KIS. Ewaluacja powinna uwzględnić również kompleksowy charakter narzędzi wspierających proces przedsiębiorczego odkrywania i cykliczny harmonogram ich wdrażania w projekcie. W planowanym zamówieniu niezbędna jest koncentracja na planowanych celach, etapach i rezultatach PPO, które będą miały miejsce w trakcie realizacji projektu tj. sposobach diagnozowania, identyfikowania, aktywizacji i integracji firm z potencjałem innowacyjnym wokół celów strategii KIS. Ewaluacja ponadto powinna korzystać z najlepszych praktyk badań przedsiębiorstw, w tym m.in. analiz potencjału innowacyjnego firm w kluczowych obszarach branżowych i technologicznych, ewaluacji wsparcia przedsiębiorstw, badań przedsiębiorstw Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz doświadczeń międzynarodowych.

Zamówienie realizuje szerszą koncepcję prowadzenia polityk publicznych w oparciu o dowody (evidence-based policy). Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22 września 2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, „rozwój oraz stosowanie zaawansowanych metod badawczych, (…) w tym ewaluacji opartej na teorii, stanowić jeden z priorytetów ewaluacji w okresie 2014-2020”. Zamawiający przyjmuje założenie, że rekonstrukcja deklarowanych we wniosku założeń projektu zgodnie z modelem ewaluacji opartej na teorii (theory-based evaluations) jest istotnym elementem oceny trafności, efektywności i skuteczności przyjętych w projekcie narzędzi monitorowania strategii KIS.  Dodatkowym elementem ewaluacji będzie ocena trafności przyjętych w projekcie narzędzi do potrzeb przedsiębiorców, naukowców i ekspertów, która wymaga poznania perspektywy użytkowników PPO, zgodnie z metodologią applied behavioral science. Założona koncepcja ewaluacji wpływa na zmianę tradycyjnego modelu logicznego ewaluacji interwencji publicznej (nakłady – działania – produkty – mechanizm zmiany – rezultaty). W tym przypadku wyjaśnienie mechanizmu zmiany oznacza dla ewaluatora odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu planowane produkty / narzędzia odpowiadają na potrzeby uczestników PPO, czy mają szansę wywołać pożądane przez realizatorów zmiany zachowania użytkowników oraz czy te zmiany doprowadzą do zakładanych efektów projektu. Niezbędne w tym celu jest wykorzystanie wyników systematycznych badań nad potrzebami przedsiębiorców (w szczególności MŚP) potencjalnych użytkowników PPO.

Ponadto, niniejsze zamówienie uwzględnia podejście partycypacyjne do realizacji badań ewaluacyjnych, tj. badanie realizuje ewaluator zewnętrzny jednak przy bardzo dużym udziale instytucji zaangażowanych w projekt. Dlatego należy podkreślić, że współpraca Wykonawcy z Zamawiającym powinna umożliwić angażowanie w realizację ewaluacji poszczególnych interesariuszy projektu: realizatorów (PARP, MR - Partner wiodący), pozostałe instytucje PO IR (w szczególności IZ PO IR i inne instytucje zaangażowane w realizację II i III osi priorytetowej), instytucje regionalne objęte współpracą w projekcie, inne podmioty zaangażowane w realizację celów strategii KIS oraz uczestników PPO (w szczególności przedsiębiorców i naukowców).

Ewaluator udzieli odpowiedzi na sformułowane poniżej pytania ewaluacyjne. Dla uproszczenia część pytań sformułowana została jako pytania rozstrzygnięcia, jednak odpowiedź na nie, powinna zostać każdorazowo uzasadniona analizą wyników badania oraz zawierać wyjaśnienie obserwowanych zjawisk i trendów. W oparciu o przeprowadzone badania i analizy, Wykonawca sformułuje wnioski (odpowiedzi na pytania ewaluacyjne) i rekomendacje z ewaluacji.

- Czy i w jakim zakresie przyjęta logika projektu znajduje uzasadnienie strategiczne i społeczno-ekonomiczne?

Trafność

- Czy zaplanowana logika projektu odpowiada na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstw, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną?

- Czy zdefiniowane problemy mają charakter gospodarczy (ang. market failure) lub stanowią istotne problemy społeczno-ekonomiczne, których rozwiązanie nie byłoby możliwe bez realizacji projektu?

- Czy i w jaki sposób wskazano najważniejsze wyzwania projektu? Jakie wyzwania strategiczne i społeczno-ekonomiczne nie zostały uwzględnione we wniosku?

- Czy i ewentualnie z jakiego powodu problemy zidentyfikowane w diagnozie projektu zostały pominięte w logice projektu?

- Czy uczestnicy procesu monitorowania KIS zostali trafnie zidentyfikowani?

- Czy i w jakim stopniu uwzględniono w projekcie realizację horyzontalnych zasad polityki spójności UE w Polsce?

Spójność

- Czy i w jakim stopniu zaplanowana logika projektu jest zgodna z celami i działaniami zawartymi w kluczowymi dokumentami strategicznymi dla Polski w obszarze B+R+I?

- Czy i w jaki sposób cele i zadania projektu tworzą spójną wewnętrznie logikę (celów, działań i efektów projektu)?

- Czy i w jakim stopniu zadania projektu są komplementarne z pozostałymi działaniami i wskaźnikami PO IR i PO PW?

- Czy i w jakim stopniu ramowy plan ewaluacji KIS jest spójny (komplementarny) z Planem ewaluacji PO IR i Planem ewaluacji Umowy Partnerstwa?

- Czy i w jakim stopniu zakres zadań projektu w obszarze monitorowania i ewaluacji KIS jest spójny i komplementarny z planowanymi działaniami tego typu prowadzonymi przez instytucje regionalne w latach 2017-2023?

W jakim stopniu w przyjętych narzędziach monitoringu i planie ewaluacji KIS uwzględniono dostępne dane i wyniki ewaluacji dotyczące efektów strategii RIS3?

Efektywność

−	Czy planowane działania monitoringowe (w tym narzędzia PPO) tworzą spójny i efektywny model stymulowania aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorców skoncentrowanych z punktu widzenia ich potrzeb, możliwości rozwoju i wyzwań rynku?

- Czy i w jakim stopniu narzędzia zaplanowane w projekcie są dostosowane do specyficznych wymagań uczestników projektu, tj. etapu rozwoju przedsiębiorstwa, wielkości, stopnia aktywności innowacyjnej, zróżnicowania branżowego i technologicznego, itp.?

- Czy założenia projektu umożliwiają efektywną realizację monitoringu i ewaluacji strategii KIS?

- Czy założenia projektu umożliwiają efektywną realizację PPO w Polsce?

- W jakim stopniu w zadaniach celowych projektu zaplanowano wykorzystanie rezultatów monitoringu i ewaluacji PO IR, PO PW i RPO na lata 2014-2020?

Skuteczność

−	Czy prowadzenie monitoringu i ewaluacji strategii KIS zgodnie z koncepcją opisaną w projekcie i materiałach uzupełniających doprowadzi do zakładanych efektów?

- Czy wdrożenie narzędzi PPO zgodnie z koncepcją opisaną we wniosku i materiałach uzupełniających doprowadzi do zakładanych efektów projektu?

- Czy zasoby organizacyjne i doświadczenie realizatorów projektu pozawalają na skuteczną realizację celów projektu w zaplanowanym czasie?

- Czy i w jakim stopniu uwzględniono w projekcie alternatywne metody i narzędzia monitoringu KIS (scenariusz alternatywny osiągnięcia celów projektu)?

- Czy stosowanie zaprojektowanych narzędzi PPO może zakłócić działanie istniejących na rynku procesów projektowania innowacji?

- Czy i ewentualnie jakie sposoby zarządzania ryzykami realizacji projektu zostały zaplanowane we wniosku (w kontekście wyzwań związanych z angażowaniem przedsiębiorców do aktywnego udziału w PPO, oczekiwań co do współpracy z instytucjami regionalnymi, ograniczonego dostępu do danych statycznych i dedykowanych analiz branżowych, itp.)?

- Jakie są dotychczasowe efekty strategiczne i społeczno-ekonomiczne realizacji strategii inteligentnej specjalizacji w Polsce, w wymiarze krajowym i regionalnym?

- W jakim stopniu wyniki naborów wniosków do PO IR i PO PW i wybranych RPO potwierdzają występowanie obszarów koncentracji gospodarczej i technologicznej zdefiniowanych w KIS / RIS3?

- Czy dotychczasowy postęp realizacji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 w Polsce wskazuje na występowanie ponadregionalnych obszarów specjalizacji gospodarczej i technologicznej nieuwzględnionych w KIS? Jeśli tak to, jakie?

- Jakie inne obszary specjalizacji gospodarczej i technologicznej wynikają z dostępnych (aktualnych) wyników badań statystycznych i branżowych reprezentatywnych dla polskiej gospodarki?

- Czy i w jakim stopniu uwzględniono w strategii KIS najważniejsze źródła danych, wyniki badań statystycznych i analiz branżowych reprezentatywnych dla polskiej gospodarki?  Na ile strategia KIS pod względem źródeł danych na których się opiera pozostaje aktualna?

  - Jakie czynniki (zewnętrzne i również wewnętrzne - dotyczące realizacji polityki spójności w Polsce) miały największy wpływ (pozytywny lub negatywny) na dotychczasowe efekty realizację strategii KIS? Które z tych czynników nie zostały uwzględnione w przyjętych narzędziach monitorowania KIS?

- Czy i w jakim zakresie realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb przedsiębiorców i wyzwań społeczno-ekonomicznych polskiej gospodarki?

Użyteczność - ogółem w obszarze PPO

- Jakie narzędzia wspierające aktywny udział przedsiębiorców w PPO zostały zaplanowane w projekcie?

- W jakim stopniu w PPO uwzględniono potrzeby przedsiębiorstw aktywnych lub zainteresowanych prowadzeniem aktywności gospodarczej w obszarze B+R+I,

- Jaki jest poziom zainteresowania przedsiębiorstw zewnętrznymi narzędziami aktywizacji działalności B+R+I? Jakie czynniki determinują ich zainteresowanie udziałem w PPO?

- Jakie alternatywne narzędzia identyfikacji i aktywizacji przedsiębiorców do udziału w PPO powinny zostać zaplanowane w projekcie?

- W jakim sposób i w jakim stopniu przyjęte narzędzia PPO mają szansę wpłynąć na pożądany przez realizatorów projektu wzrost aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej polskich przedsiębiorstw (w szczególności MŚP)?

- Czy i ewentualnie w jakim stopniu narzędzia PPO mogą być wykorzystanie przez instytucje regionalne w monitorowaniu strategio RIS3?

- Czy i ewentualnie jakie zmiany w szczegółowej koncepcji realizacji PPO należy uwzględnić w kolejnych fazach procesu PPO?

- W jaki sposób i w jakim stopniu projekt wykorzystuje doświadczenia międzynarodowe i potwierdzone, najnowsze praktyki stymulowania działalności innowacyjnej i B+R, z udziałem przedsiębiorców i naukowców?  Jakie dodatkowe doświadczenia i praktyki międzynarodowe powinny zostać uwzględnione w projekcie?

- Czy przyjęte we wniosku zadania, budżet i harmonogram projektu pozwolą na zaangażowanie odpowiedniej masy krytycznej przedsiębiorców aktywnych innowacyjnie i badawczo-rozwojowo dla realizacji celów projektu i strategii KIS?

- Jakie alternatywne narzędzia aktywizacji przedsiębiorców w obszarach priorytetowych KIS zapewnią wyższą efektywność, skuteczność i użyteczność realizacji PPO w Polsce?

Użyteczność – w obszarze narzędzi smart labs (SL):

- Czy i w jakim stopniu przyjęte narzędzia organizacji i wspierania pracy grup projektowych (SL) korzysta z ugruntowanych doświadczeń rynkowych?

- Na jakie potrzeby rynkowe polskich przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) odpowiada koncepcja realizacji SL?

- Czy koncepcja SL jest komplementarna z pozostałymi narzędziami PPO? Jeśli nie to, jakie zmiany w tym zakresie należy wprowadzić w projekcie?

- Które szczegółowe elementy koncepcji SL wypracowanych w projekcie pilotażowym powinny być kontynuowane i rozwijane w obecnym projekcie oraz w jaki sposób?

- Jakie są efekty dotychczas przeprowadzonych SL (w projekcie pilotażowym)? Czy np. zidentyfikowały (odkryły) wartościowe specjalizacje, określiły poziom ich koncentracji i potencjał wzrostu i B+R+I, itp.?

- Jakiego typu źródła danych, wiedza i doświadczenie (kompetencje) ekspertów powinny zostać wykorzystane w procesie przygotowywania i wdrażania SL w projekcie?

- Jaka jest optymalna formuła pracy (w ramach spotkań stacjonarnych i pracy zdalnej) dla pojedynczych ścieżek tematycznych SL?

- W jakim zakresie dobór uczestników SL powinien uwzględniać ich powiązania kooperacyjne i technologiczne w kraju i za granicą?

- Jaki powinien być zakres merytoryczny, forma i struktura opracowania w ramach ekspertyz business technology roadmaps dla poszczególnych ścieżek tematycznych SL?

- W jakim zakresie istnieje potwierdzony wpływ opracowania business technology roadmaps na trafność i jakość projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych wdrażanych na rynku?

- Czy i jakie rozwiązania alternatywne dla business technology roadmaps funkcjonują na rynku usług wspierających komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych? Na ile ich zastosowanie w projekcie będzie celowe i efektywne?

Wyniki badania ewaluacyjnego, w szczególności płynące z nich wnioski i rekomendacje, będą mogły być wykorzystane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie strategii KIS, RIS3 oraz działań PO IR, PO PW oraz RPO adresowanych do przedsiębiorstw.

Głównymi odbiorcami wyników ewaluacji będą:

- Partnerzy projektu (PARP, MR - Departament Innowacji);

- Przedsiębiorcy i organizacje przedsiębiorców;

- Grupa Konsultacyjna KIS;

- Grupy robocze KIS;

- Instytucje zaangażowane w realizację działań z II i III osi priorytetowej PO IR (PARP, NCBiR, BGK);

- Instytucja Pośrednicząca dla PO PW (PARP);

- Instytucja Zarządzająca PO IR i PO PW (MR);

- Instytucje zaangażowane w realizację 16 RPO (samorządy województw i ich jednostki organizacyjne);

- Instytucje zaangażowane w realizację strategii RIS3 (samorządy województw);

- Pozostali interesariusze KIS i RIS3;

- Opinia publiczna.

Ponadto, odbiorcami raportu końcowego z ewaluacji będzie Grupa Sterująca Ewaluacją PO IR oraz Krajowa Jednostka Ewaluacji (MR).

Finalnymi produktami zamówienia powinny być 3 komplementarne opracowania:

- Raport metodologiczny ewaluacji ex ante projektu

- Raport końcowy z ewaluacji, w tym rekomendacje dla realizatorów projektu i strategii KIS

- Poradnik metodyczny nt. opracowania studiów wykonalności projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (business technology roadmaps) z przykładami.

Szczegółowy opis poszczególnych etapów realizacji zamówienia, zawarto w rozdziale 3. SOPZ.

3. WYKONANIE ZAMÓWIENIA

3.1 Opracowanie raportu metodologicznego ewaluacji ex ante.

Pierwszym zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie raportu metodologicznego i przeprowadzenie na jego podstawie ewaluacji ex ante projektu. W ramach badania Wykonawca wykorzysta, co najmniej następujące techniki badawcze:

I. Analiza danych zastanych (desk research), która obejmie co najmniej:

- Szczegółową analizę logiki projektu (cele, zadania, narzędzia, grupy docelowe, finansowanie zadań, kryteria doboru przedsiębiorstw i pozostałych uczestników do udziału w projekcie, organizacja PPO z perspektywy przedsiębiorcy, itp.) w kontekście strategii KIS. Spośród dokumentów, które na tym etapie powinien przeanalizować Wykonawca, należy wskazać:

- dokumentację programową dotyczącą wdrażania i ewaluacji PO IR i PO PW,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku ex ante dla programów operacyjnych polityki spójności w Polsce w zakresie inteligentnej specjalizacji,

- zapisy Wniosku o Dofinansowanie projektu,

- raporty z realizacji projektu pilotażowego realizowanego przez Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki,

- raporty okresowe i inne sprawozdania z postępu realizacji projektu,

- ramowy plan ewaluacji KIS,

- sprawozdania ze spotkań Ministerstwa Rozwoju z interesariuszami inteligentnej specjalizacji w Polsce wypracowane w latach 2015-2016.

- Metaanalizę danych statystycznych (w szczególności danych statystyki publicznej, baz danych i analiz wypracowanych na potrzeby przygotowania strategii KIS w latach 2011-2015 oraz wyników aktualnych badań, analiz i ekspertyz oraz opracowań w innej formie dotyczących inteligentnej specjalizacji polskiej gospodarki),

- Analizę wybranych danych z Lokalnych Systemów Informatycznych PARP i NCBiR – dotychczasowych wyników naborów projektów (WoD, które uzyskały co najmniej pozytywną ocenę formalną) w działaniach wdrażanych w I i III osi priorytetowej PO IR adresowanych do przedsiębiorców

- Analiza źródeł literaturowych (w szczególności zagranicznych) dotyczących problematyki realizowania, monitorowania i ewaluacji strategii inteligentnych specjalizacji w państwach członkowskich UE.

- Badania terenowe, które będą obejmowały, co najmniej:

- Wywiady pogłębione (IDI lub diady) z przedstawicielami następujących grup respondentów:

- instytucji odpowiedzialnych za spełnienie warunku ex ante dotyczącego inteligentnej specjalizacji (m.in. IZ PO IR, IZ PO PW) – proponowane 4 wywiady,

- instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie strategii KIS w Polsce (m.in. MR, PARP) – co najmniej 4 wywiady,

- pozostałych interesariuszy projektu 2.4.2 PO IR na szczeblu krajowym (m.in. NCBiR, BGK) – proponowane 2 wywiady,

- wybranych samorządów regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie strategii RIS3 – proponowane 4 wywiady, oraz

- liderów branżowych interesariuszy projektu (np. przedstawicieli wybranych grup roboczych ds. KIS) – proponowane 6 wywiadów.

Łącznie wykonawca przeprowadzi co najmniej 20 wywiadów pogłębionych IDI. Ostateczna alokacja liczby wywiadów z poszczególnymi typami respondentów zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie raportu metodologicznego.

- Minigrupy fokusowe (FGI) z przedstawicielami następujących grup respondentów:

- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację strategii KIS (m.in. beneficjenci PO IR i członkowie grup roboczych ds. KIS) – co najmniej 2 minigrupy,

- dużych przedsiębiorstw i liderów ogólnopolskich i regionalnych rankingów innowacyjności – co najmniej 1 minigrupa,

- ekspertów środowiska branżowego i naukowego ds. projektowania i wdrażania innowacji w przemyśle i usługach – co najmniej 2 minigrupy,

- doradców biznesowych (np. doświadczonych w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, przygotowujących wnioski aplikacyjne dla przedsiębiorców do działania 3.2 PO IR) – co najmniej 2 minigrupy,

Łącznie wykonawca przeprowadzi co najmniej 7 minigrup fokusowych (każda 4-5 osobowa).

- Panele (warsztaty kreatywne) z ekspertami / konsultantami biznesowymi (1) z zakresu opracowywania studiów wykonalności komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz (2) z zakresu organizacji, moderacji i animacji spotkań cyklicznych warsztatów z udziałem firm aktywnych innowacyjnie, w tym firm sektora MŚP, startupów oraz dużych firm (co najmniej 2 godz. każde spotkanie, zorganizowane i moderowane przez Wykonawcę, na którym dyskusji poddane zostaną założenia poradnika metodologicznego nt business technology roadmaps). Łącznie co najmniej 2 warsztaty.

- Panel (warsztat podsumowujący ewaluację) z realizatorami i bezpośrednimi interesariuszami projektu określonymi we wniosku (co najmniej 2 godz. spotkanie, zorganizowane i moderowane przez wykonawcę, na którym dyskusji poddane zostaną wyniki zrealizowanych analiz i badań oraz sformułowane przez Wykonawcę wnioski i rekomendacje ewaluacyjne). Łącznie co najmniej 1 warsztat.

Zaproponowane powyżej techniki stanowią niezbędne minimum metodologiczne (wymagane przez Zamawiającego) do realizacji niniejszego zamówienia. Przy czym Wykonawca w ofercie może zaproponować dodatkową metodologię, która wniesie dodatkową wartość merytoryczną w realizację celów .zamówienia, jeśli, zdaniem Wykonawcy, zaproponowana powyżej metodologia nie pozwoli 
w pełni odpowiedzieć na postawione pytania. Metodologia ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę, powinna umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne.

Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty i materiały źródłowe wymienione w minimum metodologicznym (pkt. 3.1.I.1 SOPZ). W miarę potrzeb, w analizach Wykonawca również uwzględni inne, wyżej nieopisane materiały źródłowe – które będą mogły wnieść dodatkową wartość merytoryczną w osiągnięcie celów zamówienia – zidentyfikowane przez Zamawiającego (w trakcie realizacji zamówienia) lub Wykonawcę (na etapie przygotowywania oferty lub w trakcie realizacji zamówienia).

Opis metodologii ewaluacji, uwzględniający wskazane powyżej minimum technik badawczych oraz ewentualna dodatkowa metodologia, zostaną przedstawione przez Wykonawcę w ofercie i będą  podlegały ocenie. Szczegółowe propozycje doboru jednostek do badania oraz odpowiednie narzędzia badawcze zostaną przedstawione przez Wykonawcę na etapie raportu metodologicznego i będą podlegały uzgodnieniom z Zamawiającym. Wyniki przeprowadzonych analiz oraz realizowanych badań będą na bieżąco konsultowane z Zamawiającym.

Raport metodologiczny (wersja final, bez aneksów, zaakceptowana przez Zamawiającego) zostanie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę w 1 wydrukowanym, zbindowanym, kolorowym (full colour) egzemplarzu. Aneksy dostarczone zostaną w tym samym terminie co wersja final raportu wyłącznie w wersji elektronicznej (na płycie i pocztą elektroniczną).

Wersja final Raportu metodologicznego ewaluacji ex ante projektu z aneksami (w wersji elektronicznej) zostanie dostarczona Zamawiającemu nie później niż pięć tygodni od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.

  - Opracowanie poradnika metodycznego przygotowywania analiz typu Business Technology Roadmaps.

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie poradnika metodycznego dot. przygotowania i wdrażania studiów wykonalności inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (ang. business technology roadmaps). BTR będą systematycznie opracowywane w trakcie realizacji projektu. Wdrożenie Business Technology Roadmaps (BTR) jest jednym z narzędzi rozwijania pomysłów inwestycyjnych uczestników grup projektowych (smart labów). Poradnik powinien dotyczyć również zasad i narzędzi wspomagających organizację grup projektowych w realizacji celów projektu.

.

Poradnik powinien zostać opracowany w języku polskim i zawierać omówienie rekomendowanych:

- Narzędzi analizy rynku nowych produktów, usług i rozwiązań technologicznych,

- Metod szacowania potencjału rynkowego dla nowych rozwiązań technologicznych (innowacji procesowych),

- Metod diagnozy potrzeb odbiorców końcowych projektowanych rozwiązań (produktów, usług, technologii),

- Modelowych scenariuszy ekspansji na rynki docelowe, w kraju i za granicą (w oparciu o innowacyjne produkty i usługi, których wdrożenie zostało poprzedzone B+R),

- Alternatywnych technik oceny oddziaływania nowej technologii na rynek,

- Narzędzi identyfikacji poziomu gotowości technologicznej projektu,

- Metod oceny innowacyjności projektów (w szczególności innych niż stosowane w PO IR),

- Wiodących metod wyceny projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych stosowanych na rynku,

- Narzędzi weryfikacji procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych,

- Wariantowych scenariuszy ochrony własności intelektualnej przedmiotu projektu (co najmniej dwa przykłady),

- Wariantowych scenariuszy komercjalizacji projektu innowacyjnego (co najmniej dwa przykłady),

- Przykładów harmonogramów wdrażania wyników badań na rynek,

- Metod szacowania kosztów finansowych i nakładów organizacyjnych nowych wdrożeń na rynek,

- Metod analizy powiązań kooperacyjnych i techniki budowania sieci dostawców,

- Źródeł i autorów analiz branżowych i technologicznych (wykaz),

- Metod analiz branżowych i technologicznych,

- Ekspertów i wiodących jednostek naukowych doświadczonych w komercjalizacji wyników badań technologicznych (wykaz wg branż),

- innych, wskazanych przez autora poradnika, istotnych z punktu widzenia przyszłych BTR.

Niezbędnym elementem Poradnika jest:

- opracowanie przykładowej ekspertyzy BTR dla jednej z technologii wpisującej się w KIS, np. polimerów lub elektromobilności, wykorzystującej rekomendowaną przez Wykonawcę metodykę. Szczegółowy temat (technologia, produkt, łańcuch wartości, itp.) analizy BTR zostanie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym na etapie raportu metodologicznego, oraz

- opracowanie metody organizacji spotkań grup projektowych (smart labów) w tym: programu SL, ramowych scenariuszy poszczególnych spotkań, minimum po 2 techniki animacji i moderacji pracy grupowej, narzędzia utrzymania zaangażowania uczestników SL pomiędzy spotkaniami, z uwzględnieniem specjalizacji technologicznej przykładowej tematyki ekspertyzy BTR uzgodnionej z Zamawiającym.

Poradnik powinien stanowić spójną całość i dostarczyć wyczerpującej wiedzy praktycznej z przykładami dla realizatorów projektu pochodzących z specjalizacji gospodarczych w Polsce. Bezpośrednimi użytkownikami poradnika będą: realizatorzy projektu oraz przedsiębiorcy i eksperci branżowi uczestniczący w pracach SL. Pośrednim odbiorcą poradnika będą pozostali interesariusze projektu.

W celu zebrania opinii ekspertów i użytkowników Wykonawca zorganizuje konsultacje merytoryczne wstępnej wersji poradnika z potencjalnymi użytkownikami, ekspertami branżowymi i konsultantami biznesowymi doświadczonymi w opracowywaniu i weryfikacji studiów wykonalności projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (minimalnie jeden panel ekspercki, wspierany wykorzystaniem technik animacyjnych, wspomagających aktywny udział uczestników). Dobór uczestników panelu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość udziału w panelu (nie więcej niż dwóm osobom).

Dyskusji uczestników panelu zostaną poddane założenia poradnika zawierające co najmniej: kompletny spis zawartości, opis kluczowych metod opracowania BTR, nie mniej niż dwa przykłady narzędzi wspierających użytkowników poradnika). Końcowa wersja Poradnika powinna uwzględniać opinie ekspertów branżowych i potencjalnych użytkowników.

Poradnik metodyczny (wersja final, bez aneksów, zaakceptowana przez Zamawiającego) zostanie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę w 3 wydrukowanych, zbindowanych, kolorowych (full colour) egzemplarzach. Aneksy dostarczone zostaną wyłącznie w wersji elektronicznej (na płycie i pocztą elektroniczną) w tym samym terminie co wersja final podręcznika.

Wersja final Poradnika metodycznego z aneksami (w wersji elektronicznej) zostanie dostarczona Zamawiającemu nie później niż do 31 lipca 2017 r.

  - Analiza danych i opracowanie raportu końcowego z rekomendacjami.

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować badania terenowe i dokonać analiz określonych  
w raporcie metodologicznym oraz przedstawienia ich w formie Raportu końcowego z rekomendacjami dla realizatorów projektu i strategii KIS.

Raport końcowy powinien syntetycznie, przekrojowo i w sposób problemowy omówić otrzymane wyniki ewaluacji i nie może się sprowadzać do ogólnego zreferowania uzyskanych danych. Raport końcowy z ewaluacji będzie zawierał co najmniej:

- Streszczenie (nie powinno ono przekraczać objętości 6 stron znormalizowanego tekstu – w języku polskim i angielskim),

- Skrócony opis metodologii i celów ewaluacji ex ante,

- Szczegółowe wyniki badań i analizy danych zebranych w wyniku realizacji zamówienia, w tym m.in.:

  - Szczegółowy opis logiki projektu w zastanym otoczeniu programowym i społeczno-gospodarczym, wskazującą zależności przyczynowo-skutkowe, pola problemowe i luki w odniesieniu do celów, zadań i narzędzi wdrażanych w projekcie,

  - Rekonstrukcję logiki projektu z propozycją uzupełnienia istniejącej struktury celów, zadań i narzędzi realizacji projektu (w tym produktów i rezultatów) oraz propozycję rozwiązania kluczowych pól problemowych (wraz ze wskazaniem optymalnych i alternatywnych narzędzi ich realizacji) wpływających na efektywność i skuteczność realizacji projektu do 2023 roku,

- Wnioski i rekomendacje dla realizatorów projektu i strategii KIS,

- Załączniki do raportu końcowego z ewaluacji, w tym:

- Raport metodologiczny z narzędziami badawczymi,

- Prezentacja wyników ewaluacji (w języku polskim i angielskim) wykonana w programie MS Power Point (objętość nie więcej niż 30 slajdów każda)

- Inne załączniki dokumentujące przeprowadzony proces badawczy i analityczny.

W raporcie końcowym Wykonawca przedstawi szczegółową analizę uzyskanych wyników badań i analiz, z uwzględnieniem wszystkich celów i obszarów badawczych określonych w niniejszym zamówieniu. Wykonawca przedstawi także wnioski i rekomendacje z ewaluacji w formie Tabeli rekomendacji zgodnej z Wytycznymi MIR w zakresie ewaluacji polityki spójności w Polsce, oraz przeprowadzi uzgodnienia z zaproponowanymi adresatami rekomendacji.

Sposób przeprowadzenia analiz statystycznych zaplanowanych w niniejszym zamówieniu powinien być zgodny z regułami opisu oraz wnioskowania statystycznego. Analizy powinny uwzględniać podział na podstawowe kategorie statystyczne opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstw niefinansowych minimum: wielkość firmy, zatrudnienie, region, PKD. Przyjęty podział na podstawowe kategorie statystyczne powinien wyróżnić również zakres analiz i ich wyników adresowanych do dwóch kluczowych grup odbiorców wyników ewaluacji ex ante: instytucji centralnych zaangażowanych we wdrażanie strategii KIS oraz instytucji regionalnych zaangażowanych we wdrażanie strategii RIS3.

W badaniach techniką grup fokusowych, wywiady powinny być realizowane w studiu fokusowym, wyposażonym w lustro weneckie, z możliwością nagrywania spotkania (dźwięku oraz obrazu). Wykonawca powinien uwzględnić odpowiednie (adekwatne do profilu rozmówców) formy gratyfikacji za udział w badaniu oraz zapewnić catering dla uczestników grup fokusowych oraz zewnętrznych obserwatorów (w postaci ciastek, kanapek, owoców, kawy, herbaty itp.). W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych, przedstawicieli docelowej grupy informatorów nie uda się Wykonawcy umówić na wspólne spotkanie grupy fokusowej, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ich przypadku techniki indywidualnych wywiadów pogłębionych. Szczegóły zastosowania ekwiwalentu ww. technik badawczych każdorazowo wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

Analizy dotychczasowych wyników naborów projektów (wniosków o dofinansowanie, które uzyskały, co najmniej pozytywną ocenę formalną) w działaniach wdrażanych w I i III osi priorytetowej PO IR powinny być prowadzone z uwzględnieniem podziału na podstawowe parametry projektów przyjęte we wnioskach o dofinansowanie projektów POIR (minimum typ projektu, wielkość firmy, region, PKD, obszar specjalizacji KIS, stopień innowacyjności projektu wg oceny ekspertów branżowych PO IR).

Uzyskane w wyniku ewaluacji dane jakościowe będą analizowane zbiorczo z uwzględnieniem podziału na przyjęte w minimum metodologicznym grupy respondentów.

Wykonawca przygotuje raport końcowy w formacie doc. lub równoważnym. Raport powinien zostać przygotowany w języku polskim. Dodatkowo, streszczenie będzie przygotowane w języku angielskim. Raport powinien zawierać nie mniej niż 130 i nie więcej niż 160 stron maszynopisu (tj. 1800 znaków na stronę bez spacji). Wykresy i tabele nie powinny zajmować więcej niż 20% objętości całego raportu końcowego z ewaluacji. Tabele statystyczne i wykresy powinny być i przekazane Zamawiającemu na nośniku CD/DVD.

Raport końcowy (wersja final, bez aneksów, zaakceptowana przez Zamawiającego) zostanie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę w 3 wydrukowanych, zbindowanych, kolorowych (full colour) egzemplarzach. Aneksy dostarczone zostaną wyłącznie w wersji elektronicznej (na płycie 
i pocztą elektroniczną) w tym samym termonie co wersja final raportu.

Wersja final Raportu końcowego z ewaluacji wraz z aneksami (w wersji elektronicznej) zostanie dostarczona Zamawiającemu do nie później niż do 30 czerwca 2017 roku.

3.4 Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, recenzji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia.

Po akceptacji ostatecznych (final) wersji opracowań (poradnika metodycznego, raportu końcowego), potwierdzonej stosownym protokołem odbioru, Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie recenzji, konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia.

A. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przekazanie następujących opracowań do recenzji wykonanej przez eksperta zewnętrznego:

- Poradnika metodycznego (wersja final z aneksami)

- Raporty końcowego z ewaluacji (wersja final z aneksami)

Usługa recenzji zewnętrznej zostanie sfinansowana przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający wskaże Wykonawcy co najmniej dwie propozycje recenzentów do wyboru dla każdego z wskazanych powyżej opracowań.

B. Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom 
z głównymi i pośrednimi odbiorcami ewaluacji, określonymi w pkt. 2 SOPZ (w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami). Proces konsultacji raportu 
z ewaluacji zostanie zorganizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-2020/27(1)09/2015). Zakres konsultacji wyników zamówienia zostanie szczegółowo określony przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. konsultacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. korespondencja z uczestnikami, organizacja spotkań, sala, sprzęt multimedialny itp.).

C. Wykonawca na dowolnym etapie realizacji zadania 3.4, w okresie objętym zamówieniem,  na prośbę Zamawiającego, dokona aktualizacji opracowań (poradnika metodycznego, raportu końcowego), uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji - w terminie 15 dni od zgłoszenia zakresu zmian, po uprzednim uzgodnieniu tych zmian 
z Zamawiającym. Łączny zakres zmian wynikających z konsultacji i aktualizacji opracowań nie przekroczy 10% objętości ich wersji ostatecznej.

D. Ponadto, Wykonawca na dowolnym etapie prac, w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego przedstawi rezultaty zamówienia w formie publicznej prezentacji multimedialnej: a) w języku polskim nie więcej niż na 3 spotkaniach w kraju, w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. w siedzibie PARP, w siedzibie wybranego Urzędu Marszałkowskiego, itp.), oraz b) w języku angielskim nie więcej niż na 2 spotkaniach w kraju lub innym Państwie Członkowskim UE, w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, we wskazanej lokalizacji wybranego biura / agendy Komisji Europejskiej - Bruksela, Sewilla, itp.). Zakres prezentacji na poszczególnych spotkaniach może być różny, w zależności od audytorium, etapu prac, potrzeb Zamawiającego itp. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. publicznej prezentacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. sala, sprzęt multimedialny itp.). Z kolei zapewnienie odpowiedniego transportu i zakwaterowania na potrzeby udziału przedstawicieli Wykonawcy w ww. spotkaniach (w szczególności we wskazanych lokalizacjach w kraju i zagranicą) należy do zadań Wykonawcy. O konieczności udziału Wykonawcy w ww. spotkaniach Zamawiający poinformuje co najmniej 7 dni przed ich planowanym terminem.

Ostateczna termin zakończenie realizacji usługi wsparcia Zamawiającego w zakresie recenzji, konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia nastąpi nie później niż 24 listopada 
2017 roku.

4. WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM

Realizacja zamówienia będzie odbywała się w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Proces ewaluacji będzie przebiegać wg następujących etapów:

(1) opracowania raportu metodologicznego,

(2) analizy danych i przygotowania raportu końcowego z rekomendacjami dla realizatorów projektu i strategii KIS oraz

(3) opracowania z udziałem ekspertów i użytkowników poradnika nt. projektowania studiów wykonalności inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (business technology roadmaps).

Na każdym etapie realizacji Zamówienia zespół Wykonawcy (lub zespoły robocze) będzie ściśle współpracował z przedstawicielami Zamawiającego.

Na spotkaniu otwierającym Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne materiały źródłowe lub bazy danych (niedostępne publicznie), które pozwolą Wykonawcy na rozpoczęcie realizacji zamówienia. Na spotkanie otwierające Wykonawca przygotuje odpowiedni harmonogram prac, który następnie będzie wymagał akceptacji Zamawiającego. Harmonogram uwzględni systematyczne przekazywanie cząstkowych wyników prac do akceptacji Zamawiającego (np. w odstępie czasowym umożliwiającym sprawny przebieg procesu konsultacji i odbiór poszczególnych wyników) oraz przewidywany przebieg procesu konsultacji. W przypadku uwag Zamawiającego do harmonogramu, Zamawiający zgłosi je w terminie 3 dni od otrzymania harmonogramu. Cały proces uzgodnień harmonogramu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym trwać będzie nie dłużej niż 7 dni od dnia przekazania harmonogramu. W przypadku niezgłoszenia uwag Zamawiającego do harmonogramu

w terminie 3 dni od otrzymania, harmonogram uważany będzie za zaakceptowany przez Zamawiającego.

Istotnym elementem realizacji zamówienia będą robocze spotkania przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (stacjonarne lub on-line) – podsumowujące kluczowe etapy realizacji zamówienia wyróżnione powyżej – na których omawiane będą dotychczasowe wyniki, produkty cząstkowe, założenie projektu, kierunki prac w ramach kolejnych etapów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji niniejszego zamówienia na każdym jego etapie.

Wszystkie produkty związane z realizacją zamówienia, powinny być przygotowane:

- zgodnie z dokumentacją przetargową, szczególnie SOPZ;

- w języku polskim;

- dodatkowo w języku angielskim następujące produkty cząstkowe: streszczenie raportu końcowego (nie więcej niż 6 stron), streszczenie poradnika metodologicznego dot. BTR (nie więcej niż 6 stron), prezentacja wyników raportu końcowego z ewaluacji z rekomendacjami z ewaluacji (nie więcej niż 30 slajdów z komentarzami);

- zgodnie z zasadami wizualizacji funduszy europejskich 2014-2020 (odpowiednie logotypy POIR, EFRR, zgodne z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020) oraz zasadami wizualizacji stosowanymi przez Zamawiającego;

- w szacie graficznej zgodnej z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;

- z uwzględnieniem odpowiednich aneksów, tworzonych przez Wykonawcę na bieżąco w toku realizacji zamówienia (np. narzędzia badacze, sprawozdania z konsultacji poradnika, scenariusz i podsumowanie wyników panelu ekspertów, lista materiałów źródłowych objętych analizą desk research, zanonimizowane nagrania z wywiadów, rozkłady tabelaryczne z analizy danych z LSI/SL 2014-2020, rozkłady tabelaryczne z analiz danych statystycznych, prezentacje multimedialne, inne opracowania cząstkowe);

- w wersji elektronicznej (CD-R / pendrive; podstawowy format.doc i dodatkowo inne formaty w przypadku aneksów np. .xls).

5. ZESPÓŁ WYKONAWCZY

Szczegółowa charakterystyka profilu członków zespołu wykonawczego w części badawczej, wymagana przez Zamawiającego do wykonania zamówienia, została określona w SIWZ. Poniższy, ogólny opis składu zespołu, ma jedynie na celu wskazanie oczekiwań Zamawiającego w zakresie ról poszczególnych członków, przy wykonaniu zamówienia oraz elementów organizacji pracy.

Realizacja zamówienia wymagała będzie zaangażowania po stronie Wykonawcy zespołu eksperckiego, w skład którego wejdą osoby o następującym profilu:

- kierownik projektu po stronie Wykonawcy;

- ekspert w zakresie ewaluacji polityk publicznych adresowanych do przedsiębiorstw,

- ekspert w zakresie statystycznej analizy danych;

Na profil kompetencyjny zespołu wykonawczego powinny się składać następujące typy wiedzy, ważne w kontekście postawionych celów zamówienia:

- wiedza w zakresie tworzenia, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów operacyjnych polityki spójności w Polsce wspierających działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną,

- umiejętność projektowania dokumentów metodologicznych dotyczących oceny, tak procesu wdrażania programów i projektów jak i ich skutków,

- praktyczną znajomość narzędzi i technik (w tym statystycznych i ekonometrycznych) służących pomiarowi skutków realizacji programów publicznych,

Do zadań Wykonawcy będzie należało zapewnienie członków zespołu wykonawczego odpowiedzialnych za opracowanie poradnika metodycznego. Szczegółowe wymagania dotyczące ekspertów Wykonawcy w zakresie poradnika metodycznego są następujące:

- Profil ekspertów

- co najmniej jeden z ekspertów posiada wykształcenie wyższe techniczne,

- każdy posiada wykształcenie wyższe,

- co najmniej jeden posiada doświadczenie jako zewnętrzny doradca biznesowy w obszarze co najmniej 3 komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (w postaci wdrożenia rynkowego nowych produktów, usług lub procesów technologicznych w firmach sektora usług lub przemysłu), potwierdzone listem rekomendacyjnym (np. referencją, pozytywna opinią, protokołem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, itp.) wydanym przez przedstawiciela firmy, która wdrażała innowację przy wsparciu zewnętrznego doradcy, przy czym co najmniej jedna komercjalizacja powinna dotyczyć firmy zagranicznej i co najmniej jedna powinna być przeprowadzona przy zaangażowaniu inwestora prywatnego (funduszu kapitałowego lub anioła biznesu) w firmie wdrażającej innowacje a list rekomendacyjny powinien jednoznacznie wskazywać szczegółowy zakres wykonanej usługi i rezultaty w postaci wdrożenia innowacji w firmie przy wsparciu doradcy zewnętrznego,

- co najmniej jeden był autorem lub współautorem minimum 3 ekspertyz / raportów, przygotowanych w języku polskim zawierających następujące analizy: rynkowe, ekonomiczne, technologiczne i strategiczne (np. inwestycyjne, marketingowe), dedykowane określonej branży (lub grupy towarowej np. FMCG, farmaceutyki, itp.), przygotowane na zlecenie firmy prywatnej z tej branży lub przedstawiciela branżowego (izby przemysłowej, organizacji pracodawców z danej branży, itp.),

- co najmniej jeden był autorem minimum 2 ocen wpływu inwestycji na inne gałęzie gospodarki, z wykorzystaniem wyników modelowania ekonomicznego (np. tablic przepływów międzygałęziowych, itp.) lub szacowania efektu fiskalnego w wyniku określonych rozwiązań regulacyjnych,

- co najmniej jeden był autorem minimum 1 analizy trendów rozwojowych branży lub technologii, szacowania efektu fiskalnego,

- co najmniej jeden był autorem minimum 2 analiz ekonomicznych związanych z ochroną własności intelektualnej dla projektowanego rozwiązania innowacyjnego w przedsiębiorstwie lub jednostce naukowej.

- Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy życiorysy zawodowe członków zespołu eksperckiego wraz z dokumentami potwierdzającymi przedstawione w nich doświadczenie oraz listę ekspertów przyporządkowującą ich do ww. zagadnień tematycznych. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych życiorysów w terminie do 3 dni od przedstawienia ich przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie oznacza akceptację. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi zgłoszone przez Zamawiającego (nie wyłączając obowiązku przedstawienia propozycji innych osób) i przedstawić ponownie do akceptacji Zamawiającemu poprawione życiorysy zawodowe ekspertów w terminie do 3 dni. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego ponownie przedstawionych i poprawionych życiorysów, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin na poprawę i uwzględnienie uwag, z zastrzeżeniem, że cały proces akceptacji od momentu przedłożenia pierwszych wersji życiorysów zawodowych do ich przyjęcia przez Zamawiającego nie może trwać dłużej niż 10 dni.

- Wymiana eksperta wchodzącego w skład zespołu eksperckiego dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzednim zatwierdzeniu zmiany przez Zamawiającego, przy czym doświadczenie i kwalifikacje eksperta nie mogą być niższe niż te, które posiadał ekspert, który jest wymieniany. Proces akceptacji oraz zgłaszania uwag do zastępowanych ekspertów, będzie tożsamy z procesem opisanym powyżej.

- Zmiana ww. eksperta w trakcie realizacji zamówienia, bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, niezależnie od obowiązku zapłacenia kary umownej (por. Wzór umowy - Załącznika nr 3 do SIWZ).

- W przypadku zaistnienia okoliczności w trakcie realizacji tej części zamówienia, Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zespołu eksperckiego o dodatkowego eksperta, przy czym musi on spełniać ww. wymogi a proces jego akceptacji będzie tożsamy z procesem opisanym powyżej.

- Jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez ekspertów niezaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego, prace wykonane z ich udziałem nie zostaną przez Zamawiającego przyjęte.

W całości za kwestie merytoryczne związane z realizacją zamówienia oraz za organizację pracy całego zespołu wykonawczego (w tym prace ewentualnych zespołów roboczych) po stronie Wykonawcy będzie odpowiedzialny kierownik projektu. Ponadto, kierownik projektu będzie odpowiadał za kontakty z Zamawiającym w ważnych kwestiach o charakterze formalnym i merytorycznym oraz za należytą koordynację całego zespołu wykonawczego i finalne produkty zespołów roboczych (kierownik projektu będzie odpowiedzialny za spójność w zakresie formy i jakości wyników prac ewentualnych zespołów lub indywidualnych ekspertów).

6. HARMONOGRAM

Harmonogramem realizacji zamówienia będzie zawierał szczegółowy plan pracy w formie wykresu Gantta i czasem zaplanowanym na ich realizację. Harmonogram powinien uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego:

- harmonogram powinien zawierać rozplanowane zadania Wykonawcy wraz 
z wyszczególnieniem czasu trwania poszczególnych zadań oraz zależności pomiędzy nimi (ewentualną sekwencyjność, paralelność lub momenty przełomowe – tzw. „kamienie milowe”);

- harmonogram powinien wskazywać zakładane przez Wykonawcę terminy konsultacji z odbiorcami i użytkownikami oddzielnie dla raportu metodologicznego, raportu końcowego z ewaluacji, rekomendacji z ewaluacji oraz poradnika metodycznego;

- harmonogram powinien określać terminy przekazywania kolejnych opracowań cząstkowych 
(w szczególności opracowań w wersji draft) z realizacji zamówienia do konsultacji Zamawiającego.

Po otrzymaniu opracowań cząstkowych w wersji wstępnej „draft”(raport metodologiczny, poradnik metodyczny, raport końcowy) oraz innych produktów, dla których nie określono odrębnego sposobu akceptacji (np. recenzji), Zamawiający ma 7 dni, żeby je zaakceptować lub zgłosić uwagi, drogą elektroniczną (na adres podany w umowie) lub na wydruku papierowym. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin na poprawę opracowania, mając na uwadze zastrzeżenie, że wyznaczony termin nie może przekroczyć terminu na opracowanie wersji final określonego dla całej grupy opracowań cząstkowych (np. zaktualizowanego raportu końcowego uwzględniającego recenzje, konsultacje itp.). Akceptacja opracowań cząstkowych 
w wersji final jest analogiczna do akceptacji raportu końcowego, opisanej poniżej.

W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę opracowań w wersji final (raport metodologiczny, poradnik metodycznym, raport końcowy – wraz z odpowiednimi aneksami do tych opracowań), Zamawiający dokona ich akceptacji lub wskaże, jakie zgłasza zastrzeżenia. Brak zastrzeżeń Zamawiającego w tym terminie oznacza, że Zamawiający przyjął dane opracowanie wraz z aneksami. Przyjęcie opracowania zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do opracowania końcowego (wersja final 
z aneksami), Wykonawca przekaże poprawione lub uzupełnione opracowanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego. Informacje o zastrzeżeniach, przekazywane będą Wykonawcy drogą elektroniczną (na adres wskazany w umowie) lub na wydruku papierowym. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozpocznie bieg od następnego dnia po dniu otrzymania informacji od Zamawiającego. W przypadku niewprowadzenia przez Wykonawcę niezbędnych poprawek lub uzupełnień zgodnie z zaleceniami Zamawiającego 
i w przewidzianym terminie, Zamawiający naliczy karę umowną.

- harmonogram powinien wyróżniać dodatkowe „kamienie milowe” wymagane przez Zamawiającego dla całego zamówienia, określone poniżej, wraz z granicznym terminem ich realizacji:

- Spotkanie otwierające – w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy

- Harmonogram – w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy

- Wersja draft  raportu metodologicznego – w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy

- Wersja final raportu metodologicznego – w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy

- Projekt poradnika metodycznego – nie później niż do 10 lipca 2017 r.

- Wersja draft raportu końcowego z ewaluacji wraz z rekomendacjami – nie później niż do 9 czerwca 2017 r.

- Wersja final poradnika metodycznego – nie później niż do 31 lipca 
2017 r.

- Wersja final raportu końcowego z ewaluacji wraz z rekomendacjami – nie później niż do 30 czerwca 2017 r.

- Wsparcie Zamawiającego w zakresie recenzji, konsultacji, promocji i aktualizacji wyników zamówienia – w okresie od 31 lipca do 24 listopada 2017 r.

Wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.04.02-00-0001/15

Szczegóły pod adresem: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/

Aneks do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

Umowa nr IV/338/P/75001/439/POIG/14/DPO

MR, Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Warszawa 2015.

Por. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22 września 2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, s. 8.

Szerzej, K. Olejniczak, P. Śliwowski, nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w interwencjach publicznych [w:] PARP, (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, Warszawa 2014, s. 37-38.

Patrz: Pkt.2 Kontekst zamówienia.