Załącznik 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Usługa doradcza w zakresie projektowania instrumentów wsparcia 
w metodologii service design

Zamówienie jest elementem projektu pozakonkursowego „inno_LAB – Centrum Analiz i Pilotaży nowych instrumentów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

- WPROWADZENIE

W latach 2016-2023 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju realizuje projekt pozakonkursowy inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów (dalej też „inno_LAB”). Głównym celem projektu jest stworzenie nowego efektywnego sposobu rozwoju innowacji w Polsce przy wsparciu środków publicznych. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie testów i pilotaży instrumentów wsparcia oraz działań animacyjnych integrujących uczestników narodowego systemu innowacji.

Jednym z celów operacyjnych projektu jest wzmocnienie skuteczności i efektywności narzędzi polityki publicznej w zakresie B+R+I, poprzez tworzenie, testowanie i pilotaż nowych instrumentów wsparcia. Nowe sposoby wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw oraz współpracy nauki z biznesem, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości efektywnego wsparcia różnych form innowacji, mają zostać zaprojektowane i przetestowane m. in. 
w oparciu o metodologię service design.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie projektowania instrumentów wsparcia w metodologii service design. Zamówienie obejmuje trzy procesy projektowania instrumentów wsparcia. Każdy proces jest dalej nazywany podprojektem.

Instrument wsparcia

Przez pojęcie „instrument wsparcia” Zamawiający rozumie wszelką interwencję publiczną podejmowaną w odpowiedzi na zidentyfikowaną niedoskonałość rynku, zgodnie 
z oczekiwaniami i celami polityki państwa w danym obszarze, wyrażonymi w dokumentach strategicznych kraju. Instrumenty wsparcia mogą przyjmować różną formę, od ulg podatkowych po dostarczanie usług, które poprawiają wyniki działalności firm. Mogą mieć postać wsparcia bezpośredniego o charakterze finansowym (dotacje, pożyczki, gwarancje, wejścia kapitałowe), ale również pośredniego, m.in. w formie zapewnienia dostępu do usług, informacji, podnoszenia świadomości w jakimś obszarze, dostarczanie wiedzy w formie szkoleń, doradztwa, działalności brokerskiej, czy facylitacyjnej.

Podprojekty, które zrealizuje Wykonawca (trzy podprojekty), będą dotyczyły instrumentów wsparcia w obszarach tematycznych zdefiniowanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

Zespoły projektowe

Proces projektowania instrumentów wsparcia przedsiębiorstw realizowany będzie przez zespoły projektowe, powoływane odrębnie dla każdego z podprojektów. W skład zespołów projektowych wejdą pracownicy Zamawiającego (przedstawiciele Departamentu Analiz 
i Strategii oraz departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów wsparcia), 
a także eksperci zapewnieni przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia,  o których mowa w pkt 3.3.

Założeniem jest, że pracownicy Zamawiającego wnoszą do zespołu wiedzę w zakresie budowania i wdrażania instrumentów wsparcia, a Wykonawca kompetencje w zakresie badań jakościowych oraz projektowania w metodologii service design. Założeniem tworzenia zespołów projektowych jest, aby Zamawiający i Wykonawca współpracowali ściśle w trakcie całego zamówienia, uczestnicząc w regularnych spotkaniach zespołów i warsztatach.

Zadania wykonywane przez pracowników Zamawiającego zawierać będzie się w ich obowiązkach służbowych oraz nie będą pokrywały się z zakresem zadań Wykonawcy określonym w niniejszym OPZ.

Uwaga:

Niniejsze zamówienie nie obejmuje zapewnienia warunków technicznych realizacji warsztatów i spotkań. Oznacza to, że na Zamawiającym spoczywa zapewnienie: niezbędnej przestrzeni wraz z wyposażeniem, obsługi cateringowej, parkingów, przejazdów i hoteli dla uczestników spotkań i warsztatów.

Zapewnienie przez Zamawiającego przejazdów i hoteli nie dotyczy ekspertów Wykonawcy.

- ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

  - Procesy projektowania (podprojekty)

W każdym podprojekcie, zgodnie z metodologią service design, przewidzianych jest pięć etapów procesu projektowania instrumentu wsparcia.

ETAP 1.  Zrozumienie

ETAP 1 będzie polegał na zdefiniowaniu najważniejszych problemów przedsiębiorstw 
w obszarze, którego ma dotyczyć instrument wsparcia, określeniu pożądanej zmiany, która ma zajść w wyniku wdrożenia instrumentu wsparcia, zidentyfikowaniu interesariuszy i ich problemów oraz przeprowadzeniu badań pogłębiających zrozumienie problemów.

W tym celu Wykonawca zaplanuje i przeprowadzi warsztat strategiczny przy zastosowaniu metod kreatywnych. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie scenariusza warsztatu, przygotowanie materiałów dla uczestników warsztatu oraz jego facylitacja. Scenariusz warsztatu podlega akceptacji Zamawiającego na warunkach określonych w pkt. 7.6.

Celem warsztatu strategicznego będzie:

- zidentyfikowanie głównych grup interesariuszy i ich najważniejszych problemów (w szczególności przedsiębiorców), których rozwiązaniu posłuży instrument wsparcia.

- określenie wstępnych założeń do badań jakościowych i grupy podmiotów do badania

- identyfikacja obszarów wymagających uzupełnienia wiedzy.

Wykonawca opracuje koncepcję realizacji warsztatu. Koncepcja będzie w szczególności uwzględniała następujące zagadnienia:

- cele i założenia warsztatu,

- spodziewane efekty/rezultaty,

- dobór uczestników,

- przebieg (scenariusz) warsztatu i rozplanowanie w czasie,

- proponowane techniki i narzędzia aktywizujące uczestników,

- problemy, które mogą pojawić się w trakcie trwania warsztatu i sposoby radzenia sobie z nimi,

- wzory materiałów dla uczestników do wydrukowania/powielenia, w tym projekt graficzny.

Wykonawca odpowiadał będzie za rekrutację części uczestników warsztatu. Liczba uczestników, którzy zostaną zrekrutowani do warsztatu strategicznego, a także do pozostałych warsztatów, o których mowa w pkt. 3.2, będzie każdorazowo określana przez Zamawiającego, w zależności od specyfiki grup docelowych. Łączna liczba osób rekrutowanych przez Wykonawcę nie będzie przekraczać liczebności określonej w pkt  4.4

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji listę proponowanych uczestników, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, reprezentowana firma/instytucja, stanowisko, e-mail i numer telefonu. W przypadku, gdy osoba lub osoby z zatwierdzonej przez Zamawiającego listy nie wyrażą zgody na udział w warsztacie, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kolejne kandydatury do akceptacji Zamawiającego, zachowując wymaganą przez Zamawiającego liczbę uczestników.

Po warsztacie strategicznym Wykonawca opracuje podsumowanie w formie pisemnej, które podlega akceptacji Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt. 7.6.

Wykonawca przeprowadzi również badania jakościowe, których celem będzie pogłębienie zrozumienia problemów i wyzwań związanych z danym tematem (obszarem instrumentu wsparcia). Wykonawca przeprowadzi badania wg autorskiej metodologii, korzystając 
z wybranych przez siebie, w porozumieniu z Zamawiającym, metod, takich jak np. warsztaty oraz indywidulane wywiady pogłębione, jak również inne metody zaproponowane przez Wykonawcę (np. obserwacja, shadowing, service safari, cultural probes itd.).

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje metodologię badania, w tym plan badania oraz scenariusze badań dla wybranych metod badawczych, przetestuje zaproponowane scenariusze badań, a następnie zbierze i przeanalizuje materiał badawczy. Metodologia badania jakościowego podlega akceptacji Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt. 7.6.

Zadaniem Wykonawcy jest również zrekrutowanie uczestników do badań jakościowych (respondentów). Szczegółowe wymagania co do profilu uczestników badania zostaną określone w metodologii badań, jednak dobór uczestników musi zapewniać uzyskanie rzetelnych wyników. Zamawiający sugeruje uzyskanie dostępu do profesjonalnych baz danych przedsiębiorców z różnymi kryteriami wyszukiwania. Liczba respondentów rekrutowanych przez Zamawiającego będzie zgodna z założeniami określonymi w pkt 4.4.

Realizacja badań będzie prowadzona wspólnie w zespole projektowym (czyli również przez pracowników Zamawiającego). Zadaniem każdej osoby prowadzącej badania będzie sporządzenie sprawozdania z każdego badania wg uzgodnionego wzoru.

Wykonawca opracuje podsumowanie wykonanych badań, zawierające najważniejsze zidentyfikowane wątki badawcze oraz obserwacje, które będą przedmiotem prac podczas kolejnego etapu procesu tworzenia instrumentu wsparcia. Podsumowanie badań podlegało będzie akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w pkt. 7.6.

Na tym etapie będą się odbywały spotkania zespołu projektowego oraz warsztaty wg harmonogramu realizacji podprojektu.

ETAP 2.  Synteza i analiza

Celem tego etapu jest przeanalizowanie zebranego na poprzednim etapie materiału. Analiza 
z zastosowaniem technik specyficznych dla podejścia service design pozwoli na określenie potrzeb, które instrument ma zaspokoić, wartości, które ma dostarczyć oraz problemów, które ma rozwiązać. Ostatecznym produktem prac na tym etapie będzie sformułowanie briefu projektowego.

Na podstawie wyników prac wykonanych na Etapie 1  - Zrozumienie,  Wykonawca opracuje brief projektowy, w którym przedstawione zostaną co najmniej:

- uzgodnione problemy/wyzwania, na które odpowiedzieć ma instrument wsparcia, w tym problem wybrany jako najważniejszy,

- opracowane profile głównych użytkowników/beneficjentów,

- zdefiniowane propozycje wartości, jakie ma dostarczyć instrument wsparcia

- określone doświadczenia, z jakimi wiązać się ma korzystanie z instrumentu.

Brief projektowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt. 7.6

ETAP 3.  Tworzenie rozwiązań i prototypowanie

Na etapie 3 zadaniem zespołu projektowego będzie wypracowanie rozwiązań oraz wytworzenie  prototypów  instrumentu wsparcia przy wykorzystaniu metod kreatywnych.

Po pojęciem „prototyp” Zamawiający rozumie nadanie jakiejkolwiek fizycznej formy wypracowanemu rozwiązaniu lub pomysłowi w celu jego zweryfikowania i udoskonalenia. Prototyp, który będzie opracowywany w formule iteracyjnej, będzie przedstawiać rozwiązanie w sposób na tyle szczegółowy, aby użytkownik biorący udział w testowaniu zrozumiał, na czym polega usługa. W trakcie testowania prototypu można będzie zaobserwować interakcje użytkowników z prototypem oraz zebrać ich pytania i opinie, co pozwoli wskazać te elementy rozwiązania, które się nie sprawdzają (elementy niezrozumiałe, zbędne, wymagające poprawienia itd.). Prototypy mogą być tworzone różnymi metodami (np. makieta usługi, storyboard, odgrywanie ról, ścieżka klienta itd.), przy czym każda kolejna iteracja danego rozwiązania może przyjmować inną formę.

Na tym etapie będą się odbywały spotkania zespołu projektowego oraz warsztaty wg harmonogramu realizacji podprojektu. Na tym etapie zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie scenariuszy warsztatów oraz agend spotkań zespołu projektowego, facylitacja warsztatów oraz spotkań, opracowanie podsumowań warsztatów i spotkań

Prototypy będą opracowane przez zespół projektowy na spotkaniach i warsztatach. Jeśli zaistnieje taka konieczność, Wykonawca dopracuje prototypy tak, aby był gotowy do testowania.  Wykonawca odpowiadał będzie za opracowanie nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 prototypów w ramach każdego podprojektu.

Wspomniane powyżej scenariusze, agendy, podsumowania i prototypu podlegały będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt. 7.6.

ETAP 4. Testowanie

Wykonawca opracuje plany testowania  prototypów , w tym:

- sposób organizacji testów (warsztaty, wywiady lub inne),

- narzędzia /scenariusze testów,

Plany testowania  podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rekrutację osób do testowania (uczestników warsztatów, respondentów badań jakościowych). W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia listę osób wytypowanych do udziału 
w testowaniu, zawierającą: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, e-mail i telefon. 
W przypadku, gdy osoba lub osoby z listy odmówią udziału w testowaniu, Wykonawca przedstawi kolejne kandydatury do akceptacji Zamawiającego.

Na podstawie zatwierdzonego planu testowania zespół projektowy przeprowadzi testy stworzonego prototypu. Wyniki testów posłużą do stworzenia kolejnego prototypu.

Po zakończeniu testowania każdego prototypu Wykonawca sporządzi raport z testowania, zawierający wnioski i rekomendacje, w tym w szczególności propozycje zmian.

Na tym etapie będą się odbywały spotkania zespołu projektowego wg harmonogramu realizacji podprojektu. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało merytoryczne przygotowanie spotkań zespołu projektowego, facylitacja spotkań oraz przygotowanie podsumowania każdego spotkania.

ETAP 5. Zaplanowanie wdrożenia

Celem etapu 5 będzie opracowanie planu wdrożenia. Plan wdrożenia będzie obejmował szczegóły organizacyjne niezbędne do uruchomienia instrumentu wsparcia (m.in. zaplanowanie niezbędnych konsultacji, akceptacji, ewaluacji, promocji i komunikacji instrumentu).

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie scenariuszy warsztatów oraz agend spotkań zespołu projektowego, facylitacja warsztatów i spotkań oraz opracowanie podsumowań warsztatów i spotkań.

Wspomniane powyżej scenariusze, agendy i podsumowania podlegały będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt. 7.6.

Na podstawie wyników całego procesu (w ramach jednego podprojektu)  Wykonawca przygotuje raport prezentujący projekt instrumentu wsparcia, proces dochodzenia do rozwiązania oraz sposób wdrożenia. Projekt instrumentu zawierał będzie co najmniej następujące elementy:

-  cel główny i cele szczegółowe instrumentu wsparcia,

- definicje beneficjentów (w tym pośrednich i ostatecznych jeśli dotyczy)

-  kryteria wyboru (grantobiorców, beneficjentów),

- model działania instrumentu wsparcia (w formie service blueprint),

- szacunkowy budżet  instrumentu wsparcia, zdefiniowana min/max kwota projektu/wartość usługi (jeśli dotyczy) wraz z krótkim uzasadnieniem szacowanych kwot,

- odniesienie do adekwatnych przepisów o pomocy publicznej (jeśli dotyczy);

- definicje wskaźników produktu i rezultatu oraz oceny wpływu instrumentu na osiąganie założonych celów instrumentu.

- plan wdrożenia

- plan ewaluacji

- plan komunikacji

Raport prezentujący projekt instrumentu wsparcia podlega akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w pkt. 7.6

  - Procesy towarzyszące

Do zadań Wykonawcy należała będzie merytoryczna organizacja warsztatów kreatywnych, które prowadzone będą w ramach inno_LAB, lecz nie będą stanowiły integralnej części procesów projektowania, o których mowa w pkt 3.1. Warsztaty te będą mieściły się w puli przewidzianej przez Zamawiającego w ramach tego zamówienia.  Zakres zadań w tym obszarze obejmie każdorazowo (w przypadku każdego warsztatu):

- opracowanie scenariusza,

- opracowanie materiałów dla uczestników,

- rekrutację uczestników,

- facylitację,

- opracowanie pisemnego podsumowania warsztatu.

Tematyka oraz terminy realizacji warsztatów dodatkowych zostaną każdorazowo określone przez Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 10. dniowym.

Scenariusze podlegały będą zatwierdzaniu przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt 6 ppkt 17-18.

  - ZAKRESY ZADAŃ EKSPERTÓW WYKONAWCY

Zakres zadań eksperta w zakresie metodologii service design:

- udział we wszystkich spotkaniach zespołów projektowych w każdym z podprojektów ustalonych w harmonogramie realizacji podprojektu, które odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu ustalonym przez Zamawiającego,

- przeprowadzenie spotkań zespołów projektowych w każdym z podprojektów, w tym w szczególności:

- przygotowanie agendy każdego spotkania zespołu projektowego,

- facylitacja spotkań zespołu projektowego,

- pisemne podsumowanie każdego spotkania zespołu projektowego;

- przeprowadzenie warsztatów, w tym w szczególności:

- rekrutacja uczestników warsztatów,

- przygotowanie scenariusza każdego warsztatu,

- przygotowanie i dostarczenie materiałów dla uczestników,

- facylitacja warsztatów,

- pisemne podsumowanie każdego warsztatu, w tym w szczególności zebranie i opracowanie produktów warsztatu w formie elektronicznej.

- przygotowanie briefów projektowych w każdym z podprojektów,

- opracowanie od 2 do 3 prototypów w każdym z podprojektów,

- przygotowanie planów testowania i narzędzi/scenariuszy testów w każdym z podprojektów,

- opracowanie raportów z testowania kolejnych prototypów w każdym z podprojektów,

- opracowanie service blueprint w każdym z podprojektów,

- udział w realizacji badań jakościowych,

- opracowanie raportu przedstawiającego projekt instrumentu wsparcia w każdym z podprojektów,

- konsultacje telefoniczne z Zamawiającym każdorazowo, jeśli wystąpi taka potrzeba na każdym etapie procesów projektowania instrumentu wsparcia,

- wsparcie merytoryczne Zamawiającego w zakresie zastosowania metodologii service design na każdym etapie procesu projektowania instrumentu wsparcia, czyli: diagnozowania zjawiska, definiowania problemu, tworzenia pomysłów na instrument, prototypowania i testowania prototypów oraz planowania wdrożenia.

Zakres zadań eksperta w zakresie badań jakościowych/etnograficznych obejmuje:

  - opracowanie metodologii badań jakościowych/etnograficznych oddzielnie dla każdego podprojektu,

  - opracowanie narzędzi badawczych do każdej z zaplanowanych metod w każdym z podprojektów,

  - przetestowanie zaproponowanych scenariuszy badań w każdym z podprojektów,

  - przeprowadzenie badań zgodnie z planem badań i na podstawie ustalonych narzędzi w każdym z podprojektów,

  - przeprowadzenie spotkań z członkami zespołu projektowego, mającymi na celu przygotowanie do realizacji badań terenowych, zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych podprojektów założeniami metodologicznymi. ,

  - podsumowanie wykonanych badań jakościowych w każdym z podprojektów, zawierającego analizę zgromadzonego materiału oraz wnioski z badań

  - udział w spotkaniach zespołu projektowego, podczas którym omawiane będą wyniki badan jakościowych.

Zakres zadań każdego z ekspertów tematycznych obejmuje:

- wykonanie ekspertyzy pogłębiającej wiedzę zespołu projektowego,

Wykonawca opracuje ekspertyzę, której celem jest zapoznanie zespołu projektowego 
z kontekstem i specyfiką obszaru, którego dotyczy projektowany instrument wsparcia. Ekspertyza pozwoli na ustalenie aktualnego stanu wiedzy w danym temacie oraz zapoznanie się z wynikami wcześniejszych projektów, działań, inicjatyw, badań, etc., co przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów, wyzwań i potrzeb interesariuszy. Ekspertyza może dotyczyć każdego z etapów projektu i termin jej złożenia zostanie określony w harmonogramie. Ekspertyza podlega akceptacji Zamawiającego.

- doradztwo na etapach 1-5 realizacji projektu w wymiarze maximum 30 godzin.

Ekspert tematyczny do danego podprojektu zostanie wybrany w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wymaganiach, jakie musi spełnić ekspert tematyczny. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kandydaturę eksperta, który spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, a Zamawiający zatwierdzi albo odrzuci otrzymaną kandydaturę. W przypadku braku akceptacji przedstawionego kandydata, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności przedstawienia nowego kandydata, który spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, albo wskaże konkretną, wybraną przez siebie osobę zainteresowaną udziałem w podprojekcie. W przypadku odrzucenia drugiego, przedstawionego przez Wykonawcę kandydata na eksperta tematycznego, Zamawiający będzie zobowiązany do wskazania wybranej przez siebie osoby. Wykonawca dopełni wszelkich zobowiązań formalnych w związku z pozyskaniem eksperta.

- SZCZEGÓŁY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE

  - Warsztaty kreatywne

Szacowana łączna liczba warsztatów (podprojekty oraz  procesy towarzyszące): 30

Szacowany czas trwania jednego warsztatu: 6-8 godzin zegarowych

Szacowana liczba uczestników jednego warsztatu: 15 osób (w tym maksymalnie 6 przedstawicieli zespołu projektowego)

Miejsce organizacji warsztatów: Warszawa (lokalizacja co najmniej 25 warsztatów; pozostałe warsztaty mogą odbyć się w innych lokalizacjach, co zostanie uzgodnione na etapie sporządzania harmonogramu realizacji podprojektu)

  - Spotkanie zespołu projektowe

Szacowana liczba spotkań zespołu projektowego: 52

Szacowany czas trwania jednego spotkania: 3-4 godziny zegarowe

Szacowana liczba uczestników jednego spotkania: 10 osób

Miejsce organizacji spotkań: Warszawa.

  - Badania jakościowe

Wykonawca przeprowadzi łącznie 20 wywiadów lub innych badań, zgodnie z założonym planem badawczym lub planem testowania.

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu transkrypcje przeprowadzonych badań, lub, o ile będzie to uzasadnione specyfiką zastosowanej metody, zapis audio lub wideo, bądź też inną formę dokumentacji, ilustrującej zgromadzony materiał empiryczny.

Zamawiający zakłada, że mogą zostać zrealizowane dodatkowe badania przez pracowników Zamawiającego, co zostanie zaplanowane i uzgodnione na etapie przygotowywania planu badań. Do opracowania transkrypcji z tej części badań, Wykonawca nie będzie zobowiązany. Wykonawca nie będzie również ponosił kosztów, związanych z realizacją badań dodatkowych.

4.4.Rekrutacja do badań jakościowych i warsztatów

Do obowiązków Wykonawcy należała będzie rekrutacja uczestników warsztatów oraz respondentów badań jakościowych (w tym osób testujących prototypy).

Wszelkie koszty rekrutacji (np. wynagrodzenia, honoraria), za wyjątkiem kosztów związanych z zapewnieniem przejazdu, noclegu i obsługi cateringowej dla uczestników warsztatów,  pokrywał będzie Wykonawca.

Każdorazowo, najpóźniej na 7 dni przed datą organizacji danego warsztatu/rozpoczęcia badań jakościowych lub zgodnie z datą określoną w harmonogramie realizacji podprojektu, Wykonawca przedstawi proponowaną listę uczestników lub respondentów. Zamawiający zgłosi uwagi w ciągu 3 dni roboczych. Brak uwag w rzeczonym terminie będzie tożsamy 
z akceptacją propozycji Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadał będzie za zrekrutowanie nie więcej niż 60 osób do badań jakościowych oraz nie więcej niż 300 na warsztaty.

- SPOSÓB ODBIORU WYKONANYCH PRAC

- Prace zrealizowane przez Wykonawcę będą odbierane przez Zamawiającego na podstawie sprawozdań z realizacji podprojektów:

- sprawozdanie z realizacji podprojektu I,

- sprawozdanie z realizacji podprojektu II,

- sprawozdanie z realizacji podprojektu III.

- Sprawozdanie z realizacji podprojektu będzie zawierało w szczególności:

  - Opis przebiegu realizacji danego podprojektu, tj.: opis wykonanych działań i osiągniętych rezultatów w podziale na poszczególne etapy, zgodność prac z przyjętym zakresem i harmonogramem realizacji podprojektu, wyjaśnienie czy ewentualne opóźnienie w realizacji podprojektu wynikło z winy Wykonawcy, Zamawiającego, czy też z przyczyn niezależnych,

  - Rozliczenie godzinowe eksperta tematycznego wg wzoru, który zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy,

  - Datę sporządzenia sprawozdania oraz czytelny podpis osoby upoważnionej,

  - Informację o warsztatach zorganizowanych w ramach procesów towarzyszących (pkt. 3.2.), które odbyły się w terminie od rozpoczęcia umowy lub od ostatniego sprawozdania, do dnia sporządzenia aktualnego sprawozdania.

  - Kompletny zestaw produktów wytworzonych w toku realizacji podprojektu.

- Wykonawca przedstawi sprawozdanie z realizacji podprojektu w terminie przewidzianym w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie realizacji podprojektu.

- Niezwłocznie po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji podprojektu Zamawiający wystawi protokół odbioru dla tego podprojektu.

- W protokole odbioru danego podprojektu zostaną uwzględnione tylko usługi faktycznie zrealizowane przez Wykonawcę.

- Protokoły zostaną podpisane przez osobę nadzorującą zamówienie ze strony Zamawiającego.

- Protokół odbioru danego podprojektu będzie stanowił podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za ten podprojekt, zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez Zamawiającego w sprawozdaniu z realizacji podprojektu.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I TERMINY POŚREDNIE

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia  umowy.

- Datą uruchomienia danego podprojektu jest dzień organizacji spotkania otwierającego podprojekt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdorazowo, w spotkaniu weźmie udział ekspert w zakresie metodologii service design oraz ekspert w zakresie badań jakościowych/etnograficznych.

- Celem spotkań otwierających będzie omówienie założeń tematycznych oraz ram czasowych poszczególnych podprojektów.

- O terminie i miejscu organizacji spotkań otwierających, Zamawiające będzie informował Wykonawcę z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, przy czym termin spotkania otwierającego pierwszy podprojekt wyznaczony zostanie nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy

- Datą zakończenia podprojektu jest data wystawienia przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Co do zasady, czas trwania każdego z podprojektów nie może być dłuższy niż 20 tygodni licząc od daty uruchomienia podprojektu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

- Zamawiający zakłada, że w danym czasie będzie realizowany jeden podprojekt, a po jego zakończeniu rozpocznie się realizacja kolejnego podprojektu. W wyjątkowych przypadkach podprojekty mogą częściowo trwać w tym samym czasie.

# Ekspert tematyczny

- W ciągu dwóch dni roboczych od daty spotkania otwierającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagania, jakie spełniać powinien ekspert tematyczny.

- W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego informacji o wymaganiach, jakie ma spełnić ekspert, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kandydaturę eksperta tematycznego.

- W terminie 3 dni roboczych o otrzymania propozycji eksperta tematycznego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaakceptowaniu przedstawionego kandydata albo zgłosi konieczność przedstawienia nowego kandydata albo wskaże konkretną osobę, którą zakontraktuje  Wykonawca.

- Wykonawca przedstawia nowego kandydata na eksperta tematycznego w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego.

# Harmonogramy realizacji podprojektów

- W ciągu 2 dni roboczych od daty spotkania otwierającego podprojekt, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji podprojektu, 
z zaznaczeniem poszczególnych etapów, terminów i cząstkowych rezultatów poszczególnych działań oraz wszystkich punktów, które wymagać będą konsultacji 
i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Harmonogram realizacji podprojektu będzie uwzględniać wykonanie działań zawartych w OPZ i czas niezbędny do akceptacji przez Zamawiającego produktów poszczególnych etapów oraz przedstawienia sprawozdania 
z realizacji danego podprojektu.

- Harmonogram przedstawiony zostanie w wersji elektronicznej w formie „.doc” oraz „.pdf” lub w formatach równoważnych. Ewentualne uwago do harmonogramu będą przekazywane w takiej samej postaci.

- W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania harmonogramu realizacji podprojektu, Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do propozycji harmonogramu, a Wykonawca ma obowiązek je wprowadzić w terminie określonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 2 dni robocze.

- Wszelkie zmiany harmonogramu realizacji podprojektu wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Brak akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu realizacji podprojektu lub zmiana harmonogramu realizacji podprojektu przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu scenariusze  poszczególnych warsztatów z   na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem organizacji warsztatów, jaki wskazany zostanie w harmonogramie.

- W ciągu dwóch dni roboczych, Zamawiający będzie mógł zgłosić uwagi do scenariuszy warsztatów, o których mowa w pkt. 17. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Brak uwag w rzeczonym terminie oznaczał będzie akceptację scenariusza.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji agendę danego spotkania co najmniej 2 dni robocze przed terminem tego spotkania, jaki wskazany zostanie w harmonogramie.

- Zamawiający w ciągu jednego dnia roboczego, będzie mógł zgłosić uwagi do agend spotkań, o których mowa w pkt. 18. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Brak uwag w rzeczonym terminie oznaczał będzie akceptację scenariusza.

- WARUNKI I WYMAGANIA OGÓLNE

- W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności, zapewnienia najwyższej jakości realizowanych działań i zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz do działania zgodnie 
z obowiązującym prawem.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest kompleksowe zarządzanie realizacją zamówienia w sposób, który umożliwi, sprawną i terminową realizację zamówienia, zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań i osiągnięcie założonych celów.

- Korespondencja i robocze kontakty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywają się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Termin przekazania korespondencji wyznaczany będzie przez datę jej wpływu na serwer adresata.

- Produkty wytworzone przez Wykonawcę w ramach zamówienia, które będą wymagały akceptacji (zatwierdzenia) przez Zamawiającego będą przesyłane przez Wykonawcę w wersji elektronicznej (pliki w formacie „.doc”, „.xls”, „.ppt”, „.pdf” lub formatach równoważnych).

- Terminy dostarczenia poszczególnych produktów zostaną określone w harmonogramach realizacji podprojektów.

- Sposób akceptacji przez Zamawiającego każdego produktu, przebiega następująco (chyba, że w OPZ określono inny sposób akceptacji produktu):

- Wykonawca za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawia Zamawiającemu  produkt do akceptacji;

- Zamawiający przyjmuje przedstawiony produkt albo w ciągu 2 dni roboczych zgłasza uwagi; informacja o przyjęciu produktu lub zgłoszenie uwag następuje 
w postaci elektronicznej (informacja e-mail przesłana na adres Kierownika zamówienia);

- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do produktu, Wykonawca uwzględnia uwagi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania,  nie później jednak niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- dopuszcza się dwukrotne zgłaszanie przez Zamawiającego uwag do produktu 
i dwukrotne wprowadzanie poprawek przez Wykonawcę, a trzecia wersja produktu będzie wersją ostateczną, uwzględniającą wszystkie uwagi Zamawiającego;

- w przypadku niewprowadzenia poprawek przez Wykonawcę i konieczności zgłoszenia kolejnych uwag przez Zmawiającego, tj. w przypadku, gdy trzecia wersja produktu nadal nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego, produkt nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i otrzyma status niewykonanej części zamówienia, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.