Załącznik nr 1a do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 1

Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym”

– identyfikacja barier wsparcia PO IR

# Spis treści

Spis treści	1

1.	Wykaz skrótów	1

2.	Przedmiot badania	2

3.	Cel i zakres badania	3

3.1.	Cel badania	3

3.2.	Pytania badawcze	3

4.	Założenia metodologiczne	10

4.1.	Analiza danych zastanych	10

Źródła danych	10

Analiza logiki interwencji publicznej	11

4.2.	Analiza sieciowa	12

4.3.	Badania ilościowe	12

4.4.	Badania jakościowe	13

5.	Produkty badania	14

5.1.	Raport metodologiczny	15

5.2.	Raport końcowy	16

6.	Zespół Wykonawczy	17

7.	Harmonogram badania	17

# Wykaz skrótów

PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

MR – Ministerstwo Rozwoju

PO IR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

PO IG - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

SPO WKP - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Działalność B+R+I – działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna

IOB – instytucja otoczenia biznesu

MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

# Przedmiot badania

W ramach II osi priorytetowej PO IR realizowane jest działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Celem tego działania jest zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez różnego typu podmioty publiczne i prywatne. Usługi te w założeniu mają przyczyniać się do rozwoju działalności B+R+I w firmach. Stosowane w ramach działania mechanizmy wsparcia mają charakter popytowy i w założeniu są odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R+I.

W skład działania wchodzą cztery poddziałania:

- 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP;

- 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP;

- 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych;

- 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Opisy poszczególnych poddziałań, w tym cele oraz typy wspieranych projektów, zawarte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IR.

Niniejsze badanie obejmuje swoim zakresem poddziałania 2.3.1, 2.3.2 oraz 2.3.4 PO IR. Badanie stanowi ewaluację prowadzoną w początkowym okresie realizacji projektów w ramach analizowanych poddziałań. Szczególnie istotnym jest fakt, że w ramach PO IR, w stosunku do poprzednich programów operacyjnych w sektorze gospodarki (w tym w PO IG 2007-2013, SPO WKP 2004-2006) mamy do czynienia z zasadniczą zmianą modelu wsparcia w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw – stosowany obecnie model popytowy zastąpił model podażowy. W dużym uproszczeniu, oznacza to przejście z przekazywania środków finansowych podmiotom świadczącym usługi proinnowacyjne (usługodawcom / instytucjom otoczenia biznesu) do przekazywania środków przedsiębiorcom (usługobiorcom) na zakup tego typu usług.

W zastosowanym modelu, w poddziałaniach objętych niniejszym badaniem, bezpośrednimi beneficjentami są firmy otrzymujące wsparcie w pozyskaniu usług proinnowacyjnych świadczonych przez inne podmioty. Należy przy tym zauważyć, że proces realizacji badanych poddziałań obejmuje zarówno fazę realizacji wybranych do dofinansowania projektów (faza realizacyjna), jak i fazę ich wyboru (faza przedrealizacyjna) – w proces realizacji poddziałań zaangażowane są wszystkie podmioty składające wnioski o dofinansowanie, w tym te których wniosek został rekomendowany do dofinansowania, odrzucony jak i wycofany.

Zatwierdzane projekty wybierane są w trybie konkursowym w ramach którego m.in. za nabór i ocenę wniosków oraz obsługę odwołań odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dodatkową grupą jednostek/podmiotów, która może pośrednio uczestniczyć w zastosowanym modelu są firmy doradcze świadczące wnioskodawcom (zarówno tym, którzy otrzymali jak i tym którzy nie otrzymali dofinansowania) usługi w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Rysunek 1 Podmioty/grupy podmiotów uczestniczące w procesie realizacji badanych poddziałań

Źródło: opracowanie własne

# Cel i zakres badania

## Cel badania

Celem badania jest ocena trafności świadczenia usług proinnowacyjnych w systemie popytowym oraz identyfikacja możliwych usprawnień.

## Pytania badawcze

Obszarami problemowymi projektowanego badania są:

- Logika interwencji

- Proces realizacji poddziałania

  - Podmioty uczestniczące w procesie

  - Inicjacja procesu

  - Wnioski o dofinansowanie – charakterystyka ilościowa

  - Wnioski o dofinansowanie – charakterystyka jakościowa

  - Obsługa procesu

- Potrzeby i bariery interwencji

Poniżej przedstawione zostały pytania badawcze wraz z ich powiązaniem z obszarami problemowymi oraz zakładanym minimum metodologicznym. Przedstawione w poniższej tabeli powiązanie pytań badawczych z technikami badawczymi/grupami respondentów może ulec modyfikacji na etapie opracowywania Raportu metodologicznego – wersji przedrealizacyjnej  (patrz rozdz. 5.1 OPZ).

| Pytanie badawcze | Analiza danych zastanych |  | Analiza sieciowa |  | Badania ilościowe |  |  | Badania jakościowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Wnioskodawcy, których WoD został rekomendowany do dofinansowania |  | Wnioskodawcy, których WoD został odrzucony | Wnioskodawcy, których WoD został wycofany |  | Podmioty świadczące usługi proinnowacyjne | Firmy doradcze | Pracownicy PARP lub MR |
| - Logika interwencji | A |  | B |  | C |  | D | E |  | F | G | H |
| - Jakie różnice i podobieństwa występują pomiędzy podażowym a popytowym modelem wsparcia w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych? | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| - Jaka jest zakładana logika interwencji poszczególnych poddziałań? | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| - Czy założenia poszczególnych poddziałań są adekwatne do ich celów i wskaźników interwencji oraz grup docelowych? | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  | X |
| - Jakie są założenia procesu akredytacji podmiotów świadczących usługi proinnowacyjne w poddziałaniu 2.3.1 PO IR? Czy są one adekwatne do zakresu usług stanowiących przedmiot poddziałania 2.3.1? | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| - Jakie są założenia doboru podmiotów świadczących usługi proinnowacyjne w poddziałaniach 2.3.2. oraz 2.3.4. PO IR? Czy są one adekwatne do zakresu usług stanowiących przedmiot poddziałań? | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |
| - Proces realizacji poddziałania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podmioty uczestniczące w procesie |  | A |  | B |  | C | D | E | F |  | G | H |
| - Jaka jest charakterystyka poszczególnych podmiotów/grup podmiotów składających wnioski o dofinansowanie w ramach poszczególnych poddziałań? |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |
| - Jaka jest charakterystyka poszczególnych podmiotów/grup podmiotów stanowiących beneficjentów w ramach poszczególnych poddziałań? |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| - Jaka jest charakterystyka poszczególnych podmiotów/grup podmiotów świadczących usługi proinnowacyjne w ramach poszczególnych poddziałań? Czy ich udział w świadczeniu usług proinnowacyjnych ma wpływ na skalę lub profil prowadzonej działalności (zmiana postawy/ behavioural additionality)? Jeśli tak, to jaki dokładnie i jak istotny jest to wpływ? |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| - Jaka jest charakterystyka poszczególnych podmiotów/grup podmiotów pełniących w procesie funkcję firm doradczych (przygotowujących wnioski o dofinansowanie)? Czy ich udział w procesie ma wpływ na skalę lub profil prowadzonej działalności (zmiana postawy/ behavioural additionality)? Jeśli tak, to jaki dokładnie i jak istotny jest to wpływ? |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X |
| - Jakie relacje występują pomiędzy wnioskodawcami, podmiotami świadczącymi usługi proinnowacyjne i firmami doradczymi uczestniczącymi w procesie realizacji poszczególnych poddziałań (w tym w ramach fazy przedrealizacyjnej oraz fazy realizacyjnej)? Czy w procesie występują podmioty pełniące funkcje węzłowe (np. wśród podmiotów świadczących usługi proinnowacyjne lub firm doradczych)? Czy w procesie występują podmioty pełniące podwójne role (np. podmiotu świadczącego usługi proinnowacyjne i firmy doradczej)? Czy powiązania te sprzyjają efektywności udzielanego wsparcia czy przeciwnie? |  | X |  | X |  | X | X | X | X |  | X | X |
| - Inicjacja procesu |  | A |  | B |  | C | D | E | F |  | G | H |
| - Kto jest inicjatorem składania wniosków w ramach poszczególnych poddziałań (wnioskodawcy/podmioty świadczące usługi proinnowacyjne/firmy doradcze)? |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X |
| - Kto odpowiada za przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych poddziałań (wnioskodawcy/podmioty świadczące usługi proinnowacyjne/firmy doradcze)? Czy przedsiębiorca potrzebuje pomocy w przygotowaniu wniosku? Kto i na jakich zasadach ewentualnie mógłby pomagać przedsiębiorcom w tym zakresie? |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X |
| - Jaki jest koszt przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych poddziałań? Kto go ponosi? |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  |
| - Wnioski o dofinansowanie – charakterystyka ilościowa |  | A |  | B |  | C | D | E | F |  | G | H |
| - Ile wniosków o dofinansowanie zostało złożonych w ramach poszczególnych poddziałań i naborów? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| - Ilu wnioskodawców zrezygnowało z udziału w konkursie na dofinasowanie – na etapie przed i po rozstrzygnięciu konkursu (przed podpisaniem umowy)? Jakie są powody rezygnacji na poszczególnych etapach? |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| - Ile wniosków o dofinansowanie zostało rekomendowanych do wsparcia w ramach poszczególnych poddziałań i naborów? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| - Ilu beneficjentów zrezygnowało z realizacji podpisanej umowy? Jakie są powody rezygnacji? |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| - Wnioski o dofinansowanie – charakterystyka jakościowa |  | A |  | B |  | C | D | E | F |  | G | H |
| - Jaka jest jakość wniosków składanych w ramach poszczególnych poddziałań i naborów? Od jakich czynników jest ona zależna? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| - Jakie są czynniki sukcesu i porażki wyboru wniosków o dofinansowanie w konkursach na dofinansowanie w ramach poszczególnych poddziałań? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| - Jaki jest przedmiot składanych wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych poddziałań i naborów? Czy można wyróżnić wśród nich grupy tematyczne? Jakie? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obsługa procesu |  | A |  | B |  | C | D | E | F |  | G | H |
| - Czy angażowane przez jednostki/podmioty zasoby ludzkie, finansowe oraz organizacyjne umożliwiają sprawne prowadzenie procesu realizacji poszczególnych poddziałań (w tym w ramach fazy przedrealizacyjnej oraz fazy realizacyjnej)? W jakim obszarze zasoby są angażowane efektywniej niż w modelu podażowym (np. poddziałanie 2.3.1 PO IR vs. w porównanie do realizacji działania 5.2 PO IG - projekt systemowy Krajowej Sieci Innowacji KSU – „Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych, przy kontroli podobieństwa i różnic obu instrumentów) a w jakim mniej efektywnie? |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X |
| - Czy liczba, oferta i struktura branżowa podmiotów świadczących usługi proinnowacyjne jest adekwatna do zapotrzebowania wynikającego z realizacji poszczególnych poddziałań? |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X |
| - Czy firmy doradcze i podmioty świadczące usługi proinnowacyjnie uczestniczą w obsłudze formalnej projektów na etapie ich realizacji? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i jakiej formie? |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |
| - Potrzeby i bariery interwencji |  | A |  | B |  | C | D | E | F |  | G | H |
| - W jaki zakresie system popytowy efektywnie odpowiada na potrzeby przedsiębiorców (w porównaniu do systemy podażowego)? Czy projekty realizowane w ramach poszczególnych poddziałań odpowiadają rzeczywistym potrzebom wnioskodawców? Kto kształtuje zakres usług świadczonych w poszczególnych poddziałaniach (przedsiębiorca, usługodawca, firma doradcza)? Na ile jest w tym pomocny system akredytacji usługodawców (przykład poddziałanie 2.3.1 z systemem akredytacji; przykład pozostałych poddziałań bez systemu akredytacji)? |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| - Czy zakresy poszczególnych poddziałań obejmują całość zapotrzebowania beneficjentów w przedmiotowym zakresie? Czego brakuje? |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| - Czy i jakie bariery w realizacji projektów stanowiących przedmioty wniosków o dofinansowanie napotkają wnioskodawcy i beneficjenci w ramach poszczególnych poddziałań? |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| - Czy projekty byłyby realizowane przez beneficjentów w przypadku nieotrzymania dofinansowania? Jeżeli tak, to z jakich źródeł byłyby one finansowane i jaki byłby ich zakres oraz czas realizacji? |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| - Czy wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dofinansowania zrealizowali/realizują/planują realizację projektów stanowiących przedmiot złożonego wniosku? Jeżeli tak, to z jakich źródeł były/są/będą one finansowane i jaki był/jest/będzie ich zakres oraz czas realizacji? |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| - Jak model popytowy funkcjonuje w praktyce w poszczególnych poddziałaniach? Jakie są wady i zalety wdrażania poszczególnych poddziałań w modelu popytowym? |  |  |  | X |  | X | X | X | X |  | X | X |
| - Jakie czynniki wpływają pozytywnie na efektywność procesu realizacji poszczególnych poddziałań (w tym w ramach fazy realizacyjnej oraz przedrealizacyjnej, w tym m.in. kryteria wyboru projektów)? |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X |
| - Jakie czynniki wpływają negatywnie na efektywność procesu realizacji poszczególnych poddziałań (w tym w ramach fazy realizacyjnej oraz przedrealizacyjnej, w tym m.in. kryteria wyboru projektów)? |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X |
| - Czy i jakie regulacje obowiązujące w poszczególnych poddziałaniach wymagają poprawy z perspektywy celów interwencji oraz potrzeb podmiotów/grup podmiotów uczestniczących w procesie ich realizacji (w tym w ramach fazy przedrealizacyjnej oraz fazy realizacyjnej)? |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X |
| - W jaki sposób zwiększyć efektywność stosowanego modelu popytowego na korzyść docelowych adresatów pomocy w poszczególnych poddziałaniach? |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X |

# Założenia metodologiczne

Przedmiotem niniejszego badania jest udzielenie odpowiedzi na postawione powyżej pytania badawcze. Odpowiedzi zostaną udzielone na podstawie przeprowadzonego procesu badawczego obejmującego min.:

- Analizę danych zastanych;

- Analizę sieciową;

- Badania ilościowe;

- Badania jakościowe.

Raport końcowy, stanowiący główny produkt realizowanego procesu badawczego, będzie syntetycznie i przekrojowo odpowiadać na postawione w OPZ pytania badawcze. Oznacza to, że Raport końcowy nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanego materiału badawczego i odpowiedzi tak lub nie. Wykonawca oprze ponadto realizację procesu badawczego na zasadzie triangulacji.

Analiza danych o charakterze ilościowym nie ograniczy się wyłącznie do analizy częstości. Wykonawca przeprowadzi analizy umożliwiające badanie współwystępowania i współzależności poszczególnych zmiennych (z uwzględnieniem identyfikacji zmiennych zależnych i niezależnych oraz stopnia zależności).

## Analiza danych zastanych

### Źródła danych

W ramach analizy danych zastanych Wykonawca przeanalizuje:

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

- Dokumentacja konkursowa w ramach poszczególnych naborów poddziałań (w tym kryteria wyboru projektów)

- Zasady dostępu przedsiębiorców do usług w projekcie systemowym Krajowej Sieci Innowacji KSU (projekt „Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych”, poddziałanie 5.2 PO IG) w latach 2014-2015.

- Dane zastane z systemu informatycznego LSI - pełna treść wniosków o dofinansowanie (w tym dane kontaktowe do Wnioskodawców) oraz dane z procesu oceny wniosków o dofinansowanie). Dane zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Dane zastane z systemu informatycznego SL - umowy z beneficjentami, aneksy do umów z beneficjentami, wnioski o płatność. Dane zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Ewaluacje dot. działań realizowanych w perspektywie 2007-2013, w tym:

  - Ewaluacja ex post projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji” realizowanego w ramach Działania 5.2 PO IG;

  - Ewaluacja mid-term projektu: „Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych”, realizowanego w ramach Działania 5.2 PO IG

  - Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP – „Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych” – realizowanego w ramach Działania 5.2 PO IG;

  - Ewaluacja działania 6.1 POIG pt. "Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchomienia działania 6.1 P IG  Paszport do eksportu";

  - Ewaluacja działania 5.4 PO IG pt. "Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną";

  - Ewaluacja pn. „Ocena efektów PO IG w zakresie ochrony własności intelektualnej”;

  - Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców;

  - Ewaluacje systemu wyboru projektów PO IR (w szczególności w poddziałaniach 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.4);

  - Ewaluacja schematu konkursowego Działania 5.2 PO IG;

  - Ewaluacja pn. „Ocena wpływu PO IG na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw”;

  - Ewaluacje dotyczące tzw. bonów na innowacje;

  - Zidentyfikowane przez Wykonawcę ewaluacje dotyczące systemu akredytacji usługodawców w ramach działania 2.1 SPO WKP.

- Inne źródła użyteczne ze względu na przedmiot badania.

### Analiza logiki interwencji publicznej

W ramach analizy danych zastanych, Wykonawca odtworzy i przeanalizuje logikę interwencji dla każdego z przedmiotowych poddziałań. Utworzone modele logiki interwencji obejmować będą opis m.in.:

- założeń interwencji;

- reakcji beneficjentów bezpośrednich i innych podmiotów pośrednio uczestniczących w realizacji poszczególnych poddziałań;

- kontekstu interwencji (w tym uwarunkowań rynkowych);

- efektów (oczekiwanych i nieoczekiwanych);

- wskaźników mierzących efekty.

Odtworzenie i analiza logiki interwencji zostanie oparte na analizie PO IR i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO IR oraz pozostałego materiału badawczego pozyskanego w trakcie prowadzonego procesu badawczego. Odtworzenie i analiza logiki interwencji będzie miało charakter iteracyjny – wypracowane modele będą na bieżąco aktualizowane na podstawie gromadzonego materiału badawczego. Finalne modele wypracowane dla poszczególnych poddziałań będą przedstawiały zarówno teoretyczny (zakładany) jak i zweryfikowany z rzeczywistością obraz uwarunkowań poszczególnych poddziałań. Logika interwencji zostanie przedstawiona w formie opisowej oraz graficznej.

Szczegółowy opis koncepcji odtworzenia i analizy logiki interwencji zostanie przedstawiony we Wstępnej wersji raportu metodologicznego – zostanie on skonsultowany i zaakceptowany przez Zamawiającego.

## Analiza sieciowa

W ramach realizacji badania, Wykonawca przeprowadzi analizę sieciową, której głównym celem będzie weryfikacja sieci relacji występujących pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji badanych poddziałań. Analiza obejmie relacje występujące pomiędzy wnioskodawcami (wszystkimi podmiotami, które złożyły Wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałań 2.3.1; 2.3.2; 2.3.4 PO IR - w tym wnioskodawcami, których wniosek został rekomendowany do dofinansowania, odrzucony i wycofany) a podmiotami świadczącymi usługi proinnowacyjne oraz firmami doradczymi zaangażowanymi w proces realizacji badanych poddziałań. Analiza sieciowa zostanie przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych w ramach analizy danych zastanych oraz badań ilościowych i jakościowych.

Analizie poddane zostaną m.in.:

- relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji badanych poddziałań;

- funkcje podmiotów uczestniczących w procesie realizacji badanych poddziałań, w tym m.in. inicjowanie składania wniosku, przygotowanie wniosku, obsługa formalna projektu;

- skuteczność podmiotów uczestniczących w procesie realizacji badanych poddziałań (rozumiana jako zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie);

- gęstość relacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji badanych poddziałań  - stosunek liczby faktycznie zachodzących interakcji do liczby uczestników;

- rdzeń relacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji badanych poddziałań – grupa/grupy podmiotów w których dochodzi do intensywnych interakcji;

- peryferie relacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji badanych poddziałań – grupa/grupy podmiotów w których dochodzi do sporadycznych interakcji.

Analiza sieciowa zostanie opracowana w formie opisowej oraz graficznej. Szczegółowa koncepcja realizacji analizy sieciowej zostanie przedstawiona we Wstępnej wersji raportu metodologicznego – zostanie ona skonsultowana i zaakceptowana przez Zamawiającego.

## Badania ilościowe

W ramach realizacji badania, Wykonawca przeprowadzi badania ilościowe wśród wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałań 2.3.1; 2.3.2; 2.3.4 PO IR, w tym:

- Wnioskodawców, których wniosek o dofinansowanie został rekomendowany do dofinansowania(wielkość populacji – 460 podmiotów, w tym w poddziałaniu 2.3.1 – 27; 2.3.2 – 345; 2.3.4 - 88; stan na 20.04.2017);

- Wnioskodawców, których wniosek o dofinansowanie został odrzucony (wielkość populacji – 1114 podmiotów, w tym w poddziałaniu 2.3.1 – 185; 2.3.2 – 750; 2.3.4 - 179; stan na 20.04.2017).

Wielkość populacji powyższych dwóch grup może ulec zwiększeniu na skutek rozpoczęcia nowych naborów oraz zakończenia trwającej obecnie oceny wniosków (wg stanu na 20.04.2017 w trakcie oceny znajdowały się 56 wnioski, w tym w poddziałaniu 2.3.1 – 50; 2.3.2 – 6; 2.3.4 – 0). W badaniu uwzględniona zostanie wielkość populacji zgodna ze stanem w dniu podpisania umowy.

Wykonawca obejmie badaniem wszystkich wnioskodawców. Względem wnioskodawców, których wniosek został rekomendowany do dofinansowania, Wykonawca zrealizuje efektywnie min. 258 ankiet. Względem wnioskodawców, których wniosek został odrzucony, Wykonawca zrealizuje efektywnie 189 ankiet.

Respondentami w badaniach ilościowych będą wyłącznie osoby reprezentujące badaną jednostkę/podmiot i mogące udzielić informacji dot. m.in. procesu zarządzania jednostką/podmiotem -  właściciel/współwłaściciel, członek zarządu, dyrektor itp.

Zamawiający nie określa techniki badawczej, która ma zostać wykorzystana przy realizacji badań w ramach wymienionych powyżej grup. Technika/i badawcza/e zostaną wybrane przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania podejścia MixMode. Wykorzystanie podejścia MixMode wymaga zastosowania narzędzia badawczego dostosowanego do ograniczeń każdej ze stosowanych technik badawczych.

Przed przystąpieniem do realizacji badań ilościowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję narzędzi (które będą podlegały jego akceptacji) oraz skład zespołu, który będzie odpowiedzialny za realizację badań (w zależności od wybranej techniki badawczej np. listę ankieterów, listę koordynatorów badania, etc.). Właściwa realizacja badania zostanie poprzedzona pilotażem narzędzi. Wykonawca przeprowadzi osobny pilotaż narzędzi dedykowanych wnioskodawcom, których wniosek został zaakceptowany i osobny względem tych, który wniosek został odrzucony – w każdym przypadku zrealizowanych zostanie minimum 5 wywiadów dla każdej stosowanej techniki badawczej. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, po pilotażu wprowadzone zostaną zmiany do narzędzi.

## Badania jakościowe

W ramach realizacji badania, Wykonawca przeprowadzi badania jakościowe wśród czterech grup:

- Wnioskodawców, którzy wycofali wniosek o dofinansowanie (złożony w ramach poddziałań 2.3.1; 2.3.2; 2.3.4 PO IR). Minimalna liczna wywiadów – 10, w tym proponowany rozkład na poziomie poddziałań: 2.3.1 – 2; 2.3.2. -5; 2.3.4 – 3.

- Podmiotów świadczących usługi proinnowacyjne. Minimalna liczba wywiadów – 12, w tym proponowany rozkład na poziomie poddziałań: 2.3.1 – 3; 2.3.2. -5; 2.3.4 – 4.

- Firm doradczych. Minimalna liczba wywiadów – 12, w tym proponowany rozkład na poziomie poddziałań: 2.3.1 – 3; 2.3.2. -5; 2.3.4 – 4.

- Pracowników PARP odpowiedzialnych za proces oceny wniosków o dofinansowanie/wdrażanie projektów oraz pracowników MR bezpośrednio nadzorujących realizację poddziałań przez PARP lub odpowiedzialnych za system akredytacji usługodawców proinnowacyjnych (w ramach poddziałania 2.3.1PO IR). Minimalna liczba wywiadów – 6.

Zamawiający nie określa techniki badawczej, która ma zostać wykorzystana przy realizacji badań w ramach wymienionych powyżej grup. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zarówno wywiadów bezpośrednich (IDI) jaki i wywiadów telefonicznych (ITI), przy czym możliwe jest po uzgodnieniu z Zamawiającym, zastosowanie podejścia MixMode.

Lista podmiotów/osób, które wezmą udział w wywiadach zostanie skonsultowana i zaakceptowana przez Zamawiającego. Skład badanych będzie uwzględniał zróżnicowanie ze względu na rolę w procesie realizacji badanych poddziałań (w tym liczbę powiązań określoną na podstawie wstępnej Analizy sieciowej opartej na danych zastanych, lub danych zastanych i badaniach ilościowych) oraz poddziałanie w ramach którego są zaangażowani.

Przed przystąpieniem do realizacji badań jakościowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję narzędzi (które będą podlegały jego akceptacji) oraz skład zespołu, który będzie odpowiedzialny za realizację badań.

# Produkty badania

Produktami badania są:

- Raport metodologiczny;

- Raport końcowy.

Produkty badania zostaną przygotowane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- produkty zostaną przygotowane w języku polskim (z wyłączeniem streszczenia Raportu końcowego opracowanego w języku polskim oraz angielskim);

- produkty zostaną opracowane w sposób zachowujący spójny wygląd i treść  (dot. w szczególności tabel i wykresów);

- Raport końcowy będzie zawierać nie więcej niż 120 stron, w tym streszczenie (nie więcej niż 5-10 stron);

- produkty zawierać będą logo PARP, Unii Europejskiej, PO IR oraz informację, że dany produkt (raport) powstał w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- produkty zostaną przygotowany zgodnie z:

  - Systemem Identyfikacji Wizualnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.parp.gov.pl/files/74/87/110/22610.pdf )

  - Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/ )

## Raport metodologiczny

Wykonawca, w terminach określonych w harmonogramie o którym mowa w rozdz. 6 OPZ przygotuje:

- Wstępną wersję raportu metodologicznego,

- Raport metodologiczny – wersja przedrealizacyjna,

- Raport metodologiczny – wersja finalna (stanowiącą załącznik do raportu końcowego).

Każdy z opisanych powyżej raportów metodologicznych będzie składać się z następujących elementów:

- kontekst i cele badania,

- szczegółowy opis metodologii badania ewaluacyjnego, w tym:

    - założenia doboru próby (do badań ilościowych i jakościowych);

    - opis (przewidywanych) ryzyk (których wystąpienie może negatywnie oddziaływać na jakość i efekty procesu badawczego) i sposobów im przeciwdziałania;

    - narzędzia do badań ilościowych wraz z identyfikacją zastosowanych zmiennych zależnych i niezależnych oraz procedurą aranżacji badania przypisaną dla każdej z grup badanych podmiotów;

    - narzędzia do badań jakościowych wraz z procedurą aranżacji badania przypisaną dla każdej z grup badanych podmiotów;

    - zakres analiz, które zostaną/ły przeprowadzone na podstawie zebranego materiału badawczego (w tym Analiza sieciowa).

    - lista osób, z którymi zostaną/ły przeprowadzone wywiady (IDI/ITI),

    - lista publikacji i materiałów, które zostaną/ły wykorzystane w badaniu,

    - (propozycja) spisu treści raportu końcowego,

    - harmonogram badania.

Raport metodologiczny – wersja finalna, stanowiący załącznik do raportu końcowego, zostanie opracowany jako aktualizacja Raportu metodologicznego - wersji przedrealizacyjnej (po zakończeniu procesu badawczego). Raport metodologiczny – wersja finalna przedstawiać będzie rzeczywisty przebieg procesu badawczego (w tym: opis napotkanych ryzyk i sposobów im przeciwdziałania; opis analiz, które zostały przeprowadzone na podstawie zebranego materiału badawczego; lista osób, z którymi zostały przeprowadzone wywiady (IDI/ITI); lista publikacji i materiałów, które zostały wykorzystane w badaniu; finalne narzędzia do badań jakościowych/ilościowych zastosowane w badaniu, etc.).

Wstępna wersja raportu metodologicznego, Raport metodologiczny - wersja przedrealizacyjna zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pliku .doc lub .docx za pomocą poczty email na adres określony w §17 ust. 2 umowy. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona akceptacji przekazanego raportu lub zgłosi do niego uwagi. Powyższy termin jest liczony od dnia dostarczenia raportu. Informacja o akceptacji przekazanego raportu lub uwagi zostaną przekazane Wykonawcy może za pomocą poczty email na adres, o którym mowa w § 175 ust. 23 zgłosić poprawki lub uwagi do przekazanego raportu. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przekazanego raportu, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania zobowiązany jest do ich uwzględnienia i naniesienia stosownych poprawek oraz przekazania Wykonawcy poprawionej wersji raportu za pomocą poczty email na adres określony w §17 ust. 2 umowy. W przypadku niewprowadzenia przez Wykonawcę poprawek lub uzupełnień zgodnie z uwagami Zamawiającego i w przewidzianym terminie, Zamawiający naliczy karę umowną. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i naniesienia poprawek. Raport metodologiczny – wersja finalna podlega akceptacji wraz z Raportem końcowym.

## Raport końcowy

Wykonawca, w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w rozdz. 6 OPZ, przygotuje Raport końcowy zawierający minimum następujące elementy:

- streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji z badania (w języku polskim i angielskim);

- syntetyczny opis przedmiotu badania;

- syntetyczny opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania;

- odpowiedź na wszystkie wskazane w OPZ pytania badawcze;

- wnioski i rekomendacje;

- aneksy tworzone w toku realizacji badania, w tym m.in.:

- prezentacja wyników w formacje .ppt lub .pptx;

- Raport metodologiczny – wersja finalna;

- tabela rekomendacji zgodna z podrozdz. 3.4 Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z 22.09.2015;

- raport z realizacji terenowej badania i kontroli;

- bazy wyników badań ilościowych;

- podsumowania wywiadów z badań jakościowych.

Raport powinien zawierać nie więcej niż 120 stron, w tym streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji z badania (5-10 stron). Rekomendacje przedstawione w raporcie zostaną oparte na wnioskach wynikających z przeprowadzonych badań – będą miały pokrycie w informacjach prezentowanych w raporcie końcowym.

Wnioski oraz rekomendacje z powyższego badania zostaną zaprezentowane przez Wykonawcę w formie publicznej prezentacji multimedialnej na spotkaniu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, mieszczącym się w czasie trwania zamówienia. Wykonawca zapewni ze swojej strony zespół ekspertów którzy przedstawią wyniki ewaluacji oraz prezentację w postaci Power Point obrazującą najważniejsze wyniki badania oraz wnioski i rekomendacje.  Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. publicznej prezentacji będą zapewnione przez Zamawiającego (m.in. sala, sprzęt multimedialny, zaproszenie uczestników prezentacji).

Wersja robocza Raportu końcowego i Raport końcowy w wersji finalnej zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formatach: .doc lub .docx oraz PDF na adres określony w § 15 ust. 2 Umowy. Wersja finalna Raportu końcowego zostanie dodatkowo dostarczona Zamawiającemu w formie pisemnej w 3 drukowanych, kolorowych zbindowanych egzemplarzach (wraz z formą elektroniczną na płycie CD/DVD lub pendrive), przy czym wydruki nie dotyczą aneksów do raportu. W przypadku różnic pomiędzy wersją elektroniczną a pisemną, za właściwą uznaje się wersję elektroniczną. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona akceptacji przekazanego raportu lub zgłosi do niego uwagi. Powyższy termin jest liczony od dnia dostarczenia wersji elektronicznej raportu. Informacja o akceptacji przekazanego raportu lub uwagi zostaną przekazane Wykonawcy za pomocą poczty email na adres, o którym mowa w § 17 ust. 2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przekazanego raportu, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania zobowiązany jest do ich uwzględnienia i naniesienia stosownych poprawek oraz przekazania Wykonawcy poprawionej wersji raportu za pomocą poczty email na adres określony w §17 ust. 2 umowy. W przypadku niewprowadzenia przez Wykonawcę poprawek lub uzupełnień zgodnie z uwagami Zamawiającego i w przewidzianym terminie, Zamawiający naliczy karę umowną.

# Zespół Wykonawczy

Szczegółowa charakterystyka profilu członków zespołu wykonawczego (ekspertów i kluczowej osoby wchodzącej w skład personelu wykonawcy lub podwykonawcy tj. kierownika projektu), wymagana przez Zamawiającego do wykonania zamówienia, została określona w SIWZ.

Dodatkowo, w skład zespołu wykonawczego powinni zostać włączeni doświadczeni badacze z firm badawczych (w tym ankieterzy) - którzy wspierać będą pracę ekspertów. Osoby te, o których mowa w zdaniu poprzednim wraz z kierownikiem  projektu, tworzyć będą personel wykonawcy (lub podwykonawcy) wykonujący wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w OPZ, które nie wymagają zaangażowania ekspertów określonych w SIWZ. Osoby te będą zatrudnione przez wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp i załącznikiem 4a do SIWZ, §5 Personel).

Skład zespołu wykonawczego (ekspertów i osób wchodzących w skład personelu) powinien zapewnić spójność merytoryczną realizacji zamówienia. Wzajemna współpraca badaczy i ekspertów o różnym profilu w ramach zamówienia, powinna przynieść Zamawiającemu rezultaty w postaci wysokiej jakości danych i wysoką wartość informacyjną wyników ewaluacji.

Szczegółowy podział zadań pomiędzy członkami zespołu wykonawczego zostanie przygotowany przez Wykonawcę w harmonogramie na początkowym etapie realizacji zamówienia. W całości za kwestie merytoryczne związane z realizacją zamówienia oraz za organizację pracy całego zespołu wykonawczego (w tym prace ewentualnych zespołów roboczych) po stronie Wykonawcy będzie odpowiedzialny kierownik projektu. Ponadto, kierownik projektu będzie odpowiadał za kontakty z Zamawiającym w ważnych kwestiach o charakterze formalnym i merytorycznym oraz za należytą koordynację całego zespołu wykonawczego i finalne produkty zespołów roboczych (kierownik projektu będzie odpowiedzialny za spójność w zakresie formy i jakości wyników prac ewentualnych zespołów lub indywidualnych ekspertów).

# Harmonogram badania

Szczegółowy harmonogram realizacji badania zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w Raporcie metodologicznym. Szczegółowy harmonogram będzie podlegał akceptacji wraz ze Wstępną wersję raportu metodologicznego.  Szczegółowy harmonogram będzie uwzględniał następujące założenia:

- Do końca 1 tygodnia realizacji Zamówienia odbędzie się spotkanie otwierające. Podczas spotkania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia w postaci wykresu Gantta. W harmonogramie powinny zostać wyodrębnione prace w ramach poszczególnych etapów badania;

- Do końca 3 tygodnia nastąpi przekazanie Wstępnej wersji raportu metodologicznego;

- Do końca 5 tygodnia nastąpi przekazanie Raportu metodologicznego – wersji przedrealizacyjnej;

- Do końca 15 tygodnia nastąpi przekazanie wersji roboczej Raportu końcowego;

- Do końca 18 tygodnia nastąpi przekazanie Raportu końcowego w wersji finalnej (nie później niż 15 listopada 2017 r.);

Akceptacja Raportu końcowego w wersji finalnej zostanie potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru. Po odebraniu przez Zamawiającego Raportu końcowego w wersji finalnej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie w zakresie recenzji, konsultacji, promocji i aktualizacji wyników zamówienia – do 15 maja 2018 r.

Wyniki Raportu końcowego wraz z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom z głównymi i pośrednimi odbiorcami ewaluacji (w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami). Proces konsultacji raportu z ewaluacji zostanie zorganizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-2020/27(1)09/2015). Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. konsultacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. korespondencja z uczestnikami, organizacja spotkań, sala, sprzęt multimedialny itp.).

Wykonawca na dowolnym etapie ww. konsultacji, w okresie objętym zamówieniem,  na prośbę Zamawiającego, dokona aktualizacji Raportu końcowego, uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji - w terminie 15 dni od zgłoszenia zakresu zmian przez Zamawiającego (zgłoszenie odbywa się w formie elektronicznej na adres wskazany zgodnie z § 17 umowy). Łączny zakres zmian wynikających z konsultacji i aktualizacji opracowań nie przekroczy 10% objętości wcześniejszej wersji finalnej.

Ponadto, Wykonawca na dowolnym etapie prac, w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego przedstawi rezultaty zamówienia w formie publicznej prezentacji multimedialnej nie więcej niż na 3 spotkaniach w kraju, w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. w siedzibie PARP, w siedzibie wybranego Ministerstwa itp.). Zakres prezentacji na poszczególnych spotkaniach może być różny, w zależności od audytorium, etapu prac, potrzeb Zamawiającego itp. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. publicznej prezentacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. sala, sprzęt multimedialny itp.). Z kolei zapewnienie odpowiedniego transportu i zakwaterowania na potrzeby udziału przedstawicieli Wykonawcy w ww. spotkaniach należy do zadań Wykonawcy. O konieczności udziału Wykonawcy w ww. spotkaniach Zamawiający poinformuje co najmniej 7 dni przed ich planowanym terminem.

Ostateczne zakończenie realizacji usługi tj. formalne odebranie raportu zostanie potwierdzone protokołem odbioru i nastąpi nie później niż 15 maja 2018 roku.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/30279/SZOOP_POIR_OK_30112016.pdf - Wykonawcę w okresie realizacji umowy obowiązuje SzOOP wg najbardziej aktualnej wersji

Na fazę przedrealizacyjną składają się wszystkie czynności mające miejsce przed rozpoczęciem realizacji wybranych do dofinansowania projektów – w tym przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz ich nabór i ocena

Wymagania dot. minimum metodologicznego zostały opisane w rozdziale 4. Założenia metodologiczne

WoD – wniosek o dofinansowanie

Pracownicy MR bezpośrednio nadzorujący realizację poddziałań przez PARP lub odpowiedzialni za system akredytacji usługodawców proinnowacyjnych

Jednostki/podmioty uczestniczące w procesie realizacji badanych poddziałań są rozumiane jako wnioskodawcy, podmioty świadczące usługi proinnowacyjne, firmy doradcze oraz PARP – zgodnie z Rysunkiem 1.

Obsługa formalna to m.in. kontakty z PARP, prowadzenie dokumentacji, uczestniczenie w kontrolach oraz rozliczanie projektu.

Wykonawcy udostępnione zostaną dane z Wniosków o płatność, zawierające, dla każdego Beneficjenta, tabelaryczne zestawienie faktur (w tym numer NIP wystawcy) przedstawionych do rozliczenia.

Poprzez objęcie badaniem rozumiane jest zaproszenie do udziału w badaniu.

W przypadku Wnioskodawców, których wniosek został rekomendowany do dofinansowania, wartość zostanie podzielona na kwoty dedykowane poszczególnym poddziałaniom – zgodnie z ich udziałem w strukturze badanej populacji lub w inny sposób po uzgodnieniu z Zamawiającym.

W przypadku Wnioskodawców, których wniosek został odrzucony, wartość zostanie podzielona na kwoty dedykowane poszczególnym poddziałaniom – zgodnie z ich udziałem w strukturze badanej populacji lub w inny sposób po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wielkość populacji – 93 podmiotów, w tym w poddziałaniu 2.3.1 – 10; 2.3.2 – 66; 2.3.4 - 17; stan na 20.04.2017.

Ostateczna struktura respondentów zostanie uzgodniona na etapie uzgadniania raportu metodologicznego.

Ostateczna struktura respondentów zostanie uzgodniona na etapie uzgadniania raportu metodologicznego.

Ostateczna struktura respondentów zostanie uzgodniona na etapie uzgadniania raportu metodologicznego.

Ostateczna struktura respondentów zostanie uzgodniona na etapie uzgadniania raportu metodologicznego.

Przy czym w przypadku wywiadów z administracją centralną (PARP, ewentualnie Ministerstwo Rozwoju), Zamawiający wymaga, aby wywiady nie były realizowane drogą telefoniczną (ITI) a bezpośrednio (IDI).

1 strona rozumiana jest jako 1 strona znormalizowanego maszynopisu, tj. 1 800 znaków.

Wersja PDF dotyczy raportu końcowego w wersji finalnej.

Czas w harmonogramie liczony jest od dnia podpisania umowy.