Załącznik nr 1b do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 2

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej PO IG

Warszawa, maj 2017

# Spis treści

Spis treści	2

1.	Przedmiot badania	3

2.	Cel i zakres badania	4

2.1.	Cel badania	4

2.2.	Pytania badawcze	4

3.	Założenia metodologiczne	8

3.1.	Analiza danych zastanych	8

3.2.	Badania jakościowe	9

3.3.	Badania ilościowe	10

3.4.	Benchmarking publicznego systemu wsparcia kapitałowego w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych	10

4.	Produkty badania	10

4.1.	Raport metodologiczny	11

4.2.	Raport końcowy	12

5.	Zespół Wykonawczy	13

6.	Harmonogram badania	14

# Przedmiot badania

Celem III osi priorytetowej Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) było zwiększenie liczby nowo powstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a także zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł ich finansowania. Jednym z działań realizowanych w ramach osi III PO IG było działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, w ramach którego realizowane były projekty związane z poszukiwaniem i oceną innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, pracami przygotowawczymi mającymi na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie tego pomysłu oraz inwestycjami kapitałowymi w nowopowstałe przedsiębiorstwo.

Działanie 3.1 miało na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Wsparcie przyznawane było instytucjom wspierającym powstawanie nowych firm innowacyjnych, które wyłaniane były w drodze konkursu. Następnie instytucje te dokonywały selekcji zgłoszonych pomysłów, wybierając spośród nich takie, które dają szanse na sukces rynkowy. Wybrane innowacyjne pomysły (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) wspierane były w dwóch etapach. Etap I – preinkubacja mająca na celu utworzenie przedsiębiorstwa, sporządzenie niezbędnych analiz, zakup środków trwałych. II etap adresowany był do przedsiębiorstw utworzonych w ramach preinkubacji – beneficjent przejmując udziały nowopowstałych spółek, zasilał kapitałowo wybrane przedsiębiorstwa (maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 200 tysięcy Euro). Pośrednio z efektów projektów korzystały instytucje wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, akceleratory technologii, centra transferu technologii i innowacji, parki naukowo-technologiczne. Do docelowych adresatów wsparcia możemy zaliczyć pomysłodawców – potencjalnych przedsiębiorców, którzy nie dysponowali środkami na powstanie firmy.

Wspierane projekty wybierane były w trybie konkursowym. Za nabór i ocenę wniosków odpowiedzialna była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). PARP była ponadto odpowiedzialna za wdrażanie wybranych projektów, w tym m.in. za:

- przyjmowanie oraz weryfikację kompletności wniosków o dofinansowanie,

- dokonywanie oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków o dofinansowanie, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG,

- przekazywanie do akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą listy rankingowej projektów 
z wynikiem oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję konkursową i rekomendacją udzielania bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków PO IG,

- zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami,

- weryfikację składanych wniosków o płatność,

- kontrolę projektów,

- uczestniczenie w rozpatrywaniu środków odwoławczych.

Dofinansowanie w ramach Działania 3.1 PO IG było przyznawane na inicjowanie działalności innowacyjnej z przeznaczeniem na:

- identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:

- przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego,

- analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;

- prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym;

- dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku działań określonych w pkt. 1 i 2 przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce.

W ramach działania zostało zawartych 77 umów o dofinansowanie z podmiotami pełniącymi funkcję inkubatorów. Całkowity budżet Działania 3.1 wynosił 813,4 mln PLN.

# Cel i zakres badania

## Cel badania

Celem badania jest ocena końcowych efektów wsparcia w zakresie inkubacji i zasilenia kapitałowego, udzielonego nowo powstałym podmiotom działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

## Pytania badawcze

Obszarami problemowymi projektowanego badania są:

- Ocena wpływu instrumentu wsparcia kapitałowego na rozwój i kondycję (losy) nowo powstałych przedsiębiorstw.

- Ocena wpływu instrumentu wsparcia kapitałowego na rozwój i kondycję inwestorów.

- Ocena trafności i użyteczności dotychczasowych instrumentów wsparcia kapitałowego i dalsze kierunki rozwoju tych instrumentów.

- Ocena ekosystemu instrumentów wsparcia kapitałowego w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych.

Poniżej przedstawione zostały pytania badawcze wraz z ich powiązaniem z obszarami problemowymi oraz zakładanym minimum metodologicznym.

Poniższe przypisanie pytań do technik należy taktować jako wstępna propozycja Zamawiającego i może ona ulec zmianie na etapie oferty wykonawcy jak i  raportu metodologicznego (po uzgodnieniu z Zamawiającym).

| Pytania badawcze | Kryteria ewaluacyjne |  | Analiza danych zastanych |  | IDI |  |  |  |  |  |  |  | ITI |  |  | CAWI | CATI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pomysłodawcy |  |  | inwestorzy |  |  | eksperci krajowi |  | eksperci zagraniczni |  |  | inwestorzy | pomysłodawcy |  |
| 1. Ocena wpływu instrumentu kapitałowego na rozwój i kondycję (losy) nowo powstałych przedsiębiorstw: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jaka jest kondycja ekonomiczna nowo powstałych przedsiębiorstw (po zakończeniu udziału w Programie, po wyjściu z inwestycji inwestora kapitałowego bądź pomysłodawcy)? | Trw |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| - Na jakim etapie rozwoju była firma w momencie wyjścia? | U |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |
| - Jaka część utworzonych przedsiębiorstw nadal istnieje? Jakie czynniki stanowią o sukcesie nowo powstałych przedsiębiorstw (przyczyniają się do ich przetrwania i rozwoju), a jakie o porażce? | Trw |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| - W jakim stopniu nowo powstałe przedsiębiorstwa są rentowne i skutecznie konkurują w oparciu o własną ofertę produktową/usługową na rynku krajowym / rynkach zagranicznych? | U | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| - Na ile nowo powstałe przedsiębiorstwa dalej rozwijają działalność innowacyjną? | U | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| - Na co zostały przeznaczone środki zasilenia kapitałowego pozyskane przez nowo powstałe przedsiębiorstwa? Jaki zakres finansowania dotyczył działań B+R+I? Na jakie usługi dla nowo powstałych przedsiębiorstw były przeznaczane środki w ramach inkubacji? Czy faktycznie były to usługi "szyte na miarę" czy też były ograniczone dostępną ofertą inkubatora? | Trf | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| - Na ile wsparcie uzyskane na etapie inkubacji i rola inwestora w procesach zarządzania nowo powstałą spółką było użyteczne dla nowo powstałych przedsiębiorstw, przesądzając o jego powodzeniu biznesowym, a na ile bezużyteczne, czy nawet przeciwskuteczne (np. hamowały rozwój działalności spółki, opóźniały „debiut” rynkowy, itp.)? | U |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| - Jak układały/układają się relacje pomiędzy pomysłodawcą, a inwestorem? Czy przed inwestycją występowały powiązania pomiędzy nimi? | E |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |
| - Jak zmieniały się założenia w działaniu 3.1 w poszczególnych naborach i jak wpływało to na efektywność wspierania start-upów we wczesnej fazie rozwoju? | E | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2. Ocena wpływu instrumentu kapitałowego na rozwój i kondycję inwestorów: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W jakim stopniu inwestycja w spółki była opłacalna dla inwestorów? | U | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| - Jakie były najczęściej wykorzystane przez inwestorów formy wyjścia z inwestycji (New Connect, GPW, sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu, inwestorowi finansowemu, odkupienie udziałów przez przedsiębiorcę, wykup menedżerski)? Które z nich były najbardziej efektywne dla nowo powstałych przedsiębiorstw, a które dla inwestorów i w jakim stopniu? Czy, z obecnej perspektywy, któraś ze stron zmieniłaby formę dezinwestycji? | E, Trf |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |
| - Czy wdrożony mechanizm finansowania start-upów w ramach działania 3.1 ma trwały charakter (perpetuum mobile – uruchomiony kapitał inwestycyjny jest lokowany w kolejne innowacyjne start-upy)? Jak szybko, na co i w jakiej wysokości? | Trw | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| - Jak przedstawia się trwałość systematycznego rozwoju działalności inwestorów, na ile zwiększają portfolio swoich usług (w tym za sprawą RPO, Jeremie, itp.) | Trw | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| - Jak przebiegała współpraca pomiędzy inwestorami, a podmiotami świadczącymi usługi dla nowo powstałych przedsiębiorstw? Czy współpraca ta rozpoczęła się w trakcie trwania projektu, czy wcześniej? Czy miało to wpływ na efektywność udzielanego wsparcia? | E |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |
| 3. Ocena trafności i użyteczności dotychczasowych instrumentów wsparcia kapitałowego i dalsze kierunki rozwoju tych instrumentów: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W jakim zakresie założenia teorii interwencji były adekwatne wobec problemów (potrzeb), na które miała odpowiadać? Jak mechanizm 3.1 PO IG miał funkcjonować ("rekonstrukcja teorii"), a jak w praktyce funkcjonował ("analiza stanu faktycznego")? | Trf | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jakie były oczekiwane efekty interwencji (bezpośrednie i efekty dalszych rzędów np. na poziomie rozwoju rynku innowacyjnych start-upów i rynku kapitałowego), a jakie zostały osiągnięte? | Trf, S | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |
| - Jak zastosowany mechanizm wsparcia przyczynił się do sukcesu rynkowego nowo powstałych przedsiębiorstw? | U, S | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |
| - Czy efekty start-upów są bardziej trwałe w porównaniu do efektów osiągniętych w innych programach/działaniach skierowanych do start-upów (np. w ramach działania 8.1 PO IG)? Jaki jest udział firm, które uzyskały wsparcia, a zakończyły już działalność? Z czego wynikają różnice w trwałości różnych tego typu programów/działań (na poziomie start-upów i samego mechanizmu finansowania z udziałem inwestorów kapitałowych)? | Trw | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |
| - Jakie usługi na etapie inkubacji są potrzebne, żeby efektywnie wyinkubować start-up (vs. na co faktycznie przeznaczano środki w fazie inkubacji)? | Trf | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |
| 4. Ocena ekosystemu instrumentów wsparcia kapitałowego w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jak kształtuje się ekosystem wsparcia kapitałowego start-upów w Polsce ("mapa ekosystemu")? Na ile obecny kształt ekosystemu opiera się na fundamentach położonych przez 3.1 PO IG? Jakie miejsce w ekosystemie wspierania innowacyjnych start-upów w Polsce miało działanie 3.1 PO IG? Czy obecnie poszczególne instrumenty uzupełniają się, czy może nakładają się na siebie? Jaki obszar został pominięty? Czym to ewentualnie może skutkować? Jak obecnie ten ekosystem oceniają beneficjenci 3.1 PO IG, jak pomysłodawcy, a jak inni aktorzy rynku kapitałowego w Polsce? | U | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |
| - Jak należy ocenić skuteczność przyjętego w dz. 3.1 POIG mechanizmu wsparcia kapitałowego? Jakie czynniki mogły ograniczyć skuteczność tego mechanizmu? Jakie modyfikacje należy wprowadzić w teorii kolejnych interwencji o podobnym charakterze? | S |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| - Jak funkcjonują (bądź funkcjonowały) inne analogiczne mechanizmy wsparcia kapitałowego (benchmarking do wybranych 2 - 3 krajów)? Jakie dobre praktyki mogą i/lub powinny być wdrożone w Polsce? | U | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |

# Założenia metodologiczne

- Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie niniejszej ewaluacji w oparciu o zaproponowane poniżej techniki badawcze. Wykonawca może zaproponować dodatkowe techniki (lub jednostki badawcze w ramach zaproponowanych technik), które wniosą dodatkową wartość merytoryczną w realizację celów Zamówienia. Metodologia ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę, powinna umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne. Jeśli zdaniem Wykonawcy zaproponowana metodologia nie pozwoli w pełni odpowiedzieć na postawione pytania, Wykonawca powinien przedstawić propozycje dodatkowej metodologii.

- Proces badawczy zostanie oparty na wykorzystaniu min.:

- analizy danych zastanych;

- badań jakościowych - badania pogłębione z udziałem przedsiębiorców (inkubowanych spółek), pośredników finansowych, partnerów społ.-gosp., instytucji systemu wdrażania PO IG i PO IR (w szczególności instrumentu 3.1 PO IG i 3.1.1 PO IR);

- badań ilościowych - badania kwestionariuszowe z udziałem przedsiębiorców (w tym pośredników finansowych);

- benchmarkingu publicznego systemu wsparcia kapitałowego w Polsce i wybranych krajach.

Raport końcowy, stanowiący główny produkt realizowanego procesu badawczego, będzie syntetycznie i przekrojowo omawiać otrzymane wyniki badania, co oznacza, że nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanego materiału badawczego i odpowiedzi pochodzących z przeprowadzonych badań, lecz powinien być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania, w szczególności struktura raportu nie może być podporządkowana metodologii badania (np. odrębnie cześć jakościowa, odrębnie wyniki modelowania).

Analiza danych o charakterze ilościowym nie ograniczy się wyłącznie do analizy częstości. Wykonawca przeprowadzi ponadto analizy umożliwiające badanie współwystępowania i/lub współzależności poszczególnych zmiennych (z uwzględnieniem identyfikacji zmiennych zależnych i niezależnych).

## Analiza danych zastanych

Analiza danych zastanych powinna być prowadzona przez Wykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający oczekuje, że w ramach tzw. wstępnej analizy danych zastanych Wykonawca opracuje raport metodologiczny. Natomiast informacje pozyskane w ramach dalszych prac na danych zastanych zostaną wykorzystane do opracowania raportu końcowego (więcej na ten temat w rozdziale 4.2 „Raport końcowy”).

Analiza danych zastanych (desk research) obejmie co najmniej:

- dokumentacja wniosków, umów i płatności oraz dostępne raporty i sprawozdania dotyczące projektów działania 3.1 PO IG (opcjonalnie też dla projektów poddziałania 3.1.1 PO IR);

- dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach działania 3.1 PO IG (opcjonalnie też dla projektów poddziałania 3.1.1 PO IR), w tym informacje dotyczące postępu rzeczowo-finansowego w projektach spółek;

- pokrewnie tematycznie ekspertyzy, raporty z dotychczas zrealizowanych badań, analiz i ewaluacji oraz opracowania w innej formie pozostające w związku z przedmiotem i celem niniejszej ewaluacji, w tym:

- ewaluacja tematyczna: „Inicjowanie działalności innowacyjnej - ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG” (2010),

- Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania, (2011);

- Ewaluacja zmian w systemie wyboru projektów w ramach wybranych działań PO IG 2007-2013 (2013),

- Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013 (2013),

- Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu (2013),

- Ocena wpływu PO IG na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw (2014),

- Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (2014);

- ogólnodostępne dane i opracowanie GUS, EUROSTAT, OECD związane - pośrednio lub bezpośrednio - z tematyką inwestycji kapitałowych, rozwoju działalności innowacyjnej, rozwoju start-upów itp.);

- materiały udostępniane w innych polskich i zagranicznych serwisach www pokrewnych tematycznie;

- ogólnodostępne materiały konferencyjne poświęcone inwestycji kapitałowych, rozwoju działalności innowacyjnej (w tym źródła zagraniczne);

- akty prawne i dokumenty programowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020;

- dodatkowe źródła pozostające w związku z przedmiotem i celem niniejszej ewaluacji, zidentyfikowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego w początkowej fazie realizacji ewaluacji (na etapie przygotowywania raportu metodologicznego).

## Badania jakościowe

W ramach realizacji badania, Wykonawca przeprowadzi:

- Indywidualne wywiady pogłębione (IDI):

- z beneficjentami Działania  3.1 POIG – przedstawicielami pośredników finansowych i instytucji wspierających powstawanie nowych firm innowacyjnych – min. 10 IDI;

- z pomysłodawcami (przedstawicielami inkubowanych spółek) – min. 10 IDI;

- z ekspertami krajowymi, w tym:

- z przedstawicielami administracji, biorącymi udział w procesie programowania i wdrażania POIG, POIR (np. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, PARP) – min. 6 IDI,

- przedstawicielami firm i instytucji zainteresowanych rozwojem sektora private equity/venture capital, partnerami społeczno-gospodarczymi (nie będącymi beneficjentami Działania 3.1. PO IG ani przedstawicielami inkubowanych spółek) – min. 6 IDI.

- Telefoniczne wywiady pogłębione (ITI) z ekspertami zagranicznymi (np. prelegenci międzynarodowych konferencji tzw. keynote speakers, renomowani autorzy publikacji, pozostający w związku z przedmiotem niniejszej ewaluacji, przedstawiciele funduszy venture capital) – min. 6 ITI.

Powyższe liczby przeprowadzonych IDI oraz ITI należy traktować jako wstępną propozycję Zamawiającego.

Liczba oraz lista podmiotów/osób, które wezmą udział w wywiadach zostanie skonsultowana i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować inną alokację wywiadów, jak również zmniejszyć liczbę wywiadów. Przy czym takie działanie musi zostać przez Wykonawcę uzasadnione w kontekście osiągania celów badania. Zmniejszenie liczby wywiadów będzie miało wpływ na wysokość płatności końcowej, tzn. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za liczbę zrealizowanych wywiadów zgodnie z kosztorysem Wykonawcy przedstawionym w ofercie.

W uzasadnionych przypadkach (po uzgodnieniu z Zamawiającym) wywiady te mogą być realizowane w formie diad lub triad, przy czym przyjęta forma nie wpływa na liczbę zakładanych wywiadów.

Przed przystąpieniem do realizacji badań jakościowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję narzędzi (które będą podlegały jego akceptacji) oraz skład zespołu, który będzie odpowiedzialny za realizację badań. Po przeprowadzeniu 30% wywiadów w każdej z proponowanych grup respondentów, Wykonawca dokona oceny poprawności stosowanego narzędzia badawczego (np. analiza dopasowania pytań do sytuacji respondenta, jednoznaczność/zrozumiałość pytań, długość wywiadu, itp.) i w zależności od wyników oceny zaproponuje zmiany w narzędziu badawczym.

Wykonawca dokona zapisu dźwiękowego wywiadów pogłębionych na nośniku elektronicznym oraz ich transkrypcji. Zapis dźwiękowy dokonany zostanie w formacie mp3 lub równoważnym.

## Badania ilościowe

W ramach realizacji badania, Wykonawca przeprowadzi:

- Badanie ilościowe techniką CATI (w opcji mixed method z CAWI jako technika wspomagająca) na krajowych pomysłodawcach innowacyjnych start-upów (grupie docelowej działania 3.1 POIG) – minimum 600 wywiadów.

- Badanie ilościowe techniką CAWI na beneficjentach działania 3.1 POIG – badaniem co do zasady powinni zostać objęci wszyscy Beneficjenci działania 3.1 PO IG.

## Benchmarking publicznego systemu wsparcia kapitałowego w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych

Benchmarking publicznego systemu wsparcia kapitałowego ma na celu ocenę programów i ich komplementarności, w tym spójności i kompletności na poziomie krajowym. Dodatkowo zastosowana międzynarodowa perspektywa porównawcza zidentyfikuje rozwiązania cechujące się największą efektywnością, trafnością czy skutecznością.

Koncepcja benchmarkingu publicznego systemu wsparcia kapitałowego, jak również rozpoznanie ekspertów zagranicznych, zostaną przedstawione przez Wykonawcę w ofercie i będą podlegały ocenie Komisji Przetargowej.

# Produkty badania

Produktami badania są:

- Raport metodologiczny;

- Raport końcowy.

Produkty badania zostaną przygotowane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- produkty zostaną przygotowane w języku polskim (z wyłączeniem streszczenia Raportu końcowego opracowane w języku polskim i angielskim);

- produkty zostaną opracowane w sposób zachowujący spójny wygląd i treść  (dot. w szczególności tabel i wykresów);

- Raport końcowy będzie zawierać nie więcej niż 120 stron, w tym streszczenie (nie więcej niż 5-10 stron);

- produkty zawierać będą logo PARP, Unii Europejskiej, PO IR oraz informację, że dany produkt (raport) powstał w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- produkty zostaną przygotowany zgodnie z:

  - Systemem Identyfikacji Wizualnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://www.web.gov.pl/g2/big/2010_05/e3258ac5dd1150e89aed860e7ab03223.pdf )

  - Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/ )

## Raport metodologiczny

Wykonawca, w terminach określonych w harmonogramie o którym mowa w pkt 5 OPZ przygotuje:

- Wstępną wersję raportu metodologicznego (wersja elektroniczna).

- Raport metodologiczny – wersja przedrealizacyjna.

- Raport metodologiczny – wersja finalna (stanowiącą załącznik do raportu końcowego).

Każdy z opisanych powyżej raportów metodologicznych będzie składać się z następujących elementów:

- streszczenie,

- kontekst i cele badania,

- prezentacja w formacje .ppt lub .pptx podsumowująca dotychczasowe wyniki ewaluacji oraz badań dotyczących działania 3.1 POIG.

- szczegółowy opis metodologii badania ewaluacyjnego, w tym:

    - założenia doboru próby (do badań ilościowych i jakościowych);

    - opis (przewidywanych) ryzyk (których wystąpienie może negatywnie oddziaływać na jakość i efekty procesu badawczego) i sposobów im przeciwdziałania;

    - narzędzia do badań ilościowych wraz z identyfikacją zastosowanych zmiennych zależnych i niezależnych oraz procedurą aranżacji badania przypisaną dla każdej z grup badanych podmiotów;

    - narzędzia do badań jakościowych wraz z procedurą aranżacji badania przypisaną dla każdej z grup badanych podmiotów;

- lista osób, z którymi zostaną/ły przeprowadzone wywiady (IDI/ITI),

- lista publikacji i materiałów, które zostaną/ły wykorzystane w badaniu,

- (propozycja) spisu treści raportu końcowego,

- szczegółowy harmonogram prac przygotowany w formie wykresu GANTTA,

Raport metodologiczny – wersja finalna, stanowiący załącznik do raportu końcowego, zostanie opracowany jako aktualizacja Raportu metodologicznego - wersji przedrealizacyjnej (po zakończeniu procesu badawczego). Raport metodologiczny – wersja finalna przedstawiać będzie rzeczywisty przebieg procesu badawczego (w tym: opis napotkanych ryzyk i sposobów im przeciwdziałania; opis analiz, które zostały przeprowadzone na podstawie zebranego materiału badawczego; lista osób, z którymi zostały przeprowadzone wywiady (IDI/ITI); lista publikacji i materiałów, które zostały wykorzystane w badaniu; finalne narzędzia do badań jakościowych/ilościowych zastosowane w badaniu, etc.).

Wstępna wersja raportu metodologicznego oraz Raport metodologiczny - wersja przedrealizacyjna zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pliku .doc lub .docx za pomocą poczty email na adres, o którym mowa w §17 ust. 2 Umowy.

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona akceptacji raportu lub zgłosi poprawki lub uwagi do przekazanego raportu za pomocą poczty email na adres wskazany zgodnie z § 17 ust. 2 umowy. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do raportu, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania zobowiązany jest do ich uwzględnienia i naniesienia stosownych poprawek oraz przekazania Zamawiającemu poprawionej wersji raportu za pomocą poczty email na adres określony w §17 ust. 2 umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozpocznie bieg od następnego dnia po dniu otrzymania informacji od Zamawiającego. W przypadku niewprowadzenia przez Wykonawcę niezbędnych poprawek lub uzupełnień zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i w przewidzianym terminie, Zamawiający naliczy karę umowną.

Raport metodologiczny – wersja finalna podlega akceptacji wraz z Raportem końcowym.

## Raport końcowy

Wykonawca przygotuje raport końcowy omawiający wyniki badań opisanych powyżej. Raport końcowy powinien syntetycznie, przekrojowo i w sposób problemowy omówić otrzymane wyniki badań i nie może się sprowadzać do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów. Raport powinien zawierać nie więcej niż 120 stron, w tym streszczenie (nie więcej niż 5-10 stron). Ponadto Raport końcowy powinien zawierać minimum następujące elementy:

- streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji z badania (w języku polskim i angielskim);

- syntetyczny opis przedmiotu badania;

- syntetyczny opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania;

- odpowiedź na wszystkie wskazane w OPZ pytania badawcze;

- wnioski i rekomendacje.

Do raportu końcowego będą dołączone aneksy, tworzone przez Wykonawcę na bieżąco w toku realizacji niniejszego Zamówienia, w szczególności:

- prezentacja wyników w formacje .ppt lub .pptx;

- szczegółowy opis metodologii zastosowanej w ewaluacji (Raport metodologiczny – wersja finalna);

- lista dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji;

- tabela rekomendacji zgodna z podrozdz. 3.4 Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z 22.09.2015;

- raport z realizacji terenowej badania i kontroli;

- bazy wyników badań ilościowych;

- podsumowania wywiadów z badań jakościowych.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeglądu (odsłuchu) zarejestrowanych wywiadów IDI, ITI zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca powinien w odpowiedni sposób zabezpieczyć nagrania z przeprowadzonych wywiadów (anonimizacja respondentów, archiwizacja zebranego materiału).

Wersja robocza Raportu końcowego i Raport końcowy w wersji finalnej zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formatach: .doc lub .docx oraz PDF na adres określony w § 17 ust. 2 Umowy. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych dokona akceptacji raportu lub zgłosi poprawki lub uwagi do przekazanego raportu za pomocą poczty email na adres wskazany zgodnie z § 17 ust. 2 umowy. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i naniesienia poprawek i przekazania raportu Zamawiającemu na adres określony zgodnie z § 17 ust. 2 Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozpocznie bieg od następnego dnia po dniu otrzymania informacji od Zamawiającego. W przypadku niewprowadzenia przez Wykonawcę niezbędnych poprawek lub uzupełnień zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i w przewidzianym terminie, Zamawiający naliczy karę umowną. Po przyjęciu przez Zamawiającego wersji finalnej elektronicznej raportu końcowego wraz z aneksami, Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu raport końcowy na płycie CD/DVD lub pendrive oraz w trzech  drukowanych, kolorowych, zbindowanych egzemplarzach, przy czym wydruki nie dotyczą aneksów do raportu. W przypadku różnic pomiędzy wersją elektroniczną a pisemną za właściwą uznaje się wersję elektroniczną.

# Zespół Wykonawczy

Szczegółowa charakterystyka profilu członków zespołu wykonawczego (ekspertów i kluczowej osoby wchodzącej w skład personelu wykonawcy lub podwykonawcy tj. kierownika projektu), wymagana przez Zamawiającego do wykonania zamówienia, została określona w SIWZ.

Dodatkowo, w skład zespołu wykonawczego powinni zostać włączeni doświadczeni badacze z firm badawczych (w tym ankieterzy) - którzy wspierać będą pracę ekspertów. Osoby te, o których mowa w zdaniu poprzednim wraz z kierownikiem  projektu, tworzyć będą personel wykonawcy (lub podwykonawcy) wykonujący wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w OPZ, które nie wymagają zaangażowania ekspertów określonych w SIWZ. Osoby te będą zatrudnione przez wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp i załącznikiem 4b do SIWZ, §5 Personel).

Skład zespołu wykonawczego (ekspertów i osób wchodzących w skład personelu) powinien zapewnić spójność merytoryczną realizacji zamówienia. Wzajemna współpraca badaczy i ekspertów o różnym profilu w ramach zamówienia, powinna przynieść Zamawiającemu rezultaty w postaci wysokiej jakości danych i wysoką wartość informacyjną wyników ewaluacji.

Szczegółowy podział zadań pomiędzy członkami zespołu wykonawczego zostanie przygotowany przez Wykonawcę w harmonogramie na początkowym etapie realizacji zamówienia. W całości za kwestie merytoryczne związane z realizacją zamówienia oraz za organizację pracy całego zespołu wykonawczego (w tym prace ewentualnych zespołów roboczych) po stronie Wykonawcy będzie odpowiedzialny kierownik projektu. Ponadto, kierownik projektu będzie odpowiadał za kontakty z Zamawiającym w ważnych kwestiach o charakterze formalnym i merytorycznym oraz za należytą koordynację całego zespołu wykonawczego i finalne produkty zespołów roboczych (kierownik projektu będzie odpowiedzialny za spójność w zakresie formy i jakości wyników prac ewentualnych zespołów lub indywidualnych ekspertów).

# Harmonogram badania

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca przedstawi projekt harmonogramu realizacji Zamówienia. Harmonogram powinien w formie wykresu GANTTA określić zakładany przez Wykonawcę czas na przeprowadzenie niniejszej ewaluacji oraz wskazać szczegółowy podział etapów w ramach niniejszej ewaluacji wyodrębnionych przez Wykonawcę wraz z orientacyjnym czasem zaplanowanym na ich realizację. Ponadto, w projekcie harmonogramu Wykonawca powinien wyróżnić następujące punkty przełomowe („kamienie milowe”) dla realizacji zamówienia:

- termin przedłożenia Zamawiającemu Wstępnej wersji raportu metodologicznego (do 2 tygodni od zawarcia umowy);

- termin przedstawienia przez Wykonawcę Raportu metodologicznego – wersji przedrealizacyjnej  (do 4 tygodni od zawarcia umowy);

- termin przedłożenia Zamawiającemu raportu końcowego w wersji roboczej (do 14 tygodni od zawarcia umowy);

- termin przedłożenia Zamawiającemu raportu końcowego w wersji finalnej (do 18 tygodni od podpisania umowy, przy czym nie później niż do 15 listopada 2017 r.);

- wsparcie Zamawiającego w zakresie recenzji, konsultacji, promocji i aktualizacji wyników zamówienia – do 15 maja 2018 r.

Po akceptacji ostatecznej (final) wersji raportu końcowego, potwierdzonej stosownym protokołem odbioru, Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie recenzji, konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia.

Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom z głównymi i pośrednimi odbiorcami ewaluacji (w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami). Proces konsultacji raportu z ewaluacji zostanie zorganizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-2020/27(1)09/2015). Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. konsultacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. korespondencja z uczestnikami, organizacja spotkań, sala, sprzęt multimedialny itp.).

Wykonawca na dowolnym etapie ww. konsultacji, w okresie objętym zamówieniem,  na prośbę Zamawiającego, dokona aktualizacji raportu końcowego, uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji - w terminie 15 dni od zgłoszenia zakresu zmian, po uprzednim uzgodnieniu tych zmian z Zamawiającym. Łączny zakres zmian wynikających z konsultacji i aktualizacji opracowań nie przekroczy 10% objętości wcześniejszej wersji ostatecznej.

Ponadto, Wykonawca na dowolnym etapie prac, w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego przedstawi rezultaty zamówienia w formie publicznej prezentacji multimedialnej nie więcej niż na 3 spotkaniach w kraju, w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. w siedzibie PARP, w siedzibie wybranego Ministerstwa itp.). Zakres prezentacji na poszczególnych spotkaniach może być różny, w zależności od audytorium, etapu prac, potrzeb Zamawiającego itp. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. publicznej prezentacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. sala, sprzęt multimedialny itp.). Z kolei zapewnienie odpowiedniego transportu i zakwaterowania na potrzeby udziału przedstawicieli Wykonawcy w ww. spotkaniach należy do zadań Wykonawcy. O konieczności udziału Wykonawcy w ww. spotkaniach Zamawiający poinformuje co najmniej 7 dni przed ich planowanym terminem.

Ostateczne zakończenie realizacji usługi tj. formalne odebranie raportu  zostanie potwierdzone protokołem i nastąpi nie później niż 15 maja 2018 roku.

Instytucje te wsparły 1,2 tys. nowo powstałych przedsiębiorstw

Zgodnie z alokacją zawartą w arkuszu kalkulacyjnym Ministerstwa Finansów z dnia 5 czerwca 2016 roku

Wymagania dot. minimum metodologicznego zostały opisane w rozdziale 3. Założenia metodologiczne

Trf – trafność, S – skuteczność, E – efektywność, U – użyteczność, Trw - trwałość

1 strona rozumiana jest jako 1 strona znormalizowanego maszynopisu, tj. 1 800 znaków.

rekomendacje z wyników ewaluacji muszą zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie tzn. w formie propozycji konkretnych decyzji w ramach Tabeli Rekomendacji. Rekomendacje muszą zawierać analizę możliwości ich wprowadzenia w życie, w szczególności proponowanych zmian aktów prawnych, wytycznych, instrukcji i regulaminów, jak również propozycji zmian organizacyjnych czy instytucjonalnych systemu wdrażania

Wersja PDF dotyczy raportu końcowego w wersji finalnej.