SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez PARP zamówienia publicznego na realizację badania ewaluacyjnego pn. Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu i ich wpływu na realizację celów KIS zwracamy się z prośbą o wycenę wyżej wymienionej usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

- Kontekst badania

Krajowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Wzrost innowacyjności gospodarki jest niezbędny do zapewnienia trwałego rozwoju gospodarczego i poprawy konkurencyjności Polski na rynkach zagranicznych. Analiza działań podejmowanych 
w ramach prowadzonej przez rząd polityki innowacyjności oraz doświadczenia z realizacji perspektywy finansowej na lata 2007-2013 uwypukliły konieczność ukierunkowania wsparcia na  obszary 
o największym potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym dla polskiej gospodarki. Trendy te wpisały się w koncepcję inteligentnej specjalizacji, jako nowego podejścia do rozwoju Unii Europejskiej opartego na trzech priorytetach: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

W wyniku przeprowadzonego procesu przedsiębiorczego odkrywania, uwzględniającego ww. opracowania oraz dane ilościowe i jakościowe powstał dokument pn. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. Dokument ten został opracowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (byłe Ministerstwo Gospodarki), we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Z kolei regionalne inteligentne specjalizacje zostały opracowane na poziomie województw, przy czym przyjęto zasadę, że KIS nie jest nadrzędna względem regionalnych inteligentnych specjalizacji. Oznacza to, że województwa miały pełną samodzielność w ich wyborze i przygotowaniu.

KIS definiuje obszary priorytetowe kraju o największym potencjale rozwoju, tym samym wskazując preferencje w udzielaniu wsparcia prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Instytucje otoczenia biznesu (IOB)

IOB, to co do zasady podmioty nie działające dla zysku (również takie, które przeznaczają swój zysk na cele statutowe i jednocześnie nie wypłacające dywidendy swoim udziałowcom lub akcjonariuszom), oferujące usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w szerokim zakresie. IOB, a ośrodki innowacji w szczególności, są elementami struktury systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacji na szczeblu krajowym i regionalnym.

W kontekście problematyki KIS/RIS, ośrodki innowacji oraz inkubatory przedsiębiorczości mogą stanowić istotną wartość, która wpływa - w większym bądź mniejszym stopniu (w zależności od ich potencjału, profesjonalizacji, specjalizacji i aktywności) -  na realizacji celów strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji w Polsce, m.in. dzięki temu, że mogą:

- stanowić istotny składnik sektora usług w innowacyjnej gospodarce,

- animować i przyśpieszać tworzenie innowacji w gospodarce,

- zapewniać transfer nowych technologii z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, ich komercjalizację i rozwój sieci kontaktów między nauką i gospodarką,

- wpływać na rozwój przemysłu wysokiej techniki i usług o wysokim nasyceniu wiedzą, przyczyniając się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,

- stwarzać warunki sprzyjające podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych i rozwojowi przedsiębiorstw,

- odgrywać istotną rolę w intensyfikowaniu działalności inwestycyjnej,

- usprawniać regionalne systemy innowacji,

- wpływać na zdolność absorpcyjną funduszy unijnych.

Digital Innovation Hubs (DIH)

W kwietniu 2016 roku, Komisja Europejska ogłosiła strategię Digitalizacji Europejskiego Przemysłu, której celem jest koordynacja prac w zakresie cyfryzacji przemysłu, współinwestowanie w obszarze rozwoju europejskich cyfrowych innowacji, zapewnienie odpowiednich ram prawnych i regulacyjnych oraz wzmocnienie niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Jednym 
z filarów strategii jest działanie mające na celu rozwój sieci cyfrowych centrów innowacji (Digital Innovation Hubs - DIH). Jest to o tyle istotne dla przedmiotu niniejszego badania, że cyfrowe centra innowacji (DIH), teoretycznie mogłyby być rozwijane przez funkcjonujące w Polsce IOB (w szczególności ośrodki innowacji o wysokim potencjale, profesjonalizacji i specjalizacji np. zgodnej z KIS/RIS, wpisujące się w swojej działalności w cele strategii Digitalizacji Europejskiego Przemysłu, i ewentualnie, pozyskujące niezbędne ku temu fundusze, np. w ramach nowej perspektywy finansowej po roku 2020).

- Cele badania

  - Cele główne

- Analiza potencjału społeczno-gospodarczego IOB w Polsce, w kontekście założeń KIS/RIS.

- Ocena poziomu identyfikacji IOB z założeniami KIS/RIS oraz perspektyw rozwoju IOB jako podmiotów wspierających realizację tych celów.

- Ocena wpływu IOB na tworzenie i wzmacnianie systemów innowacji (regionalnych, jak i krajowego) w Polsce. Efekty pomocowych działań proinnowacyjnych skierowanych do IOB.

- Analiza potencjału IOB w Polsce do rozwijania sieci cyfrowych centrów innowacji (DIH).

  - Cele dodatkowe

- Opracowanie założeń systemu monitorowania i ewaluacji IOB w Polsce.

- Przygotowanie publikacji prezentującej diagnozę stanu IOB w Polsce (publikacja oparta na wynikach niniejszej ewaluacji, kontynuacja publikacji PARP – Ośrodki Innowacji w Polsce).

- Metodologia badania i produkty badania

  - Opracowanie raportu wstępnego

Wykonawca przygotuje założenia metodologiczne do realizacji typologii otoczenia biznesu tzw. raport wstępny przedrealizacyjny, który będzie obejmował dwa elementy:

- propozycję typologii otoczenia biznesu, zwierającą spójną koncepcję, pozwalającą na pełną ocenę funkcjonowania otoczenia biznesu w Polsce z uwzględnieniem różnych obszarów (m.in.: oferta IOB, realizowane usługi, podejmowane inicjatywy, struktura klientów, przychody z działalności statutowej);

- założenia metodologiczne realizacji badania głównego (zawierające pełną, spójną koncepcję i opis poszczególnych metod, technik badawczych i planowany sposób organizacji prac związanych z przeprowadzeniem oceny).

  - Analiza danych zastanych

Celem tego etapu będzie zgromadzenie przez Wykonawcę informacji, które pozwolą na możliwie najszersze zapoznanie się z tematyką inteligentnych specjalizacji oraz funkcjonowania IOB w Polsce, z uwzględnieniem perspektywy po roku 2020 (w tym m.in. szerszego kontekstu koncepcji DIH.

  - Badanie ilościowe na próbie przedstawicieli otoczenia biznesu

- za przygotowanie operatu do badania jest odpowiedzialny Wykonawca

- Podmiot próby (respondent) – przedstawiciele otoczenia biznesu.

- Wielkość próby – ok. 500 szt.

- Technika badania – CAWI (opcjonalnie CATI).

- Czas ankiety – do 25 minut

  - Wywiady grupowe zogniskowane (przedstawiciele przedsiębiorców korzystających z usług IOB)

- n=3

- narzędzie badawcze – ustrukturyzowany scenariusz wywiadu

- czas: 90-120 min.

  - Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

- Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację KIS/RIS i/lub nadzorującymi współpracę z IOB np. w ramach systemu akredytacji (tj. co najmniej z przedstawicielami MPiT, PARP, UM woj. mazowieckiego)

- n=5

- narzędzie badawcze – ustrukturyzowany scenariusz wywiadu

- Przedstawiciele IOB, instytucji regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie strategii województw i strategii RIS oraz liderów i uczestników regionalnych procesów PPO

- n=25

- narzędzie badawcze – ustrukturyzowany scenariusz wywiadu

  - Mini raporty

Mini raporty, zawierające skróconą charakterystykę każdej KIS (wynikającą z oceny potencjału IOB przypisanych do każdego KIS, jak również ewentualnych, zidentyfikowanych w trakcie badania powiązań pomiędzy poszczególnymi KIS), opis słabych i mocnych stron potencjału IOB w każdej KIS oraz ewentualnych zagrożeń i szans rozwojowych potencjału IOB każdej KIS.

  - Raport (w formie publikacji) prezentujący diagnozę IOB w Polsce

Raport (kontynuacja publikacji PARP – Ośrodki Innowacji w Polsce), w formie publikacji prezentujący diagnozę ośrodków innowacji w Polsce, w tym usługa technicznego wsparcia redakcyjnego. Raport zostanie uzupełniony (jako załącznik) o propozycję systemu monitoringu i ewaluacji ośrodków innowacji w Polsce.

  - Warsztaty kreatywne

Warsztaty kreatywne / panel z uczestnikami i odbiorcami ewaluacji na temat rekomendacji z badań. Warsztaty mają na celu przetestowanie ukierunkowanych zaleceń, mających pomóc sprostać wyzwaniom stawianym IOB, w tym przed cyfrowymi centrami innowacji (DIH) oraz zaproponowanego systemu monitorowania i ewaluacji IOB.

  - Raport końcowy

Wykonawca przygotuje raport końcowy prezentujący wyniki badań i zawierający odpowiedź na wszystkie pytania badawcze.

  - Prezentacja

Wykonawca przygotuje i wygłosi prezentację zawierającą najważniejsze wnioski z badania oraz rekomendacje.

  - Konsultacje, aktualizacja i promocja wyników zamówienia

- Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom 
z głównymi i pośrednimi odbiorcami ewaluacji, w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami.

- Aktualizacja raportu - uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji

- Dodatkowe informacje

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail teresa_wyszynska@parp.gov.pl w terminie do 14 sierpnia 2018 r., godz. 15:00, wpisując w temacie wiadomości Badanie potencjału instytucji otoczenia biznesu.

Przygotowując wycenę prosimy skorzystać z załączonego formularza.

W przypadku pytań prosimy o kontakt teresa_wyszynska@parp.gov.pl

Wstępna wycena - Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu i ich wpływu na realizację celów KIS

| Lp. | Jednostka (rodzaj usługi) | Cena jednostkowa BRUTTO (PLN) | Liczba jednostek | Cena ogółem BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie raportu wstępnego |  | 1 | [……………] |
| 2 | Analiza danych zastanych |  | 1 | [……………] |
| 3 | Badania ilościowe techniką CAWI/opcjonalnie CATI |  | 500 | [……………] |
| 4 | Wywiady grupowe zogniskowane (FGI) (przedstawiciele przedsiębiorców korzystających z usług IOB) |  | 3 | [……………] |
| 5 | Indywidualne wywiady pogłębione –IDI (przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację KIS/RIS) |  | 5 | [……………] |
| 6 | Indywidualne wywiady pogłębione -IDI (przedstawiciele IOB, instytucji regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie strategii województw i strategii RIS oraz liderów i uczestników regionalnych procesów PPO) |  | 25 | [……………] |
| 7 | Analiza SWOT |  | 1 | [……………] |
| 8 | Raport (w formie publikacji) prezentujący diagnozę IOB w Polsce |  | 1 | [……………] |
| 9 | Warsztaty kreatywne |  | 1 | [……………] |
| 10 | Opracowanie raportu końcowego |  | 1 | [……………] |
| 11 | Opracowanie prezentacji końcowej |  | 1 | [……………] |
| 12 | Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia |  | 1 | [……………] |
| RAZEM (poz. od 1 do 12) |  |  |  | [……………] |

Priorytety te zawarte zostały w Strategii „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”

Przy czym Zamawiający zastrzega, że typologia ta powinna uwzględniać, że jeden podmiot może prowadzić różne aktywności w zakresie wsparcia przedsiębiorczości oraz innowacyjności i aktywności te nie powinny być badane oddzielnie

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany techniki badawczej na indywidualne wywiady pogłębione. W takim przypadku każdy przeprowadzony IDI zostanie wyceniony jako 1/8 ceny jednostkowej za FGI zaproponowanej przez Wykonawcę, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.