Szacowanie kosztu wykonania usługi doradczej w zakresie badań i rozwoju realizowane w ramach projektu badawczego „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”, Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (kod CPV 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia szacunku kosztu realizacji usługi eksperckiej, której przedmiotem jest:

Analiza danych, opracowanie raportów z badań ilościowych i jakościowych, wniosków i rekomendacji dla branży/sektora.

Przedmiot zamówienia stanowi element badania branżowego zaplanowanego w ramach projektu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” (BBKL). Celem badania w przedmiotowym projekcie jest ocena i określenie zapotrzebowania na kompetencje w wybranych 3 branżach, dla których utworzono Sektorowe Rady ds. Kompetencji, tj.:

- przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów,

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

- budownictwo.

Badania posłużą zamawiającemu, a także instytucjom prowadzącym Sektorowe Rady ds. Kompetencji do wdrożenia działań na rzecz dopasowania kompetencji pracowników i przyszłych pracowników do realnych potrzeb pracodawców w każdej z 3 branż (również aby pozyskiwane kompetencje lepiej wpisywały się w prognozowane w danych branżach zmiany).

Zgodnie z przyjętym założeniem, podczas realizacji przedmiotu zamówienia, wykorzystana zostanie metodologia (metody, techniki i narzędzia badawcze)  opracowana we wcześniejszym etapie realizacji projektu BBKL.

- ZAKRES USŁUGI OBJĘTEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

- Raport cząstkowy z badań jakościowych, zawierający:

- opis sytuacji w branży/sektorze (diagnoza),

- wyniki foresightu kompetencyjnego (prognoza),

- kluczowe procesy biznesowe w branży/sektorze,

- najważniejsze role zawodowe/stanowiska pracy w branży/ sektorze oraz

- profile kompetencyjne dla kluczowych ról zawodowych/stanowisk pracy w branży/sektorze.

Poniżej zamieszczono zestawienie szacunkowej liczby wywiadów i paneli eksperckich (w tym liczbę ekspertów), których wyniki posłużą do analizy i przygotowania raportu z poszczególnych edycji badania jakościowego.

| Nazwa etapu badania | Edycja | Metoda badawcza | Liczba wywiadów /paneli | Liczba ekspertów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap 1 badania jakościowego, obejmujący konsultacje podejścia metodologicznego pod kątem potrzeb branży/sektora | Edycja I | wywiady eksperckie - IDI (wywiady pogłębione) | 5 wywiadów (w ramach 1 branży) | 5 ekspertów (w ramach 1 branży) |
| RAZEM: |  |  | 15 wywiadów | 15 ekspertów |
| Etap 2 badania jakościowego, zawierający rozpoznanie procesów biznesowych, zadań i stanowisk oraz wstęp do metodologii foresight | Edycja I | wywiady eksperckie | 15 wywiadów (w ramach 1 branży) | 15 ekspertów (w ramach 1 branży) |
|  | Edycja II |  | 10 wywiadów (w ramach 1 branży) | 10 ekspertów (w ramach 1 branży) |
| RAZEM: |  |  | 45 wywiadów (edycja I) i 30 wywiadów (edycja II) | 45 ekspertów (edycja I) i 30 wywiadów (edycja II) |
| Etap 2 badania jakościowego, zawierający rozpoznanie procesów biznesowych, zadań i stanowisk oraz wstęp do metodologii foresight | Edycja I | panel ekspercki | 3 panele w ramach 1 branży | 24-30 ekspertów (w ramach 1 branży) |
|  | Edycja II |  | 2 panele w ramach 1 branży | 16-20 ekspertów (w ramach 1 branży) |
| RAZEM: |  |  | 9 paneli (edycja I) i 6 paneli (edycja II) | 72-90 ekspertów (edycja I) i 48-60 ekspertów (edycja II) |
| Etap 3 badania jakościowego, zawierający opis właściwy, opracowanie profili kompetencji dla danych stanowisk | Edycja I | wywiady eksperckie | 12 wywiadów (w ramach 1 branży) | 12 ekspertów (w ramach 1 branży) |
|  | Edycja II |  | 6 wywiadów (w ramach 1 branży) | 6 ekspertów (w ramach 1 branży) |
| RAZEM: |  |  | 36 wywiadów (edycja I) i 18 wywiadów (edycja II) | 36 ekspertów (edycja I) i 24 ekspertów (edycja II) |
| Etap 3 badania jakościowego, zawierający opis właściwy, opracowanie profili kompetencji dla danych stanowisk | Edycja I | Panel ekspercki | 1 panel (w ramach 1 branży) | 6-10 ekspertów (w ramach 1 branży) |
|  | Edycja II |  | 1 panel (w ramach 1 branży) | 6-10 ekspertów (w ramach 1 branży) |
| RAZEM: |  |  | 3 panele (edycja I) i 3 panele (edycja II) | 18-30 ekspertów (edycja I) i 18-30 ekspertów (edycja II) |
| Etap 4 badania jakościowego w ramach foresightu | Edycja I | pomiar ilościowy (3 rundy) | - | 30-50 ekspertów (w ramach 1 branży) |
|  | Edycja II | pomiar ilościowy (2 rundy) | - | 15-25 ekspertów (w ramach 1 branży) |
| RAZEM: |  |  | - | 90-150 ekspertów (edycja I) i 45-75 (edycja II) |
| Etap 4 badania jakościowego w ramach foresightu | Edycja I | panel ekspercki | 3 panele (w ramach 1 branży) | 18-30 ekspertów (w ramach 1 branży) |
|  | Edycja II |  | 1 panel (w ramach 1 branży) | 6-10 ekspertów (w ramach 1 branży) |
| RAZEM: |  |  | 9 paneli (edycja I) i 3 panele (edycja II) | 54-90 ekspertów (edycja I) i 18-30 ekspertów (edycja II) |
| Etap 5 panel rekomendacyjny | Edycja I | panel ekspercki | 1 panel (w ramach 1 branży) | 8-10 ekspertów (w ramach 1 branży) |
|  | Edycja II |  | 1 panel (w ramach 1 branży) |  |
| RAZEM: |  |  | 3 panele (edycja I) i 3 panele (edycja II) | 24-30 ekspertów (w każdej edycji) |

- Raport z badań ilościowych dla każdej z branż/sektorów, zawierający:

- bilans kompetencji branży/sektora (bilans kompetencji wspólnych dla wszystkich stanowisk/ról zawodowych oraz w podziale na kluczowe role zawodowe/stanowiska pracy),

- wybrane czynniki wpływające na poziom kompetencji w branży/sektorze (inwestycje w kadry, w tym szkolenia i programy rozwojowe, kultura organizacyjna, aktywność rozwojowa pracowników, warunki pracy i jakość pracy) oraz

- opis pozycji branży/sektora na tle innych branż/sektorów pod względem wybranych czynników wpływających na stan kapitału ludzkiego;

- Syntetyczne opracowanie o charakterze policy paper dla każdej z branż/sektorów, zawierające zestawienie kluczowych wniosków z wszystkich etapów i elementów badań wraz z ich interpretacją oraz rekomendacje.

Poniżej zamieszczono zestawienie szacunkowej liczby wywiadów/ankiet realizowanych w ramach badań ilościowych w ramach 1 branży w dwóch edycjach.

| Badania ilościowe dla danej branży | Edycja I | Techniki badawcze: CAPI, CATI, ankiety audytoryjne, i in. | 800 wywiadów/ankiet z pracodawcami z branży; 800 wywiadów/ankiet pracownikami zatrudnionymi w branży (w ramach 1 branży) | 1600 respondentów (w ramach 1 branży) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Edycja II |  | 800 wywiadów/ankiet z pracodawcami z branży; 800 wywiadów/ankiet pracownikami zatrudnionymi w branży (w ramach 1 branży) | 1600 respondentów (w ramach 1 branży) |
| RAZEM: |  |  | 3200 ankiet | 3200 respondentów |

- PRODUKTY ZAMÓWIENIA

- Raporty cząstkowe z badań jakościowych – 3 szt (3 branże) x 2 edycje badań jakościowych (w każdej branży) = 6 szt

- Raporty cząstkowe z badań ilościowych – 3 szt (3 branże) x 2 edycje (w każdej branży) = 6 szt

- Syntetyczne opracowanie o charakterze policy paper – 3 szt (3 branże) x 2 edycje (w każdej branży) = 6 szt

- HARMONOGRAM

Przewidywany czas realizacji usług stanowiący przedmiot zamówienia jest ściśle związany z planowanym harmonogramem realizacji projektu BBKL i badań w nim zaplanowanych. Planowany okres realizacji badań projektowych, w tym objętych przedmiotem zamówienia przedstawia się następująco:

- Konsultacja metodologii danych zastanych (desk research): marzec-kwiecień 2018 r.

- Analiza danych zastanych (desk research) i raport z analizy: marzec-maj 2018 r.

- 1 edycja badania jakościowego - do 4 kw. 2019 r.

- 2 edycja badania jakościowego od 1 kw. 2021 r. do 4 kw. 2022 r.

- 1 edycja badania ilościowego od 4 kw. 2018 r. do 4 kw. 2019 r.

- 2 edycja badania ilościowego od 4 kw. 2021 r. do 4 kw. 2022 r.

- Analiza danych i opracowanie raportów cząstkowych na podstawie otrzymanych danych jakościowych i ilościowych: niezwłocznie po zakończeniu danej edycji badań jakościowych/ilościowych lub niezwłocznie po zakończeniu danej edycji badania jakościowego/ilościowego dla branży [PRZEDMIOT TEGO ZAMÓWIENIA].

- Opracowanie na podstawie raportów z analizy danych zastanych, raportów cząstkowych z badań jakościowych i ilościowych syntetycznych opracowań o charakterze policy paper: niezwłocznie po akceptacji przez PARP raportu/ów z badania ilościowego [PRZEDMIOT TEGO ZAMÓWIENIA].

- ZASADY WSPÓŁPRACY PODCZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W ramach usługi dokonana zostanie analiza danych jakościowych i ilościowych otrzymanych z badań jakościowych i ilościowych w branży, a następnie zostaną przygotowane raport/y i opracowania syntetyzujące w tym wnioski i rekomendacje dla branż/branży.  Plan/y analizy danych jakościowych i ilościowych oraz raport/y z badania i opracowania syntetyzujące podlega/ją opiniowaniu i akceptacji Zamawiającego.

Od Wykonawców wymagane będzie doświadczenie w realizacji podobnych usług, praktyczna znajomość procesu badawczego od projektowania po przygotowanie raportu i prezentację, znajomość technik opracowywania założeń metodologicznych badań w obszarze edukacji i rynku pracy, znajomość specyfiki branży/branż objętych badaniem.

- WYCENA

W związku z powyższymi założeniami i wymaganiami, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, uprzejmie proszę o oszacowanie kosztów netto/brutto ww. działań w następującym układzie:

| Lp. | Jednostka (rodzaj usługi) | Szacunkowa cena jednostkowa netto (PLN) | Liczba jednostek | Cena ogółem netto (PLN) | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (PLN) | Liczba jednostek | Cena ogółem brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie planu analizy danych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opracowanie klucza kodowego do zakodowania wywiadów i paneli eksperckich |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Analiza danych jakościowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przygotowanie raportów z badań jakościowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Analiza danych ilościowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przygotowanie raportów z badań ilościowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przygotowanie wkładu merytorycznego do dodatkowych materiałów upowszechniających wyniki badań |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Konsultacje założeń badań i narzędzi badawczych |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Współpraca z ekspertami ds. metodologii badań jakościowych i ilościowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Współpraca z wykonawcą, realizującym badania terenowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach związanych z realizacją i upowszechnianiem wyników badań |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Uczestnictwo w wybranych panelach eksperckich innych działaniach badawczych |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (poz. od 1 do 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |

W cenie zamówienia powinno zostać zawarte wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych

Proszę o podanie szacunkowej ceny usługi do dnia 5 września br. do godz. 15:00. na adres: monika_sybicka@parp.gov.pl i wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl .

Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W pojedynczym panelu musi brać udział średnio od 8 do 10 ekspertów.

J.w.

W pojedynczym panelu musi brać udział średnio od 6 do 10 ekspertów.

J.w.

Planuje się, że dla każdej branży próba respondentów będzie podobna, tj. łącznie dla trzech branż w dwóch edycjach wykonanych zostanie 9600 ankiet/wywiadów.

Termin opracowania raportów zależał będzie od harmonogramu realizacji badania jakościowego i ilościowego dla poszczególnych branż, zaproponowanego w ofercie przez wykonawcę badań jakościowych i wykonawcę badań ilościowych.

Liczba jednostek rozumiana jest jako liczba godzin poświęcona na wykonanie danej czynności wymienionej w tabeli w dwóch edycjach badań dla 3 branż.