Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.	Kontekst zamówienia	3

II.	Cel ewaluacji mid-term i jej odbiorcy	5

1.	Cel badania	5

2.	Odbiorcy	6

III.	Metodologia badania	7

1.	Analiza danych zastanych	7

2.	Badania terenowe	8

W ramach badań terenowych przeprowadzone zostaną:	8

IV.	Produkty badania	10

1.	Raport metodologiczny	10

2.	Raport końcowy	11

V.	Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia (asysta)	12

VI.	Współpraca z Zamawiającym	13

1.	Przygotowanie harmonogramu	13

2.	Odbiór raportu metodologicznego	13

3.	Odbiór raportu końcowego	14

VII.	Zespół wykonawczy	14

VIII.	Harmonogram	15

Niniejsze zamówienie dotyczy przeprowadzenia ewaluacji mid-term projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przedmiotem ewaluacji jest przeprowadzenie oceny postępów realizacji ww. projektu wraz z przygotowaniem rekomendacji ewentualnych zmian.

Kontekst zamówienia

Dokument pn. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw został opracowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – MPiT (byłe Ministerstwo Gospodarki) , we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., nowego systemu zarządzania rozwojem kraju oraz przyjęciem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju niezbędna była aktualizacja Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki poprzez opracowanie strategii zintegrowanej pn. Strategii Produktywności, do której KIS będzie stanowił załącznik. Ponadto mając na uwadze szereg nowych inicjatyw przewidzianych do realizacji przez Rząd RP w ramach polityk: innowacyjnej, przemysłowej i technologicznej, w ramach których funkcjonuje KIS, niezbędne jest zapewnienie spójności działań administracji publicznej w tym obszarze.

Obecnie obowiązującym dokumentem jest Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS) – aktualizacja 2018 r., który stanowi efekt działań podejmowanych w obszarze procesu przedsiębiorczego odkrywania, monitorowania i ewaluacji Krajowej inteligentnej specjalizacji w latach 2014-2018. Zaktualizowany dokument KIS uwzględnia także wypracowany model współpracy na linii kraj regiony w obszarze monitorowania krajowych  inteligentnych specjalizacji, a także stanowi punkt wyjścia do prac nad kształtem nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

U podstaw opracowania dokumentu leżała Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu przyjęta przez Komisję Europejską w marcu 2010 roku. Strategia wskazywała trzy podstawowe priorytety: wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów, oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

W dokumencie Europa 2020 założono, że do realizacji ww. priorytetów przyczyniać ma się m.in. opracowanie przez państwa członkowskie UE i ich regiony strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, która będzie wskazywać na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

W latach 2011-2012 na poziomie krajowym na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (byłe MG) opracowany został Foresight technologiczny przemysłu (InSight2030), wskazujący technologie kluczowe dla rozwoju polskiego przemysłu a w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Krajowy Program Badań (KPB), wskazujący priorytetowe obszary prac badawczo-rozwojowych. Oba te dokumenty były jedną z podstaw procesu identyfikacji krajowych inteligentnych specjalizacji. W procesie tym wykorzystano analizy danych statystycznych, analizy jakościowe, a także zaangażowano bezpośrednio partnerów społeczno-gospodarczych (przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowe).

W wyniku tego procesu został opracowany dokument KIS, którego celem jest określenie priorytetów gospodarczych w obszarze badań, prac rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) oraz skupienie inwestycji w obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Dokument KIS ma z założenia charakter otwarty i jest aktualizowany w oparciu o wnioski z wdrażania KIS i projektu pozakonkursowego „Monitoring KIS” (poddziałanie 2.4.2 POIR). Projekt dotyczący monitorowania KIS oraz organizacji Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) został zaplanowany na lata 2016-2023 i jest realizowany przez MPiT oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Celem głównym projektu „Monitoring KIS” jest uruchomienie i rozbudowa systemu monitorowania postępów w realizacji KIS, a także organizacji PPO w ekosystemie gospodarki i nauki, weryfikacji i aktualizacji inteligentnych specjalizacji oraz ich ewaluacji. Istotą monitoringu KIS jest gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie informacji przydatnych w zarządzaniu KIS.

Proces monitorowania KIS polega na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w ramach poszczególnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz celów wytyczonych w KIS. Podstawą tworzenia, weryfikacji i aktualizacji inteligentnych specjalizacji jest PPO, rozumiany jako integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. Kluczowe znaczenie przy określaniu priorytetów mają przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, izb branżowych i instytutów naukowych.

Rezultatami projektu mają być m.in.:

- narzędzie interaktywne, agregujące dane ilościowe, ukazujące wyniki monitorowania inteligentnych specjalizacji w Polsce,

- wypracowane sposoby integracji i włączania przedsiębiorstw w proces identyfikowania obszarów specjalizacji,

- cyklicznie przedstawiane raporty i dane nt. stanu realizacji celów, określonych w KIS oraz PO IR,

- portal smart.gov.pl, stanowiący mechanizm komunikacji interesariuszy KIS, tj. przedsiębiorców, jednostek naukowych, administracji publicznej,

- model współpracy poziomu krajowego i regionalnego w zakresie PPO (zapewniona ciągłość PPO na poziomie krajowym przy wzmocnionej współpracy regionów) oraz w zakresie wymiany danych na potrzeby monitorowania krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji,

- metody identyfikowania nisz rynkowych i trendów technologicznych w gospodarce,

- wypracowane metody aktualizacji i weryfikacji priorytetów B+R+I w Polsce .

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 stanowi pierwszą część zamówienia. W części tej analizie zostanie poddana przyjęta logika projektu „Monitoring KIS”, (czyli m.in. jak jest ona realizowana w praktyce, czy podczas realizacji projektu występowały jakieś rozbieżności z przyjętą logiką), skuteczność i efektywność jego realizacji oraz ocena wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jego rezultaty.

Druga część zamówienia zostanie wykonana po zakończeniu prac badawczych związanych z ewaluacją mid-term projektu „Monitoring KIS” (w tym dokonaniu oceny istniejących w Polsce rozwiązań w zakresie monitorowania KIS oraz PPO). Wyniki z analizy mid-term projektu zostaną wykorzystane do przeprowadzenia benchmarkingu rozwiązań stosowanych w poszczególnych województwach oraz wybranych krajach UE, w zakresie monitorowania IS oraz PPO (benchmarking obejmuje II część zamówienia).

Cel ewaluacji mid-term i jej odbiorcy

- Cel badania

Celem ewaluacji jest śródokresowa ocena projektu „Monitoring KIS” w tym ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności jego realizacji, w oparciu o przyjęte cele – działania – rezultaty, , oraz ocena wpływu czynników zewnętrznych/ wewnętrznych na osiągnięte rezultaty projektu w latach 2017-2019 oraz na spodziewane rezultaty w latach 2020-2023.

Wynikiem ewaluacji powinna być weryfikacja dotychczasowych działań prowadzonych w projekcie, w tym wskazanie ewentualnych, pożądanych zmian, które zwiększą jego skuteczność i efektywność.

Ewaluator udzieli odpowiedzi na sformułowane poniżej pytania ewaluacyjne. Dla uproszczenia część pytań sformułowana została jako pytania rozstrzygnięcia, jednak odpowiedź na nie, powinna zostać każdorazowo uzasadniona analizą wyników badania oraz zawierać wyjaśnienie obserwowanych zjawisk i trendów.

W oparciu o przeprowadzone badania i analizy Wykonawca sformułuje wnioski (odpowiedzi na pytania ewaluacyjne) i rekomendacje z ewaluacji.

- Jaki jest obecny stan (do 30.06.2019 r.) realizacji wskaźników produktu, rezultatu bezpośredniego i finansowych? Jakie są przyczyny przekroczenia lub niewykonania zakładanej wartości wskaźników (do 30.06.2019 r.)? Czy istnieje zagrożenie dla osiągnięcia wartości docelowych wskaźników do końca 2023, a jeżeli tak, to jakie są przyczyny i jak im zapobiegać (ewentualnie jakie modyfikacje wskaźników należy rozważyć)?

- W jakim stopniu osiągane są kamienie milowe projektu (wymiar przedmiotowy i finansowy)? Czy istnieje zagrożenie dla osiągnięcia założonych kamieni milowych do końca 2023, a jeżeli tak, to jakie są przyczyny i jak im zapobiegać (ewentualnie jakie modyfikacje kamieni milowych należy rozważyć)?

- W jakim stopniu system instytucjonalny projektu, PO IR 2014-2020 oraz szerzej – system związany z realizacją celów tematycznych polityki spójności w Polsce związanych z inteligentnymi specjalizacjami (w szczególności KIS) - skutecznie wspiera realizację celów projektu, w tym:

- W jaki sposób funkcjonuje system monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji? Czy zapewniono odpowiednie środki (osobowe, finansowe, prawne, rzeczowe, inne) dla jego prawidłowego funkcjonowania?

- Czy elementy systemu stanowią spójną całość? Czy w ramach systemu zapewniono skuteczny, efektywny i prowadzący do osiągania zakładanych celów przepływ informacji (wewnątrz i na zewnątrz)?

- Jakie są efekty systemu monitorowania, zwłaszcza w zakresie osiągania celów szczegółowych projektu „Monitoring KIS”:

- gromadzenia i systematyzowania wiedzy o: wdrażaniu KIS, efektach społeczno-gospodarczych interwencji publicznej w obszarach KIS, wprowadzanych modyfikacjach KIS, wyłaniających się inteligentnych specjalizacjach,

- prognozowania zmian w KIS na podstawie analizy stanu realizacji wskaźników projektu oraz wyników monitorowania (w tym procesu PPO),

- badania (ewaluacje) wpływu interwencji publicznej na zmiany społeczne, gospodarcze i środowiskowe w obszarach specjalizacji,

- zapewnienie monitorowania celów szczegółowych określanych dla KIS, ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,

- monitorowania celów szczegółowych określonych dla poszczególnych specjalizacji, monitorowania aktywności przedsiębiorstw w obszarach istniejących specjalizacji i inicjowania działań korygujących (np. aktualizacja listy krajowych inteligentnych specjalizacji, ukierunkowanie interwencji publicznej na aktywizację danej specjalizacji, itp.),

- monitorowania trendów rozwojowych oraz identyfikacji nisz rynkowych, potrzeb i potencjału rozwojowego przedsiębiorstw w ramach przedsiębiorczego odkrywania oraz aktualizowania listy KIS,

- wzmacniania współpracy między przedstawicielami administracji publicznej, odpowiedzialnymi za wdrażanie i monitorowanie inteligentnych specjalizacji w Polsce (PPO, monitorowanie i ewaluacja),

- koordynacji działań na poziomie krajowym i regionalnym w Polsce, polegającym na transferze wiedzy w obszarze inteligentnych specjalizacji,

- zapewnienia efektywnego przepływu wiedzy do interesariuszy KIS oraz społeczeństwa w zakresie inteligentnych specjalizacji poprzez działania informacyjne i warsztatowe (np. smart laby, panele, grupy robocze, itp.),

- zapewnienia powszechnego dostępu do wypracowanych analiz i raportów administracji publicznej, przedstawicielom biznesu i nauki, instytucjom otoczenia biznesu oraz organizacjom gospodarczym.

- Czy narzędzia:

a) PPO,

b) monitoringu KIS,

c) ewaluacji KIS

są adekwatne do celów projektu? Jakie ewentualne modyfikacje należy w nich wprowadzić?

- Jakich ewentualnie zmian należy dokonać w projekcie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia jego celu głównego i celów szczegółowych oraz zwiększyć efektywność jego oddziaływania na osiąganie celów społ.-gosp. KIS (m.in. KPR, SIEG)?

- W jaki sposób zapewnić synergię strategii inteligentnych specjalizacji, systemów monitorowania IS, oraz PPO realizowanych na poziomie centralnym (KIS) i regionalnym (16 RIS)?

W toku przygotowywania odpowiedzi na ww. pytania badawcze, Wykonawca dokona również przeglądu planu ewaluacji KIS (plan zostanie dostarczony przez Zamawiającego) oraz narzędzi wykorzystywanych w Smart LABs. W oparciu o wyniki przeprowadzonego badania Wykonawca zaproponuje ewentualne zmiany w planie (w formie propozycji nowych fiszek badań na lata 2020-2023) oraz narzędziach (w formie poradnikowej).

- Odbiorcy

Wyniki badania ewaluacyjnego, w szczególności płynące z nich wnioski i rekomendacje, będą mogły być wykorzystane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji w Polsce (RIS3), w tym działań w ramach POIR, POPW i RPO adresowanych do przedsiębiorstw oraz sektora nauki (w szczególności dotyczących B+R+I).

Głównymi odbiorcami wyników ewaluacji będą:

- Partnerzy projektu (PARP, MPiT - Departament Innowacji);

- Instytucja Zarządzająca PO IR (MIiR – Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju), Instytucji koordynującej RPO (MIiR – Departament Regionalnych Programów Operacyjnych), Instytucja Zarządzająca POPW (MIiR – Departament Programów Ponadregionalnych)

- Instytucje zaangażowane w realizację celów tematycznych polityki spójności w Polsce związanych z inteligentnymi specjalizacjami (NCBR, BGK, 16 Urzędów Marszałkowskich, wraz z ich jednostkami organizacyjnymi);

- Grupa Konsultacyjna ds. KIS;

- Grupy Robocze ds. poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji;

- Przedsiębiorcy i organizacje przedsiębiorców;

- MNiSW, naukowcy i jednostki naukowe;

- Pozostali interesariusze RIS3 (w tym Komisja Europejska – Joint Research Centre, Platforma S3, DG ds. Polityki regionalnej i miejskiej);

- Opinia publiczna.

Metodologia badania

- Analiza danych zastanych

W ramach analizy danych zastanych zostanie przeprowadzona:

  - Szczegółowa analiza logiki projektu (cele, zadania, narzędzia, grupy docelowe, finansowanie zadań, kryteria doboru przedsiębiorstw i pozostałych uczestników do udziału w projekcie, organizacja PPO z perspektywy przedsiębiorcy / przedstawiciela sektora nauki / partnera społ.-gosp., itp.) w kontekście dokumentu KIS oraz projektu „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spośród dokumentów, które powinien przeanalizować Wykonawca, należy wskazać:

- dokumenty dot. wdrażania i ewaluacji PO IR (dokumenty programowe – POIR, SZoPP, sprawozdania, raporty ewaluacyjne),

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku ex ante dla programów operacyjnych polityki spójności w Polsce w zakresie inteligentnej specjalizacji,

- Wniosek o Dofinansowanie (WoD) projektu, ze zmianami, , inne dokumenty istotne dla projektu (np. dot. realizowanych zamówień publicznych),

- dokument KIS ze zmianami

- raporty okresowe i inne sprawozdania z postępu realizacji projektu,

- raporty z realizacji PPO (dotyczące np. Grup Roboczych ds. KIS Smart Panelu i Smart Labów),

- ramowy plan ewaluacji KIS i raporty ewaluacyjne dot. KIS (w miarę dostępności),

- sprawozdania ze spotkań Ministerstwa Rozwoju i PARP z interesariuszami inteligentnej specjalizacji w Polsce wypracowane w latach 2015-2018, zestawienia informacji pozyskanych kwestionariuszem z 2015 r. dot. planowanych rozwiązań w zakresie PPO i monitoringu inteligentnych specjalizacji w poszczególnych regionach.

  - Metaanaliza danych statystycznych (w szczególności przegląd danych statystyki publicznej, baz danych i wyników badań, analiz i ekspertyz na potrzeby PPO i monitorowania KIS przygotowanych w latach 2015-2019 oraz opracowań w innej formie dotyczących krajowych inteligentnych specjalizacji)

  - Analiza wybranych danych z Lokalnych Systemów Informatycznych MIiR, PARP i NCBiR – dotychczasowych wyników naborów projektów w działaniach wdrażanych w I, II, III i IV osi priorytetowej PO IR adresowanych do przedsiębiorców i sektora nauki (w szczególności w działaniach, w których identyfikowana jest zgodność z KIS, w ramach systemu wyboru projektów)

Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty i materiały źródłowe, którymi dysponuje i które pozwolą Wykonawcy rozpocząć prace analityczne. W miarę potrzeb, w analizach Wykonawca również uwzględni inne, wyżej nieopisane materiały źródłowe – które będą mogły wnieść dodatkową wartość merytoryczną w osiągnięcie celów zamówienia – zidentyfikowane przez Zamawiającego (w trakcie realizacji zamówienia) lub Wykonawcę (na etapie przygotowywania oferty lub w trakcie realizacji zamówienia). Ponadto Zamawiający w miarę możliwości będzie wspierał Wykonawcę w uzyskiwaniu przez niego danych i materiałów źródłowych od innych instytucji.

- Badania terenowe

- W ramach badań terenowych przeprowadzone zostaną:

  - Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) (lub diady)  z przedstawicielami następujących grup:

- instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie projektu „Monitoring KIS” w Polsce (m.in. MPiT, PARP, MIiR,) – co najmniej 4 wywiady

Respondenci, którzy powinni wziąć udział w badaniu zostaną wskazani przez Zamawiającego.

- pozostałych interesariuszy projektu „Monitoring KIS” na szczeblu krajowym (m.in. NCBR) – proponowane 2 wywiady,

Respondenci, którzy powinni wziąć udział w badaniu zostaną wskazani przez Zamawiającego.

- samorządów regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie strategii RIS3 – proponowane 8 wywiadów

Propozycja regionów, których przedstawiciele powinni wziąć udział w badaniu zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na etapie przygotowywania raportu metodologicznego. Propozycja Wykonawcy musi zawierać merytoryczne uzasadnienie.

Również identyfikacja osób, które powinny wziąć udział w wywiadach pozostaje po stronie Wykonawcy.

- liderów branżowych interesariuszy projektu (np. przedstawicieli wybranych Grup Roboczych ds. KIS) – proponowane 6 wywiadów,

Na etapie opracowywania raportu metodologicznego Wykonawca przedstawi propozycję grup (interesariuszy), których przedstawiciele powinni wziąć udział w badaniu.

- przedsiębiorców i naukowców biorących udział w procesie przedsiębiorczego odkrywania – proponowane 10 wywiadów – w tym z uczestnikami Smart Labów organizowanych przez PARP

Lista potencjalnych respondentów wraz z ewentualnym wskazaniem tych jednostek, które powinny zostać przede wszystkim uwzględnione w badaniu zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego.

- wykonawców zewnętrznych zadań w ramach projektu (np. wykonawcy Smart Panelu, Smart Labów, ewaluacji ex-ante) –2 wywiady.

Respondenci, którzy powinni wziąć udział w badaniu zostaną wskazani przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien dążyć do przeprowadzenia co najmniej 32 IDI. Niemniej, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie tej wielkości w przypadku, gdyby wystąpiły trudności z rekrutacją respondentów. W takich przypadkach Wykonawca powinien szczegółowo udokumentować prowadzone działania rekrutacyjne (np. podejmowane przez Wykonawcę działania w celu aranżacji wywiadu wraz z datą ich prowadzenia). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zastąpienie IDI telefonicznymi wywiadami pogłębionymi (TDI) lub wywiadami prowadzonymi za pośrednictwem komunikatorów np. Skype. Taka sytuacja będzie miała miejsce jedynie w przypadku wyraźnych trudności w aranżacji IDI (problemy z dostępnością respondenta) i po każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ponadto ww. przedstawioną alokację wywiadów z poszczególnymi typami respondentów należy traktować jako wstępną. Ostateczny rozkład liczby wywiadów zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowywania przez Wykonawcę raportu metodologicznego.

Wywiady zostaną przeprowadzone w oparciu o ustrukturyzowane scenariusze wywiadu. Scenariusze muszą mieć wyodrębnione bloki tematyczne, zaś pytania powinny być ułożone zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”.

Czas pojedynczego wywiadu nie powinien przekraczać 90 minut.

Oczekuje się od Wykonawcy przygotowania szczegółowej analizy danych jakościowych, tj. Wykonawca przystępując do analizy danych jakościowych przygotuje system kodowania, a następnie przypisze poszczególne wypowiedzi ze wszystkich transkrypcji do odpowiednich kodów. System kodowania powinien zawierać co najmniej dwa poziomy, tj. kody główne oraz subkody. Po zakończeniu badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opis systemu zawierający:

  - listę kodów i subkodów,

  - klucz kodowy (z syntetyczną informacją na temat tego, co oznacza dany kod/subkod),

  - listę wypowiedzi przypisanych do poszczególnych kodów/subkodów (np. w formacie MaxQda lub w formacie Word – eksport z MaxQda lub równoważnego oprogramowania do Word).

  - Badanie jakościowe (FGI) na próbie przedstawicieli organizacji przedsiębiorców oraz przedstawicieli Komitetu Monitorującego POIR

Celem badania będzie pozyskanie od partnerów społeczno-gospodarczych informacji (i ich pogłębienie) na temat koncepcji KIS (oraz prowadzonych działań w zakresie monitoringu KIS i PPO) z perspektywy przedsiębiorców zrzeszonych w określonych organizacjach. Wykonawca powinien dążyć do uzyskania oceny działań zaplanowanych i realizowanych w projekcie w kontekście koncepcji (założeń) KIS i założeń projektu. Ważnym elementem FGI będzie również dotarcie do informacji, które mogą ewentualnie posłużyć do wypracowania rekomendacji zmian w odniesieniu do działań prowadzonych w projekcie i założeniach (koncepcji) KIS.

Liczba FGI – 3

Liczba osób na 1 grupę – 6-8

Respondenci – przedstawiciele organizacji przedsiębiorców oraz przedstawiciele Komitetu Monitorującego POIR (opcjonalnie – reprezentanci przedsiębiorców-członkowie KM wybranych RPO)

Czas FGI – do 120 minut

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zastąpienie 1 FGI wywiadami pogłębionymi (w proporcji 1 FGI=8 IDI). Taka sytuacja będzie miała miejsce jedynie w przypadku wyraźnych trudności w aranżacji FGI (problemy z dostępnością respondentów). Innymi słowy, Wykonawca bezwzględnie powinien dążyć do przeprowadzenia FGI i dopiero w wyniku silnych trudności, może zaproponować rozwiązanie alternatywne i je zastosować (każdorazowo za zgodą Zamawiającego). Wykonawca zapewni przedstawicielowi Zamawiającego możliwość obecności (w charakterze obserwatora) na sesjach FGI.

Zaproponowane powyżej techniki stanowią niezbędne minimum metodologiczne (wymagane przez Zamawiającego) do realizacji niniejszego zamówienia. Przy czym Wykonawca w ofercie może zaproponować dodatkową metodologię, która wniesie dodatkową wartość merytoryczną w realizację celów zamówienia, jeśli, zdaniem Wykonawcy, zaproponowana powyżej metodologia nie pozwoli w pełni odpowiedzieć na postawione pytania. Wykorzystanie zaproponowanej przez Wykonawcę dodatkowej metodologii będzie stanowiło prawo opcji Zamawiającego.

Metodologia ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę, powinna umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne.

Produkty badania

- Raport metodologiczny

Raport metodologiczny powinien zawierać kompleksowy opis metodologii badania, w tym:

- Wnioski i hipotezy badawcze przygotowane na podstawie wstępnej analizy danych zastanych,

- Opis doboru prób badawczych (do badania jakościowego, w tym wskazanie osób lub organizacji/instytucji, które zdaniem Wykonawcy powinny wziąć udział w badaniu jakościowym – jeżeli dotyczy),

- Narzędzia badawcze (scenariusze IDI, FGI i inne narzędzia, zgodnie z minimum metodologicznym zawartym w SOPZ i propozycją metodologiczną Wykonawcy),

- Propozycję struktury raportu końcowego,

- Kompletną listę materiałów źródłowych, jakie Wykonawca zamierza wykorzystać przy realizacji niniejszej ewaluacji (źródła podstawowe, opisane w OPZ + źródła dodatkowe zaproponowane przez Wykonawcę).

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu metodologicznego Wykonawca przystąpi do realizacji badań terenowych oraz będzie kontynuował analizę danych zastanych.

Zasady współpracy przy odbiorze raportu metodologicznego zostały opisane w rozdziale VI SOPZ Współpraca z Zamawiającym.

- Raport końcowy

Raport końcowy powinien syntetycznie, przekrojowo i w sposób problemowy omówić otrzymane wyniki ewaluacji i nie może się sprowadzać do ogólnego zreferowania uzyskanych danych. Raport końcowy z ewaluacji będzie zawierał co najmniej:

- Streszczenie (nie powinno ono przekraczać objętości 6 stron znormalizowanego tekstu – w języku polskim i angielskim),

- Skrócony opis metodologii i celów ewaluacji mid-term,

- Szczegółowe wyniki badań i analizy danych zebranych w wyniku realizacji zamówienia (odpowiedź na wszystkie pytania badawcze)

- Wnioski i rekomendacje dla realizatorów projektu i KIS,

- Załączniki do raportu końcowego z ewaluacji, w tym:

- Raport metodologiczny z narzędziami badawczymi,

- Prezentacja wyników ewaluacji (w języku polskim i angielskim) wykonana w programie MS Power Point (objętość nie więcej niż 45 slajdów każda),

- Rekomendacje zawierające przegląd narzędzi Smart LABstosowanych w ramach procesu PPO (rekomendacje będą opracowane w formie poradnika SL do 20 str. maszynopisu i będą odpowiadać na czwarte pytanie badawcze, znajdujące się w punkcie II OPZ, dotyczącym narzędzi PPO, przykładowe zagadnienia, które są w zainteresowaniu Zamawiającego to np.: jakość narzędzi, ocena współpracy z ekspertami branżowymi, skład obsługi merytorycznej grup roboczych elementów PPO, użyteczność narzędzi, zmiany narzędziach i grupach roboczych).

- Rekomendacje dotyczące planu ewaluacji KIS, opracowane na podstawie wyników niniejszego badania, uzupełnionego o wyniki badań z benchmarkingu (II część zamówienia), przygotowane w formie fiszek (dokładnie takiej, w jakiej dotychczas są opracowywane – zawarte w dokumencie Plan ewaluacji KIS), zawierające temat badania, rodzaj ewaluacji, główny cel badania, cele szczegółowe, materiały na podstawie których powinna być przeprowadzona ewaluacja, rekomendowane bazy danych, szacowane koszty wykonania zamówienia

- Inne załączniki dokumentujące przeprowadzony proces badawczy i analityczny (np. transkrypcje, system kodowy wraz z jego opisem, wypowiedzi respondentów przypisane do poszczególnych kodów/subkodów, zestawienia tabelaryczne pochodzące z analizy zastanych danych ilościowych, itp.),

W raporcie końcowym Wykonawca przedstawi szczegółową analizę uzyskanych wyników badań i analiz, z uwzględnieniem wszystkich celów i obszarów badawczych określonych w niniejszym zamówieniu. Wykonawca przedstawi także wnioski i rekomendacje z ewaluacji w formie Tabeli rekomendacji zgodnej z Wytycznymi MIR w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 w Polsce, oraz przeprowadzi uzgodnienia z zaproponowanymi adresatami rekomendacji.

Analizy dotychczasowych wyników naborów projektów (wniosków o dofinansowanie) w działaniach PO IR powinny być prowadzone z uwzględnieniem podziału na podstawowe parametry projektów przyjęte we wnioskach o dofinansowanie projektów POIR (minimum typ projektu, wielkość firmy, region, PKD, obszar specjalizacji KIS, stopień innowacyjności projektu, itp.).

Wykonawca przygotuje raport końcowy w formacie doc. lub równoważnym. Raport powinien zostać przygotowany w języku polskim. Dodatkowo, streszczenie będzie przygotowane w języku angielskim. Raport (bez załączników) powinien zawierać nie więcej niż 85 stron maszynopisu (tj. 1800 znaków na stronę bez spacji). Wykresy i tabele nie powinny zajmować więcej niż 20% objętości całego raportu końcowego z ewaluacji. Załączniki oraz wykresy umieszczone w raporcie, powinny być - przekazane Zamawiającemu drogą elektroniczną, w odrębnych plikach.

Raport końcowy (wersja final, bez załączników, zaakceptowana przez Zamawiającego) zostanie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę w 1 wydrukowanym, zbindowanym, kolorowym (full colour) egzemplarzu. Załączniki dostarczone zostaną wyłącznie w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną) w tym samym terminie co wersja final raportu.

Zasady współpracy przy odbiorze raportu końcowego zostały opisane w rozdziale VI SOPZ Współpraca z Zamawiającym.

Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia (asysta)

Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom 
z głównymi i pośrednimi odbiorcami ewaluacji, określonymi w rozdziale II, pkt. 2 SOPZ (w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami). Proces konsultacji raportu z ewaluacji zostanie zorganizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-2020/27(1)09/2015). Zakres konsultacji wyników zamówienia zostanie szczegółowo określony przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. konsultacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. korespondencja z uczestnikami, organizacja spotkań, sala, sprzęt multimedialny itp.).

Wykonawca na dowolnym etapie realizacji „Wsparcia Zamawiającego…”, w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego, dokona aktualizacji raportu końcowego, uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji - w terminie 15 dni od zgłoszenia zakresu zmian, po uprzednim uzgodnieniu tych zmian z Zamawiającym. Łączny zakres zmian wynikających z konsultacji i aktualizacji opracowań nie przekroczy 10% objętości ich wersji ostatecznej.

Ponadto, Wykonawca na dowolnym etapie prac, w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego przedstawi rezultaty zamówienia w formie publicznej prezentacji multimedialnej: a) w języku polskim nie więcej niż na 3 spotkaniach w kraju, w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. w siedzibie PARP, w siedzibie wybranego Urzędu Marszałkowskiego, itp.), oraz b) w języku angielskim nie więcej niż na 2 spotkaniach w kraju lub innym Państwie Członkowskim UE, w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, we wskazanej lokalizacji wybranego biura / agendy Komisji Europejskiej - Bruksela, Sewilla, itp.). Zakres prezentacji na poszczególnych spotkaniach może być różny, w zależności od audytorium, etapu prac, potrzeb Zamawiającego itp. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. publicznej prezentacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. sala, sprzęt multimedialny itp.). Z kolei zapewnienie odpowiedniego transportu i zakwaterowania na potrzeby udziału przedstawicieli Wykonawcy w ww. spotkaniach (w szczególności we wskazanych lokalizacjach w kraju i zagranicą) należy do zadań Wykonawcy. O konieczności udziału Wykonawcy w ww. spotkaniach Zamawiający poinformuje co najmniej 7 dni przed ich planowanym terminem.

Jednocześnie w okresie objętym zamówieniem, Wykonawca na prośbę Zamawiającego, może zostać poproszony przez Zamawiającego do udziału w spotkaniach (np. warsztat) organizowanych przez Wykonawcę drugiej części zamówienia. Spotkania te będą poświęcone wypracowaniu najlepszych rozwiązań w zakresie monitorowania IS oraz prowadzenia PPO, w oparciu o prowadzone analizy benchmarkingowe).

W ramach asysty, Wykonawca może też zostać poproszony przez Zamawiającego o uzupełnienie (aktualizację) raportu z ewaluacji mid-term o wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie z analiz benchmarkingowych (II część zamówienia).

Współpraca z Zamawiającym

Na każdym etapie realizacji Zamówienia zespół Wykonawcy (lub zespoły robocze) będzie ściśle współpracował z przedstawicielami Zamawiającego. Na spotkaniu otwierającym, które odbędzie się do 1 tygodnia po zawarciu umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne materiały źródłowe lub bazy danych (niedostępne publicznie), które pozwolą Wykonawcy na rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Przygotowanie harmonogramu – w terminie do 1 tygodnia od zawarciu umowy

Na spotkanie otwierające Wykonawca przygotuje odpowiedni (szczegółowy) harmonogram prac, który następnie będzie wymagał akceptacji Zamawiającego. Na tym etapie Wykonawca przedstawi również skład zespołu, który będzie realizował zamówienie (życiorysy) i przedłoży zamawiającemu do akceptacji ( wymagania co do zespołu znajdują się w punkcie VII OPZ). W przypadku uwag Zamawiającego do harmonogramu, Zamawiający zgłosi je w terminie 3 dni roboczych od otrzymania harmonogramu. Cały proces uzgodnień harmonogramu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym trwać będzie nie dłużej niż 7 dni roboczych od dnia przekazania harmonogramu. W przypadku niezgłoszenia uwag Zamawiającego do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania, harmonogram uważany będzie za zaakceptowany przez Zamawiającego.

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin na poprawę i uwzględnienie uwag, z zastrzeżeniem, że cały proces akceptacji od momentu przedłożenia pierwszej wersji harmonogramu do jego przyjęcia przez Zamawiającego nie może trwać dłużej niż 15 dni.

Przygotowanie raportu metodologicznego – do 4 tygodni po zawarciu umowy

Wykonawca, w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem badania dostarczy wersję elektroniczną raportu metodologicznego (draft).

Zamawiający, w terminie do 10 dni roboczych zgłosi uwagi lub zaakceptuje wstępną wersję raportu (niezgłoszenie uwag w ciągu 10 dni roboczych jest jednoznaczne z akceptacją). W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca uwzględni je w terminie do 5 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia ponownych uwag, przy czym zastrzega się, że raport powinien zostać zaakceptowany nie później niż do końca czwartego tygodnia (nie później niż …….r.) od dnia jego przedstawienia. Wówczas, albo Wykonawca uzyska akceptację raportu – potwierdzoną protokołem odbioru – albo Zamawiający ponownie zgłosi uwagi i naliczy karę umowną (zgodnie z …..). Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przygotowania raportu spełniającego wymagania Zamawiającego.

Wersja finalna raportu metodologicznego (wersja draft uwzględniająca uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego) powinna zostać zmodyfikowana przez Wykonawcę jeżeli w trakcie realizacji badania zaistnieją okoliczności skutkujące zmianami w metodologii (np. zmiana w alokacji grup respondentów, wykorzystanie dodatkowych źródeł danych, itp.).

Przygotowanie raportu końcowego – nie później niż do 15 listopada 2019 r.

Odbiór raportu końcowego będzie się odbywał na zasadach analogicznych do opisanych powyżej (odbiór raportu metodologicznego) z tą jednak różnicą, że Wykonawca będzie miał 10 dni roboczych na wprowadzenie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego. Wersja draft raportu końcowego będzie przygotowania nie później niż do 15 października 2019 roku, natomiast wersja final – nie później niż do 15 listopada 2019 r.

Asysta

- W ramach asysty Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającemu w okresie od 16 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Wsparcie będzie obejmowało konsultacje, promocję oraz aktualizację wyników zamówienia. Aktualizacja wyników zamówienia będzie opierała się na wynikach badań prowadzonych w II części zamówienia Ewaluacja pn. benchmarking systemów monitorowania IS oraz PPO.

Zespół wykonawczy

Szczegółowa charakterystyka profilu członków zespołu wykonawczego w części badawczej, wymagana przez Zamawiającego do wykonania zamówienia, została określona w SIWZ. Poniższy, ogólny opis składu zespołu, ma jedynie na celu wskazanie oczekiwań Zamawiającego w zakresie ról poszczególnych członków, przy wykonaniu zamówienia oraz elementów organizacji pracy.

Realizacja zamówienia wymagała będzie zaangażowania po stronie Wykonawcy zespołu eksperckiego, w skład którego wejdą osoby o następującym profilu:

- kierownik projektu po stronie Wykonawcy;

- ekspert w zakresie ewaluacji polityk publicznych adresowanych do przedsiębiorstw;

- ekspert w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji;

- ekspert w zakresie badań jakościowych,

W całości za kwestie merytoryczne związane z realizacją zamówienia oraz za organizację pracy całego zespołu wykonawczego (w tym prace ewentualnych zespołów roboczych) po stronie Wykonawcy będzie odpowiedzialny kierownik projektu. Ponadto, kierownik projektu będzie odpowiadał za kontakty z Zamawiającym w ważnych kwestiach o charakterze formalnym i merytorycznym oraz za należytą koordynację całego zespołu wykonawczego i finalne produkty.

Ponadto, w terminie do 1 tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu życiorysy zawodowe badawczy jakościowych (nie mniej niż trzech), którzy zostali wyznaczeni przez Wykonawcę do realizacji IDI w ramach niniejszego badania. Każdy z badaczy powinien charakteryzować się następującym doświadczeniem:

- co najmniej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu IDI,

- przeprowadzone co najmniej 30 IDI (w okresie ostatnich trzech lat) z przedstawicielami takich grup jak: administracja centralna/samorządowa lub przedsiębiorcy,

- udział w co najmniej 3 projektach (okres ostatnich 3 lat) o charakterze społeczno-ekonomicznym lub w ewaluacjach programów publicznych; w projektach tych badacze byli odpowiedzialni za przeprowadzenie wywiadów, a co najmniej 2 z nich było autorami lub współautorami raportów powstałych w ramach tych projektów,

Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych życiorysów w terminie do 5 dni roboczych od przedstawienia ich przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie oznacza akceptację. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca będzie zobowiązany je uwzględnić (nie wyłączając obowiązku przedstawienia propozycji innych osób) i przedstawić ponownie do akceptacji Zamawiającemu poprawiony życiorys zawodowy badacza (lub badaczy) w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego ponownie przedstawionego i poprawionego życiorysu, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin na poprawę i uwzględnienie uwag, z zastrzeżeniem, że cały proces akceptacji od momentu przedłożenia pierwszej wersji życiorysu zawodowego do jego przyjęcia przez Zamawiającego nie może trwać dłużej niż 15 dni.

Krajowa Inteligentna Specjalizacja http://smart.gov.pl/files/Krajowa%20inteligentna%20specjalizacja_0.pdf

Szczegółowy opis celów, działań i oczekiwanych rezultatów projektu „Monitoring KIS” znajduje się w załączniku nr …. do SOPZ

Obowiązująca wersja dokumentu KIS stanowi załącznik do Strategii Produktywności, szczegółowe opisy KIS (wersja 5) obowiązują od 1 stycznia 2019 r. http://www.mpit.gov.pl/media/67814/Opisy_KIS.pdf

W sytuacji, gdy Wykonawca napotka na trudności z dostępem do danych, Zamawiający po przekazaniu mu przez Wykonawcę stosownej informacji podejmie starania o uzyskanie dostępu do tych danych.

Jeżeli w drugiej części zamówienia nie zostanie wyłoniony Wykonawca lub wystąpią inne okoliczności skutkujące opóźnieniem w jej wykonaniu rekomendacje będą się opierały wyłącznie na wynikach ewaluacji mid-term KIS.